## Cronograma físico financeiro
|  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  |  | Construção do restaurante universitário, estrutura do elevador e escada externa | [7 empty] | 2017-11-01
Prazo Execução: 330 dias
Item | Serviços | Valores | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês
%
1 | Serviços Preliminares | 708709.4172 | 70870.9417 | 63783.8476 | 63783.8476 | 63783.8476 | 63783.8476 | 63783.8476 | 63783.8476 | 63783.8476 | 63783.8476 | 63783.8476 | 63783.8476
|  | 22.79% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9%
2 | Movimento de terra | 15943.9895 | 15943.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5126% | 100%
3 | Estrutura | 717644.6357 | 71764.4636 | 107646.6954 | 179411.1589 | 179411.1589 | 107646.6954 | 71764.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23.07% | 10% | 15% | 25% | 25% | 15% | 10%
4 | Vedações | 135697.1823 | 0 | 0 | 13569.7182 | 13569.7182 | 40709.1547 | 40709.1547 | 27139.4365 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.363% |  |  | 10% | 10% | 30% | 30% | 20%
5 | Esquadrias e ferragens | 185865.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55759.5215 | 55759.5215 | 55759.5215 | 18586.5072 | 0
|  | 5.976% | [6 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
6 | Revestimentos | 185628.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27844.2443 | 46407.0739 | 64969.9034 | 27844.2443 | 18562.8296 | 0 | 0
|  | 5.968% |  |  |  |  | 15% | 25% | 35% | 15% | 10%
7 | Revestimento de pisos | 143908.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21586.3393 | 21586.3393 | 71954.4645 | 28781.7858 | 0
|  | 4.627% | [6 empty] | 15% | 15% | 50% | 20%
8 | Instalações | 591697.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59169.7306 | 59169.7306 | 118339.4612 | 177509.1918 | 88754.5959 | 88754.5959
|  | 19.02% | [5 empty] | 10% | 10% | 20% | 30% | 15% | 15%
9 | Pinturas | 54091.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10818.2403 | 16227.3605 | 24341.0407 | 2704.5601
|  | 1.739% | [7 empty] | 20% | 30% | 45% | 5%
10 | Vidros | 30022.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30022.5852 | 0
|  | 0.9653% | [9 empty] | 100%
11 | Bancadas, rodapés, soleiras, peitoris etc | 45021.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11255.3339 | 20259.601 | 13506.4007 | 0
|  | 1.448% | [7 empty] | 25% | 45% | 30%
12 | Cobertura | 143686.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35921.742 | 100580.8776 | 7184.3484 | 0 | 0
|  | 4.62% | [6 empty] | 25% | 70% | 5%
13 | Impermeabilização | 33469.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33469.8814 | 0 | 0
|  | 1.076% | [8 empty] | 100%
14 | Tratamento de tetos | 702.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.6075 | 0
|  | 0.02259% | [9 empty] | 100%
15 | Programação visual | 312.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0252
|  | 0.01003% | [10 empty] | 100%
16 | Diversos | 387.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.8473 | 0
|  | 0.01247% | [9 empty] | 100%
17 | Desmobilização | 3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747
|  | 0.1205% | [10 empty] | 100%
18 | Equipamentos | 113731.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113731.79
|  | 3.657% | [10 empty] | 100%
TOTAL |  | 3110268.0686 | 158579.3948 | 171430.5429 | 256764.7247 | 256764.7247 | 239983.9419 | 281834.2703 | 328330.5209 | 409967.8657 | 464711.0461 | 268867.2178 | 273033.8187
|  | 100% | 5.099% | 5.512% | 8.255% | 8.255% | 7.716% | 9.061% | 10.56% | 13.18% | 14.94% | 8.645% | 8.778%
| Sérgio Luiz Fernandes Meloni | [7 empty] | Luciane Vianna da Silva
| Engenheiro Civil - CREA 43730/D | [7 empty] | Diretora DPROB - Engª . Civil CREA 64485/D

## 1-SERV. PRELIMINARES E ARQ.
8250000
-66598.51
[8 empty] | 8183401.49 | 0
8183401.49
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Divisão de Projetos e Obras - Setor de Obras
OBRA: Construção do restaurante universitário do Campus Santo Antônio |  |  |  |  | DATA: | NOVEMBRO/17 | 3110268.0686
CAMPUS: Santo Antônio - São João Del Rei base SINAPI: |  |  |  | ago/2017 | TOTAL
Area Construida: |  |  |  |  | 3110268.0686 |  |  | #REF!
|  | CONTRATADA: | [6 empty] | MEDIÇÃO Nº: |  | Final
PLANILHA CONTRATUAL | [8 empty] | DATA: |  | 2017-11-10 | BDI | 24.9%
SEQ. | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | VALOR PAGO | PAGO ACUMULADO | SALDO CONTRATUAL | TOTAL | % PAGO | UNITÁRIO | UNITÁRIO C / BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 708709.4172 | [9 empty] | 415576.0364 |  |  | 95943.4352 | 33863.693
1.1 |  | PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | UFSJ | MOBILIZAÇÃO | un | 1 | 4996 | 4996 | [5 empty] | 4000 | 4996 | 4996 | 4000 |  |  |  | 4996
1.1.2 | 74220/001 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO:TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTADA DE BRANCO | m² | 660 | 53.682 | 35430.1332 | [5 empty] | 42.98 | 53.682 | 35430.1332 | 28366.8
1.1.3 | 74209/001 | PLACA DA OBRA aço galvanizado : modelo a ser fornecido pela contratante | m² | 3 | 370.7906 | 1112.3719 | [5 empty] | 296.87 | 370.7906 | 1112.3719 | 890.61 |  |  |  | 1112.3719
1.1.4 |  | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS - 2unidades | Mês | 11 | 1130.345 | 12433.795 | [5 empty] | 905 | 1130.345 | 12433.795 | 9955 |  |  |  | 1130.345 | 1130.345
1.1.4.2 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - USO DIVERSO - ALMOXARIFADO | Mês | 11 | 883.068 | 9713.7478 | [5 empty] | 707.02 | 883.068 | 9713.7478 | 7777.22 |  |  |  | 883.068 | 883.068
1.1.4.3 | 93210 | Construção de refeitório em chapas de madeirit 10mm, estrutura de pontaletes de pinus, cobertura em telha de amianto 5mm, aberturas fechadas com tela mosquiteiro | m2 | 50 | 366.0444 | 18302.2215 | [5 empty] | 293.07 | 366.0444 | 18302.2215 | 14653.5 |  |  |  | 18302.2215
1.1.4.4 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m2 | 30 | 612.7469 | 18382.4073 | [5 empty] | 490.59 | 612.7469 | 18382.4073 | 14717.7 |  |  |  | 18382.4073
1.1.5 | UFSJ | LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORCA | un | 1 | 1467.8289 | 1467.8289 | [5 empty] | 1175.2032 | 1467.8289 | 1467.8289 | 1175.2032 |  |  |  | 1467.8289
1.2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 73992/001 | LOCAÇÃO DA OBRA - execução de gabaito em tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m sem reaproveitamento | m² | 670.8 | 12.3651 | 8294.5091 | [5 empty] | 9.9 | 12.3651 | 8294.5091 | 6640.92 |  |  |  | 8294.5091
1.3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.1 | CPU 93567 | ENGENHEIRO CIVIL (44hs semanais) NA OBRA - com leis sociais | Mês | 11 | 15428.58 | 169714.38 | [5 empty] | 68.34 | 85.3567 | 938.9233 | 751.74 |  | 3394287.6 |  | 15428.58 | 15428.58
1.3.2 | CPU 93572 | ENCARREGADO GERAL (44 hrs semanais) - NA OBRA - com leis sociais | Mês | 11 | 5203.9 | 57242.9 | [5 empty] | 27.16 | 33.9228 | 373.1512 | 298.76 |  | 1144858 |  | 5203.9 | 5203.9
1.3.3 | CPU 88326 | VIGILANCIA OBRA (02 VIGIAS) - com leis sociais | h | 4840 | 18.74 | 90701.6 | [5 empty] | 16.91 | 21.1206 | 102223.6556 | 81844.4 |  |  |  | 8245.6 | 8245.6
1.3.4 | UFSJ | Limpeza da Obra - incluso mão de obra e caçambas estacionárias | Mês | 11 | 2972.2 | 32694.2 | [5 empty] | 6.2455 | 7.8006 | 85.8069 | 68.7005 |  |  |  | 2972.2 | 2972.2
1.3.5 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 222.94 | 11.0911 | 2472.6543 | [5 empty] | 8.88 | 11.0911 | 2472.6543 | 1979.7072 |  |  |  | 224.7868
1.3.6 | UFSJ | TÉCNICO DE SEGURANÇA (44 horas semanais) - NA OBRA - com leis sociais | Mês | 11 | 4232 | 46552 | [5 empty] | 10.9296 | 13.6511 | 150.1621 | 120.2259 |  | 4232
1.3.7 | 93557 | EPI's (para 10 meses) | un | 11 | 1361.9096 | 14981.0056 | [5 empty] | 1090.4 | 1361.9096 | 14981.0056 | 11994.4 |  |  |  | 1361.9096
1.3.8 | UFSJ | Alimentação - cesta básica e café da manhã. | Mês | 11 | 3952.2981 | 43475.2794 | [5 empty] | 3164.37 | 3952.2981 | 43475.2794 | 34808.07 |  |  |  | 3952.2981
1.3.9 | UFSJ | Transporte (para 10 meses) | Mês | 11 | 3985.4091 | 43839.5003 | [5 empty] | 3190.88 | 3985.4091 | 43839.5003 | 35099.68 |  |  |  | 3985.4091
1.3.10 | UFSJ | Veículo de apoio (para 10 meses) | Mês | 11 | 1776.9834 | 19546.8174 | [5 empty] | 1422.7249 | 1776.9834 | 19546.8174 | 15649.9739
1.4 |  | ANDAIMES |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 73618 | ANDAIME METALICO: tipo fachadeiro larg=1,20m e altura=2,0m - no perímetro total da edificação - Restaurante, elevador e escada | m² | 6732 | 9.1802 | 61800.7698 | [5 empty] | 7.35 | 9.1802 | 61800.7698 | 49480.2
1.4.2 | Ins. 37525 | Proteção de fachada comTELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA DE 5 MM, TIPO FACHADEIRA - Restaurante, elevador e escada | m² | 6732 | 2.3107 | 15555.2958 | [5 empty] | 1.85 | 2.3107 | 15555.2958 | 12454.2
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 15943.9895 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15943.9895
2.1 |  | ESCAVAÇÕES |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 89885 | CORTES: escavação mecânica, carga e transporte de material 50 a 200m | m³ | 202.5 | 8.2059 | 1661.7008 | [5 empty] | 6.57 | 8.2059 | 1661.7008 | 1330.425
2.1.2 | 93379 | ATERRO: compactado mecanicamente, com controle do GC =95%do PN, como motoniveladora e rolo compressor vibratório | m³ | 675 | 13.052 | 8810.1337 | [5 empty] | 10.45 | 13.052 | 8810.1337 | 7053.75
2.1.3 | 72849 | CARGA E DESCARGA (de material de qualquer natureza) MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, inclusive do material de escavação mecanizada | m³ | 472.5 | 1.1389 | 538.1264 | [5 empty] | 0.91184 | 1.1389 | 538.1264 | 430.8458
2.1.4 | 72843 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM, inclusive do material de escavação mecanizada | m³ | 472.5 | 5.3356 | 2521.0854 | [5 empty] | 4.2719 | 5.3356 | 2521.0854 | 2018.4831
2.1.5 | 96527 | Escavação manual para abertura de sapatas e baldrame do abrigo de gás | m³ | 5 | 92.9006 | 464.5031 | [5 empty] | 74.38 | 92.9006 | 464.5031 | 371.9
2.1.6 | 73948/016 | Destocamento e limpeza: Remoção das obstruções naturais, tais como: árvores, arbustos, tocos, raízes e entulho, com raspagem da camada vegetal na e=30cm, com amontoamento, carga e transporte para bota fora. | m² | 520 | 3.747 | 1948.44 | [5 empty] | 3 | 3.747 | 1948.44 | 1560
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 717644.6357 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 717644.6357
3.1 |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | PRÉDIO DO RESTAURANTE |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | UFSJ | ESTACA MECANIZADA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR | Unid. | 1 | 2248.2 | 2248.2 | [5 empty] | 1800 | 2248.2 | 2248.2 | 1800
3.1.1.2 | UFSJ | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO. | m | 812 | 31.225 | 25354.7 | [5 empty] | 25 | 31.225 | 25354.7 | 20300
3.1.1.3 | UFSJ | ESTACA - concreto FCK 20 MPA - BOMBEADO - incluso mão de obra e equipamentos | m³ | 73.72 | 384.3798 | 28336.4752 | [5 empty] | 307.75 | 384.3798 | 28336.4752 | 22687.33
3.1.1.4 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS: em solo de 1ª categoria, profundidade indicada em projeto, para blocos, sapatas, baldrames | m3 | 268.31 | 92.6883 | 24869.1951 | [5 empty] | 74.21 | 92.6883 | 24869.1951 | 19911.2851
3.1.1.5 | 93382 | REATERRO: apiloado de valas, blocos e platô sob contrapiso, mecanizado empregando compactador de placa vibratória. | m³ | 210.79 | 22.0074 | 4638.9356 | [5 empty] | 17.62 | 22.0074 | 4638.9356 | 3714.1198 |  |  |  |  | '
3.1.1.6 | 5651 | FORMA PARA BLOCOS E VIGAS BALDRAME: em tábuas de pinho para concreto armado, levando-se em conta a utilização 5 vezes (considerado no preço a montagem e desmontagem das formas) | m² | 506.92 | 41.5293 | 21052.0074 | [5 empty] | 33.25 | 41.5293 | 21052.0074 | 16855.09
3.1.1.7 | 96617 | Lastro de concreto magro para blocos e vigas baldrame, traço 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecânico | m² | 99.32 | 13.1894 | 1309.9752 | [5 empty] | 10.56 | 13.1894 | 1309.9752 | 1048.8192
3.1.1.8 | 68053 | LONA PLÁSTICA: a ser colocada sob laje de piso antes da concretagem | m² | 540.2 | 5.608 | 3029.447 | [5 empty] | 4.49 | 5.608 | 3029.447 | 2425.498
3.1.1.9 | 94107 | LASTRO BRITA 1: sob laje de piso antes da concretagem na espessura de 8cm | m³ | 43.216 | 185.3016 | 8007.9957 | [5 empty] | 148.36 | 185.3016 | 8007.9957 | 6411.5258
3.1.1.10 | 92761 | ARMADURA CA50 e CA 60 para estacas, blocos e vigas baldrame, inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação das ferragens(sem perda de 10%). | kg | 4376.0232 | 10.5541 | 46184.7677 | [5 empty] | 8.45 | 10.5541 | 46184.7677 | 36977.396
3.1.1.11 | UFSJ | CONCRETO FCK 30 MPA: para blocos e as vigas baldrame inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico | m³ | 52.15 | 408.4855 | 21302.5162 | [5 empty] | 327.05 | 408.4855 | 21302.5162 | 17055.6575
3.1.2 |  | TORRE DO ELEVADOR E ESCADA EXTERNA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | UFSJ | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO. | m | 270 | 31.225 | 8430.75 | [5 empty] | 25 | 31.225 | 8430.75 | 6750
3.1.2.2 | UFSJ | ESTACA - concreto FCK 20 MPA - BOMBEADO - incluso mão de obra e equipamentos | m³ | 24.51 | 384.3798 | 9421.1477 | [5 empty] | 307.75 | 384.3798 | 9421.1477 | 7542.9525
3.1.2.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS: em solo de 1ª categoria, profundidade indicada em projeto, para blocos, sapatas, baldrames | m3 | 57.19 | 92.6883 | 5300.8433 | [5 empty] | 74.21 | 92.6883 | 5300.8433 | 4244.0699
3.1.2.4 | 93382 | REATERRO: apiloado de valas, blocos e platô sob contrapiso, mecanizado empregando compactador de placa vibratória. | m³ | 46.68 | 22.0074 | 1027.3045 | [5 empty] | 17.62 | 22.0074 | 1027.3045 | 822.5016
3.1.2.5 | 5651 | FORMA PARA BLOCOS E VIGAS BALDRAME: em tábuas de pinho para concreto armado, levando-se em conta a utilização 5 vezes (considerado no preço a montagem e desmontagem das formas) | m² | 53.74 | 41.5293 | 2231.7819 | [5 empty] | 33.25 | 41.5293 | 2231.7819 | 1786.855
3.1.2.6 | 96617 | Lastro de concreto magro para blocos e vigas baldrame, traço 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecânico | m² | 14.6667 | 13.1894 | 193.4451 | [5 empty] | 10.56 | 13.1894 | 193.4451 | 154.88
3.1.2.7 | 68053 | LONA PLÁSTICA: a ser colocada sob laje de piso antes da concretagem | m² | 8.7429 | 5.608 | 49.0303 | [5 empty] | 4.49 | 5.608 | 49.0303 | 39.2556
3.1.2.8 | 94107 | LASTRO BRITA 1: sob laje de piso antes da concretagem na espessura de 8cm | m³ | 0.69943 | 185.3016 | 129.6059 | [5 empty] | 148.36 | 185.3016 | 129.6059 | 103.7677
3.1.2.9 | 92761 | ARMADURA CA50 e CA 60 para estacas, blocos e vigas baldrame, inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação das ferragens(sem perda de 10%). | kg | 910.76 | 10.5541 | 9612.2066 | [5 empty] | 8.45 | 10.5541 | 9612.2066 | 7695.922
3.1.2.10 | UFSJ | CONCRETO FCK 30 MPA: para blocos e as vigas baldrame inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico | m³ | 9.68 | 408.4855 | 3954.1392 | [5 empty] | 327.05 | 408.4855 | 3954.1392 | 3165.844
3.2 |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  | PRÉDIO DO RESTAURANTE |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | 92418 | FORMA FEITA EM OBRA PARA PILARES, VIGAS, LAJES: em chapas de madeira compensada resinada de 12mm de espessura, para estrutura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, (considerado no preço, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 1349.37 | 48.0987 | 64902.9179 | [5 empty] | 38.5098 | 48.0987 | 64902.9179 | 51963.9054
3.2.1.2 | 92761 | ARMADURA CA50 e CA 60 para pilares, vigas e lajes, inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação das ferragens(com perda de 10%). | kg | 8530.9237 | 10.5541 | 90035.7953 | [5 empty] | 8.45 | 10.5541 | 90035.7953 | 72086.3053
3.2.1.3 | UFSJ | CONCRETO FCK 30 MPA: para pilares, vigas e lajes inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico | m³ | 172.91 | 408.4855 | 70631.2192 | [5 empty] | 327.05 | 408.4855 | 70631.2192 | 56550.2155
3.2.1.4 | 83515 | Cimbramento em madeira vertical para lajes macias, pé direito até 3,50m | m³ | 593.775 | 16.4244 | 9752.3684 | [5 empty] | 13.15 | 16.4244 | 9752.3684 | 7808.1412
3.2.1.5 | UFSJ | Laje (vigota protendida + isopor - EPS) do tipo Fortywall H16 com sobrecarga 350 Kgf/m² para aplicação em piso. Incluso no preço material fornecido na obra, mão de obra de montagem e cimbramento. | m2 | 776.4 | 117.1562 | 90960.0737 | [5 empty] | 93.8 | 117.1562 | 90960.0737 | 72826.32
3.2.1.6 | 73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM, incluso frete | kg | 1810.95 | 8.9441 | 16197.298 | [5 empty] | 7.161 | 8.9441 | 16197.298 | 12968.213
3.2.2 |  | MEZANINO - ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | 73970/001 | Execução da estrutura metálica do mezanino conforme projeto - incluso material, equipamentos, parafusos porcas, arruelas, enrigecedores, placas base, solda etc. | kg | 3720.2 | 10.7289 | 39913.691 | [5 empty] | 8.59 | 10.7289 | 39913.691 | 31956.518
3.2.2.2 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m2 | 87.5 | 9.7797 | 855.7211 | [5 empty] | 7.83 | 9.7797 | 855.7211 | 685.125
3.2.2.3 | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ESMALTE, COR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | m2 | 87.5 | 33.8229 | 2959.5055 | [5 empty] | 27.08 | 33.8229 | 2959.5055 | 2369.5
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.3 |  | TORRE DO ELEVADOR E ESCADA EXTERNA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | 92418 | FORMA FEITA EM OBRA PARA PILARES, VIGAS, LAJES: em chapas de madeira compensada resinada de 12mm de espessura, para estrutura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, (considerado no preço, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 604.37 | 48.0987 | 29069.4001 | [5 empty] | 38.5098 | 48.0987 | 29069.4001 | 23274.1394
3.2.3.2 | 92761 | ARMADURA CA50 e CA 60 para pilares, vigas e lajes, inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação das ferragens(com perda de 10%). | kg | 3833.22 | 10.5541 | 40455.9955 | [5 empty] | 8.45 | 10.5541 | 40455.9955 | 32390.709
3.2.3.3 | UFSJ | CONCRETO FCK 30 MPA: para pilares, vigas e lajes inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico | m³ | 53.46 | 408.4855 | 21837.6322 | [5 empty] | 327.05 | 408.4855 | 21837.6322 | 17484.093
3.2.3.4 | 83515 | Cimbramento em madeira vertical para lajes macias/escada, pé direito até 3,50m | m³ | 387.03 | 16.4244 | 6356.7162 | [5 empty] | 13.15 | 16.4244 | 6356.7162 | 5089.4445
3.2.3.5 | UFSJ | Laje (vigota protendida + isopor - EPS) do tipo Fortywall H16 com sobrecarga 350 Kgf/m² para aplicação em piso. Incluso no preço material fornecido na obra, mão de obra de montagem e cimbramento. | m2 | 60.021 | 117.1562 | 7031.8323 | [5 empty] | 93.8 | 117.1562 | 7031.8323 | 5629.9698
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4.0 |  | VEDAÇÕES |  |  |  | 135697.1823 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 135697.1823
4.1 |  | PAREDES |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 89294 | ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS: 14x19x29cm, assentes com argamassa mista, traço 1:2:8 (cimento, cal, areia fina) devidamente alinhados e prumados, com encunhamento. | m² | 1524 | 65.535 | 99875.3857 | [5 empty] | 52.47 | 65.535 | 99875.3857 | 79964.28
4.1.2 | 89294 | ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS: 14x19x29cm, assentes com argamassa mista, traço 1:2:8 (cimento, cal, areia fina) devidamente alinhados e prumados, com encunhamento. - ELEVADOR E PASSARELA | m² | 178.38 | 65.535 | 11690.1387 | [5 empty] | 52.47 | 65.535 | 11690.1387 | 9359.5986
4.1.2 | 79627 | Os boxes dos sanitários serão em granito, do tipo Corumbá, polidos dos dois lados, na espessura de 3cm, fixados no piso e nas alvenarias, conforme detalhe indicado no projeto arquitetônico. | m² | 33.1 | 549.8972 | 18201.5983 | [5 empty] | 440.27 | 549.8972 | 18201.5983 | 14572.937
4.2 |  | VERGAS E CONTRA-VERGAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 93192 | VERGA 10x10cm : em concreto pré-moldado, FCK=20 MPA (preparo com betoneira), com armadura aço CA 60, bitola fina, inclusive forma de tábua de 3ª moldada no local, ultrapassando 20 cm de cada lado do portal | m | 107.6 | 34.5099 | 3713.262 | [5 empty] | 27.63 | 34.5099 | 3713.262 | 2972.988
4.2.2 | 93199 | CONTRA-VERGA: em concreto pré-moldado, FCK=20 MPA (preparo com betoneira), com armadura aço CA 60, bitola fina, inclusive forma de tábua de 3ª moldada no local, ultrapassando 20 cm de cada lado do caixilho | m | 86.2 | 25.7169 | 2216.7976 | [5 empty] | 20.59 | 25.7169 | 2216.7976 | 1774.858
5.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 185865.0716 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 185865.0716
5.1 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  | ESQUADRIAS MISTAS DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO: Esquadria com parte em alumínio branco e parte em vidro temperado 10mm liso incolor. Partes fixas e de correr. Ferragens necessárias. Fornecimento e assentamento. Verificar projeto para determinar a presença de película solar. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | UFJS - E1 | E1 - 130X759cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 4517.3957 | 4517.3957 | [5 empty] | 3616.81 | 4517.3957 | 4517.3957 | 3616.81
5.1.1.2 | UFJS - E2 | E2 - 279X500cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 8370.8605 | 8370.8605 | [5 empty] | 6702.05 | 8370.8605 | 8370.8605 | 6702.05
5.1.1.3 | UFJS - E3 | E3 - 100X500cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 2319.0808 | 2319.0808 | [5 empty] | 1856.75 | 2319.0808 | 2319.0808 | 1856.75
5.1.1.4 | UFJS - E5 | E5 - 148X867cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 5840.3865 | 5840.3865 | [5 empty] | 4676.05 | 5840.3865 | 5840.3865 | 4676.05
5.1.1.5 | UFJS - E6 | E6 - 275X350cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 4879.206 | 4879.206 | [5 empty] | 3906.49 | 4879.206 | 4879.206 | 3906.49
5.1.1.6 | UFJS - E7 | E7 - 275X350cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 5618.3892 | 5618.3892 | [5 empty] | 4498.31 | 5618.3892 | 5618.3892 | 4498.31
5.1.1.7 | UFJS - E8 | E8 - 130X129cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 826.6631 | 826.6631 | [5 empty] | 661.86 | 826.6631 | 826.6631 | 661.86
5.1.1.8 | UFJS - E9 | E9 - 98X248cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 1163.7183 | 1163.7183 | [5 empty] | 931.72 | 1163.7183 | 1163.7183 | 931.72
5.1.1.9 | UFJS - E10 | E10 - 300X582cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 5639.3474 | 5639.3474 | [5 empty] | 4515.09 | 5639.3474 | 5639.3474 | 4515.09
5.1.1.10 | UFJS - E11 | E11 - 60X1097cm - 02 Unidades | Unid. | 1 | 3030.3863 | 3030.3863 | [5 empty] | 2426.25 | 3030.3863 | 3030.3863 | 2426.25
5.1.1.11 | UFJS - E12 | E12 - 170X515cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 4007.429 | 4007.429 | [5 empty] | 3208.51 | 4007.429 | 4007.429 | 3208.51
5.1.1.12 | UFJS - E13 | E13 - 60 X 747cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 2086.1797 | 2086.1797 | [5 empty] | 1670.28 | 2086.1797 | 2086.1797 | 1670.28
5.1.1.13 | UFJS - E14 | E14 - 110X60cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 318.2327 | 318.2327 | [5 empty] | 254.79 | 318.2327 | 318.2327 | 254.79
5.1.1.14 | UFJS - E16 | E16 - 166X385cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 3721.9576 | 3721.9576 | [5 empty] | 2979.95 | 3721.9576 | 3721.9576 | 2979.95
5.1.1.15 | UFJS - E17 | E17 - 190X255cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 3217.2491 | 3217.2491 | [5 empty] | 2575.86 | 3217.2491 | 3217.2491 | 2575.86
5.1.1.16 | UFJS - E18 | E18 - 166X280cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 3089.3141 | 3089.3141 | [5 empty] | 2473.43 | 3089.3141 | 3089.3141 | 2473.43
5.1.1.17 | UFJS - E19 | E19 - 190X280cm - 01 Unidade | Unid. | 1 | 2832.7195 | 2832.7195 | [5 empty] | 2267.99 | 2832.7195 | 2832.7195 | 2267.99
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  | ALUMÍNIO |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 |  | JANELAS: Diferentes números de folhas, em alumínio anodizado, na cor branca, com contra-marco e todas ferragens necessários para seu funcionamento - Linha 25 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1.1.1 | UFSJ-J1 | J1 - 250x90cm ( 2 folhas fixas e 2 de correr) - 01 Unidade | m² | 2.25 | 482.2889 | 1085.1499 | [5 empty] | 386.14 | 482.2889 | 1085.1499 | 868.815
5.2.1.1.2 | UFSJ-J2 | J2 - 60x90cm (1 folha máxim-ar) - 01 Unidade | m² | 0.54 | 527.2404 | 284.7098 | [5 empty] | 422.13 | 527.2404 | 284.7098 | 227.9502
5.2.1.1.3 | UFSJ-J3 | J3 - 130x250cm (2 folhas fixas e 2 de correr) - 01 Unidade | m² | 3.25 | 482.2889 | 1567.4388 | [5 empty] | 386.14 | 482.2889 | 1567.4388 | 1254.955
5.2.1.1.4 | UFSJ-J4 | J4 - 90x351cm (2 folhas fixas e 2 de correr) - 01 Unidade | m² | 3.159 | 482.2889 | 1523.5505 | [5 empty] | 386.14 | 482.2889 | 1523.5505 | 1219.8163
5.2.1.1.5 | UFSJ-J5 | J5 - 130x149 (1 folha fixa e 1 correr) - 02 Unidades | m² | 3.874 | 494.0669 | 1914.0153 | [5 empty] | 395.57 | 494.0669 | 1914.0153 | 1532.4382
5.2.1.1.6 | UFSJ-J6 | J6 - 100x130cm (1 folha fixa e 1 correr) - 02 Unidades | m² | 2.6 | 494.0669 | 1284.574 | [5 empty] | 395.57 | 494.0669 | 1284.574 | 1028.482
5.2.1.1.7 | UFSJ-J7 | J7 -100x100cm (1 folha fixa e 1 correr) - 01 Unidade | m² | 1 | 494.0669 | 494.0669 | [5 empty] | 395.57 | 494.0669 | 494.0669 | 395.57
5.2.1.1.8 | UFSJ-J8 | J8 - 90x150cm (2 folhas de correr) - 05 Unidades | m² | 6.75 | 494.0669 | 3334.9518 | [5 empty] | 395.57 | 494.0669 | 3334.9518 | 2670.0975
5.2.1.1.9 | UFSJ-J9 | J9 - 300x130cm (2 folhas fixas e 2 de correr) - 01 Unidade | m² | 3.9 | 482.2889 | 1880.9266 | [5 empty] | 386.14 | 482.2889 | 1880.9266 | 1505.946
5.2.1.1.10 | UFSJ-J10 | J10 - 90x300cm (1 folha fixa e 1 de correr) - 01 Unidade | m² | 2.7 | 494.0669 | 1333.9807 | [5 empty] | 395.57 | 494.0669 | 1333.9807 | 1068.039
5.2.1.1.11 | UFSJ-J11 | J11 - 50x90cm (1 folha fixa) - 01 Unidade | m² | 0.45 | 527.2404 | 237.2582 | [5 empty] | 422.13 | 527.2404 | 237.2582 | 189.9585
5.2.1.1.12 | UFSJ-J12 | J12 - 90x300cm (2 folhas fixas e 2 de correr) - 01 Unidade | m² | 2.7 | 482.2889 | 1302.1799 | [5 empty] | 386.14 | 482.2889 | 1302.1799 | 1042.578
5.2.1.1.13 | UFSJ-J13 | J13 -80x120cm (1 folha máxim-ar) - 01 Unidade | m² | 0.96 | 527.2404 | 506.1508 | [5 empty] | 422.13 | 527.2404 | 506.1508 | 405.2448
5.2.1.1.14 | UFSJ-J14 | J14 - 90x220cm (2 folhas fixas e 2 de correr) - 01 Unidade | m² | 1.98 | 482.2889 | 954.9319 | [5 empty] | 386.14 | 482.2889 | 954.9319 | 764.5572
5.2.1.1.15 | UFSJ-J15 | J15 - 150x130cm (1 folha fixa e 1 correr) - 01 Unidade | m² | 1.95 | 494.0669 | 963.4305 | [5 empty] | 395.57 | 494.0669 | 963.4305 | 771.3615
5.2.1.1.16 | UFSJ-J16 | J16 - 50X110cm (1 folha fixa e 1 correr) - 01 Unidade | m² | 0.55 | 494.0669 | 271.7368 | [5 empty] | 395.57 | 494.0669 | 271.7368 | 217.5635
5.2.1.1.17 | UFSJ-J17 | E4 - D=160cm - 2 Unidades | m² | 4.02 | 712.6294 | 2864.7703 | [5 empty] | 570.56 | 712.6294 | 2864.7703 | 2293.6512
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 |  | PORTAS: Porta veneziana de abrir em alumínio anodizado. Excluso pintura e incluso ferragens. Maçaneta tipo alavanca acabamento acetinado e fechadura cilíndrica. Conferir sentido de abertura e necessidade de mola no projeto. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1.2.1 | 91341 | P3 - 120X120cm (abrir) - 01 Unidade | m² | 1.44 | 895.2582 | 1289.1718 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 1289.1718 | 1032.1632
5.2.1.2.2 | 91341 | P6- 150X100cm - 01 Unidade | m² | 1.5 | 895.2582 | 1342.8873 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 1342.8873 | 1075.17
5.2.1.2.3 | 91341 | P7 - 80X210cm - 05 Unidades | m² | 8.4 | 895.2582 | 7520.169 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 7520.169 | 6020.952
5.2.1.2.4 | 91341 | P8 - 100X210cm - 03 Unidades | m² | 6.3 | 895.2582 | 5640.1268 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 5640.1268 | 4515.714
5.2.1.2.5 | 91341 | P9 - 120X210cm - 01 Unidade | m² | 2.52 | 895.2582 | 2256.0507 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 2256.0507 | 1806.2856
5.2.1.2.7 | 91341 | P11 - 80X210cm - 01 Unidade | m² | 1.68 | 895.2582 | 1504.0338 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 1504.0338 | 1204.1904
5.2.1.2.8 | 91341 | P15 - 150X210cm - 02 Unidades | m² | 6.3 | 895.2582 | 5640.1268 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 5640.1268 | 4515.714
5.2.1.3 |  | PORTAS SANITÁRIOS: Veneziana em aluminio na cor branca, com contra-marco e todas as ferragens necessários para seu funcionamento, inclusive fechadura do tipo livre ocupado. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1.3.1 | 91341 | P12 - 60X180cm (com guarnições) - 04 Unidades | m² | 1.92 | 895.2582 | 1718.8958 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 1718.8958 | 1376.2176
5.2.1.3.2 | 91341 | P13 - 80x180cm (com guarnições) - 04 Unidades | m² | 5.76 | 895.2582 | 5156.6873 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 5156.6873 | 4128.6528
5.2.1.3.3 | 91341 | P14 - 90x210cm (com guarnições) - 03 Unidades | m² | 5.67 | 895.2582 | 5076.1141 | [5 empty] | 716.78 | 895.2582 | 5076.1141 | 4064.1426
5.2.2 |  | AÇO/FERRO - RESTAURANTE, ESCADA E CAIXA ELEVADOR |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | UFSJ | Guarda corpo com corrimão da escada interna será em tubo metálico de 1 1/2", fixado na parede, tratado com uma demão de zarcão laranja e pintado com duas demãos de tinta esmalte sintético na cor preta conforme detalhes no projeto arquitetônico | m | 27.4 | 340.1901 | 9321.2096 | [5 empty] | 272.37 | 340.1901 | 9321.2096 | 7462.938
5.2.2.2 | UFSJ | Guarda corpo com corrimão da escada externa será em tubo metálico de 1 1/2", fixado na parede, tratado com uma demão de zarcão laranja e pintado com duas demãos de tinta esmalte sintético na cor preta conforme detalhes no projeto arquitetônico | m | 65.9 | 340.1901 | 22418.5296 | [5 empty] | 272.37 | 340.1901 | 22418.5296 | 17949.183
5.2.2.3 | Insumo 36081 +MO | Fornecimento e fixação de barras de apoio em aço inox, com comprimento de 80 cm e Ø 3,2 cm com fixador para 04 parafusos sextavados (bucha nº 8) de cada lado do tipo Deca ou equivalente, incluso mão de obra de instalação | un | 4 | 287.32 | 1149.2798 | [5 empty] | 230.04 | 287.32 | 1149.2798 | 920.16
5.2.2.4 | Insumo 36211 + MO | Fornecimento e fixação de barras para lavatório em aço inox, Ø 3,2 cm com fixador para 04 parafusos sextavados (bucha nº 8) de cada lado do tipo Deca ou equivalente incluso mão de obra de instalação | un | 4 | 634.5488 | 2538.1953 | [5 empty] | 508.0455 | 634.5488 | 2538.1953 | 2032.182
5.2.2.5 | Insumo 36218 + MO | Fornecimento e fixação de barras de apoio em aço inox, com comprimento de 40 cm e Ø 3,2 cm com fixador para 04 parafusos sextavados (bucha nº 8) de cada lado do tipo Deca ou equivalente para as portas dos PME incluso mão de obra de instalação | un | 2 | 203.7881 | 407.5762 | [5 empty] | 163.161 | 203.7881 | 407.5762 | 326.322
5.2.3.1 |  | PORTA: Em ferro tipo veneziana, cor branca, S / ferragens, maçaneta tipo alavanca, acabamento acetinado e fechadura ciilíndrica. Com mola hidráulica aérea. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.3.1.1 | 73933/003 | P1 - 90X210cm (01 folha) - 01 Unidade | m² | 1.89 | 440.4848 | 832.5163 | [5 empty] | 352.67 | 440.4848 | 832.5163 | 666.5463
5.2.3.1.2 | 73933/003 | P4 - 120X270cm (02 folhas) - 01 Unidade | m² | 3.24 | 440.4848 | 1427.1708 | [5 empty] | 352.67 | 440.4848 | 1427.1708 | 1142.6508
5.2.3.1.3 | 73933/003 | P5 - 200X270cm (1 folha de correr e 1 folha abrir) - 01 Unidade | m² | 5.4 | 440.4848 | 2378.6181 | [5 empty] | 352.67 | 440.4848 | 2378.6181 | 1904.418
5.2.3.1.4 | 73933/001 | P2 - 250X190cm (2 folhas) - 01 Unidade | m² | 4.75 | 640.5871 | 3042.7888 | [5 empty] | 512.88 | 640.5871 | 3042.7888 | 2436.18
5.2.4 |  | PORTA - em plástico ABS branco |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1.2.6 | UFSJ | P10 - 120X210cm - 02 Unidades - Instalada e com frete. | m² | 5.04 | 3443.493 | 17355.2047 | [5 empty] | 2757 | 3443.493 | 17355.2047 | 13895.28
5.3 |  | ACESSÓRIOS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.3.1 | 91305 | Fechaduras de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo. (P12,P13) | un | 8 | 59.1027 | 472.8214 | [5 empty] | 47.32 | 59.1027 | 472.8214 | 378.56
5.3.2 | 11560 | Mola area fecha porta, para portas com largura até 95cm (P1,P4,P7,P8,P9,P14,P15) | un | 20 | 133.643 | 2672.86 | [5 empty] | 107 | 133.643 | 2672.86 | 2140
5.3.3 | 3080 | Fechadura de embutir,maquina 40mm,com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal cromado. Completa. (P1,P4,P5,P7,P8,P9,P11,P15,P14) | cj | 23 | 50.1474 | 1153.389 | [5 empty] | 40.15 | 50.1474 | 1153.389 | 923.45
5.3.4 | 11455 | Trinco de sobrepor, 8", em aço galvanizado/zincado. (P3,P6,P15,P15) | un | 4 | 9.5049 | 38.0196 | [5 empty] | 7.61 | 9.5049 | 38.0196 | 30.44
5.3.5 | 11524 | Puxador punho redondo, central, em latão cromado, central, em latão cromado comprimento de 110mm, para portas, com parafusos. (P14) | un | 3 | 29.4264 | 88.2793 | [5 empty] | 23.56 | 29.4264 | 88.2793 | 70.68
5.3.6 | 38168 | Puxador tubular reto, duplo, em alumínio polido, aproximadamente diâmetro de 1", comprimento 400mm, para porta. (P5) | un | 1 | 142.0113 | 142.0113 | [5 empty] | 113.7 | 142.0113 | 142.0113 | 113.7
6.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 185628.2956 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 185628.2956
6.1 |  | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS E TETOS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6.1.1 | 87899 | CHAPISCO: todas as alvenarias, colunas, vigas e lajes, serão chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:4, espessura de 5 mm. | m² | 3023.43 | 6.1576 | 18616.9819 | [5 empty] | 4.93 | 6.1576 | 18616.9819 | 14905.5099
6.1.2 | 87899 | CHAPISCO: todas as alvenarias, colunas, vigas e lajes, serão chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:4, espessura de 5 mm. ELEVADOR E PASSARELA | m² | 527.93 | 6.1576 | 3250.7659 | [5 empty] | 4.93 | 6.1576 | 3250.7659 | 2602.6949
6.1.3 | 87529 | REBOCO: todas as alvenarias, colunas, vigas e lajes, devidamente chapiscadas, receberão reboco do tipo paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, espessura de 20mm | m² | 2362.27 | 27.478 | 64910.4551 | [5 empty] | 22 | 27.478 | 64910.4551 | 51969.94
6.1.4 | 87529 | REBOCO: todas as alvenarias, colunas, vigas e lajes, devidamente chapiscadas, receberão reboco do tipo paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, espessura de 20mm-ELEVADOR E PASSARELA | m² | 527.93 | 27.478 | 14506.4605 | [5 empty] | 22 | 27.478 | 14506.4605 | 11614.46
6.1.5 | 87535 | EMBOÇO: alvenarias, colunas, vigas e lajes que receberão revestimento cerâmico, devidamente chapiscadas, receberão emboço, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, espessura de 20mm | m² | 852.32 | 23.5187 | 20045.4328 | [5 empty] | 18.83 | 23.5187 | 20045.4328 | 16049.1856
6.1.6 | 87265 | AZULEJO: nas alvenarias internas , devidamente chapiscadas e emboçadas, serão fixados azulejos 10x10cm, 1° qualidade (deverá ser apresentado à contratente para aprovação) cor marrom acetinado, equivalente eliane square cacau br mesh, junta de 3 mm, assentadas com cimenticola, rejuntes epóxi na cor da cerâmica. | m² | 85.26 | 69.8066 | 5951.7116 | [5 empty] | 55.89 | 69.8066 | 5951.7116 | 4765.1814
6.1.7 | 87273 | AZULEJO: nas alvenarias internas , devidamente chapiscadas e emboçadas, serão fixados azulejos 30x60cm , de 1ª qualidade (deverá ser apresentado à contratante para aprovação) na cor branca, equivalente a gail, revestimento neutra ret branco, assentadas com cimenticola branca acetinada, com rejunte epóxi na cor da cerâmica. | m² | 767.06 | 75.602 | 57991.2471 | [5 empty] | 60.53 | 75.602 | 57991.2471 | 46430.1418
6.1.4 | UFSJ | Marcos de granito EM "L" do tipo corumbá para portas dos elevador, com 22cm (10+12)de desenvolvimento e espessura de 2,0cm | m² | 1.265 | 280.8227 | 355.2407 | [5 empty] | 224.838 | 280.8227 | 355.2407 | 284.4201
7.0 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 143908.9289 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 143908.9289
7.1 |  | DO TIPO GRANITINA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7.1.2 | 87745 | CAMADA DE CORREÇÃO: as lajes e contra-piso serão totalmente varridos e lavados com jato de água para retirada de pó. Após a limpeza, a laje deverá ser molhada e se manter molhada com auxilio de sacos de aniagem por 72 horas. Imediatamente após a retirada dos sacos de aniagem (área de trabalho), a laje receberá a aplicação de adesivo bianco que deverá ser espalhado com vassoura de pêlo. A camada de correção deverá ter o traço 1:4 (cimento e areia), espessura de 3cm e deverá nivelar o piso para receber a granitina. | m² | 285.01 | 39.0937 | 11142.0954 | [5 empty] | 31.3 | 39.0937 | 11142.0954 | 8920.813
7.1.3 | 84191 | GRANITINA: o piso será executado em granitina traço: 80 kg de granitina para 01 saco de cimento 50kg (CP II E 32). Para não haver diferença na coloração, que será cinza, a contratada deverá utilizar sempre o mesmo traço, em camadas uniformes de 3cm de espessura e em quadros de junta de PVC de 1m2 cada. No perímetro das paredes e da escada, deverá haver uma junta de dilatação de isopor de 10mm indo da laje até à superfície do piso de granitina. Ao final da execução do piso de granitina, a junta de isopor será tratada. O tratamento será executado tirando-se o isopor entre as fendas, aplicando-se um delimitador de profundidade, tipo tarucel e um mastique tipo sikaflex 1ª. Seis a oito horas após a aplicação da granitina, proceder a sua cura, por meio de um colchão de areia úmido, com 2 a 3 cm de espessura. O polimento só será feito após 7 dias de sua cura e será executado com equipamento politriz e umedecimento auxiliar com água limpa. (3 demãos em toda a área ou o necessário para tornar a superfície lisa e sem imperfeições. | m² | 285.01 | 91.3144 | 26025.5143 | [5 empty] | 73.11 | 91.3144 | 26025.5143 | 20837.0811
7.1.4 | 73872/002 | Resina: para pedra será aplicado em toda extensão do piso de granitina, 02 demãos de resina acrílica. | m² | 285.01 | 57.4665 | 16378.5243 | [5 empty] | 46.01 | 57.4665 | 16378.5243 | 13113.3101
7.2 |  | DO TIPO CERÂMICA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.1 | 87256 | PISO CERÂMICO 50X50cm na cor cinza, equivalente Eliane arqtec ou gail cinza claro IND 6024, padrão A, junta 2mm, coef de atrito >0,4.. Assentado com argamassa Quartolit ou equipavalente e rejunte epóxi na cor da cerâmica. Com rodapé arredondado e apoio grelha (apresentado à contratante para aprovação). | m² | 323.94 | 82.4715 | 26715.808 | [5 empty] | 66.03 | 82.4715 | 26715.808 | 21389.7582
7.3 |  | DO TIPO ESCADAS INTERNAS/EXTERNAS |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | 72138 | Piso: em granito com 3 frisos conforme detalhe no projeto, do tipo Corumbá, espessura de 2,5cm, semipolido e abaulado de um lado (frente), patamar e espelho, assentes em argamassa altcolante ACIII para escada interna | m² | 19.41 | 275.5669 | 5348.7529 | [5 empty] | 220.63 | 275.5669 | 5348.7529 | 4282.4283
7.3.2 | 72138 | Piso: em granito com 3 frisos conforme detalhe no projeto, do tipo Corumbá, espessura de 2,5cm, semipolido e abaulado de um lado (frente), patamar e espelho, assentes em argamassa altcolante ACIII para escada externa | m² | 127.45 | 275.5669 | 35120.9976 | [5 empty] | 220.63 | 275.5669 | 35120.9976 | 28119.2935
7.3.3 | UFSJ | Sinalização visual de degraus em borracha sintética flexível, de 20x3cm, fixado com cola de contato extra e vedador de bordas, conforme norma ABNT 9050, para escada interna. | un | 44 | 11.2329 | 494.2479 | [5 empty] | 8.9935 | 11.2329 | 494.2479 | 395.7149
7.3.4 | UFSJ | Sinalização visual de degraus em borracha sintética flexível, de 20x3cm, fixado com cola de contato extra e vedador de bordas, conforme norma ABNT 9050, para escada externa. | un | 150 | 11.2329 | 1684.936 | [5 empty] | 8.9935 | 11.2329 | 1684.936 | 1349.028
7.4 |  | DO TIPO TÁCTIL |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7.4.1 | 72188 | Piso táctil de alerta, em borracha sintética flexível, de 25x25cm na espessura de 7mm, em cor a ser definida, assentado em argamassa traço 1:3. fixado com cola de contato extra e vedador de bordas, conforme norma ABNT 9050, para escada interna | m² | 16.75 | 192.0837 | 3217.4021 | [5 empty] | 153.79 | 192.0837 | 3217.4021 | 2575.9825
7.4.2 | 72187 | Piso táctil direcional, em borracha sintética flexível, de 25x25cm na espessura de 7mm, em cor a ser definida, assentado em argamassa traço 1:3. fixado com cola de contato extra e vedador de bordas, conforme norma ABNT 9050, para área interna | m² | 16.06 | 192.0837 | 3084.8644 | [5 empty] | 153.79 | 192.0837 | 3084.8644 | 2469.8674
7.4.1 | UFSJ | Piso táctil de alerta, em concreto, de 25x25cm, em cor a ser definida, fixado com cola de contato extra e vedador de bordas, conforme norma ABNT 9050, para área externa | m² | 6.88 | 75.1398 | 516.9621 | [5 empty] | 60.16 | 75.1398 | 516.9621 | 413.9008
7.4.2 | UFSJ | Piso táctil direcional, em concreto, de 25x25cm, em cor a ser definida, fixado com cola de contato extra e vedador de bordas, conforme norma ABNT 9050, para área externa | m² | 7.69 | 75.1398 | 577.8254 | [5 empty] | 60.16 | 75.1398 | 577.8254 | 462.6304
7.5 |  | DO TIPO PASSEIOS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7.5.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 165 | 68.745 | 11342.9184 | [5 empty] | 55.04 | 68.745 | 11342.9184 | 9081.6
7.5.2 | 94273 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 56.96 | 39.6433 | 2258.0801 | [5 empty] | 31.74 | 39.6433 | 2258.0801 | 1807.9104
8.0 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 591697.3059 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 580236.3277
8.1 | UFSJ | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Execução completa dos projetos específicos fornecidos pela contratante. Instalações aparentes, com materiais específicos e de marcas conhecidas e de primeira qualidade, deverá seguir rigorosamente os projetos e as especificações dos materiais. Todas as tomadas e circuitos deverão receber TAG (anilhas) identificando o circuito e a tensão dos mesmos.Valor da mão de obra complementar calculada sobre os itens insumos. | un | 1 | 23968.1614 | 23968.1614 | [5 empty] | 19189.881 | 23968.1614 | 23968.1614 | 19189.881 | 0
8.1.1 |  | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.1 | Serv. 73783/017 | Poste de concreto 600 daN, seção circular, comprimento 12m, padrão LIDER Ref. PC 005 ou tecnicamente equivalente | un | 1 | 1643.0345 | 1643.0345 | [5 empty] | 1315.48 | 1643.0345 | 1643.0345 | 1315.48 | 0
8.1.1.2 | Serv.73857/005 | Transformador trifásico imerso em óleo mineral, potência 300 kVA, tensão entrada 13.8/13.2/12.6/12.0/11.4kV-∆, tensão saída 220/127V-Y, classe isolamento 15 kV, classe térmica F, freqüência 60 Hz. Fornecimento e instalação. | pç | 1 | 19714.9404 | 19714.9404 | [5 empty] | 15784.58 | 19714.9404 | 19714.9404 | 15784.58 | 0
8.1.1.3 | Ins. 00000955 | Cabo de cobre isolado, blindado, com isolação em XLPE/EPR, 8,7/15kV, com seção de 50mm2. | m | 288 | 58.753 | 16920.8525 | [5 empty] | 47.04 | 58.753 | 16920.8525 | 13547.52 | 0
8.1.1.4 | Serv. 73781/001 | Terminação modular para uso externo (mufla), unipolar, 15/25kV, com corpo elastomérico para instalação a frio em cabo de média tensão com seção de 50mm2, com isolação em EPR - borracha de silicone. Ref.: TFTI-4121. | un | 8 | 361.0609 | 2888.4874 | [5 empty] | 289.08 | 361.0609 | 2888.4874 | 2312.64 | 0
8.1.1.5 | Ins. 00012327 | Cinta circular em aço galvanizado. | pç | 3 | 26.6037 | 79.8111 | [5 empty] | 21.3 | 26.6037 | 79.8111 | 63.9 | 0
8.1.1.6 | Serv. 73624 | Suporte para fixação de trafo em poste de concreto circular. | pç | 2 | 83.7704 | 167.5409 | [5 empty] | 67.07 | 83.7704 | 167.5409 | 134.14 | 0
8.1.1.7 | UFSJ | Alça para estribo fechada | pç | 2 | 23.0441 | 46.0881 | [5 empty] | 18.45 | 23.0441 | 46.0881 | 36.9 | 0
8.1.1.8 | Ins. 00000427 | Alça preformada para cabo de aço 9,5mm | pç | 1 | 5.3707 | 5.3707 | [5 empty] | 4.3 | 5.3707 | 5.3707 | 4.3 | 0
8.1.1.9 | UFSJ | Cabo de aço SM 1/4" (6,4 mm) | m | 2 | 5.1709 | 10.3417 | [5 empty] | 4.14 | 5.1709 | 10.3417 | 8.28 | 0
8.1.1.10 | UFSJ | Conector derivação de cunha com estribo | un | 3 | 9.6048 | 28.8144 | [5 empty] | 7.69 | 9.6048 | 28.8144 | 23.07 | 0
8.1.1.11 | UFSJ | Cabo de alumínio protegido 50mm2, 15kV. | m | 15 | 7.6938 | 115.4076 | [5 empty] | 6.16 | 7.6938 | 115.4076 | 92.4 | 0
8.1.1.12 | UFSJ | Cantoneira auxiliar para braço C 15 KV | pç | 1 | 117.356 | 117.356 | [5 empty] | 93.96 | 117.356 | 117.356 | 93.96 | 0
8.1.1.13 | UFSJ | Isolador de ancoragem polimérico 15 KV | pç | 3 | 57.8287 | 173.4861 | [5 empty] | 46.3 | 57.8287 | 173.4861 | 138.9 | 0
8.1.1.15 | Ins. 00000402 | Olhal para parafuso 50 KN forjado | pç | 4 | 9.942 | 39.7682 | [5 empty] | 7.96 | 9.942 | 39.7682 | 31.84 | 0
8.1.1.16 | UFSJ | Braço suporte tipo "C" 15 KV | un | 1 | 123.0765 | 123.0765 | [5 empty] | 98.54 | 123.0765 | 123.0765 | 98.54 | 0
8.1.1.17 | UFSJ | Braço suporte tipo "J" 15 KV | un | 1 | 123.0765 | 123.0765 | [5 empty] | 98.54 | 123.0765 | 123.0765 | 98.54 | 0
8.1.1.18 | Serv. 73780/001 | Chave Fusível tipo DHC 15 kV 100A -10KA | un | 3 | 316.7464 | 950.2392 | [5 empty] | 253.6 | 316.7464 | 950.2392 | 760.8 | 0
8.1.1.19 | UFSJ | Elo fusível 15K | un | 3 | 8.4308 | 25.2923 | [5 empty] | 6.75 | 8.4308 | 25.2923 | 20.25 | 0
8.1.1.20 | Ins. 00004276 | Pára-Raios 12kV/10kA - polimérico | un | 3 | 196.068 | 588.2041 | [5 empty] | 156.98 | 196.068 | 588.2041 | 470.94 | 0
8.1.1.21 | UFSJ | Suporte "Z" para chave fusível | un | 1 | 23.731 | 23.731 | [5 empty] | 19 | 23.731 | 23.731 | 19 | 0
8.1.1.24 | Ins. 00000442 | Parafuso cabeça abaulada M12x40mm | un | 2 | 2.6479 | 5.2958 | [5 empty] | 2.12 | 2.6479 | 5.2958 | 4.24 | 0
8.1.1.25 | Ins. 00000442 | Parafuso cabeça abaulada M16x45mm | un | 3 | 2.6479 | 7.9436 | [5 empty] | 2.12 | 2.6479 | 7.9436 | 6.36 | 0
8.1.1.26 | Ins. 00000436 | Parafuso cabeça abaulada M16x70mm | un | 7 | 4.4839 | 31.3874 | [5 empty] | 3.59 | 4.4839 | 31.3874 | 25.13 | 0
8.1.1.28 | Serv. 72254 | Cabo de cobre nu 50mm2 para aterramento da subestação. | m | 156 | 34.8471 | 5436.1476 | [5 empty] | 27.9 | 34.8471 | 5436.1476 | 4352.4 | 0
8.1.1.29 | Serv. 83483 | Haste de aterramento tipo cantoneira em aço galvanizado a fogo 1"x1"x3/16", 240 cm de comprimento, fornecida com terminal de conexão, padrão APOLO ou tecnicamente equivalente. | pç | 13 | 55.6679 | 723.6831 | [5 empty] | 44.57 | 55.6679 | 723.6831 | 579.41 | 0
8.1.1.30 | Ins. 00021132 | Eletroduto de aço carbono, galvanizado a fogo, pesado, segundo NBR 5624, 100mm (4"). ELECON ou tecnicamente equivalente. | m | 30 | 88.5791 | 2657.3724 | [5 empty] | 70.92 | 88.5791 | 2657.3724 | 2127.6 | 0
8.1.1.31 | Ins. 00001793 | Curva de 90º para eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo NBR 5624, 100mm - 4" | un | 5 | 423.2486 | 2116.2432 | [5 empty] | 338.87 | 423.2486 | 2116.2432 | 1694.35 | 0
8.1.1.32 | Serv. 93000 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo (HEPR), 90°C, e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, 0,6/1kV, seção nominal #240mm². Estes devem OBRIGATORIAMENTE ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; e devem atender à NBR 13248/2014(2015). Tipo Afumex (Prysmian) ou tecnicamente equivalente. A perda está na composição. | m | 396 | 126.736 | 50187.4679 | [5 empty] | 101.47 | 126.736 | 50187.4679 | 40182.12 | 0
8.1.1.33 | Serv. 72257 | Cabo de cobre nu 120mm2 para aterramento. | m | 25 | 77.4505 | 1936.2622 | [5 empty] | 62.01 | 77.4505 | 1936.2622 | 1550.25 | 0
8.1.1.34 | CPU UFSJ | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, do tipo ZA, padrão CEMIG, com dimensões internas 28x28x40cm para tampa em ferro fundido. Inclusive com camada de 10cm de brita no fundo das mesmas. | un | 1 | 17.436 | 17.436 | [5 empty] | 13.96 | 17.436 | 17.436 | 13.96 | 0
8.1.1.35 | UFSJ | Tampão CEMIG, em ferro fundido, articulado, tipo ZA. | un | 1 | 149.243 | 149.243 | [5 empty] | 119.49 | 149.243 | 149.243 | 119.49 | 0
8.1.1.36 | CPU UFSJ | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, do tipo ZC, padrão CEMIG, com dimensões internas 77x67x90cm para tampa em ferro fundido. Inclusive com camada de 10cm de brita no fundo das mesmas. | un | 4 | 142.2986 | 569.1943 | [5 empty] | 113.93 | 142.2986 | 569.1943 | 455.72 | 0
8.1.1.37 | UFSJ | Tampão CEMIG, em ferro fundido, articulado, tipo ZC (Garagem). | un | 4 | 971.11 | 3884.44 | [5 empty] | 777.51 | 971.11 | 3884.44 | 3110.04 | 0
8.1.1.38 | Ins. 00039248 | Eletroduto corrugado tipo Kanalex-PEAD (Polietileno de Alta Densidade), 100mm - 4". | m | 120 | 13.4143 | 1609.7112 | [5 empty] | 10.74 | 13.4143 | 1609.7112 | 1288.8 | 0
8.1.1.39 | Ins. 00000342 | Arame galvanizado 12 BWG. | Kg | 3 | 12.6649 | 37.9946 | [5 empty] | 10.14 | 12.6649 | 37.9946 | 30.42 | 0
8.1.1.40 | Ins. 000001051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4". | un | 5 | 39.4684 | 197.342 | [5 empty] | 31.6 | 39.4684 | 197.342 | 158 | 0
8.1.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.1 | Serv. 91926 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, 450/750V, seção nominal #2,5mm2. Estes devem OBRIGATORIAMENTE ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; e devem atender à NBR 13248/2014(2015). Tipo Afumex Green (Prysmian) ou tecnicamente equivalente. A perda está na composição. | m | 6000 | 2.473 | 14838.12 | [5 empty] | 1.98 | 2.473 | 14838.12 | 11880 | 0
8.1.2.2 | Serv. 91928 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, 450/750V, seção nominal #4mm2. Estes devem OBRIGATORIAMENTE ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; e devem atender à NBR 13248/2014(2015). Tipo Afumex Green (Prysmian) ou tecnicamente equivalente. A perda está na composição. | m | 300 | 3.9219 | 1176.558 | [5 empty] | 3.14 | 3.9219 | 1176.558 | 942 | 0
8.1.2.3 | Serv. 91930 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, 450/750V, seção nominal #6mm2. Estes devem OBRIGATORIAMENTE ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; e devem atender à NBR 13248/2014(2015). Tipo Afumex Green (Prysmian) ou tecnicamente equivalente. A perda está na composição. | m | 85 | 5.3207 | 452.2629 | [5 empty] | 4.26 | 5.3207 | 452.2629 | 362.1 | 0
8.1.2.4 | Serv. 91931 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo (HEPR), 90°C, e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, 0,6/1kV, seção nominal #6mm². Estes devem OBRIGATORIAMENTE ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; e devem atender à NBR 13248/2014(2015). Tipo Afumex (Prysmian) ou tecnicamente equivalente. Fornecido em lance único. A perda está na composição. | m | 340 | 5.8703 | 1995.902 | [5 empty] | 4.7 | 5.8703 | 1995.902 | 1598 | 0
8.1.2.5 | Serv. 91932 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, 450/750V, seção nominal #10mm2. Estes devem OBRIGATORIAMENTE ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; e devem atender à NBR 13248/2014(2015). Tipo Afumex Green (Prysmian) ou tecnicamente equivalente. Fornecido em lance único. A perda está na composição. | m | 300 | 8.6431 | 2592.924 | [5 empty] | 6.92 | 8.6431 | 2592.924 | 2076 | 0
8.1.2.6 | Serv. 92992 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo (HEPR), 90°C, e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, 0,6/1kV, seção nominal #95mm². Estes devem OBRIGATORIAMENTE ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; e devem atender à NBR 13248/2014(2015). Tipo Afumex (Prysmian) ou tecnicamente equivalente. Fornecido em lance único. A perda está na composição. | m | 340 | 49.7102 | 16901.468 | [5 empty] | 39.8 | 49.7102 | 16901.468 | 13532 | 0
8.1.2.7 | Serv. 92987 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, 450/750V, seção nominal #50mm2. Estes devem OBRIGATORIAMENTE ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; e devem atender à NBR 13248/2014(2015). Tipo Afumex Green (Prysmian) ou tecnicamente equivalente. Fornecido em lance único. A perda está na composição. | m | 85 | 27.6029 | 2346.2465 | [5 empty] | 22.1 | 27.6029 | 2346.2465 | 1878.5 | 0
8.1.2.9 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO - QGBT, CONFORME DIAGRAMA, CONTENDO: Painel tipo fechado, com dimensões 2200x1000x460mm(medidas que devem ser validadas pelo fornecedor), em estrutura de aço, fornecido com porta frontal, dobradiças e fecho, tampas laterais e superiores, base soleira, pintura na cor cinza munsell N6.5, grau de proteção IP-30, montado com barramentos trifásicos para 1600A, barras de neutro e terra provido de proteção contra toques acidentais, disjuntores com correntes conforme diagrama. Disjuntores, transformadores de corrente, chave de aferição e medidor eletrônico a parte. | pç | 1 | 5730.0748 | 5730.0748 | [5 empty] | 4587.73 | 5730.0748 | 5730.0748 | 4587.73 | 0
8.1.2.9.1 | Ins. 00002394 | Disjuntor, tipo caixa moldada, curva de disparo C, tripolar corrente térmica nominal de 800A, mínimo 36kA, segundo NBR 60947-2, padrão SIEMENS ou tecnicamente equivalente. | un | 1 | 5349.7293 | 5349.7293 | [5 empty] | 4283.21 | 5349.7293 | 5349.7293 | 4283.21 | 0
8.1.2.9.2 | Serv. 74130/10 | Disjuntor, tipo caixa moldada, curva de disparo C, tripolar corrente térmica nominal de 175A, mínimo 36kA, segundo NBR 60947-2. padrão SIEMENS tecnicamente equivalente. | un | 2 | 675.7465 | 1351.4929 | [5 empty] | 541.03 | 675.7465 | 1351.4929 | 1082.06 | 0
8.1.2.9.3 | Ins. 00034653 | Disjuntor do tipo mini-disjuntores, padrão DIN, unipolar, corrente nominal de 20A, curva de disparo C, mínimo 10kA. SIEMENS ou tecnicamente equivalente. Tipo Siemens ou tecnicamente equivalente. | un | 27 | 10.8288 | 292.3784 | [5 empty] | 8.67 | 10.8288 | 292.3784 | 234.09 | 0
8.1.2.9.4 | Ins. 00034616 | Disjuntor do tipo mini-disjuntores, padrão DIN, bipolar, corrente nominal de 20A, curva de disparo C, mínimo 10kA. SIEMENS ou tecnicamente equivalente. Tipo Siemens ou tecnicamente equivalente. | un | 18 | 62.0753 | 1117.3554 | [5 empty] | 49.7 | 62.0753 | 1117.3554 | 894.6 | 0
8.1.2.9.5 | Ins. 00034616 | Disjuntor do tipo mini-disjuntores, padrão DIN, bipolar, corrente nominal de 25A, curva de disparo C, mínimo 10kA. SIEMENS ou tecnicamente equivalente. Tipo Siemens ou tecnicamente equivalente. | un | 3 | 62.0753 | 186.2259 | [5 empty] | 49.7 | 62.0753 | 186.2259 | 149.1 | 0
8.1.2.9.6 | Ins. 00034616 | Disjuntor do tipo mini-disjuntores, padrão DIN, bipolar, corrente nominal de 32A, curva de disparo C, mínimo 10kA. SIEMENS ou tecnicamente equivalente. Tipo Siemens ou tecnicamente equivalente. | un | 3 | 62.0753 | 186.2259 | [5 empty] | 49.7 | 62.0753 | 186.2259 | 149.1 | 0
8.1.2.9.7 | Ins. 00034623 | Disjuntor do tipo mini-disjuntores, padrão DIN, bipolar, corrente nominal de 40A, curva de disparo C, mínimo 10kA. SIEMENS ou tecnicamente equivalente. Tipo Siemens ou tecnicamente equivalente. | un | 3 | 61.1261 | 183.3782 | [5 empty] | 48.94 | 61.1261 | 183.3782 | 146.82 | 0
8.1.2.9.8 | Ins. 00034709 | Disjuntor do tipo mini-disjuntores, padrão DIN, tripolar, corrente nominal de 32A, curva de disparo C, mínimo 36kA. SIEMENS ou tecnicamente equivalente. Tipo Siemens ou tecnicamente equivalente. | un | 1 | 76.0516 | 76.0516 | [5 empty] | 60.89 | 76.0516 | 76.0516 | 60.89 | 0
8.1.2.9.9 | Ins. 00039445 | Dispositivo DR bipolar corrente nominal de 25A, corrente residual de 30mA, tipo AC. | un | 20 | 166.754 | 3335.0798 | [5 empty] | 133.51 | 166.754 | 3335.0798 | 2670.2 | 0
8.1.2.9.10 | Ins. 00039446 | Dispositivo DR bipolar corrente nominal de 40A, corrente residual de 30mA, tipo AC. | un | 3 | 169.7141 | 509.1424 | [5 empty] | 135.88 | 169.7141 | 509.1424 | 407.64 | 0
8.1.2.9.11 | UFSJ | Dispositivo de proteção contra surto (DPS), corrente nominal de descarga de 30kA, corrente máxima de descarga de 60kA, corrente máxima de impulso de 12,5kA, nível de proteção de 1,3kV, máxima tensão de operação contínua de 275V, esquema de conexão 2, classe I/II, categoria IV. | un | 4 | 147.2446 | 588.9784 | [5 empty] | 117.89 | 147.2446 | 588.9784 | 471.56 | 0
8.1.2.10 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO - DG, CONFORME DIAGRAMA, CONTENDO: Painel tipo fechado, com dimensões 1500x800x460mm, em estrutura de aço, fornecido com porta frontal, dobradiças e fecho, tampas laterais e superiores, base soleira, pintura na cor cinza munsell N6.5, grau de proteção IP-30, montado com barramentos trifásicos para 1800A, barras de neutro e terra provido de proteção contra toques acidentais, disjuntores com correntes conforme diagrama. Disjuntores a parte. | pç | 1 | 3146.4683 | 3146.4683 | [5 empty] | 2519.19 | 3146.4683 | 3146.4683 | 2519.19 | 0
8.1.2.10.1 | Ins. 00002394 | Disjuntor, tipo caixa moldada, curva de disparo C, tripolar corrente térmica nominal de 800A, mínimo 36kA, segundo NBR 60947-2, padrão SIEMENS ou tecnicamente equivalente. | un | 1 | 5349.7293 | 5349.7293 | [5 empty] | 4283.21 | 5349.7293 | 5349.7293 | 4283.21 | 0
8.1.2.10.2 | UFSJ | Transformador de corrente tipo janela, classe de tensão de 0,6kV, nível de isolamento de 4kV, fator térmico de 1,2In, relação de transformação de 800-5A, classe de medição de 0,3C e carga máxima no secundário de 12,5VA. | un | 3 | 171.113 | 513.339 | [5 empty] | 137 | 171.113 | 513.339 | 411 | 0
8.1.2.10.3 | UFSJ | Chave de aferição, com 10 polos, tensão de isolamento de 2,5kV, tensão máxima de operação de 600V, corrente nominal de 20A, circuitos de potencial separados por placas isolantes, circuitos de corrente com dispositivos para curto-circuitar os secundários dos TC´s, punho de acionamento isolado e tampa transparente com dispositivo para selagem. Elster TS-10S ou tecnicamente equivalente. | un | 1 | 249.7375 | 249.7375 | [5 empty] | 199.95 | 249.7375 | 249.7375 | 199.95 | 0
8.1.2.10.4 | UFSJ | Medidor eletrônico, do tipo multimedidor de grandezas elétricas, trifásico, para medição indireta, para medição de energia ativa (kWh) e reativa (kVARh), corrente nominal de 5A e faixa de medição de corrente de 0-5A. | un | 1 | 1168.6019 | 1168.6019 | [5 empty] | 935.63 | 1168.6019 | 1168.6019 | 935.63 | 0
8.1.2.10.5 | UFSJ | Dispositivo de proteção contra surto (DPS), corrente nominal de descarga de 30kA, corrente máxima de descarga de 60kA, corrente máxima de impulso de 12,5kA, nível de proteção de 1,3kV, máxima tensão de operação contínua de 275V, esquema de conexão 2, classe I/II, categoria IV. | un | 3 | 147.2446 | 441.7338 | [5 empty] | 117.89 | 147.2446 | 441.7338 | 353.67 | 0
8.1.2.11 | Serv. 91854 | Eletroduto flexível, em PVC, corrugado, com diâmetro nominal DN 25MM (3/4"). | m | 800 | 6.9819 | 5585.528 | [5 empty] | 5.59 | 6.9819 | 5585.528 | 4472 | 0
8.1.2.12 | Serv. 91856 | Eletroduto flexível, em PVC, corrugado, com diâmetro nominal DN 32MM (1"). | m | 500 | 8.8304 | 4415.215 | [5 empty] | 7.07 | 8.8304 | 4415.215 | 3535 | 0
8.1.2.13 | Serv. 95750 | Eletroduto de aço carbono, galvanizado a fogo, segundo NBR 5624, 25mm (1"). ELECON Ref.: EC-EDF 23 ou tecnicamente equivalente. | m | 50 | 19.8966 | 994.8285 | [5 empty] | 15.93 | 19.8966 | 994.8285 | 796.5 | 0
8.1.2.14 | Ins. 00021132 | Eletroduto de aço carbono, galvanizado a fogo, pesado, segundo NBR 5624, 100mm (4"). ELECON ou tecnicamente equivalente. | m | 10 | 88.5791 | 885.7908 | [5 empty] | 70.92 | 88.5791 | 885.7908 | 709.2 | 0
8.1.2.15 | Serv. 92000 | Tomada simples, monofásica, 2P+T, padrão brasileiro, 10A/250V, na cor branca para 127V, para montagens em caixa 2"x4", inclusive placa ou suporte, de acordo com a NBR 14.136. Pial Silentoque ou tecnicamente equivalente. | un | 99 | 22.3821 | 2215.8259 | [5 empty] | 17.92 | 22.3821 | 2215.8259 | 1774.08 | 0
8.1.2.16 | Serv. 92008 | Tomada dupla, monofásica, 2P+T, padrão brasileiro, 10A/250V, na cor branca para 127V, para montagens em caixa 2"x4", inclusive placa ou suporte, de acordo com a NBR 14.136. Pial Silentoque ou tecnicamente equivalente. | un | 10 | 22.3821 | 223.8208 | [5 empty] | 17.92 | 22.3821 | 223.8208 | 179.2 | 0
8.1.2.17 | Serv. 92000 | Tomada simples, bifásica, 2P+T, padrão brasileiro, 10A/250V, na cor vermelha para 220V, para montagens em caixa 2"x4", inclusive placa ou suporte, de acordo com a NBR 14.136. Pial Silentoque ou tecnicamente equivalente. | un | 20 | 22.3821 | 447.6416 | [5 empty] | 17.92 | 22.3821 | 447.6416 | 358.4 | 0
8.1.2.18 | Serv. 92023 | Tomada simples, 2P+T, padrão brasileiro, 10A/250V, conjugada com interruptor simples de uma seção SA 10A/250V modular com espelho instalada em parede de alvenaria em caixa 4"x2", de acordo com NBR 14136. | un | 11 | 37.4825 | 412.3074 | [5 empty] | 30.01 | 37.4825 | 412.3074 | 330.11 | 0
8.1.2.19 | Serv. 92027 | Tomada simples, 2P+T, padrão brasileiro, 10A/250V, conjugada com interruptor simples de duas seções SA 10A/250V modular com espelho instalada em parede de alvenaria em caixa 4"x2", de acordo com NBR 14136. | un | 2 | 49.8476 | 99.6952 | [5 empty] | 39.91 | 49.8476 | 99.6952 | 79.82 | 0
8.1.2.20 | Serv. 92000 | Tomada simples, 2P+T, padrão brasileiro, instalada no piso, monofásica, , na cor branca para 127V, para montagens em caixa 2"x4", inclusive placa ou suporte, de acordo com a NBR 14.136. Pial Silentoque ou tecnicamente equivalente. | un | 6 | 22.3821 | 134.2925 | [5 empty] | 17.92 | 22.3821 | 134.2925 | 107.52 | 0
8.1.2.21 | Serv. 91941 | Caixa de passagem, em PVC, de 4"x2"x2", para eletroduto flexível corrugado. | un | 177 | 7.6189 | 1348.5453 | [5 empty] | 6.1 | 7.6189 | 1348.5453 | 1079.7 | 0
8.1.2.22 | Serv. 91944 | Caixa de passagem, em PVC, de 4"x4"x2", para eletroduto flexível corrugado. | un | 23 | 10.3043 | 236.9978 | [5 empty] | 8.25 | 10.3043 | 236.9978 | 189.75 | 0
8.1.2.23 | Serv. 91936 | Caixa octogonal, em PVC, 4"x4", instalada em laje. | un | 96 | 10.017 | 961.6301 | [5 empty] | 8.02 | 10.017 | 961.6301 | 769.92 | 0
8.1.2.24 | Serv. 91953 | Interruptor simples de uma seção .SA 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em parede de alvenaria | un | 10 | 21.1581 | 211.5806 | [5 empty] | 16.94 | 21.1581 | 211.5806 | 169.4 | 0
8.1.2.25 | Serv. 91959 | Interruptor simples de duas seções .SAB 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em parede de alvenaria | un | 7 | 33.5232 | 234.6621 | [5 empty] | 26.84 | 33.5232 | 234.6621 | 187.88 | 0
8.1.2.26 | Serv. 91967 | Interruptor simples de três seções .SABC 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em parede de alvenaria | un | 3 | 45.8883 | 137.6648 | [5 empty] | 36.74 | 45.8883 | 137.6648 | 110.22 | 0
8.1.2.27 | Serv. 91955 | Interruptor paralelo com uma seção SWA10A-220V linha Pial Legrand ou equivalente, Instalado em parede de alvenaria | un | 4 | 26.1666 | 104.6662 | [5 empty] | 20.95 | 26.1666 | 104.6662 | 83.8 | 0
8.1.2.28 | UFSJ | Projetor para fixação no solo ou piso, com foco orientável, LED 11W, emissão de luz na cor branco quente 3000K (±150) e facho de abertura 24º. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Acompanha espeto para fixação no solo. Possui Grau de Proteção IP65 e driver incluso no corpo da luminária. Ref.: Itaim L0P6.1C3.71P. | un | 6 | 68.3828 | 410.2965 | [5 empty] | 54.75 | 68.3828 | 410.2965 | 328.5 | 0
8.1.2.29 | UFSJ | Luminária de sobrepor com LED 16W. Corpo em policarbonato injetado. Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática branca. Difusor em policarbonato injetado prismático transparente de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos e prensa-cabo injetados em nylon (para cabos de Ø 6 a 12 mm). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-14. Driver instalado dentro da luminária. Ref.: Itaim LPT 15 LED. | un | 19 | 278.0274 | 5282.5206 | [5 empty] | 222.6 | 278.0274 | 5282.5206 | 4229.4 | 0
8.1.2.30 | UFSJ | Luminária de sobrepor com LED 48W. Corpo em policarbonato injetado. Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática branca. Difusor em policarbonato injetado prismático transparente de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos e prensa-cabo injetados em nylon (para cabos de Ø 6 a 12 mm). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-14. Driver instalado dentro da luminária. Ref.: Itaim LPT 15 LED. | un | 71 | 457.7335 | 32499.0799 | [5 empty] | 366.48 | 457.7335 | 32499.0799 | 26020.08 | 0
8.1.2.31 | Ins. 0038775 | Luminária de sobrepor tipo arandela tartaruga. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca e difusor em vidro temperado transparente frisado. | un | 3 | 54.1691 | 162.5074 | [5 empty] | 43.37 | 54.1691 | 162.5074 | 130.11 | 0
8.1.2.32 | Ins. 00038194 | Lâmpada LED de bulbo, 9,5W, 100-240V(bivolt), 60Hz, base E-27, branca (Temperatura = 6500K), IRC > 80, vida útil maior que 30000h, no mínimo 1000lm, com selo Procel. Ref.: FLC LAMPLED A65 9,5W BIV 6500K ou tecnicamente equivalente. | un | 3 | 31.3624 | 94.0872 | [5 empty] | 25.11 | 31.3624 | 94.0872 | 75.33 | 0
8.1.2.33 | Ins. 0038774 | Luminária de emergência bivolt com 30 led´s de 2W, com autonomia mínima de 2 horas. | un | 17 | 44.3645 | 754.1962 | [5 empty] | 35.52 | 44.3645 | 754.1962 | 603.84 | 0
8.1.2.34 | Serv. 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA | un | 4 | 149.9799 | 599.9197 | [5 empty] | 120.08 | 149.9799 | 599.9197 | 480.32 | 0
8.1.2.35 | Serv. 83366 | Caixa de passagem metálica, 20x20x12cm. | un | 1 | 92.3386 | 92.3386 | [5 empty] | 73.93 | 92.3386 | 92.3386 | 73.93 | 0
8.1.2.36 | Ins. 00007543 | Tampa cega para caixa de PVC de embutir do tipo 4"x2"x2". | un | 2 | 3.9843 | 7.9686 | [5 empty] | 3.19 | 3.9843 | 7.9686 | 6.38 | 0
8.1.2.37 | Serv. 95779 | Condulete de alumínio fundido, tipo variável, sistema sem rosca, 20mm, com tampa para interruptores, tomadas ou cega. WETZEL ou tecnicamente equivalente. | un | 15 | 20.0215 | 300.3221 | [5 empty] | 16.03 | 20.0215 | 300.3221 | 240.45 | 0
8.1.2.38 | ELE-CAL-070 | Eletrocalha perfurada - (200x100x3000)mm - aço galvanizado a quente, chapa 14, com tampa, inclusive conexões. | m | 45 | 163.644 | 7363.9791 | [5 empty] | 131.02 | 163.644 | 7363.9791 | 5895.9 | 0
8.1.2.39 | ELE-CAL-045 | Eletrocalha perfurada - (100x100x3000)mm - aço galvanizado a quente, chapa 14, com tampa, inclusive conexões. | m | 24 | 66.9464 | 1606.7136 | [5 empty] | 53.6 | 66.9464 | 1606.7136 | 1286.4 | 0
8.1.2.40 | UFSJ | Miudezas em geral tais como: anilhas, terminais, conectores, parafusos, porcas, arruelas, buchas, tirantes, complementos para perfilados, eletrodutos e eletrocalhas, etc. | un | 1 | 499.6 | 499.6 | [5 empty] | 400 | 499.6 | 499.6 | 400 | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 |  | LOGICA/TELEFONIA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | UFSJ | Instalações embutidas, com materiais específicos e de marcas conhecidas e de primeira qualidade, deverá seguir rigorosamente o projeto e as especificações dos materiais a ser fornecido pela contratante, obedecendo as normas pertinentes. Deverão estar distantes, no mínimo 30 cm da rede elétrica e sem cruzamento entre elas. No valor estão incluídos os materiais e acessórios para a execução do projeto, tais como: conexões, arruelas, buchas, abraçadeiras, talas, parafusos, porcas, cruzetas, caixas de derivação, tampas das caixas, adaptadores, tampões, placas de acabamento, calhas, patch panel, organizador de cabos, bloco conector. Valor da mão de obra complementar calculada sobre os itens insumos. | un | 1 | 3148.117 | 3148.117 | [5 empty] | 2520.51 | 3148.117 | 3148.117 | 2520.51 | 0
8.2.2 |  | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Ins. 00002442 | Eletroduto corrugado tipo Kanalex-PEAD (Polietileno de Alta Densidade), 75mm - 3". | m | 70 | 9.6173 | 673.211 | [5 empty] | 7.7 | 9.6173 | 673.211 | 539 | 0
8.2.2.2 | Ins. 00021133 | Eletroduto de aço carbono, galvanizado a fogo, semi-pesado, segundo NBR 5624, 75mm (3"). ELECON ou tecnicamente equivalente. | m | 12 | 59.1776 | 710.1314 | [5 empty] | 47.38 | 59.1776 | 710.1314 | 568.56 | 0
8.2.2.3 | Ins. 00001792 | Curva de 90º para eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo NBR 5624, 75mm - 3" | un | 2 | 209.4573 | 418.9146 | [5 empty] | 167.7 | 209.4573 | 418.9146 | 335.4 | 0
8.2.2.4 | Serv. 73749/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, do tipo R1, padrão TELEBRÁS, com dimensões internas 35x60x50cm para tampa em ferro fundido. Inclusive com camada de 10cm de brita no fundo das mesmas. | un | 4 | 177.7577 | 711.0307 | [5 empty] | 142.32 | 177.7577 | 711.0307 | 569.28 | 0
8.2.2.5 | Serv. 84798 | Conjunto tampa e aro para caixa de passagem no piso - Tipo R1 - Padrão TELEBRÁS. | un | 4 | 262.3525 | 1049.4098 | [5 empty] | 210.05 | 262.3525 | 1049.4098 | 840.2 | 0
8.2.2.6 | Ins. 000001102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3". | un | 2 | 27.1533 | 54.3065 | [5 empty] | 21.74 | 27.1533 | 54.3065 | 43.48 | 0
8.2.3 |  | INSTALAÇÃO INTERNA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | SETOP - CAB-CAB-015 | Fornecimento e instalação de cabo UTP, 4 pares, categoria 6, com revestimento externo não propagante a chama. Furuwaka ou tecnicamente equivalente, inclusive conectores. A perda está na composição. | m | 1300 | 5.8828 | 7647.627 | [5 empty] | 4.71 | 5.8828 | 7647.627 | 6123 | 0
8.2.3.2 | Serv. 73768/003 | Cabo de telefonia, CB - CI 50-10. | m | 10 | 6.3324 | 63.3243 | [5 empty] | 5.07 | 6.3324 | 63.3243 | 50.7 | 0
8.2.3.3 | Serv. 73690 | Cabo telefônico. CB - CTP - APL50-10 PARES | m | 50 | 8.6181 | 430.905 | [5 empty] | 6.9 | 8.6181 | 430.905 | 345 | 0
8.2.3.4 | Serv. 95789 | Condulete de alumínio fundido, tipo L, sistema sem rosca, 25mm (1"). WETZEL ou tecnicamente equivalente. | un | 2 | 26.2415 | 52.483 | [5 empty] | 21.01 | 26.2415 | 52.483 | 42.02 | 0
8.2.3.5 | UFSJ | Tampa para condulete metálico de 1", em alumínio fundido. WETZEL ou tecnicamente equivalente. |  | 2 | 2.7728 | 5.5456 | [5 empty] | 2.22 | 2.7728 | 5.5456 | 4.44 | 0
8.2.3.6 | Ins. 0011250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. | un | 5 | 44.7017 | 223.5086 | [5 empty] | 35.79 | 44.7017 | 223.5086 | 178.95 | 0
8.2.3.7 | Serv. 83370 | DG DISTRIBUIDOR GERAL, EM CAIXA DE PASSAGEM (40x40x12)cm DE EMBUTIR COM FUNDO EM MADEIRITE. | un | 1 | 176.796 | 176.796 | [5 empty] | 141.55 | 176.796 | 176.796 | 141.55 | 0
8.2.3.8 | SETOP - CAB-CER-010 | Cerficação utilizando o aparelho DLSP 4300 Fluke ou equipamento EQUIVALENTE, serviço a ser feito por prestadora autorizada - (todos os pontos de rede estruturada, inclusive os pontos de câmeras. Impresso e Mídia). | un | 32 | 16.6991 | 534.3722 | [5 empty] | 13.37 | 16.6991 | 534.3722 | 427.84 | 0
8.2.3.9 | Ins. 0007583 | Parafuso e Bucha S-8 | un | 20 | 0.31225 | 6.245 | [5 empty] | 0.25 | 0.31225 | 6.245 | 5 | 0
8.2.3.10 | Serv. 91846 | Eletroduto de PVC flexível corrugado, DN32, ø 1". | m | 150 | 6.8945 | 1034.172 | [5 empty] | 5.52 | 6.8945 | 1034.172 | 828 | 0
8.2.3.11 | Ins. 00040402 | Eletroduto de PVC flexível corrugado - ø 1".1/4. | m | 80 | 3.5347 | 282.7736 | [5 empty] | 2.83 | 3.5347 | 282.7736 | 226.4 | 0
8.2.3.12 | Serv. 95746 | Eletroduto de aço carbono, galvanizado a fogo, segundo NBR 5624, 25mm (1"). ELECON Ref.: EC-EDF 23 ou tecnicamente equivalente. | m | 20 | 16.3494 | 326.9882 | [5 empty] | 13.09 | 16.3494 | 326.9882 | 261.8 | 0
8.2.3.13 | Serv. 95747 | Eletroduto de aço carbono, galvanizado a fogo, segundo NBR 5624, 32mm (1.1/4"). ELECON Ref.: EC-EDF 23 ou tecnicamente equivalente. | m | 35 | 27.528 | 963.4786 | [5 empty] | 22.04 | 27.528 | 963.4786 | 771.4 | 0
8.2.3.14 | Serv. 93011 | Eletroduto PVC rígido - com luva, instalação embutido, rosqueavel - ø 3" | m | 20 | 27.9027 | 558.0532 | [5 empty] | 22.34 | 27.9027 | 558.0532 | 446.8 | 0
8.2.3.15 | SETOP - CAB-CON-010 | Tomada simples de rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalada em cx 4"x2"x2"" em alvenaria com espelho. | un | 22 | 36.3334 | 799.335 | [5 empty] | 29.09 | 36.3334 | 799.335 | 639.98 | 0
8.2.3.16 | SETOP - CAB-CON-010 | Tomada dupla de rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalada em cx 4"x2"x2"" em alvenaria com espelho. | un | 5 | 36.3334 | 181.6671 | [5 empty] | 29.09 | 36.3334 | 181.6671 | 145.45 | 0
8.2.3.17 | UFSJ | Rack de parede, fechado, com porta em acrílico, padrão 19", 16U, com 470mm de largura. | un | 1 | 726.3435 | 726.3435 | [5 empty] | 581.54 | 726.3435 | 726.3435 | 581.54 | 0
8.2.3.18 | UFSJ | Câmera com infravermelho, alcance de 30 metros, IP66. Ref.: INTELBRAS ou tecnicamente equivalente. | un | 10 | 169.0272 | 1690.2717 | [5 empty] | 135.33 | 169.0272 | 1690.2717 | 1353.3 | 0
8.2.3.19 | UFSJ | HD DE 02 TB - SEAGATE ou equivalente. | un | 1 | 420.4509 | 420.4509 | [5 empty] | 336.63 | 420.4509 | 420.4509 | 336.63 | 0
8.2.3.20 | UFSJ | DVR DE 08 CANAIS - INTELBRAS ou equivalente. | un | 1 | 643.5348 | 643.5348 | [5 empty] | 515.24 | 643.5348 | 643.5348 | 515.24 | 0
8.2.3.21 | UFSJ | PAR BALUM PARA CFTV - INTELBRAS ou equivalente. | un | 10 | 17.8732 | 178.7319 | [5 empty] | 14.31 | 17.8732 | 178.7319 | 143.1 | 0
8.2.3.22 | UFSJ | PLACA DE AVISO "sorria você está sendo filmado". | un | 15 | 10.0295 | 150.442 | [5 empty] | 8.03 | 10.0295 | 150.442 | 120.45 | 0
8.2.3.23 | UFSJ | FONTE DE 12V/10A com transformador interno. | un | 1 | 49.8726 | 49.8726 | [5 empty] | 39.93 | 49.8726 | 49.8726 | 39.93 | 0
8.2.3.24 | UFSJ | CONECTOR BNC - para solda e mola. | un | 20 | 1.8485 | 36.9704 | [5 empty] | 1.48 | 1.8485 | 36.9704 | 29.6 | 0
8.2.3.25 | UFSJ | BORNE DE ALIMENTAÇÃO P4 para CFTV | un | 10 | 2.498 | 24.98 | [5 empty] | 2 | 2.498 | 24.98 | 20 | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 |  | ALARME |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | UFSJ | Instalações embutidas, com materiais específicos e de marcas conhecidas e de primeira qualidade, deverá seguir rigorosamente o projeto e as especificações dos materiais a ser fornecido pela contratante, obedecendo as normas pertinentes. Valor da mão de obra complementar calculada sobre os itens insumos. | un | 1 | 2087.4412 | 2087.4412 | [5 empty] | 1671.29 | 2087.4412 | 2087.4412 | 1671.29 | 0
8.3.2 | Serv. 91939 | Caixa de Passagem (4x2x2)'' em ferro galvanizado - instalação embutida. | un | 35 | 21.8825 | 765.8868 | [5 empty] | 17.52 | 21.8825 | 765.8868 | 613.2 | 0
8.3.3 | Ins. 0011251 | Caixa de Passagem Metálica (40x40x15)cm - instalação aparente. | un | 1 | 94.0747 | 94.0747 | [5 empty] | 75.32 | 94.0747 | 94.0747 | 75.32 | 0
8.3.4 | Ins. 0011250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. | un | 1 | 44.7017 | 44.7017 | [5 empty] | 35.79 | 44.7017 | 44.7017 | 35.79 | 0
8.3.5 | Serv. 73768/011 | Cabo CCI 50 - 3pares - 24AWG. | m | 1200 | 1.7986 | 2158.272 | [5 empty] | 1.44 | 1.7986 | 2158.272 | 1728 | 0
8.3.6 | UFSJ | Tampa para condulete metálico de 3/4", em alumínio fundido. WETZEL ou tecnicamente equivalente. | un | 5 | 3.1225 | 15.6125 | [5 empty] | 2.5 | 3.1225 | 15.6125 | 12.5 | 0
8.3.7 | Serv. 95801 | Condulete de alumínio fundido, tipo múltipla, sistema sem rosca, (3/4"). WETZEL ou tecnicamente equivalente. | un | 5 | 29.6762 | 148.3812 | [5 empty] | 23.76 | 29.6762 | 148.3812 | 118.8 | 0
8.3.8 | Serv. 91844 | Eletroduto PVC flexível corrugado - ø 3/4" | m | 150 | 4.9336 | 740.0325 | [5 empty] | 3.95 | 4.9336 | 740.0325 | 592.5 | 0
8.3.9 | Serv. 91846 | Eletroduto PVC flexível corrugado - ø 1" | m | 80 | 6.8945 | 551.5584 | [5 empty] | 5.52 | 6.8945 | 551.5584 | 441.6 | 0
8.3.10 | Serv. 95746 | Eletroduto de aço carbono, galvanizado a fogo, segundo NBR 5624, 25mm (1"). ELECON Ref.: EC-EDF 23 ou tecnicamente equivalente. | m | 35 | 16.3494 | 572.2294 | [5 empty] | 13.09 | 16.3494 | 572.2294 | 458.15 | 0
8.3.11 | UFSJ | Sensor de presença : sensor 476 - paradox caixa de plastico injetado na alta qualidade PCB com componentes soldados somente na superficie. Area de abrangencia- 11mx11m ângulo de visao 110º | un | 28 | 71.6426 | 2005.9939 | [5 empty] | 57.36 | 71.6426 | 2005.9939 | 1606.08 | 0
8.3.12 | UFSJ | Sensores Magnéticos para portas, a ser utilizado com sistema de alarme. | un | 2 | 19.2096 | 38.4192 | [5 empty] | 15.38 | 19.2096 | 38.4192 | 30.76 | 0
8.3.13 | UFSJ | Sirene SPC15 Tom Grande 12V BR PKR Marca: PKR Modelo: SPC 12B Cor: Branca Potência: - Potência Sonora: 112db (1m), 120db (30cm) ou EQUIVALENTE | un | 2 | 20.4961 | 40.9922 | [5 empty] | 16.41 | 20.4961 | 40.9922 | 32.82 | 0
8.3.14 | UFSJ | TECLADO: COMPATÍVEL COM E55, MG5000, MG5050 E SPECTRA SÉRIE SP PARTIÇÃO SIMPLES TECLADO; 10 ZONA-LED | un | 3 | 239.9829 | 719.9486 | [5 empty] | 192.14 | 239.9829 | 719.9486 | 576.42 | 0
8.3.15 | UFSJ | CENTRAL DE ALARME: CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS PARADOX SPECTRA SP5500 5 ENTRADAS DE ZONA OU COM 10 COM ZONA DUPLA, EXPANSÍVEL A 32 ZONAS SUPORTA MODO STAYD;EXPANSÍVEL ATÉ 16 PGMS;ENCAIXA-SE EM 20CM X 25,5CM X 7,6CM E 28CM X 76CM CAIXA DE METAL. A CENTRAL DE ALARME SERÁ DE FABRICAÇÃO GEMINI, PARADOX OU EQUIVALENTE. | un | 1 | 326.4012 | 326.4012 | [5 empty] | 261.33 | 326.4012 | 326.4012 | 261.33 | 0
8.3.16 | UFSJ | Módulo de comunicação IP compativel com central EVO - PPA (UNIVERSAL) OU EQUIVALENTE (CONSULTAR MEMORIAL PARA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA) | un | 1 | 654.6384 | 654.6384 | [5 empty] | 524.13 | 654.6384 | 654.6384 | 524.13 | 0
8.3.17 | UFSJ | BATERIA 12V/1A, tensao de saida regulada: carrega bateria de ate 65A/h:-fuciona como no-break: espaço interno para abriga a bateria. | un | 1 | 60.4891 | 60.4891 | [5 empty] | 48.43 | 60.4891 | 60.4891 | 48.43 | 0
8.3.18 | UFSJ | Fonte auxiliar com trafo de 1,5A, caixa de proteção e bateria 12V 7A | un | 1 | 173.611 | 173.611 | [5 empty] | 139 | 173.611 | 173.611 | 139 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 |  | SPDA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.1 | UFSJ | Execução completa dos projetos específicos fornecidos pela contratante, com materiais específicos e de marcas conhecidas e de primeira qualidade, deverá seguir rigorosamente os projetos e as especificações dos materiais. Incluso no preço a mão de obra pra execução dos projetos, inclusive abertura de valas, cortes em pisos e paredes. Valor da mão de obra complementar calculada sobre os itens insumos. | un | 1 | 1787.3377 | 1787.3377 | [5 empty] | 1431.015 | 1787.3377 | 1787.3377 | 1431.015 | 0
8.4.2 | SPDA-ABR-020 | Abraçadeira, guia reforçada, para mastro de 1.1/2" e duas descidas. Ref.: Tel-380 ou equivalente. | un | 2 | 21.9699 | 43.9398 | [5 empty] | 17.59 | 21.9699 | 43.9398 | 35.18 | 0
8.4.3 | SPDA-ABR-025 | Abraçadeira, guia reforçada, para mastro de 2" e duas descidas. Ref.: Tel-390 ou equivalente. | un | 2 | 23.2189 | 46.4378 | [5 empty] | 18.59 | 23.2189 | 46.4378 | 37.18 | 0
8.4.4 | SPDA-ABR-025 | Abraçadeira, guia simples, para mastro de 2" e duas descidas. Ref.: Tel-390 ou equivalente. | un | 2 | 23.2189 | 46.4378 | [5 empty] | 18.59 | 23.2189 | 46.4378 | 37.18 | 0
8.4.5 | Ins. 00010956 | Base de alumínio para mastro 2". Ref.: Tel-075 ou equivalente | un | 2 | 52.4455 | 104.891 | [5 empty] | 41.99 | 52.4455 | 104.891 | 83.98 | 0
8.4.6 | UFSJ - cotação | Conjunto de estais, com cordoalhas e esticadores de 2 metros cada, para mastro de 2". Ref.: TEL-450 ou equivalente. | un | 2 | 92.6883 | 185.3766 | [5 empty] | 74.21 | 92.6883 | 185.3766 | 148.42 | 0
8.4.7 | Ins. 00012358 | Mastro simples para para-raios tipo Franklin, 3 metros com redução para 3/4". Ref. Tel-470 ou equivalente. | un | 2 | 130.1458 | 260.2916 | [5 empty] | 104.2 | 130.1458 | 260.2916 | 208.4 | 0
8.4.8 | Serv. 72253 | Cabo de cobre nu, de seção 35mm2, formação 7 fios, com tolerância de 2% para o diâmetro do fio, de acordo com a NBR-5419/2015 e NBR-6524. | m | 350 | 24.5304 | 8585.626 | [5 empty] | 19.64 | 24.5304 | 8585.626 | 6874 | 0
8.4.9 | SPDA-BAR-030 | Barra de ferro galvanizado a fogo, diâmetro 3/8", 3,4m, denominada "re-bar", com 3 clips zincado de re-bar 3/8" para emenda. Ref. Tel-760 ou equivalente. | un | 135 | 27.5405 | 3717.9608 | [5 empty] | 22.05 | 27.5405 | 3717.9608 | 2976.75 | 0
8.4.10 | SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR EM LATÃO ESTANHADO P/ TERMINAIS AÉREOS E RE-BARS, COM PORCAS E ARRUELAS GALV. A FOGO. PARA CONEXÃO ENTRE 1 CABO 16mm a 35mm E VERGALHÃO ∅3/8" Ref. TEL-583 | un | 36 | 18.098 | 651.5284 | [5 empty] | 14.49 | 18.098 | 651.5284 | 521.64 | 0
8.4.11 | SPDA-ADV-005 | Selante em Poliuretano Ref. TEL-5905, SIKAFLEX OU EQUIVALENTE | un | 5 | 25.6794 | 128.3972 | [5 empty] | 20.56 | 25.6794 | 128.3972 | 102.8 | 0
8.4.12 | SPDA-PRE-010 | Presilha em latão 15mm, furo 5mm p/ cabo 35mm2 Ref. TEL-744 ou equivalente. | un | 150 | 1.0242 | 153.627 | [5 empty] | 0.82 | 1.0242 | 153.627 | 123 | 0
8.4.13 | Ins.00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 150 | 0.14988 | 22.482 | [5 empty] | 0.12 | 0.14988 | 22.482 | 18 | 0
8.4.14 | UFSJ - cotação | Terminal de pressão em latão ou cobre, completo, para transição entre barra de chata de alumínio ou junta móvel e cabo 35mm² Ref. TEL-5035 ou equivalente. | un | 40 | 4.7712 | 190.8472 | [5 empty] | 3.82 | 4.7712 | 190.8472 | 152.8 | 0
8.4.15 | SPDA-TER-010 | Terminal aéreo de fixação horizontal 25 cm com conector Ref. TEL-2044 ou equivalente. | un | 45 | 11.1785 | 503.0347 | [5 empty] | 8.95 | 11.1785 | 503.0347 | 402.75 | 0
8.4.16 | SPDA-BAR-005 | Barra chata de alumínio 3/4"x1/4"x3m Ref. TEL-770 ou equivalente. | un | 50 | 18.6726 | 933.6275 | [5 empty] | 14.95 | 18.6726 | 933.6275 | 747.5 | 0
8.4.17 | UFSJ - cotação | Grampo tipo ''X'' PARA CABOS DE COBRE NU 35mm² Ref. TEL-853 ou equivalente. | un | 12 | 10.0919 | 121.103 | [5 empty] | 8.08 | 10.0919 | 121.103 | 96.96 | 0
8.4.18 | UFSJ - cotação | SUPORTE – EQUALIZADOR COLÁVEL ALUMÍNIO/INOX - ADERIBASE OU EQUIVALENTE Ref. TEL-757 ou equivalente. | un | 350 | 6.22 | 2177.007 | [5 empty] | 4.98 | 6.22 | 2177.007 | 1743 | 0
8.4.19 | SPDA-CXS-010 | Caixa de equalização de potencial, com quadro 21x21x9cm, com 9 terminais. Ref.: Tel-901 ou equivalente. | un | 5 | 199.2655 | 996.3273 | [5 empty] | 159.54 | 199.2655 | 996.3273 | 797.7 | 0
8.4.20 | SPDA-TEL-005 | Tela em Inox – Largura 200mm espessura = 1,5mm, para equipotencialização (Cubículo de gás). | m | 40 | 41.4168 | 1656.6736 | [5 empty] | 33.16 | 41.4168 | 1656.6736 | 1326.4 | 0
8.4.21 | Serv. 72254 | Cabo de cobre nu, de seção 50mm2, formação 7 fios, com tolerância de 2% para o diâmetro do fio, de acordo com a NBR-5419/2015 e NBR-6524. | m | 50 | 34.8471 | 1742.355 | [5 empty] | 27.9 | 34.8471 | 1742.355 | 1395 | 0
8.4.22 | Serv. 91931 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em PVC, 70°C, e cobertura em PVC, 0,6/1kV, seção nominal #6mm². Prysmian ou tecnicamente equivalente. Fornecido em lance único. A perda está na composição. | m | 10 | 5.8703 | 58.703 | [5 empty] | 4.7 | 5.8703 | 58.703 | 47 | 0
8.4.23 | Serv. 91935 | Cabo em cobre, unipolar (1 condutor), encordoamento classe 5, isolação em PVC, 70°C, e cobertura em PVC, 0,6/1kV, seção nominal #16mm². Prysmian ou tecnicamente equivalente. Fornecido em lance único. A perda está na composição. | m | 15 | 13.9264 | 208.8953 | [5 empty] | 11.15 | 13.9264 | 208.8953 | 167.25 | 0
8.4.24 | Serv. 91844 | Eletroduto PVC flexível corrugado - ø 3/4" | m | 25 | 4.9336 | 123.3388 | [5 empty] | 3.95 | 4.9336 | 123.3388 | 98.75 | 0
8.4.25 | UFSJ | Conectores Aterrinsert para inspeção dos rebar do SPDA. Ref.: TEL-656 ou tecnicamente equivalente. | un | 3 | 66.809 | 200.427 | [5 empty] | 53.49 | 66.809 | 200.427 | 160.47 | 0
8.4.26 | UFSJ - cotação | Miudezas em geral para montagem do sistema de SPDA (conectores, parafusos, etc) | un | 1 | 312.25 | 312.25 | [5 empty] | 250 | 312.25 | 312.25 | 250 | 0
8.5 |  | ALTERAÇÃO DE REDE DE MÉDIA/BAIXA TENSÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.1 | UFSJ | Retirada e recolocação de poste de concreto | un | 2 | 615.2574 | 1230.5148 | [5 empty] | 492.6 | 615.2574 | 1230.5148 | 985.2 | 0
8.5.2 | UFSJ | Recolocação de poste de concreto | un | 2 | 615.2574 | 1230.5148 | [5 empty] | 492.6 | 615.2574 | 1230.5148 | 985.2 | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.1 |  | ÁGUA FRIA - Execução completa dos projetos específicos fornecidos pela contratante, com materiais específicos e de marcas conhecidas e de primeira qualidade, deverá seguir rigorosamente os projetos e as especificações dos materiais. Incluso no preço a mão de obra pra execução dos projetos, inclusive abertura de valas, cortes em pisos e paredes. Valor da mão de obra complementar calculada sobre os itens insumos. | un | 1 | 7389.8363 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147796.7255 | 51728.8539
8.5.1.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 473 | 7.6314 | 3609.6475 | [5 empty] | 6.11 | 7.6314 | 3609.6475 | 2890.03 | 0
8.5.1.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 65 | 12.2777 | 798.0485 | [5 empty] | 9.83 | 12.2777 | 798.0485 | 638.95 | 0
8.5.1.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, NSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 65 | 11.3659 | 738.7835 | [5 empty] | 9.1 | 11.3659 | 738.7835 | 591.5 | 0
8.5.1.4 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 135 | 14.0388 | 1895.2326 | [5 empty] | 11.24 | 14.0388 | 1895.2326 | 1517.4 | 0
8.5.1.5 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 21.4953 | 644.8587 | [5 empty] | 17.21 | 21.4953 | 644.8587 | 516.3 | 0
8.5.1.6 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 29.951 | 239.6082 | [5 empty] | 23.98 | 29.951 | 239.6082 | 191.84 | 0
8.5.1.7 | 94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA | M | 2 | 70.0314 | 140.0629 | [5 empty] | 56.07 | 70.0314 | 140.0629 | 112.14 | 0
8.5.1.8 |  | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO P/MANGUEIRA DIÂM. 1/2" E 3/4" | un | 17 | 25.4796 | 433.1532 | [5 empty] | 20.4 | 25.4796 | 433.1532 | 346.8 | 0
8.5.1.9 | 94708 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | un | 1 | 23.7935 | 23.7935 | [5 empty] | 19.05 | 23.7935 | 23.7935 | 19.05 | 0
8.5.1.10 | 94709 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | un | 3 | 28.4772 | 85.4316 | [5 empty] | 22.8 | 28.4772 | 85.4316 | 68.4 | 0
8.5.1.11 | 94711 | ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 50 X 1 1/2" | un | 8 | 48.8109 | 390.4874 | [5 empty] | 39.08 | 48.8109 | 390.4874 | 312.64 | 0
8.5.1.12 | 94712 | ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 60 X 2" | un | 11 | 63.9613 | 703.5742 | [5 empty] | 51.21 | 63.9613 | 703.5742 | 563.31 | 0
8.5.1.13 | 94713 | ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 75 X 2 1/2" | un | 3 | 198.3912 | 595.1735 | [5 empty] | 158.84 | 198.3912 | 595.1735 | 476.52 | 0
8.5.1.14 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 50.7219 | 811.5502 | [5 empty] | 40.61 | 50.7219 | 811.5502 | 649.76 | 0
8.5.1.15 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 530.825 | 4246.6 | [5 empty] | 425 | 530.825 | 4246.6 | 3400 | 0
8.5.1.16 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA 1'' | un | 3 | 87.1927 | 261.5781 | [5 empty] | 69.81 | 87.1927 | 261.5781 | 209.43 | 0
8.5.1.17 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA 3/4'' | un | 36 | 57.6039 | 2073.7397 | [5 empty] | 46.12 | 57.6039 | 2073.7397 | 1660.32 | 0
8.5.1.18 | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA | un | 1 | 21.3079 | 21.3079 | [5 empty] | 17.06 | 21.3079 | 21.3079 | 17.06 | 0
8.5.1.19 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA | un | 2 | 29.6887 | 59.3775 | [5 empty] | 23.77 | 29.6887 | 59.3775 | 47.54 | 0
8.5.1.20 | 94498 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA | un | 8 | 104.6412 | 837.1298 | [5 empty] | 83.78 | 104.6412 | 837.1298 | 670.24 | 0
8.5.1.21 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA | un | 5 | 42.0788 | 210.3941 | [5 empty] | 33.69 | 42.0788 | 210.3941 | 168.45 | 0
8.5.1.22 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA | un | 3 | 42.0788 | 126.2364 | [5 empty] | 33.69 | 42.0788 | 126.2364 | 101.07 | 0
8.5.1.23 | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 2 | 246.3528 | 492.7055 | [5 empty] | 197.24 | 246.3528 | 492.7055 | 394.48 | 0
8.5.1.24 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 25 | 8.3933 | 209.832 | [5 empty] | 6.72 | 8.3933 | 209.832 | 168 | 0
8.5.1.25 | UFSJ | ESGUICHO DE PRESSÃO COM MISTURADOR MONOCOMANDO 1/2" | un | 9 | 2076.9871 | 18692.8837 | [5 empty] | 1662.92 | 2076.9871 | 18692.8837 | 14966.28 | 0
8.5.1.26 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 101.3564 | 912.2072 | [5 empty] | 81.15 | 101.3564 | 912.2072 | 730.35 | 0
8.5.1.27 | 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 260.1043 | 1040.417 | [5 empty] | 208.25 | 260.1043 | 1040.417 | 833 | 0
8.5.1.28 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 56 | 5.6205 | 314.748 | [5 empty] | 4.5 | 5.6205 | 314.748 | 252 | 0
8.5.1.29 | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 7.5939 | 60.7514 | [5 empty] | 6.08 | 7.5939 | 60.7514 | 48.64 | 0
8.5.1.30 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 9.2426 | 92.426 | [5 empty] | 7.4 | 9.2426 | 92.426 | 74 | 0
8.5.1.31 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 17.4111 | 278.577 | [5 empty] | 13.94 | 17.4111 | 278.577 | 223.04 | 0
8.5.1.32 | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 28.3523 | 170.1138 | [5 empty] | 22.7 | 28.3523 | 170.1138 | 136.2 | 0
8.5.1.33 | 89380 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 mm | un | 6 | 6.9694 | 41.8165 | [5 empty] | 5.58 | 6.9694 | 41.8165 | 33.48 | 0
8.5.1.34 | UFSJ | BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 75 X 60 mm | un | 1 | 20.2588 | 20.2588 | [5 empty] | 16.22 | 20.2588 | 20.2588 | 16.22 | 0
8.5.1.35 | 89605 | LUVA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm | un | 3 | 13.9264 | 41.7791 | [5 empty] | 11.15 | 13.9264 | 41.7791 | 33.45 | 0
8.5.1.36 | 90375 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 mm | un | 1 | 7.3691 | 7.3691 | [5 empty] | 5.9 | 7.3691 | 7.3691 | 5.9 | 0
8.5.1.37 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50-25MM | un | 3 | 8.081 | 24.2431 | [5 empty] | 6.47 | 8.081 | 24.2431 | 19.41 | 0
8.5.1.38 | UFSJ | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40-25MM | un | 1 | 6.4149 | 6.4149 | [5 empty] | 5.136 | 6.4149 | 6.4149 | 5.136 | 0
8.5.1.39 | UFSJ | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50-32MM | un | 1 | 7.9574 | 7.9574 | [5 empty] | 6.371 | 7.9574 | 7.9574 | 6.371 | 0
8.5.1.40 | UFSJ | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75-50MM | un | 1 | 19.6193 | 19.6193 | [5 empty] | 15.708 | 19.6193 | 19.6193 | 15.708 | 0
8.5.1.41 | UFSJ | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60-32MM | un | 2 | 16.1571 | 32.3141 | [5 empty] | 12.936 | 16.1571 | 32.3141 | 25.872 | 0
8.5.1.42 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 11.5907 | 11.5907 | [5 empty] | 9.28 | 11.5907 | 11.5907 | 9.28 | 0
8.5.1.43 | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 27.3156 | 54.6313 | [5 empty] | 21.87 | 27.3156 | 54.6313 | 43.74 | 0
8.5.1.44 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 98 | 7.1193 | 697.6914 | [5 empty] | 5.7 | 7.1193 | 697.6914 | 558.6 | 0
8.5.1.45 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 9 | 9.4799 | 85.3192 | [5 empty] | 7.59 | 9.4799 | 85.3192 | 68.31 | 0
8.5.1.46 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 10.579 | 105.7903 | [5 empty] | 8.47 | 10.579 | 105.7903 | 84.7 | 0
8.5.1.47 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 28.0401 | 308.4406 | [5 empty] | 22.45 | 28.0401 | 308.4406 | 246.95 | 0
8.5.1.48 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 75.3647 | 301.4586 | [5 empty] | 60.34 | 75.3647 | 301.4586 | 241.36 | 0
8.5.1.49 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 38 | 9.8921 | 375.899 | [5 empty] | 7.92 | 9.8921 | 375.899 | 300.96 | 0
8.5.1.50 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 13.3143 | 53.2574 | [5 empty] | 10.66 | 13.3143 | 53.2574 | 42.64 | 0
8.5.1.51 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 13.3019 | 13.3019 | [5 empty] | 10.65 | 13.3019 | 13.3019 | 10.65 | 0
8.5.1.52 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 16.1621 | 32.3241 | [5 empty] | 12.94 | 16.1621 | 32.3241 | 25.88 | 0
8.5.1.53 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 32.6489 | 261.1909 | [5 empty] | 26.14 | 32.6489 | 261.1909 | 209.12 | 0
8.5.1.54 | 89629 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 57.3916 | 172.1747 | [5 empty] | 45.95 | 57.3916 | 172.1747 | 137.85 | 0
8.5.1.55 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12 | 15.9123 | 190.9471 | [5 empty] | 12.74 | 15.9123 | 190.9471 | 152.88 | 0
8.5.1.56 | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 12.6399 | 75.8393 | [5 empty] | 10.12 | 12.6399 | 75.8393 | 60.72 | 0
8.5.1.57 | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 8.4432 | 8.4432 | [5 empty] | 6.76 | 8.4432 | 8.4432 | 6.76 | 0
8.5.1.58 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 12.2777 | 24.5553 | [5 empty] | 9.83 | 12.2777 | 24.5553 | 19.66 | 0
8.5.1.59 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 67 | 11.3534 | 760.6785 | [5 empty] | 9.09 | 11.3534 | 760.6785 | 609.03 | 0
8.5.1.60 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 11 | 16.849 | 185.3391 | [5 empty] | 13.49 | 16.849 | 185.3391 | 148.39 | 0
8.5.1.61 | UFSJ | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 5000 LITROS | un | 5 | 2298.0164 | 11490.0818 | [5 empty] | 1839.885 | 2298.0164 | 11490.0818 | 9199.425 | 0
8.5.1.62 | UFSJ | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | un | 8 | 115.595 | 924.7596 | [5 empty] | 92.55 | 115.595 | 924.7596 | 740.4 | 0
8.5.1.63 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 9 | 152.428 | 1371.8516 | [5 empty] | 122.04 | 152.428 | 1371.8516 | 1098.36 | 0
8.5.1.64 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | 261.0035 | 1827.0247 | [5 empty] | 208.97 | 261.0035 | 1827.0247 | 1462.79 | 0
8.5.1.65 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 940.4346 | 3761.7382 | [5 empty] | 752.95 | 940.4346 | 3761.7382 | 3011.8 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.2.1 | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 130 | 29.7387 | 3866.0297 | [5 empty] | 23.81 | 29.7387 | 3866.0297 | 3095.3 | 0
8.5.2.2 | 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 19 | 42.3161 | 804.0063 | [5 empty] | 33.88 | 42.3161 | 804.0063 | 643.72 | 0
8.5.2.3 | 94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, NSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 43 | 38.3818 | 1650.4161 | [5 empty] | 30.73 | 38.3818 | 1650.4161 | 1321.39 | 0
8.5.2.4 | 94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21 | 75.9642 | 1595.2478 | [5 empty] | 60.82 | 75.9642 | 1595.2478 | 1277.22 | 0
8.5.2.5 | 94721 | TUBO,CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 110.9487 | 110.9487 | [5 empty] | 88.83 | 110.9487 | 110.9487 | 88.83 | 0
8.5.2.6 | 89747 | ADAPTADOR JET 30 AQUATHERM DE CPVC DN 22MM | M | 16 | 9.6673 | 154.6762 | [5 empty] | 7.74 | 9.6673 | 154.6762 | 123.84 | 0
8.5.2.7 | 89678 | BUCHA DE REDUÇÃO AQUATHERM DE CPVC DN 28 X 22 MM | un | 6 | 7.5689 | 45.4136 | [5 empty] | 6.06 | 7.5689 | 45.4136 | 36.36 | 0
8.5.2.8 | 89689 | BUCHA DE REDUÇÃO AQUATHERM DE CPVC DN 35 X 28 MM | un | 6 | 29.3515 | 176.109 | [5 empty] | 23.5 | 29.3515 | 176.109 | 141 | 0
8.5.2.9 | UFSJ | BUCHA DE REDUÇÃO AQUATHERM DE CPVC DN 42 X 35 MM | un | 6 | 34.967 | 209.802 | [5 empty] | 27.996 | 34.967 | 209.802 | 167.976 | 0
8.5.2.10 | UFSJ | BUCHA DE REDUÇÃO AQUATHERM DE CPVC DN 54 X 42 MM | un | 6 | 36.9454 | 221.6725 | [5 empty] | 29.58 | 36.9454 | 221.6725 | 177.48 | 0
8.5.2.11 | UFSJ | BUCHA DE REDUÇÃO AQUATHERM DE CPVC DN 73 X 54 MM | un | 2 | 128.0425 | 256.085 | [5 empty] | 102.516 | 128.0425 | 256.085 | 205.032 | 0
8.5.2.12 | 89639 | CURVA DE TRANPOSIÇÃO CPVC AQUATHERM DN 22 MM | un | 2 | 8.8929 | 17.7858 | [5 empty] | 7.12 | 8.8929 | 17.7858 | 14.24 | 0
8.5.2.13 | 89719 | JOELHO DE 90° AQUATHERM DE CPVC DN 22MM | un | 33 | 8.6431 | 285.2216 | [5 empty] | 6.92 | 8.6431 | 285.2216 | 228.36 | 0
8.5.2.14 | 89723 | JOELHO DE 90° AQUATHERM DE CPVC DN 28MM | un | 6 | 14.4509 | 86.7056 | [5 empty] | 11.57 | 14.4509 | 86.7056 | 69.42 | 0
8.5.2.15 | 89777 | JOELHO DE 90° AQUATHERM DE CPVC DN 35MM | un | 12 | 20.9083 | 250.8991 | [5 empty] | 16.74 | 20.9083 | 250.8991 | 200.88 | 0
8.5.2.16 | 89788 | JOELHO DE 90° AQUATHERM DE CPVC DN 54MM | un | 1 | 62.3626 | 62.3626 | [5 empty] | 49.93 | 62.3626 | 62.3626 | 49.93 | 0
8.5.2.17 | 89790 | JOELHO DE 90° AQUATHERM DE CPVC DN 73MM | un | 2 | 156.0501 | 312.1001 | [5 empty] | 124.94 | 156.0501 | 312.1001 | 249.88 | 0
8.5.2.18 | UFSJ | JOELHO DE 90° DE TRANSIÇÃO AQUATHERM DE CPVC DN 22 MM X 1/2" | un | 12 | 16.7866 | 201.4387 | [5 empty] | 13.44 | 16.7866 | 201.4387 | 161.28 | 0
8.5.2.19 | 89765 | TE AQUATHERM DE CPVC DN 22 MM | un | 6 | 11.0537 | 66.3219 | [5 empty] | 8.85 | 11.0537 | 66.3219 | 53.1 | 0
8.5.2.20 | 89845 | TE AQUATHERM DE CPVC DN 54 MM | un | 4 | 78.2873 | 313.1493 | [5 empty] | 62.68 | 78.2873 | 313.1493 | 250.72 | 0
8.5.2.21 | 89846 | TE AQUATHERM DE CPVC DN 73 MM | un | 1 | 178.3072 | 178.3072 | [5 empty] | 142.76 | 178.3072 | 178.3072 | 142.76 | 0
8.5.2.22 | 94660 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC MARROM DN 40 MM X 1 1/4" | un | 4 | 10.017 | 40.0679 | [5 empty] | 8.02 | 10.017 | 40.0679 | 32.08 | 0
8.5.2.23 | 89596 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC MARROM DN 50 MM X 1 1/4" | un | 2 | 9.2426 | 18.4852 | [5 empty] | 7.4 | 9.2426 | 18.4852 | 14.8 | 0
8.5.2.24 | 94786 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES SOLDÁVEL MARROM DN 40 MM X 11/4" | un | 1 | 46.6502 | 46.6502 | [5 empty] | 37.35 | 46.6502 | 46.6502 | 37.35 | 0
8.5.2.25 | UFSJ | BOILER 4000 LITROS | un | 1 | 18482.9018 | 18482.9018 | [5 empty] | 14798.16 | 18482.9018 | 18482.9018 | 14798.16 | 0
8.5.2.26 | UFSJ | BOILER 500 LITROS | un | 1 | 2585.1752 | 2585.1752 | [5 empty] | 2069.796 | 2585.1752 | 2585.1752 | 2069.796 | 0
8.5.2.27 | UFSJ | PLACAS SOLARES | un | 45 | 1138.9381 | 51252.2154 | [5 empty] | 911.88 | 1138.9381 | 51252.2154 | 41034.6 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.3 |  | ESGOTO PLUVIAL - Execução completa dos projetos específicos fornecidos pela contratante, com materiais específicos e de marcas conhecidas e de primeira qualidade, deverá seguir rigorosamente os projetos e as especificações dos materiais. Incluso no preço a mão de obra pra execução dos projetos, inclusive abertura de valas, cortes em pisos e paredes. Valor da mão de obra complementar calculada sobre os itens insumos. | un | 1 | 6256.2482 | 6256.2482 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -6256.2482
8.5.3.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 73 | 15.3252 | 1118.7418 | [5 empty] | 12.27 | 15.3252 | 1118.7418 | 895.71 | 0 |  | 62562.4815 | 21896.8685
8.5.3.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 193 | 22.5195 | 4346.2577 | [5 empty] | 18.03 | 22.5195 | 4346.2577 | 3479.79 | 0
8.5.3.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 40 | 33.5481 | 1341.9256 | [5 empty] | 26.86 | 33.5481 | 1341.9256 | 1074.4 | 0
8.5.3.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 329 | 43.2779 | 14238.4127 | [5 empty] | 34.65 | 43.2779 | 14238.4127 | 11399.85 | 0
8.5.3.5 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 120 | 40.5425 | 4865.1048 | [5 empty] | 32.46 | 40.5425 | 4865.1048 | 3895.2 | 0
8.5.3.6 | 90711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DRENAGEM. | M | 100 | 67.2587 | 6725.865 | [5 empty] | 53.85 | 67.2587 | 6725.865 | 5385 | 0
8.5.3.7 | 72294 | CAP SÉRIE NORMAL DN 75MM | un | 1 | 8.8679 | 8.8679 | [5 empty] | 7.1 | 8.8679 | 8.8679 | 7.1 | 0
8.5.3.8 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SÉRIE NORMAL DN 50 MM X 40 MM | un | 1 | 7.444 | 7.444 | [5 empty] | 5.96 | 7.444 | 7.444 | 5.96 | 0
8.5.3.9 | 89803 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | un | 1 | 11.0412 | 11.0412 | [5 empty] | 8.84 | 11.0412 | 11.0412 | 8.84 | 0
8.5.3.10 | 89808 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM | un | 2 | 29.9385 | 59.8771 | [5 empty] | 23.97 | 29.9385 | 59.8771 | 47.94 | 0
8.5.3.11 | 89812 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM | un | 17 | 46.9874 | 798.7855 | [5 empty] | 37.62 | 46.9874 | 798.7855 | 639.54 | 0
8.5.3.12 | UFSJ | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 150 MM | un | 1 | 132.2391 | 132.2391 | [5 empty] | 105.876 | 132.2391 | 132.2391 | 105.876 | 0
8.5.3.13 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 6 | 18.8974 | 113.3842 | [5 empty] | 15.13 | 18.8974 | 113.3842 | 90.78 | 0
8.5.3.14 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 47 | 7.1443 | 335.7812 | [5 empty] | 5.72 | 7.1443 | 335.7812 | 268.84 | 0
8.5.3.15 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 34 | 8.9304 | 303.6319 | [5 empty] | 7.15 | 8.9304 | 303.6319 | 243.1 | 0
8.5.3.16 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 13 | 15.1504 | 196.9548 | [5 empty] | 12.13 | 15.1504 | 196.9548 | 157.69 | 0
8.5.3.17 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 30 | 6.3199 | 189.5982 | [5 empty] | 5.06 | 6.3199 | 189.5982 | 151.8 | 0
8.5.3.18 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 68 | 8.3433 | 567.3458 | [5 empty] | 6.68 | 8.3433 | 567.3458 | 454.24 | 0
8.5.3.19 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 | 10.1419 | 10.1419 | [5 empty] | 8.12 | 10.1419 | 10.1419 | 8.12 | 0
8.5.3.20 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 36 | 18.8349 | 678.0571 | [5 empty] | 15.08 | 18.8349 | 678.0571 | 542.88 | 0
8.5.3.21 | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 | 102.2431 | 102.2431 | [5 empty] | 81.86 | 102.2431 | 102.2431 | 81.86 | 0
8.5.3.22 | UFSJ | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | un | 25 | 6.8795 | 171.9873 | [5 empty] | 5.508 | 6.8795 | 171.9873 | 137.7 | 0
8.5.3.23 | UFSJ | JUNÇÃO SIMPLES 100X50 MM | un | 11 | 28.672 | 315.3925 | [5 empty] | 22.956 | 28.672 | 315.3925 | 252.516 | 0
8.5.3.24 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES 100X100 MM | un | 5 | 35.3967 | 176.9833 | [5 empty] | 28.34 | 35.3967 | 176.9833 | 141.7 | 0
8.5.3.25 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 12 | 9.5549 | 114.6582 | [5 empty] | 7.65 | 9.5549 | 114.6582 | 91.8 | 0
8.5.3.26 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 13 | 15.8123 | 205.5604 | [5 empty] | 12.66 | 15.8123 | 205.5604 | 164.58 | 0
8.5.3.27 | 3661 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 8 | 12.4213 | 99.3704 | [5 empty] | 9.945 | 12.4213 | 99.3704 | 79.56 | 0
8.5.3.28 | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 3 | 25.9043 | 77.7128 | [5 empty] | 20.74 | 25.9043 | 77.7128 | 62.22 | 0
8.5.3.29 | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 | 133.0185 | 133.0185 | [5 empty] | 106.5 | 133.0185 | 133.0185 | 106.5 | 0
8.5.3.30 | 89783 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 | 9.5549 | 9.5549 | [5 empty] | 7.65 | 9.5549 | 9.5549 | 7.65 | 0
8.5.3.31 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL DN 75 X 50 MM | un | 5 | 11.828 | 59.1402 | [5 empty] | 9.47 | 11.828 | 59.1402 | 47.35 | 0
8.5.3.32 | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL DN 100 X 75 MM | un | 2 | 20.8333 | 41.6666 | [5 empty] | 16.68 | 20.8333 | 41.6666 | 33.36 | 0
8.5.3.33 | 89784 | TÊ SANITÁRIO 50X50MM | un | 28 | 14.9006 | 417.216 | [5 empty] | 11.93 | 14.9006 | 417.216 | 334.04 | 0
8.5.3.34 | UFSJ | TÊ SANITÁRIO 75X50MM | un | 6 | 17.0239 | 102.1432 | [5 empty] | 13.63 | 17.0239 | 102.1432 | 81.78 | 0
8.5.3.35 | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSLUVA SIMPLES, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 3 | 49.6977 | 149.0931 | [5 empty] | 39.79 | 49.6977 | 149.0931 | 119.37 | 0
8.5.3.36 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSLUVA SIMPLES, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 77 | 14.2261 | 1095.4105 | [5 empty] | 11.39 | 14.2261 | 1095.4105 | 877.03 | 0
8.5.3.37 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, COM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 121 | 6.7946 | 822.1418 | [5 empty] | 5.44 | 6.7946 | 822.1418 | 658.24 | 0
8.5.3.38 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, COM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 27 | 11.3159 | 305.5304 | [5 empty] | 9.06 | 11.3159 | 305.5304 | 244.62 | 0
8.5.3.39 | 94660 | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO DN 40MM X 1" | un | 31 | 10.017 | 310.5264 | [5 empty] | 8.02 | 10.017 | 310.5264 | 248.62 | 0
8.5.3.40 | 86878 | VALVULA P/PIA PVC DIAMETRO 1 1/2" | un | 15 | 45.6135 | 684.2022 | [5 empty] | 36.52 | 45.6135 | 684.2022 | 547.8 | 0
8.5.3.41 | 86877 | VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" | un | 16 | 26.1666 | 418.6648 | [5 empty] | 20.95 | 26.1666 | 418.6648 | 335.2 | 0
8.5.3.42 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 31 | 12.1403 | 376.3487 | [5 empty] | 9.72 | 12.1403 | 376.3487 | 301.32 | 0
8.5.3.43 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 6 | 8.5432 | 51.259 | [5 empty] | 6.84 | 8.5432 | 51.259 | 41.04 | 0
8.5.3.44 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 18 | 23.144 | 416.5915 | [5 empty] | 18.53 | 23.144 | 416.5915 | 333.54 | 0
8.5.3.45 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 5 | 50.7594 | 253.7968 | [5 empty] | 40.64 | 50.7594 | 253.7968 | 203.2 | 0
8.5.3.46 | UFSJ | GRELHA SEKAPISO 80 X 50 MM DN 40 | un | 4 | 150.7643 | 603.0572 | [5 empty] | 120.708 | 150.7643 | 603.0572 | 482.832 | 0
8.5.3.47 | UFSJ | GRELHA SEKAPISO 100 X 50 MM DN 40 | un | 17 | 150.7643 | 2562.993 | [5 empty] | 120.708 | 150.7643 | 2562.993 | 2052.036 | 0
8.5.3.48 | UFSJ | TAMPA CEGA QUADRADA DN 150MM | un | 4 | 20.2338 | 80.9352 | [5 empty] | 16.2 | 20.2338 | 80.9352 | 64.8 | 0
8.5.3.49 | UFSJ | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | un | 22 | 57.2242 | 1258.932 | [5 empty] | 45.816 | 57.2242 | 1258.932 | 1007.952 | 0
8.5.3.50 | UFSJ | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 M | un | 19 | 53.6421 | 1019.199 | [5 empty] | 42.948 | 53.6421 | 1019.199 | 816.012 | 0
8.5.3.51 | UFSJ | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | un | 6 | 6.6097 | 39.6582 | [5 empty] | 5.292 | 6.6097 | 39.6582 | 31.752 | 0
8.5.3.52 | UFSJ | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 M | un | 6 | 28.8219 | 172.9315 | [5 empty] | 23.076 | 28.8219 | 172.9315 | 138.456 | 0
8.5.3.53 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | un | 13 | 210.2192 | 2732.8495 | [5 empty] | 168.31 | 210.2192 | 2732.8495 | 2188.03 | 0
8.5.3.54 | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM FUNDO DE BRITA COM TAMPA | un | 13 | 347.247 | 4514.2107 | [5 empty] | 278.02 | 347.247 | 4514.2107 | 3614.26 | 0
8.5.3.55 | UFSJ | RALO ABACAXI 100MM | un | 2 | 23.9808 | 47.9616 | [5 empty] | 19.2 | 23.9808 | 47.9616 | 38.4 | 0
8.5.3.56 | UFSJ | RALO ABACAXI 150MM | un | 19 | 92.6134 | 1759.6537 | [5 empty] | 74.15 | 92.6134 | 1759.6537 | 1408.85 | 0
8.5.3.57 | UFSJ | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | un | 6 | 63.4892 | 380.935 | [5 empty] | 50.832 | 63.4892 | 380.935 | 304.992 | 0
8.5.3.58 | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN 150 MM X 100 MM | un | 16 | 55.4556 | 887.2896 | [5 empty] | 44.4 | 55.4556 | 887.2896 | 710.4 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.4 |  | INTERLIGAÇÃO DA REDE ESGOTO COM A REDE DE ESGOTO EXISTENTE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.4.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS: em solo de 1ª categoria, profundidade indicada em projeto, para blocos, sapatas, baldrames | m3 | 4.5 | 92.6883 | 417.0973 | [5 empty] | 74.21 | 92.6883 | 417.0973 | 333.945 | 0
8.5.4.2 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 45 | 40.5425 | 1824.4143 | [5 empty] | 32.46 | 40.5425 | 1824.4143 | 1460.7 | 0
8.5.4.3 | 93382 | REATERRO: apiloado de valas, blocos e platô sob contrapiso, mecanizado empregando compactador de placa vibratória. | m3 | 3.7048 | 22.0074 | 81.5326 | [5 empty] | 17.62 | 22.0074 | 81.5326 | 65.2783 | 0
8.5.4.4 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | un | 5 | 210.2192 | 1051.096 | [5 empty] | 168.31 | 210.2192 | 1051.096 | 841.55 | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.4 |  | DRENOS AR CONDICIONADO |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.4.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 | 7.6314 | 22.8942 | [5 empty] | 6.11 | 7.6314 | 22.8942 | 18.33 | 0
8.5.4.2 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 8 | 15.3252 | 122.6018 | [5 empty] | 12.27 | 15.3252 | 122.6018 | 98.16 | 0
8.5.4.3 | UFSJ | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 mm | un | 1 | 7.519 | 7.519 | [5 empty] | 6.02 | 7.519 | 7.519 | 6.02 | 0
8.5.4.4 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 7.6064 | 7.6064 | [5 empty] | 6.09 | 7.6064 | 7.6064 | 6.09 | 0
8.5.4.5 | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | un | 1 | 7.444 | 7.444 | [5 empty] | 5.96 | 7.444 | 7.444 | 5.96 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.5 |  | INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.5.1 | 38774 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | un | 17 | 57.6738 | 980.455 | [5 empty] | 46.176 | 57.6738 | 980.455 | 784.992 | 0
8.5.5.2 | 72554 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 6KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | un | 2 | 482.8634 | 965.7268 | [5 empty] | 386.6 | 482.8634 | 965.7268 | 773.2 | 0
8.5.5.3 | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 4 | 175.2847 | 701.1386 | [5 empty] | 140.34 | 175.2847 | 701.1386 | 561.36 | 0
8.5.5.4 | UFSJ | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | un | 15 | 35.9088 | 538.6313 | [5 empty] | 28.75 | 35.9088 | 538.6313 | 431.25 | 0
8.5.5.5 | UFSJ | FITA DE DEMARCAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES - AMARELA | M | 15 | 28.4397 | 426.596 | [5 empty] | 22.77 | 28.4397 | 426.596 | 341.55 | 0
8.5.5.6 | UFSJ | FITA DE DEMARCAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES -VERMELHA | M | 15 | 26.0698 | 391.0463 | [5 empty] | 20.8725 | 26.0698 | 391.0463 | 313.0875 | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6 |  | GÁS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6.1 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS GLS - Execução completa dos projetos específicos fornecidos pela contratante, com materiais específicos e de marcas conhecidas e de primeira qualidade, deverá seguir rigorosamente os projetos e as especificações dos materiais. Incluso no preço a mão de obra pra execução dos projetos, inclusive abertura de valas, cortes em pisos e paredes. Valor da mão de obra complementar calculada sobre os itens insumos. | un | 1 | 5204.73 | 5204.73 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -5204.73 |  | 5204.7329
8.5.6.1.1 | INS 40624 | Tubo aço carbono 11/4 pol.schedule 40 | ml | 13 | 34.3475 | 446.5175 | [5 empty] | 27.5 | 34.3475 | 446.5175 | 357.5 | 0 |  | 446.5175
8.5.6.1.2 | INS 39749 | Tubo de cobre 28mm Eluma ou similar | ml | 40 | 49.348 | 1973.9196 | [5 empty] | 39.51 | 49.348 | 1973.9196 | 1580.4 | 0 |  | 1973.9196
8.5.6.1.3 | INS 4207 | Niple de redução 11/4” x ½” | un | 8 | 16.2495 | 129.9959 | [5 empty] | 13.01 | 16.2495 | 129.9959 | 104.08 | 0 |  | 129.9959
8.5.6.1.4 | INS 4205 | Niple 11/4 pol.x11/4 pol aço carbono preto | un | 43 | 20.1838 | 867.9051 | [5 empty] | 16.16 | 20.1838 | 867.9051 | 694.88 | 0 |  | 867.9051
8.5.6.1.5 | INS 3474 | Joelho 90° 11/4 pol x 11/4 pol Femea aço carbono preto | un | 20 | 22.6194 | 452.3878 | [5 empty] | 18.11 | 22.6194 | 452.3878 | 362.2 | 0 |  | 452.3878
8.5.6.1.6 | UFSJ | Conector de bronze 11/4 pol.x28mm | un | 7 | 12.4026 | 86.818 | [5 empty] | 9.93 | 12.4026 | 86.818 | 69.51 | 0 |  | 86.818
8.5.6.1.7 | INS 12716 | Joelho 90° 28mm de cobre | un | 21 | 10.0794 | 211.668 | [5 empty] | 8.07 | 10.0794 | 211.668 | 169.47 | 0 |  | 211.668
8.5.6.1.8 | INS 12735 | Tê 28mm de cobre | un | 5 | 12.4026 | 62.0129 | [5 empty] | 9.93 | 12.4026 | 62.0129 | 49.65 | 0 |  | 62.0129
8.5.6.1.9 | INS 3911 | Luva de 11/4 polx11/4 pol NPT fêmea aço carbono preto | un | 5 | 12.6774 | 63.3868 | [5 empty] | 10.15 | 12.6774 | 63.3868 | 50.75 | 0 |  | 63.3868
8.5.6.1.10 | INS 12440 | União 11/4 pol. x11/4 pol. aço carbono preto | un | 5 | 62.8247 | 314.1235 | [5 empty] | 50.3 | 62.8247 | 314.1235 | 251.5 | 0 |  | 314.1235
8.5.6.1.11 | 38838 | Adaptador 1/2 NPT X BM | un | 14 | 6.8445 | 95.8233 | [5 empty] | 5.48 | 6.8445 | 95.8233 | 76.72 | 0
8.5.6.1.12 | INS 6296 | Tê aço carbono preto rosca 11/4” | un | 8 | 22.3571 | 178.8568 | [5 empty] | 17.9 | 22.3571 | 178.8568 | 143.2 | 0 |  | 178.8568
8.5.6.1.13 | INS 4894 | Bujão 11/4” | un | 2 | 8.181 | 16.3619 | [5 empty] | 6.55 | 8.181 | 16.3619 | 13.1 | 0 |  | 16.3619
8.5.6.1.14 | UFSJ | Mangote Cromado p/ pressão acima de 400KPA | ml | 20 | 28.727 | 574.54 | [5 empty] | 23 | 28.727 | 574.54 | 460 | 0 |  | 574.54
8.5.6.1.15 | UFSJ | Válvula esfera tripartida 11/4 pol.x11/4 | un | 7 | 262.29 | 1836.03 | [5 empty] | 210 | 262.29 | 1836.03 | 1470 | 0 |  | 1836.03
8.5.6.1.16 | UFSJ | Regulador de Pressão 1º estágio de alta pressão 50Kg/h GLP-Aliança vermelho ou similar | un | 1 | 387.19 | 387.19 | [5 empty] | 310 | 387.19 | 387.19 | 310 | 0 |  | 387.19
8.5.6.1.17 | UFSJ | Válvula limitadora de pressão (AP 40 Clesse ou similar)c/ manômetro | un | 1 | 1233.7372 | 1233.7372 | [5 empty] | 987.78 | 1233.7372 | 1233.7372 | 987.78 | 0 |  | 1233.7372
8.5.6.1.18 | UFSJ | Regulador de pressão 2º estágio 12Kg/h | un | 3 | 88.679 | 266.037 | [5 empty] | 71 | 88.679 | 266.037 | 213 | 0 |  | 266.037
8.5.6.1.19 | UFSJ | Regulador de Pressão de 2º estágio 7kg/h | un | 3 | 56.0801 | 168.2403 | [5 empty] | 44.9 | 56.0801 | 168.2403 | 134.7 | 0 |  | 168.2403
8.5.6.1.20 | UFSJ | Abraçadeiras de pressão tipo copo | un | 30 | 4.8711 | 146.133 | [5 empty] | 3.9 | 4.8711 | 146.133 | 117 | 0 |  | 146.133
8.5.6.1.21 | Ins.39987 | Pasta de solda (110gr) | un | 4 | 9.992 | 39.968 | [5 empty] | 8 | 9.992 | 39.968 | 32 | 0 |  | 39.968
8.5.6.1.22 | Ins.12732 | Fio 2,5 mm² de solda branca 500gr | un | 1 | 146.4203 | 146.4203 | [5 empty] | 117.23 | 146.4203 | 146.4203 | 117.23 | 0 |  | 146.4203
8.5.6.1.23 | Ins.39914 | Varetas de foscopper | Kg | 2 | 126.8984 | 253.7968 | [5 empty] | 101.6 | 126.8984 | 253.7968 | 203.2 | 0 |  | 253.7968
8.5.6.1.24 | Ins.3146 | Rolo de teflon 18mm x 10m | un | 10 | 3.1225 | 31.225 | [5 empty] | 2.5 | 3.1225 | 31.225 | 25 | 0 |  | 31.225
8.5.6.1.25 | Ins.10890 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 12 Kg, classe BC | un | 2 | 217.7257 | 435.4514 | [5 empty] | 174.32 | 217.7257 | 435.4514 | 348.64 | 0 |  | 435.4514
8.5.6.1.26 | INS. 37558 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 20x40 cm em PVC 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) | un | 5 | 17.3486 | 86.7431 | [5 empty] | 13.89 | 17.3486 | 86.7431 | 69.45 | 0 |  | 86.7431
8.5.6.1.27 | Serv. 73924/002 | Pintura c/ esmalte das tubulações aparente c/ esmalte amarelo | m² | 5 | 24.7927 | 123.9633 | [5 empty] | 19.85 | 24.7927 | 123.9633 | 99.25 | 0
8.5.6.2 |  | Abrigo de gás GLP |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6.2.1 |  | 1-INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6.2.1.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS: em solo de 1ª categoria, profundidade indicada em projeto, para blocos, sapatas, baldrames | m3 | 5 | 92.6883 | 463.4414 |  | 5 | 74.38 | 5 |  | 74.21 | 92.6883 | 463.4414 | 371.05 | 0
8.5.6.2.1.2 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 25 | 11.5907 | 289.768 |  | 25 | 9.28 | 25 |  | 9.28 | 11.5907 | 289.768 | 232 | 0
8.5.6.2.1.3 | UFSJ | CONCRETO FCK 30 MPA: para blocos e as vigas baldrame inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico | m³ | 2.7 | 408.4855 | 1102.9107 |  | 2.7 | 254.94 | 2.7 |  | 327.05 | 408.4855 | 1102.9107 | 883.035 | 0
8.5.6.2.1.4 | 92418 | FORMA FEITA EM OBRA PARA PILARES, VIGAS, LAJES: em chapas de madeira compensada resinada de 12mm de espessura, para estrutura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, (considerado no preço, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 20 | 48.099 | 961.9798 |  | 20 | 43.3 | 20 |  | 38.51 | 48.099 | 961.9798 | 770.2 | 0
8.5.6.2.1.5 | 92761 | ARMADURA CA50 e CA 60 para pilares, vigas e lajes, inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação das ferragens(com perda de 10%). | Kg | 97.44 | 10.5541 | 1028.3866 |  | 97.44 | 7.71 | 97.44 |  | 8.45 | 10.5541 | 1028.3866 | 823.368 | 0
8.5.6.2.2 |  | 2- SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6.2.2.1 | 92418 | FORMA FEITA EM OBRA PARA PILARES, VIGAS, LAJES: em chapas de madeira compensada resinada de 12mm de espessura, para estrutura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, (considerado no preço, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 44.32 | 48.099 | 2131.7472 |  | 44.32 | 47.58 | 44.32 |  | 38.51 | 48.099 | 2131.7472 | 1706.7632 | 0
8.5.6.2.2.2 | 92761 | ARMADURA CA50 e CA 60 para pilares, vigas e lajes, inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação das ferragens(com perda de 10%). | Kg | 146.16 | 10.5541 | 1542.5799 |  | 146.16 | 7.71 | 146.16 |  | 8.45 | 10.5541 | 1542.5799 | 1235.052 | 0
8.5.6.2.2.3 | UFSJ | CONCRETO FCK 30 MPA: para pilares, vigas e lajes inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico | m3 | 2.7 | 408.4855 | 1102.9107 |  | 2.7 | 254.94 | 2.7 |  | 327.05 | 408.4855 | 1102.9107 | 883.035 | 0
8.5.6.2.2.4 |  | 2.4-Cimbramento metálico vertical para lajes e vigas, pé direito 2,30m | m³ | 30 | 11.8905 | 356.7144 |  | 30 | 9.52 | 30 |  | 9.52 | 11.8905 | 356.7144 | 285.6 | 0
8.5.6.2.3 |  | 3-VEDAÇÃO |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6.2.3.1 | UFSJ | 3.1-ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO E=14: 14X19X39cm, 1 vez, assentados com argamassa mista, traço 1:2:8 (cimento, cal, areia fina) juntas de 12mm, preenchidos com areia, devidamente alinhados e prumados. | m² | 25.44 | 60.2892 | 1533.758 |  | 25.44 | 48.27 | 25.44 |  | 48.27 | 60.2892 | 1533.758 | 1227.9888 | 0
8.5.6.2.5 |  | 4- REVESTIMENTO |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6.2.5.1 | 87899 | CHAPISCO: todas as alvenarias, colunas, vigas e lajes, serão chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:4, espessura de 5 mm. | m² | 64 | 6.1576 | 394.0845 |  | 64 | 2.37 | 64 |  | 4.93 | 6.1576 | 394.0845 | 315.52 | 0
8.5.6.2.5.2 | 87529 | REBOCO: todas as alvenarias, colunas, vigas e lajes, devidamente chapiscadas, receberão reboco do tipo paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, espessura de 20mm | m² | 64 | 27.478 | 1758.592 |  | 64 | 22.02 | 64 |  | 22 | 27.478 | 1758.592 | 1408 | 0
8.5.6.2.6 |  | 5-PINTURA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6.2.6.1 | 88485 | As alvenarias, vigas, colunas receberão uma demão de selador acrílico suvinil ou similar - restaurante | m² | 64 | 2.2232 | 142.2861 |  | 64 | 2.08 | 64 |  | 1.78 | 2.2232 | 142.2861 | 113.92 | 0
8.5.6.2.6.2 | 88416 | As alvenarias, vigas, colunas receberão duas demãos de tinta acrílica, em cor a ser definida | m2 | 64 | 15.1754 | 971.2224 |  | 64 | 9.03 | 64 |  | 12.15 | 15.1754 | 971.2224 | 777.6 | 0
8.5.6.2.7 |  | 6-ESQUADRIAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.6.2.7.1 | UFSJ | E15- Portão de fechamento com tubo preto e tela galvanizada 12 BWG pintado (171x210) | un | 1 | 3147.5924 | 3147.5924 |  | 1 | 2520.09 | 1 |  | 2520.09 | 3147.5924 | 3147.5924 | 2520.09 | 0
9.0 |  | PINTURAS |  |  |  | 54091.2016 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -54091.2016
9.1 | 88485 | As alvenarias, vigas, colunas receberão uma demão de selador acrílico suvinil ou similar - restaurante | m² | 1996.28 | 2.2232 | 4438.1696 | [5 empty] | 1.78 | 2.2232 | 4438.1696 | 3553.3784 | 0
9.2 | 88485 | As alvenarias, vigas, colunas receberão uma demão de selador acrílico suvinil ou similar - elevador, passarela e escada externa | m² | 527.93 | 2.2232 | 1173.7045 | [5 empty] | 1.78 | 2.2232 | 1173.7045 | 939.7154 | 0
9.3 | 88484 | O teto receberá uma demão de selador acrílico suvinil ou similar. | m² | 365.99 | 2.548 | 932.5279 | [5 empty] | 2.04 | 2.548 | 932.5279 | 746.6196 | 0
9.4 | 88484 | Os tetos receberão duas demãos de tinta acrílica, em cor a ser definida - restaurante | m² | 608.95 | 15.1754 | 9241.0294 | [5 empty] | 12.15 | 15.1754 | 9241.0294 | 7398.7425 | 0
9.5 | 88416 | As alvenarias, vigas, colunas receberão duas demãos de tinta acrílica, em cor a ser definida - restaurante | m² | 1996.28 | 15.1754 | 30294.2477 | [5 empty] | 12.15 | 15.1754 | 30294.2477 | 24254.802 | 0
9.6 | 88416 | As alvenarias, vigas, colunas receberão duas demãos de tinta acrílica, em cor a ser definida - elevador, passarela e escada externa | m² | 527.93 | 15.1754 | 8011.5225 | [5 empty] | 12.15 | 15.1754 | 8011.5225 | 6414.3495 | 0
10.0 |  | VIDROS |  |  |  | 30022.5852 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -30022.5852
10.1 | 72118-UFSJ | Fornecimento e assentamento de vidros do tipo liso, transparente, 6mm, fixados em baguete de alumínio nas esquadrias de alumínio. | m² | 107.11 | 142.6358 | 15277.7205 | [5 empty] | 114.2 | 142.6358 | 15277.7205 | 12231.962 | 0
10.2 | UFSJ | Película de proteção solar e redução de calor do tipo Llumar linha DR15 SR CDF na cor cinza, duplo reflexiva, luz visivel transmitida de 15% e refletida ext. 37%, redução de UV 99%, calor (SHGC) 0,26, total de energia solar de 74% a serem fixadas nas esquadrias indicados no projeto | m² | 64.58 | 224.82 | 14518.8756 | [5 empty] | 180 | 224.82 | 14518.8756 | 11624.4 | 0
10.3 | UFSJ | Faixa em vinil adesivo na cor amarela de 5 cm para fixação nas portas de vidro | m | 64.62 | 3.4972 | 225.9891 | [5 empty] | 2.8 | 3.4972 | 225.9891 | 180.936 | 0
11.0 |  | BANCADAS, RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS, DIVISÓRIAS E BANCOS |  |  |  | 45021.3356 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 |  | RODAPÉS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.1.1 | 72138 | RODAPÉ: rodapé de granito do tipo corumbá, acabamento superior abaulado assentados com argamassa, com equivalente perfis da tecnoperfil. e= 7,5cm, assentados com argamassa altocolante ACII. | m | 401.2 | 27.5567 | 11055.7428 | [5 empty] | 22.063 | 27.5567 | 11055.7428 | 8851.6756
11.2 |  | PEITORIS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.1 | 84089+40675 | PEITORIL: de granito, do tipo Corumbá, espessura de 2,5cm e 18cm de largura, abaulado de um lado (frente), assentados em argamassa auto colanate e ou mista de cimento com pingadeira para o lado externo, assentado com argamassa alto colante ACIII | m | 96.42 | 91.9326 | 8864.1456 | [5 empty] | 73.605 | 91.9326 | 8864.1456 | 7096.9941
11.3 |  | SOLEIRAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.3.1 | 84089+40675 | Soleira: em granito, do tipo Corumbá, espessura de 2,0cm, 18 cm no acesso de entrada ao prédio e entrada do elevador, abaulada de um lado (frente), assentadas em argamassa altocolante ACII. | m | 32 | 91.9389 | 2942.0445 | [5 empty] | 73.61 | 91.9389 | 2942.0445 | 2355.52
11.4 |  | RODABANCA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.4.1 | 72138 | RODABANCA de granito do tipo corumbá, acabamento superior abaulado assentados com argamassa, com equivalente perfis da tecnoperfil. e= 7,5cm, assentados com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 1,5cm | m | 3.34 | 27.5529 | 92.0268 | [5 empty] | 22.06 | 27.5529 | 92.0268 | 73.6804
11.5 |  | PRATELEIRAS e BANCOS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.5.1 | 86889 | Prateleiras em granito cinza Corumbá, polida dos dois lados, chumbadas na parede com argamassa alto colante, nas medidas e dimensões de projeto | m2 | 7.03 | 549.8972 | 3865.7775 | [5 empty] | 440.27 | 549.8972 | 3865.7775 | 3095.0981
11.6 |  | DIVISÓRIAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11.6.1 | 79627 | Divisória em granito cinza Corumbá, polida dos dois lados, chumbadas na parede com argamassa alto colante, nas medidas e dimensões de projeto | m2 | 33.1 | 549.8972 | 18201.5983 | [5 empty] | 440.27 | 549.8972 | 18201.5983 | 14572.937
11.7 |  | BANCADAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 143686.968 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12.1.1 | 73970/002 | Estrutura metálica destinada a suportar as telhas termoacústicas, fornecimento, montagem e pintura conforme detalhes específicos de projeto, incluso todo material, mão de obra e equipamentos necessários á execução completa. | kg | 4969.1 | 7.9312 | 39410.6775 | [5 empty] | 6.35 | 7.9312 | 39410.6775 | 31553.785
12.1.2 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m2 | 486.2 | 9.7797 | 4754.8756 | [5 empty] | 7.83 | 9.7797 | 4754.8756 | 3806.946
12.1.3 | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ESMALTE, COR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | m2 | 486.2 | 33.8229 | 16444.7037 | [5 empty] | 27.08 | 33.8229 | 16444.7037 | 13166.296
12.2 |  | TELHAS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12.2.1 | UFSJ | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50mm na cor branca para a área do mezanino. Fornecimento e instalação | m² | 135.42 | 137.2651 | 18588.4398 | [5 empty] | 109.9 | 137.2651 | 18588.4398 | 14882.658
12.2.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30mm na cor branca. Fornecimento e instalação | m² | 350.83 | 123.2638 | 43244.6425 | [5 empty] | 98.69 | 123.2638 | 43244.6425 | 34623.4127
12.3 |  | ACABAMENTOS |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | 94231 | RUFOS: De chapa galvanizada nº 24 com desenvolvimento de 25cm, fabricados em módulos de 2m de comprimento | m | 168 | 31.4123 | 5277.2748 | [5 empty] | 25.15 | 31.4123 | 5277.2748 | 4225.2
12.3.2 | 94229 | CALHAS: De chapa galvanizada nº 18 com desenvolvimento (cm) = 4√x, onde x é a área do telhado em metros quadrados, medido na projeção horizontal, com suportes de sustentação (1 un/m), fabricadas em módulos de 4m de comprimento, com recobrimento desejado de 50mm, emendadas com resina, catalisador e fibra de vidro, com duas cabeceiras por linda de calha | m | 82.75 | 114.5583 | 9479.6977 | [5 empty] | 91.72 | 114.5583 | 9479.6977 | 7589.83
12.3.3 | 71623 | Pingadeira de concreto pré-moldada, largura 25cm, assentados com argamassa de areia e cimento traço 1:3 | m | 226 | 28.702 | 6486.6565 | [5 empty] | 22.98 | 28.702 | 6486.6565 | 5193.48
13.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 33469.8814 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13.1 |  | VIGAS BALDRAME |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13.1.1 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta asfáltica do tipo neutrol 2 demãos. -Restaurante | m² | 358.46 | 8.9054 | 3192.2189 | [5 empty] | 7.13 | 8.9054 | 3192.2189 | 2555.8198
13.1.2 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta asfáltica do tipo neutrol 2 demãos - Elevador e escada externa | m² | 88.74 | 8.9054 | 790.2625 | [5 empty] | 7.13 | 8.9054 | 790.2625 | 632.7162
13.2 |  | LAJES E JARDINS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13.2.1 | 87632 | Camada de correção: traço 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de espessura para aplicação de manta asfáltica | m² | 220.54 | 33.9853 | 7495.1159 | [5 empty] | 27.21 | 33.9853 | 7495.1159 | 6000.8934
13.2.2 | 83738 | Impermeabilização com manta asfáltica 4mm | m² | 220.54 | 75.0649 | 16554.813 | [5 empty] | 60.1 | 75.0649 | 16554.813 | 13254.454
13.2.3 | 87620 | Proteção mecânica de manta asfáltica com argamassa de cimento no traço 1:3, 2cm | m² | 220.54 | 24.6553 | 5437.471 | [5 empty] | 19.74 | 24.6553 | 5437.471 | 4353.4596
14.0 |  | TRATAMENTO DE TETOS |  |  |  | 702.6075 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14.1 | 96486 | Forro de PVC: os tetos do sanitário feminino e masculino acessível , da área de circulação 1 (próxima aos banheiros) serão rebaixados em forros de PVC em lâminas de 100mm, na cor branca, com estrutura de suporte em metalon (fixados com pendurais rígidos), de seção mínima 20x20mm, em chapa 18 e com espaçamento máximo entre barras de 70cm, fixadas na estrutura da laje ou telhado a cada 2,10m. | m² | 15.6 | 45.0389 | 702.6075 | [5 empty] | 36.06 | 45.0389 | 702.6075 | 562.536
15.0 |  | PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  |  | 312.0252 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15.1 | UFSJ | PLAQUETAS DE IDENTFICAÇÃO: nas portas, nas dimensões de 4x8x0,5cm, em alumínio fundido, com numeração em relevo- aluminio polido e fundo preto. A numeração será fornecida pela contratante. | un | 25 | 12.481 | 312.0252 | [5 empty] | 9.9928 | 12.481 | 312.0252 | 249.82
16.0 |  | DIVERSOS |  |  |  | 387.8473 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16.1 | UFSJ | Fornecimento e instalação de kits de ventilação mecânica, do tipo ventokit nos espaços indicados no projeto arquitetônico | un | 1 | 251.1803 | 251.1803 | [5 empty] | 201.1051 | 251.1803 | 251.1803 | 201.1051
16.2 | UFSJ | Fornecimento e instalação de tubos de 125mm para ventokit | m | 4 | 34.1668 | 136.667 | [5 empty] | 27.3553 | 34.1668 | 136.667 | 109.4212
17.0 |  | DESMOBILIZAÇÃO | un | 1 | 3747 | 3747 | [5 empty] | 3000 | 3747 | 3747 | 3000
|  |  | Sub-total 1 - com BDI |  |  | 2996536.2786
18.0 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 113731.79
18.1 |  | Elevador: Fornecimento e instalação de elevador do tipo Atlas ou similar, com capacidade mínima de 525kg – sete pessoas, com velocidade 0,75m/s, tensão e freqüência variáveis, sistema eletrônico de comando e controle, com 2 paradas, indicador de posição digital, cabina e porta em aço inox escovado com iluminação fluorescente, corrimão no fundo, porta de correr, acionamento automático, cabina de1050x1250mm, com espelho, luz de emêrgência, intercomunicador, sistema de resgate automático, alarme, sistema de cancelamento de chamadas falsas, despacho para carro lotado, cortina luminosa, aterramento do poço e detecção de capacidade máxima. Piso revestido em granito cinza corumbá. A ser instalado sem casa de máquina. Após a entrega do termo de recebimento provisório pela UFSJ, a CONTRATADA deverá efetuar durante 01 ano a manutenção do equipamento por empresa credenciada pelo Fabricante do equipamento. A contratada deverá elaborar o cálculo de tráfego para definição correta do elevador a ser instalado. Incluso no preço as vigas de concreto intermediárias, escada de marinheiro, 2 esquadrias de alumínio de 100x80cm de ventilação e instalações elétricas específicas necessárias. | un | 1 | 113731.79 | 113731.79 | [7 empty] | 113731.7925 | 97373.11 | [5 empty] | Elevador: Fornecimento e instalação de elevador do tipo Atlas ou similar, com capacidade mínima de 525kg – sete pessoas, com velocidade 0,75m/s, tensão e freqüência variáveis, sistema eletrônico de comando e controle, com 2 paradas, indicador de posição digital, cabina e porta em aço inox escovado com iluminação fluorescente, corrimão no fundo, porta de correr, acionamento automático, cabina de1050x1250mm, com espelho, luz de emêrgência, intercomunicador, sistema de resgate automático, alarme, sistema de cancelamento de chamadas falsas, despacho para carro lotado, cortina luminosa, aterramento do poço e detecção de capacidade máxima. Piso revestido em granito cinza corumbá. A ser instalado sem casa de máquina. Após a entrega do termo de recebimento provisório pela UFSJ, a CONTRATADA deverá efetuar durante 01 ano a manutenção do equipamento por empresa credenciada pelo Fabricante do equipamento. A contratada deverá elaborar o cálculo de tráfego para definição correta do elevador a ser instalado. Incluso no preço as vigas de concreto intermediárias, escada de marinheiro, 2 esquadrias de alumínio de 100x80cm de ventilação instalações léricas específicas necessárias.
OBSERVAÇÃO: Poderá haver diferença no enunciado da descrição dos serviços desta planilha de custos em relação à descrição contida na tabela SINAPI ou SETOB. Fica convencionado que a indição do código é referencial e serve apenas para a formação do preço necessário à execução do serviço conforme descrição da planilha. |  |  | Sub-total 2 - com BDI |  |  | 113731.79
113731.7925
|  |  | Total geral com BDI |  |  | 3110268.0686
| Sérgio Luiz Fernandes Meloni |  | Luciane Vianna da Silva
| Chefe SEFOB - Eng. Civil CREA 46730/D |  | Diretora DPROB - Engª . Civil CREA 64485/D
Note on P27: S￩rgio Meloni: Percentual mensal: 7%
Note on Z99: Falta somente ￡rea externa sobre a sala do compressor e gerador. (4+4,31+6,46) x 3 = 44,31 mﾲ Representa menos de 1% do total.
Note on Z103: Tr￪s dos quatro banheiros faltando somente arremates nas divis￳rias de granito. Para informa￧￣o: As divis￳rias j￡ est￣o na obra e come￧am a ser instaladas nesta semana. Calculando 25% para cada banheiro, estou considerando menos 5% de arremates e medindo 70% do total.
Note on Z104: Conforme arquivo levantamento no cad, 271,14 mﾲ executados. Considerado 50% para medi￧￣o.
Note on Z118: Conforme sua orienta￧￣o, o piso estava limpo para que verificasse a qualidade do servi￧o. Todo pr￩dio est￡ com a granitina fundida e em poucos lugares precisa fazer o acabamento final. Principalmente na ￡rea pr￳xima ￠s bancadas. Favor considerar um avan￧o superior ap￳s esta visita. Minha considera￧￣o para medi￧￣o: 90% conclu￭dos.
Note on F145: SM: Utilizado a composi￧￣o SINAPI 94572 para formula￧￣o do pre￧o
Note on F171: SM: ANDER FLEX 11-4642-0606 - Contato Geraldo - contato.anderflex@gmail.com R$ 1.890,00 fob + R$ 300,00 de frete. + 30 de instala￧￣o sobre material
Note on F630: SM: MagicFilm 11-3853-2904 Leandro. Rolo 1,52x30m e 1,82x30m - Custo m￩dio S￣o Jo￣o Del Rei R$ 180,00/m2
Note on F631: SM: Rolo 30cmx5,00m = R$ 26,00 +R$ 17,00 frete -> R$ 1,40/m x2(MO) = R$ 2,80

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO: ITEM 5.2.1.1.3
Fonte | Código | Item | Unid. | Quant | Preço Unitário | Total
SINAPI | 94579 | JANELA 3 - 130X250CM (2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER)
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.2677 |  | 0
INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 7.3 |  | 0
INSUMO | 34364 | JANELA ALUMIINIO DE CORRER 1,20 X 1,50 M (AXL) COM 4 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO | UN | 0.556 |  | 0
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.311 |  | 0
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.656 |  | 0
0
0
0
TOTAL DO SERVIÇO | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO: ITEM 5.2.1.1.3 - ESQUADRIA E13
Fonte | Código | Item | Unid. | Quant | Preço Unitário | Total
SINAPI | 94579 | ESQUADRIA E13 - 60X747 (2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER)
INSUMO | 597597 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR). | m2 |  | 366.9 | 0
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.2677 |  | 0
INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 7.3 |  | 0
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.311 |  | 0
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.656 |  | 0
0
0
0
TOTAL DO SERVIÇO | [5 empty] | 0
| 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |  |  | 66.03
| 87899 | CHAPISCO: as alvenarias serão chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:4, espessura de 5 mm. | m² | 2593.44 | 4.93
72118
COMPOSIÇÃO:
Fonte | Código | Item | Unid. | Quant | Preço Unitário | Total
SINAPI | 94579 | ESQUADRIA E13 - 60X747 (2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER)
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.01 | 6.005
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.82 | 7.41
| 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 4.23 | 6.345
| 10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 82.72 | 82.72
TOTAL DO SERVIÇO | [5 empty] | 102.48
72118-UFSJ
COMPOSIÇÃO:
Fonte | Código | Item | Unid. | Quant | Preço Unitário | Total
SINAPI | 94579 | ESQUADRIA E13 - 60X747 (2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER)
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.01 | 6.005
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.82 | 7.41
| 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 4.23 | 6.345
| 10491 | VIDRO LISO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 94.44 | 94.44
TOTAL DO SERVIÇO | [5 empty] | 114.2

## BDI Obra
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA Construção do Restaurante Universitário do Campus Santo Antônio
(BÔNUS E DESPESAS INDIRETAS)
Itens de valor percentual fixo e obrigatório
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 4%
S - Seguro | 0.5%
R - Risco | 1%
G - Garantia | 0.3%
DF - Despesas financeiras | 0.6%
L - Lucro | 7.2%
13.6%
| BDI |  | 24.9%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L) |  | -1
(1-I)
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
Luciane Vianna da Silva
Diretora da Divisão de Projetos e Obras
Sérgio Luiz Fernandes Meloni
Engenheiro Civil - CREA 43730/D

## BDI Elevador
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
COMPOSIÇÃO DO BDI Construção do Restaurante Universitário do Campus Santo Antônio - Equipamentos
(BÔNUS E DESPESAS INDIRETAS)
Itens de valor percentual fixo e obrigatório
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 1.5%
S - Seguro | 0.2%
R - Risco | 0.56%
G - Garantia | 0.1%
DF - Despesas financeiras | 0.85%
L - Lucro | 3.36%
6.57%
| BDI |  | 16.8%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L) |  | -1
(1-I)
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
Luciane Vianna da Silva
Diretora da Divisão de Projetos e Obras
Sérgio Luiz Fernandes Meloni
Engenheiro Civil - CREA 43730/D