## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade.
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Assessoria de Comunicação Social (Ascom)/ Asrec (Assessoria Especial de Relações Institucionais e Corporativas)
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Cibele Aparecida de Moraes/ Luciene Tófoli
Responsável PES (PONTE): | Suelen Moura
Campus: | Santo Antônio
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? | Não
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças - Equipe com 6 jornalistas, 1 relações públicas, 1 artista gráfico, 2 técnicos administrativos nível médio e 7 estagiários | Oportunidades - A gestão 2020-2024 quer incrementar a Comunicação Social, tanto do ponto de vista operacional, quanto gerencial e estratégico
Fraquezas - Carência de infra-estrutura física, de equipamentos, de mão de obra especializada para algumas funções que se fazem necessárias, carência de recursos orçamentários. Três campi localizados fora de sede, em distância geográfica muito grande, o que dificulta a operacionalização e a logística dos processos da Comunicação | Ameaças - Pandemia mundial da covid-19, cortes no orçamento das Ifes; reforma administrativa
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
Objetivo 1: Reestruturar administrativamente a área de Comunicação Institucional | G3
Objetivo 2: Fortalecer o trabalho de execução de relações públicas | G3
Objetivo 3: Desenvolver a Política de Comunicação Institucional | G3
Objetivo 4: Implantar a Rádio UFSJ | G3
Objetivo 5: Implementar a Comunicação Interinstitucional | G3

## PLANO DE AÇÃO - OBJETIVO 1
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 01: Reestruturar administrativamente a área de Comunicação Institucional | [5 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Estudo dos fluxos e processos internos (profissionalização do trabalho) | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Desembramento da Ação descrita no PDI 2019-2023 - Ação implementada em conjunto com a Asrec | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Mapeamento das rotinas produtivas (profissionalização do trabalho) | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Desembramento da Ação descrita no PDI 2019-2023 - Ação implementada em conjunto com a Asrec | NÃO REALIZADO |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede | NÃO
3 | Redesenho e redefinição de atividades dentro da capacidade produtiva (profissionalização do trabalho) | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Desembramento da Ação descrita no PDI 2019-2023 - Ação implementada em conjunto com a Asrec |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
4 | Definição de estratégias voltadas à promoção de uma comunicação organizacional efetiva para os públicos internos e externos, alinhada à missão, visão e valores da UFSJ | De maio de 2020 a maio de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Desembramento da Ação descrita no PDI 2019-2023 Ação implementada em conjunto com a Asrec |  |  | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
5 | Readequação da infraestrutura física | Abril de 2024 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Desembramento da Ação descrita no PDI 2019-2023-Ação implementada em conjunto com a Asrec |  |  | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
6 | Elaboração de manual de redação | Abril de 2024 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Desembramento da Ação descrita no PDI 2019-2023-Ação implementada em conjunto com a Asrec
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 6 | 0 | 0%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Para este objetivo, foram previstas seis ações das quais quatro estão "Em elaboração" e outras duas ainda"Não realizadas".
Uma primeira ação adotada no ínicio da gestão para a promoção da reorganização do trabalho foi a promoção da divisão das atividades do setor. Apesar de não contar com Subdivisões de cargos (secretarias e diretorias), a Ascom promoveu a divisão do trabalho entre seus servidores. Atualmente, a Ascom conta com: Coordenador de redes: responsável por atualizar e acompanhar as redes sociais da UFSJ Relações Públicas: responsável pelos eventos organizados pela Ascom, junto à Reitoria. Campanhas institucionais: responsável pelo planejamento e desenvolvimento das campanhas internas e externas promovidas na UFSJ. Os demais profissionais da equipe executam as atividades de cobertura e redação de notícias, apoiam a realização das atividades e executam as funções administrativas do setor. Em 2021, a Ascom passou a realizar o levantamento anual do desempenho das matérias no site e da TV UFSJ com intuito de embasar estratégias relacionadas aos produtos de comunicação disponíveis.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
A Ação 1 "Estudo dos fluxos e processos internos (profissionalização do trabalho)" encontra-se "Em elaboração". Foi dado início ao planejamento das atividades necessárias para normatizar os processos de trabalho dentro da Assessoria de Comunicação da UFSJ. Dentro desta ação, foi promovida a reorganização das rotinas de trabalho e levantamento das postagens no site. Com o retorno pesencial, os fluxos passaram por definições ao longo dos meses. O prazo foi alterado para abril de 2024.
A Ação 2 "Mapeamento das rotinas produtivas (profissionalização do trabalho)" encontra-se "Em elaboração". Foi dado início ao planejamento das atividades necessárias para normatizar os processos de trabalho da Assessoria de Comunicação da UFSJ. Dentro desta ação, foi promovida a reorganização das rotinas de trabalho e levantamento das postagens no site. Com o retorno pesencial, o mapeamento das rotinas passou por definições ao longo dos meses. O prazo foi alterado para abril de 2024.
A Ação 3 "Redesenho e redefinição de atividades dentro da capacidade produtiva (profissionalização do trabalho)" encontra-se "Em elaboração". Foi dado início ao planejamento das atividades necessárias para normatizar os processos de trabalho dentro da Assessoria de Comunicação da UFSJ. Dentro desta ação, foi promovida a reorganização das rotinas de trabalho e levantamento das postagens no site. Com o retorno pesencial, esta ação passou por definições ao longo dos meses. O prazo foi alterado para abril de 2024.
A Ação 4 "Definição de estratégias voltadas à promoção de uma comunicação organizacional efetiva para os públicos internos e externos, alinhada à missão, visão e valores da UFSJ" encontra-se "Em elaboração". Foi dado o Início do planejamento para desenvolver a ação. O prazo foi alterado para maio de 2024.
A Ação 5 "Readequação da infraestrura física" não foi realizada, pois depende de recursos orçamentários, ainda não liberados. O prazo foi alterado para abril de 2024.
A Ação 6 "Elaboração de manual de redação" não foi realizada. Para suprir a necessidade do Manual de Redação, atualmente, utiliza-se como exemplo o Manual de Redação da Folha de São Paulo. O prazo foi alterado para abril de 2024.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Exemplo:

## GESTÃO DE RISCOS - OBJ 1
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR |  |  | Evitar | IMAGEM / REPUTAÇÃO
1 | Estudo dos fluxos e processos internos (profissionalização do trabalho) | Não desenvolvimento das atividades | Desconhecimento do funcionamento e das atividades do setor | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | Evitar | Delegação de tarefa a profissional específico com definição de prazo antecipado | NÃO REALIZADO | [5 empty] | 1 | Transferir/Compartilhar | OPERACIONAL
2 | Mapeamento das rotinas produtivas (profissionalização do trabalho) | Não desenvolvimento das atividades | Desconhecimento das rotinas produtivas | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Delegação de tarefa a profissional específico com definição de prazo antecipado | EM ELABORAÇÃO | [5 empty] | 2 | Aceitar | LEGAL
3 | Redesenho e redefinição de atividades dentro da capacidade produtiva (profissionalização do trabalho) | Não desenvolvimento das atividades | Dificuldades de alcançar os objetivos propostos e atender demandas | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Delegação de tarefa a profissional específico com definição de prazo antecipado | EM ELABORAÇÃO | [5 empty] | 3 | Mitigar | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO
4 | Definição de estratégias voltadas à promoção de uma comunicação organizacional efetiva para os públicos internos e externos, alinhada à missão, visão e valores da UFSJ | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de comunicação eficaz e eficiente com os públicos | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 3 | 3 | Médio | Evitar | Desenvolvimentos de estratégias alinhadas ao Plano de Comunicação | EM ELABORAÇÃO | [5 empty] | 4
5 | Readequação da infraestruura física | Permanência da estrutura existente que não atende às necessidades do setor | Ausência de estrutura adequada para realização do trabalho | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 4 | 5 | 20 | Extremo | Transferir/Compartilhar | Pleitear recursos junto à Reitoria para implementação do projeto arquitetônico já elaborado e busca por projetos de financiamento/parcerias externos | EM ELABORAÇÃO | [5 empty] | 5
6 | Elaboração de manual de redação | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de padronização de conteúdo | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Delegação de tarefa a profissional específico com definição de prazo antecipado | NÃO REALIZADO
| Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
| Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
| Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
| Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
| Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
| Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
| Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
| Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 6 | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33%
Note on C15: O que pode me impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1

## PLANO DE AÇÃO - OBJETIVO 2
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 02: Fortalecer o trabalho de execução de relações públicas | [5 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Produção de manual de prestação de serviços e orientação sobre pré-produção de eventos, confecção de roteiros | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação descrita no PDI 2019-2023 | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Promoção dos eventos institucionais com mestre de cerimônias | Maio de 2022 a maio de 2024 | UFSJ | REALIZADO | Ação descrita no PDI 2019-2023 | NÃO REALIZADO |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede | NÃO
3 | Criação de manual de práticas para padronização das colações de grau | Abril de 2023 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação descrita no PDI 2019-2023 do PDI 2019-2023 |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
4 | Promoção de eventos interinstitucionais para integração universidade/comunidade | Maio de 2022 a maio de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação do Plano de Gestão 2020-2024 |  |  | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
5 | Institucionalização de programas de recepção e visitação às dependências da UFSJ | Julho de 2022 a maio de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação do Plano de Gestão 2020-2024 |  |  | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 1 | 20%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Para este objetivo, foram previstas cinco ações das quais uma foi realizada. Outras quatro estão "Em elaboração".
Dentro da ação 2 "Promoção dos eventos institucionais com mestre de cerimônias", com o retorno das atividades presenciais, além das colações de grau remotas, a presença de mestre de cerimônia em solenidades, eventos acadêmicos e seminários voltou a ser realidade na instituição.
Dentro da Ação 3 "Criação de manual de práticas para padronização das colações de grau", após diversas reuniões e pesquisas, a versão da proposta está em fase de finalização.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
A Ação 1 "Produção de manual de prestação de serviços e orientação sobre pré-produção de eventos, confecção de roteiros" encontra-se “Em elaboração”. A elaboração do manual está em fase de elaboração. Apesar de não concluído, a Relações Públicas realiza, de forma rotineira, a orientação das pessoas que a procuram neste sentido. O prazo foi alterado de Abril de 2024.
A Ação 2 "Promoção dos eventos institucionais com mestre de cerimônias" foi realizada. Com o retorno presencial, as regras de cerimonial foram implementadas nos eventos da instituição, estabelecendo uma maior organização e formalização dos eventos. Entre as atividades promovidas, houve a realização de cerimonial e apresentação de colações de grau coletivas e extraordinárias em formato remoto, além da realização de cerimonial de diversos eventos durante o ano, como Inverno Cultural, Inauguração da Galeria de Reitores e Vice-reitores, entre outras cerimônias.
A Ação 3 "Criação de manual de práticas para padronização das colações de grau" encontra-se “Em elaboração”. A proposta de manual está, praticamente concluída, após Reuniões com Proen para alinhamento: dos formatos das colações de grau, da elaboração de modelo padrão de slides para formaturas, da Pesquisa de modelos de juramentos universais e de Reuniões com a Dicon para andamento do Manual de Formaturas UFSJ. O prazo foi alterado para de Abril de 2023 para que sejam definidos e finalizados os parâmetros que serão adotadas na instituição.
A Ação 4 "Promoção de eventos interinstitucionais para integração universidade/comunidade" encontra-se "Em elaboração". Com o retorno presencial, vem sendo pensados os formatos de evento que poderiam ser promovidos para execução desta atividade. Em 2022, foram feitos contatos e reuniões com diversos órgãos, como Prefeitura de São João del-Rei (Secretaria de Cultura, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Turismo) e Instituto do Patrimônio Histórico, com intuito de levantar necessidades e estabelecer futuras parcerias para promoção das atividades e definição de cronograma de eventos. O prazo foi alterado para de Maio de 2024.
A Ação 5 "Institucionalização de programas de recepção e visitação às dependências da UFSJ" encontra-se "Em elaboração". Com o retorno presencial, o planejamento foi retomado para execução da atividade.O prazo foi alterado para de Maio de 2024.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Exemplo:
Inauguração da Galeria de Reitores e Vice-reitores da UFSJ, em 7 de dezembro. A solenidade integrou as comemorações dos 35 anos da instituição e contou com a presença de diversas autoridades importantes na história da universidade. A Ascom foi responsável pelo planejamento e execução do evento que reuniu mais de 70 pessoas no saguão da reitoria.

## GESTÃO DE RISCOS - OBJ 2
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Produção de manual de prestação de serviços e orientação sobre pré-produção de eventos, confecção de roteiros | Não desenvolvimento das atividades | Não disponibilização do material de orientação à comunidade acadêmica | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Delegação de tarefa a profissional específico com definição de prazo antecipado | REALIZADO | 5 |  | INTEGRIDADE |  |  | 1 | Evitar | IMAGEM / REPUTAÇÃO
2 | Promoção dos eventos institucionais com mestre de cerimônias | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de profissional de Relações Públicas que realize a condução apropriada dos eventos | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Alinhamento dos eventos oficiais com a rotina do profissional de Relações Públicas | REALIZADO | [5 empty] | 2 | Transferir/Compartilhar | OPERACIONAL
3 | Criação de manual de práticas para padronização das colações de grau | Não desenvolvimento das atividades | Não disponibilização do material de orientação à comunidade acadêmica | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Delegação de tarefa a profissional específico com definição de prazo antecipado | REALIZADO | [5 empty] | 3 | Aceitar | LEGAL
4 | Promoção de eventos interinstitucionais para integração universidade/comunidade | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de atividades que promovam a aproximação entre universidade e comunidade | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 2 | 2 | Baixo | Evitar | Realização de levantamento e realização de contato de instituições com as quais se pode firmar parcerias para a promoção de eventos interinstitucionais | REALIZADO | [5 empty] | 4 | Mitigar | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO
5 | Institucionalização de programas de recepção e visitação às dependências da UFSJ | Não desenvolvimento das atividades | Incapacidade de alinhar a agenda e logística institucionais com as demandas dos grupos interessados | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 3 | 3 | Médio | Evitar | Mapeamento prévio das demandas das escolas interessadas nas visitas com as capacidades operacionais da UFSJ | EM ELABORAÇÃO | [5 empty] | 5
| Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
| Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
| Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
| Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
| Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
| Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
| Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
| Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0%
Note on C15: O que pode me impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO - OBJETIVO 3
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 03: Desenvolver a Política de Comunicação Institucional | [5 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo estratégico UFSJ |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Revisão, atualização e aprovação da Política de Comunicação Institucional | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | De acordo com o Relatório do PES 2019, a formulação do texto foi concluída. Entretanto, o texto está desatualizado e necessita de revisão para, posteriormente, ser enviado ao Consu | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Implementação da Comunicação Integrada | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação descrita no PDI 2019-2023/ Plano de Gestão 2020-2024 | NÃO REALIZADO |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede | NÃO
3 | Incremento do enfoque comunitário na abordagem da Comunicação | 2021-2024 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Desembramento da Ação descrita no PDI 2019-2023/ Plano de Gestão 2020-2024 Ação a ser implantada em conjunto com a Asrec |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
4 | Ampliação da divulgação de projetos realizados nas comunidades onde a UFSJ se insere, nas modalidades presencial e a distância | Dezembro de 2021 a maio de 2024 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Desembramento da Ação descrita no PDI 2019-2023/ Plano de Gestão 2020-2024 Ação a ser implantada em conjunto com a Asrec |  |  | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
5 | Criação de banco eletrônico de fontes que relacione os docentes da instituição às suas áreas de atuação - Darlyanne | Julho de 2021 a maio de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação descrita no PDI 2019-2023 |  |  | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
6 | Padronização da identidade visual e da logomarca nos veículos de comunicação, peças publicitárias e documentos oficiais - Darlyanne | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação descrita no PDI 2019-2023
7 | Reformulação das redes sociais, incrementando a interação com o público | maio 2020 a maio de 2024 | UFSJ | REALIZADO | Ação descrita no PDI 2019-2023/ Plano de Gestão 2020-2024 Ação a ser implantada em conjunto com a Asrec
8 | Presença da Assessoria de Comunicação nas diferentes unidades | março 2023 a abril 2024 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Ação do PDI 2019-2023/ Plano de Gestão 2020-2024
9 | Implementação da TV UFSJ na internet | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação do PDI 2019-2023/ Plano de Gestão 2020-2024 Ação realizada em conjunto com a Asrec
10 | Criação de estúdios multiusuários para gravação de áudio e vídeo em todos os campi, de modo a proporcionar ações inovadoras nas atividades acadêmicas | Julho de 2022 a Maio de 2024 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Ação descrita no PDI 2019-2023
11 | Reformulação do site da UFSJ | 2022-04-01 | UFSJ | REALIZADO | Plano de Gestão 2020-2024 Projeto a cargo da Asrec
12 | Criação da lista de transmissão de notícias e agenda para os veículos de comunicação regional, estadual e nacional | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação do Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria Asrec
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 12 | 2 | 16.67%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Para este objetivo, foram previstas 12 ações das quais duas foram realizadas. Outras seis estão "Em elaboração". As "Não realizadas" somam outras quatro ações.
A Ação 7 "Reformulação das redes sociais" promoveu a reformulação de duas mídias sociais (Instagram e Facebook) para as quais houve a redenifição de responsabilidades e reorganização de rotinas, mudanças que representaram um aumento significativo nos quantitativos de acessos, postagens e seguidores.
A Ação 11 "Reformulação do site da UFSJ" trouxe um layout novo para a página da UFSJ.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
A Ação 1 "Revisão, atualização e aprovação da Política de Comunicação Institucional" encontra-se "Em elaboração. Iniciou-se um estudo nos documentos disponibilizados pelo Cogecom-Andifes, relacionados a Políticas de Comunicação implantadas em outras Ifes, com intuito de levantar modelos já adotados para elaboração da Política de Comunicação da UFSJ. Prazo foi alterado para Abril de 2024.
A Ação 2 "Implementação da Comunicação Integrada" encontra-se "Em elaboração". Dentro da implementação de produtos comunicacionais por segmento, a Ascom/Asrec promoveu a reformulação do Boletim Interno da UFSJ, que passou a contar com novo layout, em 2022. O Boletim é direcionado ao público interno da UFSJ, composto por estudantes, técnicos e professores da instituição. O desenvolvimento e implementação de novos produtos ainda está em fase de planejamento. O prazo de execução foi alterado para Abril de 2024.
A Ação 3 "Incremento do enfoque comunitário na abordagem da Comunicação" não foi realizada. As estratégias não foram definidas para execução desta ação. Prazo alterado para Abril de 2024.
A Ação 4 "Ampliação da divulgação de projetos realizados nas comunidades onde a UFSJ se insere, nas modalidades presencial e a distância" não foi realizada. As estratégias não foram definidas para execução desta ação. No entanto, como parte do início deste planejamento, a Ascom lotou um estagiário do curso de Jornalismo na Proex para incrementar a divulgação das ações dos projetos de extensão. Prazo alterado para Abril de 2024.
A Ação 5 "Criação de banco eletrônico de fontes que relacione os docentes da instituição às suas áreas de atuação" encontra-se "Em elaboração". A listagem dos contatos começou a ser levantada e organizada, sendo necessária uma revisão. Em 2023, a Relações Públicas estará envolvida na execução desta ação. O prazo foi alterado para maio de 2024.
Para a Ação 6 "Padronização da identidade visual e da logomarca nos veículos de comunicação, peças publicitárias e documentos oficiais", encontra-se "Em elaboração. O planejamento inclui estudar e implementar formas de como fazer essa padronização. Em 2023, a Relações Públicas estará envolvida na execução desta ação. O prazo foi alterado para Abril de 2024.
A Ação 7 "Reformulação das redes sociais" está "Realizada". O Instagram e Facebook foram reformulados, tornando estas redes mais dinâmicas em tempo de resposta e postagem, representando um ganho na imagem da UFSJ. Diante do surgimento constante de novas mídias e a fluidez dos níveis de popularidade e utilização de determinada rede social, a Ascom foca também suas ações de reformulação do Twitter e uso do Tik Tok.
A Ação 8 "Presença da Assessoria de Comunicação nas diferentes unidades" não foi realizada. Para 2023, o planejamento é estabelecer uma agenda presencial da Ascom nos campi da UFSJ. Até o momento, os contatos frequentes são realizados por telefone, e-mail e Whatsapp, atendendo as demandas de todos os campi. As ações serão executadas entre março de 2023 e abril de 2024.
A Ação 9 "Implementação da TV UFSJ na internet"encontra-se "Em elaboração. Como parte desta ação, foi lançado o “Minuto UFSJ” que é disponibilizado na página da principal do site. Em formato curto, a inicitiva traz informações relevantes sobre a rotina da universidade. O planejamento para implementar uma programação diária/semanal está em andamento, sendo analisadas estratégias que considerem as limitações de infraestrutura e mão de obra. O Prazo foi alterado para Abril de 2024.
A Ação 10 "Criação de estúdios multiusuários para gravação de áudio e vídeo em todos os campi, de modo a proporcionar ações inovadoras nas atividades acadêmicas" nao foi realizada, pois aguarda liberação orçamentária para que seja dado andamento às adequações físicas e compra de equipamentos necessárias. O prazo foi alterado para maio de 2024.
A Ação 11 "Reformulação do site da UFSJ" encontra-se "Realizada". O layout do site da UFSJ foi reformulado em 2022, trazendo um design mais moderno. O planejamento para o novo ciclo é a reformulação da arquitetura no site, com intuito de aprimorar a navegabilidade e o conteúdo disponível neste canal.
Dentro da Ação 12 "Criação da lista de transmissão de notícias e agenda para os veículos de comunicação regional, estadual e nacional", encontra-se "Em elaboração. Um levantamento de contatos foi realizado e está em constante atualização, o mailing é mantido pelo servidor Alessandro Andrade. Em 2022, foi criado o Whatsapp da Ascom, com intuito de maximizar a divulgação das ações da UFSJ. A utilização efetiva da ferramenta como meio de transmissão ainda está sendo planejada. Prazo alterado para Abril de 2024.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Outorga TV - A UFSJ atendeu à demanda solicitada pelo Governo Federal, referente ao requerimento de Outorga. A Ascom encaminhou as documentações solicitadas pela Nota Técnica 6672/2022/SEI-MCOM, emitida pelo Ministério das Comunicações.
Lançamento do “Minuto UFSJ” - como parte das ações da implementação da UFSJ na internet
Reformulação do site, trazendo um layout novo para a página da UFSJ e atendendo esta importante demanda da comunidade acadêmica.
Novo layout do Boletim Interno da UFSJ
Criação do Whatsapp da Ascom

## GESTÃO DE RISCOS - OBJ 3
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Revisão, atualização e aprovação da Política de Comunicação Institucional | Não aprovação pelo Consu | Possibilidade de pontos conflitantes entre a Política elaborada, as exigências das leis que versam sobre o tema e as incursões e alterações a serem apresentadas por integrantes do Conselho | LEGAL | 1 | 3 | 3 | Médio | Evitar | Revisão minuciosa para atendimento às normativas internas e externas | NÃO REALIZADO | 5 |  | INTEGRIDADE |  |  | 1 | Evitar | IMAGEM / REPUTAÇÃO
2 | Implementação da Comunicação Integrada | Não desenvolvimento das atividades | Desenvolvimento de produtos e canais de comunicação não segmentados | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 2 | 4 | Médio | Evitar | Desenvolvimento de projetos táticos para os produtos vinculados à Política de Comunicação Institucional | NÃO REALIZADO | [5 empty] | 2 | Transferir/Compartilhar | OPERACIONAL
3 | Incremento do enfoque comunitário na abordagem da comunicação | Não desenvolvimento das atividades | Inobservância do equilíbrio no tratamento das linguagens dos produtos comunicacionais | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Delegação de tarefa a profissional específico com definição de prazo antecipado | REALIZADO | [5 empty] | 3 | Aceitar | LEGAL
4 | Ampliação da divulgação de projetos realizados nas comunidades onde a UFSJ se insere, nas modalidades presencial e a distância | Não desenvolvimento das atividades | Dificuldades de alcançar os objetivos propostos e atender as demandas | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Alinhamento das demandas com as rotinas produtivas do setor | NÃO REALIZADO | [5 empty] | 4 | Mitigar | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO
5 | Criação de banco eletrônico de fontes que relacione os docentes da instituição às suas áreas de atuação | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de uma estrutura estratégica pré-pauta | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Ampliação da divulgação do banco de dados e estruturação de ação prospectiva para complementação do banco de fontes | EM ELABORAÇÃO | [5 empty] | 5
6 | Padronização da identidade visual e da logomarca nos veículos de comunicação, peças publicitárias e documentos oficiais | Não desenvolvimento das atividades | Desenvolvimento de produtos sem foco definido | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Realização de manuais alinhados com a Política de Comunicação Institucional, em consonância com a ampliação e o fortalecimento da divulgação dos manuais, visando a adesão da comunidade | EM ELABORAÇÃO
7 | Reformulação das redes sociais, incrementando a interação com o público | Não desenvolvimento das atividades | Desenvolvimento de produtos sem projeto tático definido, que estejam desalinhados com a Política de Comunicação Institucional | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 3 | 3 | Médio | Evitar | Realização de testes pilotos e diagnósticos com os públicos antes do lançamento das redefinições das redes sociais, alinhados com a Política de Comunicação Institucional e baseados no projeto tático desses produtos | REALIZADO
8 | Presença da Assessoria de Comunicação nas diferentes unidades | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de comunicação eficaz e eficiente com os públicos | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 3 | 3 | Médio | Evitar | Estruturação de agenda de presença nas unidades | NÃO REALIZADO
9 | Implementação da TV UFSJ na Internet | Não desenvolvimento das atividades | Incapacidade de fornecer infraestrutura material e de recursos humanos condizentes com as demandas da TV UFSJ e em atendimento às normativas legais de implantação | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 5 | 2 | 10 | Alto | Evitar | Antecipação dos prazos, em observância às demandas legais, orçamentárias e de infraestrutura necessárias (realização de licitações para aquisição de materiais, concursos para contratação de profissionais especializados, reforma e adequação de espaços físicos) | EM ELABORAÇÃO
10 | Criação de estúdios multiusuários para gravação de áudio e vídeo em todos os campi, de modo a proporcionar ações inovadoras nas atividades acadêmicas | Não desenvolvimento das atividades | Incapacidade de estruturação dos espaços em termos físicos, materiais e de suporte profissional | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 3 | 3 | 9 | Alto | Transferir/Compartilhar | Antecipação dos prazos, em observância às demandas legais, orçamentárias e de infraestrutura necessárias (realização de licitações para aquisição de materiais, concursos para contratação de profissionais especializados, reforma e adequação de espaços físicos) | EM ELABORAÇÃO
11 | Reformulação do Site da UFSJ | Não desenvolvimento das atividades | Incapacidade de se adequar às inovações tecnológicas na área da Comunicação | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 4 | 4 | Médio | Evitar | Buscar parcerias para a efetivação da ação dentro da própria UFSJ | REALIZADO
12 | Criação da lista de transmissão de notícias e agenda para os veículos de Comunicação regional, estadual e nacional. | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de estratégia de comunicação junto aos órgãos de divulgação externos capazes de legitimar positivamente as ações da UFSJ | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 1 | 1 | Baixo | Evitar | Criação de força tarefa conjunta para efetivação da ação | REALIZADO
| Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
| Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
| Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
| Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
| Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
| Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
| Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
| Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 12 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 4 | 33.33%
Note on C15: O que pode me impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO - OBJETIVO 4
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 04: Implantar a Rádio UFSJ | [5 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Acompanhar a tramitação do processo de outorga no CAD/SEI | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação descrita no PDI 2019-2023 e Plano de Gestão 2020-2024 Ação desenvolvida em conjunto com a Asrec | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Implementar a estrutura física para a Rádio UFSJ | Abril de 2024 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Ação descrita no PDI 2019-2023 e Plano de Gestão 2020-2024 Ação desenvolvida em conjunto com a Asrec | NÃO REALIZADO |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede | NÃO
3 | Disponibilizar mão de obra para coordenação/operação da Rádio UFSJ | Abril de 2024 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Ação descrita no PDI 2019-2023 e Plano de Gestão 2020-2024 Ação desenvolvida em conjunto com a Asrec |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
4 | Definir grade de programação | Abril de 2024 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Ação descrita no PDI 2019-2023 e Plano de Gestão 2020-2024 Projeto desenvolvido pela Asrec |  |  | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
5 | Implantar projeto piloto para a Rádio UFSJ na internet | 2023-03-01 | UFSJ | REALIZADO | Plano de Gestão 2020-2024 Projeto desenvolvido pela Asrec |  |  | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 1 | 20%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Para este objetivo, foram previstas cinco ações, das quais uma se encontra "Realizada" e duas, "Em elaboração". As demais ações não chegaram a ser realizadas.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
A ação 1 "Acompanhar a tramitação do processo de outorga no CAD/SEI" encontra-se "Em elaboração". O acompanhamento do processo de outorga é realizado em conjunto com a chefia de Gabinete. O prazo foi alterado para Abril de 2024.
A Ação 2 "Implementar a estrutura física para a Rádio UFSJ" encontra-se como "Não realizada". Para implementar a estrutura física da Rádio, é necessária a conclusão do processo de outorga e também a disponibilização de recursos financeiros. O prazo foi alterado para Abril de 2024.
A ação 3 "Disponibilizar mão de obra para coordenação/operação da Rádio UFSJ" encontra-se como "Não realizada". Para disponibilizar mão de obra para a Rádio UFSJ, é necessária a conclusão do processo de outorga. O prazo foi alterado para Abril de 2024.
A ação 4 "Definir grade de programação" encontra-se como "Não realizada". Para definir a programação da Rádio UFSJ, é necessária a conclusão do processo de outorga. O prazo foi alterado para Abril de 2024.
A ação 5 "Implantar projeto piloto para a Rádio UFSJ na internet" encontra-se "Realizado" e é um projeto à parte da concessão oficial pelo governo federal e está à cargo da Assessoria Especial de Relações Interinstitucionais. Toda a estrutura técnica da Rádio Web foi montada, o que inclui a hospedagem dentro do NTInf e o domínio subsidiário dentro do sistema da UFSJ. A Rádio Web conta com a produção de programas-piloto, produzidos pelos estagiários da Ascom/Asrec, com supervisão da assessora Luciene Tófoli. Para 2023, o planejamento inclui a definição de programação e realização de programas semanais.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Implantação da Rádio Web - realização de programas piloto e disponibilização de link na página da UFSJ.

## GESTÃO DE RISCOS - OBJ 4
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Acompanhar a tramitação do processo de outorga no CAD/SEI | Não receber a outorga do CAD/SEI | Ausência de cumprimento das exigências previstas pelo processo de cessão da outorga | LEGAL | 3 | 4 | 12 | Alto | Evitar | Manter contato permanente com o MCTI para conhecimento dos trâmites e encaminhamentos do processo, além de atendimento às solicitações encaminhadas pelo ministério | REALIZADO | 5 |  | INTEGRIDADE |  |  | 1 | Evitar | IMAGEM / REPUTAÇÃO
2 | Implementar a estrutura física para a Rádio UFSJ | Inexistência da estrutura necessária para implementação da Rádio - estrutura física e de equipamentos | Ausência de recursos financeiros para disponibilização da infraestrutura | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 3 | 4 | 12 | Alto | Transferir/Compartilhar | Pleitear recursos junto à Reitoria para implementação do projeto arquitetônico já elaborado e busca por projetos de financiamento/parcerias externos | NÃO REALIZADO | [5 empty] | 2 | Transferir/Compartilhar | OPERACIONAL
3 | Disponibilizar mão de obra para coordenação/operação da Rádio UFSJ | Ausência de profissionais para produzirem conteúdo e manterem o funcionamento da Rádio | Não realização de concursos para preencher a demanda por profissionais ou impossibilidade de contratação por meio de contrato terceirizado | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 3 | 4 | 12 | Alto | Transferir/Compartilhar | Pleitear a realização de concursos para contratação de mão de obra/verificar possibilidade de terceirização | NÃO REALIZADO | [5 empty] | 3 | Aceitar | LEGAL
4 | Definir grade de programação | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de planejamento e definição estratégica de produtos/programas que serão produzidos com intuito de divulgar a imagem da instituição, além de promover conteúdo de utilidade pública | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | Evitar | Definir profissionais responsáveis com prazo para execução das atividades | EM ELABORAÇÃO | [5 empty] | 4 | Mitigar | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO
5 | Implantar projeto piloto para a Rádio UFSJ na internet | Não desenvolvimento das atividades | Incapacidade operacional para execução das atividades envolvidas na elaboração e na implementação do projeto | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | Evitar | Delegar a profissional específico a elaboração do projeto e definir as ações relacionadas à produção de conteúdo e às rotinas de trabalho | REALIZADO | [5 empty] | 5
| Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
| Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
| Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
| Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
| Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
| Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
| Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
| Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40%
Note on C15: O que pode me impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO - OBJETIVO 5
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 05: Implementar a Comunicação Interinstitucional | [5 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Criação de uma agenda interinstitucional com entidades, instituições, empresas, associações, conselhos e outras da sociedade civil e militar, pública e particular, das cidades onde a UFSJ tem seus campi - Darlyanne | Abril de 2024 | UFSJ | REALIZADO | O trabalho é dinâmico e contínuo e será desenvolvido durante os 4 anos de gestão/ Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria Ascom/Asrec | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Criação de uma agenda com agências de fomento nacionais e internacionais, públicas e privadas, que tenham como finalidade incentivar, patrocinar ações que possam ser desenvolvidas no âmbito da UFSJ - retirar competência de outros setores prope netec | Maio de 2024 | UFSJ | REALIZADO | O trabalho é dinâmico e contínuo e será desenvolvido durante os 4 anos de gestão/ Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria Ascom/Asrec | NÃO REALIZADO |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede | NÃO
3 | Visitas a entidades, empresas, instituições, associações, conselhos e outras entidades da sociedade civil e militar, públicas e privadas, com agenda sistematizada, de modo a estreitar os laços entre a UFSJ e a sociedade como um todo - sistematizar Darlyanne | 2024-04-01 | UFSJ | REALIZADO | Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria Ascom/Asrec |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
4 | Implantação do Projeto UFSJ Itinerante sem pessoal, logística orçamento | Dezembro de 2022 | UFSJ | REALIZADO | Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria com Ascom/Asrec |  |  | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
5 | Implantação do Projeto UFSJ Convida nas versões Comunidade e Prata da Casa na TV UFSJ na internet | 2024-04-01 | UFSJ | REALIZADO | O trabalho é dinâmico e contínuo e será desenvolvido durante os 4 anos de gestão/ Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria Ascom/Asrec |  |  | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
6 | Implantação do Projeto UFSJ nas Ruas | 2024-04-01 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria com Ascom/Asrec
7 | Implantação do Projeto Nós fazemos a História, a ser veiculado nos canais de comunicação da UFSJ - retirar falta de pessoal | Dezembro de 2022 | UFSJ | REALIZADO | Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria com Ascom/Asrec
8 | Criação de lista de transmissão de notícias e eventos da UFSJ para a comunidade onde a UFSJ tem campi - público interno | Abril de 2024 | UFSJ | REALIZADO | O trabalho é dinâmico e contínuo e será desenvolvido durante os 4 anos de gestão/ Plano de Gestão 2020-2024/ Parceria Ascom/Asrec
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 8 | 7 | 87.5%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Foram projetadas para este objetivo oito ações, das quais quatro foram "Realizadas". Devido a análises internas e difuculdades com infraestrutura, três ações foram excluídas do planejamento. Uma ação permanece como "Não realizada".
OBS: Como foram excluídas e não constarão mais no planejamento, as três ações que foram retiradas do planejamento foram categorizadas como "Realizadas" para que não interferissem na porcentagem final de efetividade. Após análise e considerações do Nuplan, as ações podem ser excluídas do PES definitivamente.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
A ação 1 "Criação de uma agenda interinstitucional com entidades, instituições, empresas, associações, conselhos e outras da sociedade civil e militar, pública e particular, das cidades onde a UFSJ tem seus campi" encontra-se "Realizada". No entanto, as ações previstas tiveram o prazo alterado para Abril de 2024, com intuito de sistematizar o projeto com a Relações Públicas da universidade.
A ação 2 "Criação de uma agenda com agências de fomento nacionais e internacionais, públicas e privadas, que tenham como finalidade incentivar, patrocinar ações que possam ser desenvolvidas no âmbito da UFSJ". A ação foi retirada do planejamento devido à definição da competência para execução das atividades como sendo de outros setores da instituição.
A ação 3 "Visitas a entidades, empresas, instituições, associações, conselhos e outras entidades da sociedade civil e militar, públicas e privadas, com agenda sistematizada, de modo a estreitar os laços entre a UFSJ e a sociedade como um todo" encontra-se "Realizado". No entanto, as ações previstas tiveram o prazo alterado para Abril de 2024, com intuito de sistematizar o projeto com a Relações Públicas da universidade.
A ação 4 "Implantação do Projeto UFSJ Itinerante". A ação foi retirada do planejamento devido à falta de mão de obra, orçamento e logística para execução.
A ação 5 "Implantação do Projeto UFSJ Convida" encontra-se "Realizado". No entanto, as ações previstas se mantém até abril de 2024 com a realização de mais edições do produto.
A ação 6 "Implantação do Projeto UFSJ nas Ruas" encontra-se "Não realizado". O prazo foi alterado para Abril 2024.
A ação 7 "Implantação do Projeto Nós fazemos a História, a ser veiculado nos canais de comunicação da UFSJ". A ação foi retirada do planejamento devido à falta de mão de obra para execução das atividades.
A Ação 8 "Criação de lista de transmissão de notícias e eventos da UFSJ para a comunidade onde a UFSJ tem campi" encontra-se "Realizado". É utilizada a lista de transmissão para o público interno, de forma segmentada, criada com a colaboração do Ntinf.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Exemplo:

## GESTÃO DE RISCOS - OBJ 5
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Criação de uma agenda interinstitucional com entidades, instituições, empresas, associações, conselhos e outras da sociedade civil e militar, pública e particular, das cidades onde a UFSJ tem seus campi | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de requisitos mínimos para a efetivação de política de Comunicação Interinstitucional sistematizada, eftiva e eficaz | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 4 | 4 | Médio | Evitar | Busca de parcerias em outros setores da UFSJ e até mesmo em outras entidades que já tenham algum levantamento dos dados que precisamos. | REALIZADO | 5 |  | INTEGRIDADE |  |  | 1 | Evitar
2 | Criação de uma agenda com agências de fomento nacionais e internacionais, públicas e privadas, que tenham como finalidade incentivar, patrocinar ações que possam ser desenvolvidas no âmbito da UFSJ | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de requisitos mínimos para a efetivação de política de Comunicação Interinstitucional | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 2 | 2 | Baixo | Evitar | Busca de parcerias com outros setores da UFSJ e de outras assessorias de Comunicação das IFES. | REALIZADO | [5 empty] | 2 | Transferir/Compartilhar | IMAGEM / REPUTAÇÃO
3 | Visitas a entidades, empresas, instituições, associações, conselhos e outras entidades da sociedade civil e militar, públicas e privadas, com agenda sistematizada, de modo a estreitar os laços entre a UFSJ e a sociedade como um todo | Não desenvolvimento das atividades | Ausência da presença efetiva da UFSJ extra-muros universitários. Divulgação do trabalho feito pela UFSJ à sociedade | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | Evitar | Sistematização de agenda da direção superior da UFSJ com previsibilidade, antecipação de prazos e imprevistos. | REALIZADO | [5 empty] | 3 | Aceitar | OPERACIONAL
4 | Implantação do Projeto UFSJ Itinerante | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de contato da UFSJ com a comunidade, de maneira geral, em seu lócus enunciativo (lócus comunitário) | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 2 | 6 | Médio | Evitar | Busca de parcerias junto a órgãos e entidades da sociedade civil e militar para a realização do Projeto. | REALIZADO | [5 empty] | 4 | Mitigar | LEGAL
5 | Implantação do Projeto UFSJ Convida nas versões Comunidade e Prata da Casa na TV UFSJ na internet | Não desenvolvimento das atividades | Abertura de espaço intra-muros para a troca de experiências com a comunidade em geral. Valorização da comunidade da própria UFSJ | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 2 | 2 | Baixo | Evitar | Sistematização de calendário com as ações previstas e compatibilização de agendas e assuntos a serem tratados. | REALIZADO | [5 empty] | 5 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO
6 | Implantação do Projeto UFSJ nas Ruas | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de formas alternativas para a divulgação do trabalho desenvolvido pela UFSJ, num espectro mais amplo, no qual a informação vai até o público, ou seja, nas ruas | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 3 | 9 | Alto | Evitar | Busca de parcerias junto a outros setores da UFSJ. | NÃO REALIZADO
7 | Impantação do Projeto Nós fazemos a História, a ser veiculado nos canais de comunicação da UFSJ | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de uma política de valorização da comunidade da UFSJ diante da própria Universidade e também da população em geral como partícipes da história universitária e da própria comunidade | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | Evitar | Busca de parcerias junto a outros setores da UFSJ, departamentos específicos, empresas juniores da UFSJ e Imprensa regional. | REALIZADO
8 | Criação de lista de transmissão de notícias e eventos da UFSJ para a comunidade onde a UFSJ tem campi | Não desenvolvimento das atividades | Ausência de requisitos mínimos para a efetivação de política de Comunicação Interinstitucional sistematizada, eftiva e eficaz | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 3 | 3 | Médio | Evitar | Busca de parcerias em outros setores da UFSJ e até mesmo em outras entidades que já tenham algum levantamento dos dados necessários. | REALIZADO
| Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
| Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
| Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
| Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
| Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
| Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
| Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
| Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5%
Note on C15: O que pode me impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada