## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Assessoria para Assuntos Internacionais - ASSIN
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Liliane Assis Sade Resende
Responsável PES (PONTE): | Kátia Barbosa Moreira
Campus: | CSA
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? | Não
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças | Oportunidades
- Motivação, união e competência da equipe - Apoio da Reitoria e das Pró-Reitorias - Ampla rede de contatos da Assessora e da equipe - Oferta de aulas de Português para Estrangeiros - Oferta de vagas para alunos estrangeiros na Moradia Estudantil - Oferta de refeição a baixo custo para alunos estrangeiros - Participação em Programas Nacionais de apoio à Internacionalização - Manutenção de vagas para intercâmbio discente - Aumento do número de alunos estrangeiros na instituição - Participação em Redes Nacionais de apoio à internacionalização (GCUB, Uniminas, FAUBAI) - Comissão de Internacionalização - Coordenação de Línguas - Visibilidade nacional e internacional da ASSIN/UFSJ | - Participação em eventos internacionais - Parcerias mais sólidas - Acordos para Dupla diplomação - OutRas formas de financiamento - Criação do Centro de Línguas - Participação em Programas que ampliam possibilidade de receber alunos estrangeiros (BRACOL, BRAMEX, Flagship)
Fraquezas
- Autonomia limitada devido à natureza do setor que se configura como uma "Assessoria" - Pouca visibilidade da ASSIN na própria instituição - Dificuldade em despertar interesse de professores para as ações da ASSIN - Falta de mecanismos eficientes para a comunicação com os coordenadores de curso simultaneamente - Falta de informações de fácil acesso sobre as áreas de pesquisa dos docentes e diferenciais dos cursos para divulgação externa - Dificuldade de encontrar informações atualizadas para preenchimento de relatórios de internacionalização - informações pulverizadas em diferentes setores - Inexistênica de oferta de cursos em língua estrangeira para atratividade de alunos estrangeiros - Falta de tradutor como servidor efetivo na ASSIN - Membros da equipe com pouca proficiênica em língua estrangeira - Falta de estrutura física e de recursos para acolhimento a alunos e docentes estrangeiros - Número reduzido de pessoas na equipe - Espaço físico insuficiente para as demandas do setor - Falta de local equipado com tecnologias para webconferência - Falta de sistema informatizado de gestão para acompanhamento e controle das atividades - Inexistência de escritório da ASSIN e de colaborador treinado nos campi avançados - Inexistência de recursos humanos para a oferta de Português para Estrangeiros nos campi avançados - Oferta muito limitada de língua estrangeira na instituição - Falta de material de divulgação institucional atualizado em versão multilingue: catálogos, vídeo institucional, vídeo para captação de alunos - Pouco recurso financeiro para oferta de bolsas a alunos e servidores - Resoluções desatualizadas - Falta de mecanismo para a emissão de documentos discentes (histórico, atestado de matrícula, diploma, etc.) em língua inglesa pelo sistema (CONTAC, SIGAA??) | - Reflexos e efeitos da pandemia causada pela COVID-19 - Crise política e econômica - Acesso à internet instável e pouco eficiente - Acesso aéreo à cidade ineficiente - Restrições relativas ao trabalho dos funcionários terceirizados - Falta de conhecimento do corpo técnico da UFSJ sobre os processos de internacionalização - Inexistência de um cargo de tradutor na instituição - Atratividade institucional para estrangeiros fraca
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
#REF! | A3
Objetivo Setorial 02: Valorizar a diversidade cultural e diferentes saberes por meio da Educação Linguística e do aprofundamento do conhecimento acadêmico acerca de questões culturais | A3
Objetivo Setorial 03: Melhorar as condições institucionais, considerando o aspecto físico e administrativo, para o desenvolvimento do processo de internacionalização. | A3
Objetivo Setorial 04: Dar visibilidade nacional e internacional à UFSJ através de ações político-estratégicas que promovam a internacionalização institucional. | A3
Objetivo Setorial 05: Promover ações de internacionalização que contribuam para a minimização das assimetrias sociais e que estejam em consonância com as diretrizes da ONU/UNESCO. | A3

## PLANO DE AÇÃO OBJ. 1
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 01: Ampliar a internacionalização dos Cursos de Graduação e dos programas de Pós-Graduação e de Extensão da universidade, contribuindo para a elevação das notas de avaliação desses cursos e programas nacionalmente. | [6 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A3 |  |  |  | CBA | A2
A3
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Articular junto à PROEN e à PROPE a criação da versão bilíngue, ou, se possível, multilíngue, das páginas dos Cursos de Graduação e dos Programas de Pós-Graduação da instituição | ABRIL/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM |  | EM ELABORAÇÃO
2 | Criar catálogo de disciplinas internacionais para a oferta tanto a alunos estrangeiros quanto brasileiros | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO |  | REALIZADO
3 | Articular junto à PROEN a flexibilização dos currículos, quando da atualização dos PPCs, de forma a garantir o aproveitamento das discipllinas cursadas no exterior e aquelas de conteúdo internacional nos cursos de graduação da UFSJ | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO |  | NÃO REALIZADO
4 | Criar processo de mobilidade virtual, com a oferta de cursos em língua estrangeira | JUL/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
5 | Incentivar e apoiar os docentes da UFSJ a desenvolverem experiências de COIL (Collaborative Online International Education), com a oferta conjunta de cursos pelos professores da UFSJ em colaboração com professores estrangeiros de universidades parceiras. | OUT/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
6 | Trabalhar junto à PROPE a fim de garantir o oferecimento de bolsas para professores estrangeiros visitantes para atuarem nos Programas de Pós-graduação. | JAN/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
7 | Trabalhar junto à PROPE na criação de processo diferenciado para a entrada de alunos estrangeiros nos Programas de Pós-gradução. | OUT/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
8 | Garantir a oferta de algumas bolsas para alunos estrangeiros para participação nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação da instituição | JUL/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM
9 | Negociar junto às coordenadorias de curso a reserva de vagas para alunos estrangeiros nos cursos de graduação da UFSJ | DEZ/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
10 | Criar, via resolução, a possibilidade de estágio internacional remunerado para alunos estrangeiros na instituição | JUL/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
11 | Promover e apoiar visitas técnicas e/ou cursos de capacitação para servidores nas universidades estrangeiras parceiras | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
12 | Promover e apoiar em colaboração com a PROPE a criação de mestrados e doutorados sanduíche | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
13 | Promover e apoiar a criação de núcleos interdisciplinares e internacionais de pesquisa | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
14 | Em parceria com a PROEX , articular a criação de projetos de extensão de caráter internacional | DEZ/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
15 | Motivar a oferta de disciplinas em inglês e espanhol na instituição | DEZ/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 15 | 0 | 0%
ORÇAMENTO
| AÇÕES | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 1 | 0 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 6 | 0
| Ação 8 * | 51184
| Ação 10 | 0
| Ação 11 | 0 |  | 2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
| Total | 51184
Obs. Ação 8 - Devido à pandemia de COVID-19 , que ocasionou fechamento de aeroportos, distanciamento social, dificuldade de deslocamento, dentre outros, os pagamentos foram atípicos, pois uma das alunas não conseguiu ir embora no prazo previsto inicialmente, e precisou permancer por mais alguns meses.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Aqui é o espaço em que a setorial tem autonomia para inserir índices, indicadores e dados objetivos. São específicos da setorial e devem ter relação com o objetivo setorial proposto. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade. *Substituir os exemplos pelos dados da setorial
Pagamento de bolsas a discentes estrangeiros em mobilidade
| Previsão de discentes beneficiados | 2
| Discentes beneficiados | 2
| Taxa de atendimento | 100%
Pagamento de bolsas a discentes estrangeiros do PEC-G
| Previsão de discentes beneficiados | 14
| Discentes beneficiados | 14
| Taxa de atendimento | 100%
Pagamento de bolsas a discentes estrangeiros - total
| Total de alunos estrangeiros beneficiados | 16
Média - CUSTO / BENEFÍCIO DO OBJETIVO SETORIAL
| Média - Custo por discente estrangeiro beneficiado com o recebimento de bolsas | 3199
Percentual de discentes atendidos por programa
| Custo por aluno beneficiado com o pagamento de bolsas | Discentes atendidos
| BRACOL | 6.25%
| BRAMEX | 6.25%
| PEC-G | 87.5%
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
Todas as ações proposta para este objetivo estão dentro do prazo para execução. Muitas serão desenvolvidas em conjunto com as pró-reitorias, com as quais estão sendo agendadas reuniões, para negociações e acertos. Nesta situação, citamos a "Criação da versão bilingue das páginas dos Cursos de Graduação e dos Programas de Pós-Graduação", que encontra-se em elaboração. Também em fase de elaboração podemos destacar o "pagamento de bolsas para alunos estrangeiros" em mobilidade (que permanecem um ou dois semestres estudando na instituição) e alunos do PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de Graduação), com o objetivo de auxilia-los a se manterem na Brasil. Foram pagos R$ 44.784,00 em bolsas para 14 alunos do PEC-G, utilizando recursos do PROMISAES (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior) e R$ 6.400,00 para 1 aluno do programa BRACOL (Convênio Brasil-Colômbia) e 1 aluna do programa BRAMEX (Convênio Brasil-México), para os quais foram utilizados recursos da própria instituição.
Note on E12: ====== ID#AAAAKZ1im0U OPÇÕES (2020-09-28 19:27:33) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## PLANO DE AÇÃO OBJ. 2
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 02: Valorizar a diversidade cultural e diferentes saberes por meio da Educação Linguística e do aprofundamento do conhecimento acadêmico acerca de questões culturais | [6 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A3 |  |  |  | CBA | A3
G3
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Reestruturar a Comissão de Línguas | JUN/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
2 | Atualizar a Política Linguística da instituição | JUN/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
3 | Credenciar a UFSJ no Programa de Línguas da ANDIFES | MAIO/20 | UFSJ | REALIZADO | NÃO |  | EM ELABORAÇÃO
4 | Criar, em parceria com o DELAC, o Centro de Línguas da UFSJ | DEZ/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM |  | REALIZADO
5 | Criar feira multicultural da UFSJ, a ser desenvolvida anualmente | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM |  | NÃO REALIZADO
6 | Oferecer aulas de língua estrangeira em todos os campi da UFSJ | DEZ/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
7 | Fortalecer a infra-estrutura institucional para a oferta de aulas de PLE/PLA na instituição | JUL/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
8 | Oferecer aulas de PLE/PLA em todos os campi da UFSJ | FEV/22 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
9 | Contratar tradutor para a ASSIN | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
10 | Contratar professor de PLE/PLA | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
11 | Reservar bolsas para a oferta de PLE/PLA na instituição | FEV/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM
12 | Criar mecanismos institucionais para viabilizar a presença de ETAs, TAs e outros profissionais temporários na UFSJ | JUL/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
13 | Em pareceria com o Consulado da Itália em Minas Gerais, criar Centro de Língua e Cultura Italiana na UFSJ | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
14 | Estimular a apresentação de grupos culturais da UFSJ no exterior | MAIO/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
15 | Contribuir para a apresentação e realização de eventos culturais estrangeiros na UFSJ | SET/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
16 | Criar curso de preparação para o CELPE-BRAS | FEV/20 | UFSJ | REALIZADO | NÃO
17 | Criar mecanismos institucionais para consolidação da UFSJ como centro aplicador do exame CELPE-BRAS e ampliar oferta de vagas para esse exame na instituição | JUL/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 17 | 2 | 11.76%
ORÇAMENTO
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 4 | 0 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 5 | 0
| Ação 6 | 0
| Ação 9 | 0
| Ação 10 | 0
| Ação 11 | 9600
| Ação 13 | 0 |  | 2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
| Ação 14 | 0
| Ação 15 | 0
| Ação 17 | 0
| Total | 9600
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Aqui é o espaço em que a setorial tem autonomia para inserir índices, indicadores e dados objetivos. São específicos da setorial e devem ter relação com o objetivo setorial proposto. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade. *Substituir os exemplos pelos dados da setorial
Aulas de PLE/PLA
| Previsão de discentes estrangeiros beneficiados | 13
| Discentes estrangeiros beneficiados | 13
| Taxa de atendimento | 100%
CUSTO / BENEFÍCIO DO OBJETIVO SETORIAL
| Custo por aluno beneficiado com a oferta de aulas de PLE/PLA | 738.4615
Programas contemplados com aulas de PLE/PLA
| Programa | Percentual de Discentes
| BRACOL | 7.692%
| BRAMEX | 7.692%
| Pré-PEC-G | 84.62%
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
Para este objetivo duas ações foram realizadas, ambas muito importantes para a internacionalização. Uma dela é o "Cadastro da UFSJ no programa de Línguas da ANDIFES", que auxiliará na oferta de cursos de idiomas para a comunidade acadêmica. Outra é a "Criação do curso de prepação para a prova do Celpe-Bras (Certificado de Profiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros)". Entre as cinco ações que estão em elaboração destacamos a "Reserva de bolsas para oferta de PLE/PLA (Português como Lingua Estrangeira/Adicional)". Essas bolsas são imprescindíveis para a contratação de discentes da UFSJ que auxiliam nas aulas de PLE/PLA. Em 2020 treze estudantes estrangeiros tiveram aulas de Português, inclusive um grupo do Pré-PEC-G. Esses estudantes foram pré-aprovados para participarem do PEC-G, mas como em seus países não há oferta da prova Celpe-bras, ele precisam vir para o Brasil um ano antes, para assistirem aulas de português e se prepararem. O custo foi de R$ 9.600,00. Todas as ações proposta para este objetivo que ainda não foram realizadas estão dentro do prazo para execução.

## PLANO DE AÇÃO OBJ. 3
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 03: Melhorar as condições institucionais, considerando o aspecto físico e administrativo, para o desenvolvimento do processo de internacionalização. | [6 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A3 |  |  |  | CBA | A3
G3
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Ter representação da ASSIN (servidor/terceirizado e escritório) em todos os campi fora de sede da UFSJ | JUL/21 |  | NÃO REALIZADO | NÃO |  | EM ELABORAÇÃO
2 | Reestruturar a comissão de internacionalização | ABRIL/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO |  | REALIZADO
3 | Rever resoluções da ASSIN | JUL/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO |  | NÃO REALIZADO
4 | Criar resoluções que sejam necessárias para a realização das atividades de internacionalização propostas | JUL/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
5 | Institucionalizar o projeto de acolhida a alunos estrangeiros | AGO/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
6 | Criar sala de reuniões com recursos multimídia | JUL/22 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM
7 | Ativar o sistema de internacionalização do SIG ou criar sistema eletrônico de registro e acompanhamento das atividades de internacionalização | JUL/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
8 | Oferecer pelo menos dois workshops sobre internacionalização anualmente na UFSJ para preparar a comunidade acadêmica para o processo | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
9 | Criar mecanismo institucional de compilação, arquivamento e consulta de dados institucionais para o preenchimento de relatórios sobre internacionalização | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
10 | Criar sinalização multilíngue dos campi. | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
11 | Articular com a PROAD a construção de quartos ou credenciamento de pousadas ou hotéis para recepção de professores visitantes na instituição | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
12 | Promover e apoiar cursos de capacitação para a internacionalização, em especial para os servidores e funcionários da ASSIN e demais setores que direta e indiretamente estão envolvidos com o processo de internacionalização institucional | JUL/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
13 | Criar plano de risco para alunos estrangeiros e brasileiros. | FEV/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 13 | 0 | 0%
ORÇAMENTO
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 5 | 0 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 6 | 0
| Ação 7 | 0
| Ação 8 | 0
| Ação 10 | 0
| Ação 11 | 0
| Ação 12 | 0
| Total | 0
2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Aqui é o espaço em que a setorial tem autonomia para inserir índices, indicadores e dados objetivos. São específicos da setorial e devem ter relação com o objetivo setorial proposto. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade. *Substituir os exemplos pelos dados da setorial
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
Para este objetivo cinco ações encontram-se em fase de elaboração. Dentre elas citamos a importância da "revisão e da criação de Resoluções realacionadas às atribuições da ASSIN", que auxiliarão no desenvolvimento das atividades de internacionalização. E também a "Criação de planos de risco" para alunos estrangeiros matriculados na UFSJ e brasileiros em situação de intercâmbio/mobilidade, o qual apresentará procedimentos de prevenção, ações a serem tomadas em situação de emergência e atitudes a serem tomadas caso algo de ruim aconteça. Com relação às ações não realizadas, algumas dependem de reuniões com Pró-Reitorias ou com a Reitoria para alinhamento, e todas encontram-se dentro do prazo.

## PLANO DE AÇÃO OBJ. 4
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 04: Dar visibilidade nacional e internacional à UFSJ através de ações político-estratégicas que promovam a internacionalização institucional. | [6 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A3 |  |  |  | CBA | A3
G3
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Alterar a estrutura administrativa da ASSIN, transformando-a em Pró-Reitoria | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM |  | EM ELABORAÇÃO
2 | Ter página da UFSJ/ASSIN em versão multilíngue | JAN/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM |  | REALIZADO
3 | Atualizar a versão multilíngue dos catálogos institucionais | JUL/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM |  | NÃO REALIZADO
4 | Criar vídeos institucionais e de captação de aluno estrangeiro em versão multilíngue | NOV/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
5 | Participar de, pelo menos, dois grandes eventos de internacionalização anualmente | Fluxo contínuo | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM
6 | Articular junto ao Colégio de Gestores de Relações Internacionais das IFES (CGRIFES), ações de internacionalização a serem implantadas nacionalmente no período COVID e pós-COVID. | JUL/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
7 | Realizar duas edições do SIN – Seminário de Internacionalização da UFSJ | AGO/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
8 | Dar visibilidade às ações de internacionalização da UFSJ, com apresentação de trabalhos em eventos e publicação de artigos sobre internacionalização | Fluxo contínuo | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
9 | Institucionalizar o NACQUA e criar parcerias estratégicas na temática “água” | MARÇO/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
10 | Motivar a criação de, pelo menos, mais um núcleo interdisciplinar e internacional de pesquisa | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
11 | Conseguir uma cátedra da ONU | AGO/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
12 | Fortalecer a colaboração no âmbito do BRICS, com a criação de mobilidade docente, discente e staff com universidades da Rússia, Índia, China e África do Sul. | JUN/23 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
13 | Contratar consultoria sobre internacionalização a fim de colocar a UFSJ em um ranking internacional reconhecido na área | MAI/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
14 | Fortalecer e ampliar o Programa Flagship | JUL/21 | UFSJ | REALIZADO | NÃO
15 | Criar setor de projetos, responsável pela busca de oportunidades de financiamento internacional e especialização no preenchimento de formulários e plataformas digitais para submissão de propostas a agências de fomento internacional. | MAR/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
16 | Contribuir para a atratividade internacional para o estrangeiro, articulando a criação e/ou aprimoramento de política de esporte e cultura na UFSJ. | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
17 | Garantir a presença estratégica da UFSJ na construção de políticas públicas e de ações que visem o processo de internacionalização | Fluxo contínuo | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 17 | 1 | 5.882%
ORÇAMENTO
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 2 | 0 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 3 | 0
| Ação 4 | 0
| Ação 5 | 0
| Ação 7 | 0
| Ação 11 | 0
| Ação 12 | 0
| Ação 13 | 0
| Total | 0
2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Aqui é o espaço em que a setorial tem autonomia para inserir índices, indicadores e dados objetivos. São específicos da setorial e devem ter relação com o objetivo setorial proposto. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade. *Substituir os exemplos pelos dados da setorial
Participação em eventos de internacionalização
| Previsão de participação | 2
| Participação efetiva | 1
| Taxa de atendimento | 50%
Apresentação de trabalho sobre ações de internacionalização em evento internacional
| Previsão de apresentações | 2
| Apresentações realizadas | 1
| Taxa de atendimento | 50%
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
Um dos fatores que contribuiram para a realização da ação de "fortalecimento e ampliação do programa Flagship", foi a participação em um edital do ACTFL - American Council on the Teaching of Foreign Languages, com a submissão de um trabalho realizado em parceria com a University of Georgia e a University of Texas at Austin. O trabalho, referente à oferta de workshops online sobre cultura brasileira durante a pandemia a alunos do Portuguese Flagship Program, foi premiado pelo ACTFL.
Há 6 ações deste objetivo que encontram-se em elaboração. Destaca-se aqui a "Criação da página da ASSIN em versão multilingue", o que facilitará o acesso às informações institucionais pelo púbico estrangeiro. Outra importante conquista para a UFSJ é a "Criação do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Avançados em Água - NACQUA", que auxiliará na obtenção de parcerias estratégicas com a temática "água". Além destes, também é de grande importância a participação da Assessora no "8th International Congress of Educational Sciences and Development", como coordenadora, representando a UFSJ, de um Simpósio intitulado: Reshaping Ourselves: the Pedagogical Lessons Learned from COVID-19; o evento, realizado de forma online, foi organizado por 4 instituições: Universidad de Granada (Espanha); Universidad de Vigo (Espanha); Universidade do Minho (Portugal) e Universidade do Porto (Portugal). Com relação à ação que visa garantir a presença estratégica da UFSJ na construção de políticas públicas, a Assessora para Assuntos Internacionais, como representante da UFSJ no CGRIFES (Conselho de Gestores de Relações Internacionais das IFES), propôs a criação, e atua como coordenadora, de um grupo de trabalho, naquele Conselho, para analisar e apresentar propostas Políticas de internacionalização pós-covid. Todas as ações propostas para este objetivo que ainda não foram realizadas estão dentro do prazo para execução.

## PLANO DE AÇÃO OBJ. 5
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 05: Promover ações de internacionalização que contribuam para a minimização das assimetrias sociais e que estejam em consonância com as diretrizes da ONU/UNESCO. | [6 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A3 |  |  |  | CBA | A3
G3
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Criar programa para recepção de imigrantes forçados – refugiados | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO |  | EM ELABORAÇÃO
2 | Ampliar vagas para alunos estrangeiros provenientes da América do Sul e Central | DEZ/21 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO |  | REALIZADO
3 | Ampliar vagas para o programa Pré-PEC-G | MARÇO/22 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM |  | NÃO REALIZADO
4 | Fortalecer a colaboração sul-sul, com a criação de mobilidade docente e de staff entre a UFSJ e universidades parceiras no hemisfério sul | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
5 | Fortalecer o Programa PEC-G, com a ampliação de vagas para discentes desse programa | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
6 | Aderir ao Programa PEC-PG | DEZ/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
7 | Aderir ao Programa PAEC | OUT/20 | UFSJ | REALIZADO | SIM
8 | Participar de, pelo menos, um projeto internacional que tenha impacto global, em uma das áreas estratégicas da ONU/UNESCO | DEZ/21 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
9 | Em parceria com as coordenadorias, oferecer cursos que tratem sobre assuntos de interesse globais e em consonância com as propostas da ONU/UNESCO. | DEZ/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
10 | Em parceria com a PROPE, apoiar o desenvolvimento de pesquisas, publicação internacional e apresentação em eventos internacionais de trabalhos em áreas prioritárias, estabelecidas pela ONU. | DEZ/22 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 10 | 1 | 10%
ORÇAMENTO
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 3 | 0 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 4 | 0
| Ação 7 | 0
| Total | 0
2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Aqui é o espaço em que a setorial tem autonomia para inserir índices, indicadores e dados objetivos. São específicos da setorial e devem ter relação com o objetivo setorial proposto. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade. *Substituir os exemplos pelos dados da setorial
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
A realização da ação "Aderir ao PAEC (Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação" contribui significativamente na minimização das assimetrias sociais, que é um dos focos deste objetivo, pois através de uma iniciativa da OEA (Organização dos Estados Americanos), são concedidas bolsas, oferecidas pelas universidades brasileiras, a estudantes de 34 países da América Latina e Caribe. Este objetivo possui ainda duas ações em elaboração. Ambas estão relacionadas à ampliação de vagas para alunos estrangeiros: uma para os estudantes de graduação que são "provenientes da Américas do Sul e Central" e outra para "alunos do Pré-PEC-G", que precisam fazer aulas de português no Brasil e se preparar para a prova do Celpe-Bras (Certificado de Profiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros). Há também ações não realizadas, mas que encontram-se dentro do prazo.

## GESTÃO DE RISCOS Assin
GESTÃO DE RISCOS
Sugere-se que a gestão de riscos seja feita em uma só guia
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
Todo risco classificado como do tipo "integridade" deverá ser reportado ao Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O controle de gestão de riscos será apreciado com frequencia semestral pelo Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O objetivo das ações de mitigação não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
Agente responsável pelos riscos: Liliane Assis Sade Resende - Assessora da ASSIN
[17 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS | [6 empty] | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[17 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
Obj 1 | #REF! | Não participação das respectivas pró-reitorias | Falta de recursos financeiros para arcar com os custos; priorização de outras atividades. | Páginas permanecerem somente em português, sem atratividade e relevância para o púbico estrangeiro. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 3 | 3 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Reunião com os respectivos pró-reitores | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não adesão por parte dos professores | Falta de interesse ou de fluência em outros idiomas por parte dos professores; sobrecarga de trabalho; priorização de outras atividades. | Pouca atratividade e dificuldade em ampliar a presença de estrangeiros na instituição | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROEN | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Apresentar proposta em reunião da Congregação | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não aceitação por parte da pró-reitoria e/ou dos colegiados de curso | Resistência por parte de colegiados de cursos, falta de compreensão sobre a importância da internacionalização dos currículos. | Enfraquecimento do processo de internacionalização dos cursos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROEN | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Realizar apresentação sobre o assunto em reunião da Congregação | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não adesão por parte dos professores | Falta de interesse ou de fluência em outros idiomas por parte dos professores; sobrecarga de trabalho; priorização de outras atividades. | Restrição dos processos de mobilidade apenas à mobilidade presencial; estagnação da mobilidade em épocas de risco de viagem. | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROEN | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Apresentar propostas diretamente a professores que tenham interesse em internacionalização e que tenham proficiência em língua estrangeira. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não adesão por parte dos professores | Falta de interesse ou de fluência em outros idiomas por parte dos professores; sobrecarga de trabalho. | Prejuízo para a ampliação da internacionalização dos cursos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | TRATAR | Apresentar propostas diretamente a professores que tenham interesse em internacionalização e que sejam fluentes em língua estrangeira. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não haver disponibilidade de bolsas | Falta de recursos financeiros para arcar com os custos | Dificuldade apara atrair professores estrangeiros visitantes | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 4 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Negociar com a PROGP, a abertura de editais para professores visitantes estrangeiros. | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar mais recursos junto à Reitoria para abrir editais, através da ASSIN, para a vinda de professores visitantes estrangeiros. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não aceitação por parte da pró-reitoria e/ou dos Programas | Sobrecarga de trabalho; falta de tempo para implementar; dificuldade logísitica. | Prejuízo para a ampliação da internacionalização dos cursos | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 5 | 15 | Extremo | TRATAR | Reunir com a pró-reitoria e com os Programas de pós-graduação | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Inexistência de bolsas para alunos estrangeiros. | Falta de recursos financeiros | Baixa atratividade para estudantes estrangeiros. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 3 | 9 | Alto | TRATAR | Negociar a disponibilização de recursos para a ASSIN para a concessão das bolsas. | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Tentar captar recursos externos para esse fim. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não aceitação por parte dos colegiados de curso | Desafios legais; superlotação de turmas; sobrecarga de trabalho. | Enfraquecimento do processo de internacionalização | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 3 | 12 | Alto | TRATAR | Reunir com Procuradoria Jurídica e solicitar ajuda da PROEN | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Realizar apresentação sobre o assunto em reunião da Congregação | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não aprovação da resolução pelo Conselho Superior | Falta de recursos financeiros; não compreensão dos benefícios para a instituição. | Pouca atratividade institucional para o estrangeiro. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Explicar proposta da resolução ao conselheiro relator, e, se necessário, participar da reunião do Consselho para esclarecer dúvidas | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Impossibilidade de abertura de editais para esse fim. | Falta de recursos financeiros. | Falta de envolvimento dos servidores com o processo de internacionalização. Comprometimento da cooperação internacional com as universidades parceiras. | OPERACIONAL | 4 | 5 | 20 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Negociar com a PROPE, a concessão de auxílio financeiro para esse fim. | SIM | EVITAR | Buscar financiamento externo em editais de fomento à internacionalização. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Desinteresse por parte do professores | Falta de fluência em outros idiomas por parte dos professores; falta de recursos financeiros; falta de interesse dos parceiros internacionais. | Inviabilidade de criação de mestrados e doutorados sanduíches. Prejuízo para a ampliação da internacionalização dos cursos | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 3 | 9 | Alto | EVITAR | Reunir com a PROPE e com os Programas de pós-graduação; negociar com parceiros internacionais. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não adesão por parte dos professores | Sobrecarga de trabalho ou falta de fluência em outros idiomas por parte dos professores | Comprometimento da visibilidade internacional da instituição; não-internacionalização dos cursos e programas. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 4 | 12 | Alto | TRATAR | Trabalhar inicialmente com grupos de pesquisa que já tenham uma estrutura | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 1 | #REF! | Não adesão da PROEX / falta de interesse por parte dos professores extensionistas. | Foco da extensão nas relações locais; sobrecarga de trabalho; falta de fluência em outros idiomas por parte dos professores; desinteresse dos parceiros internacionais. | Não-internacionalização da extensão na UFSJ. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 2 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar à PROEX que identifique professores interessados em inernacionalização e projetos que tenham essa característica. | SIM | EVITAR | Negociar diretamente com professores extensionistas que tenham parceiros internacionais. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | #REF! | Não adesão / falta de interesse por parte dos professores | Sobrecarga de trabalho ou falta de fluência em outros idiomas por parte dos professores | Prejuízo para a ampliação da internacionalização dos cursos , pouca atratividade para o estrangeiro. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 5 | 20 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar apoio da PROPE e da PROEN para a motivação | SIM | EVITAR | Sensibilizar diretamente os professores em reuniões de departamento, colegiados e congregação. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Reestruturar a Comissão de Línguas | Não adesão / falta de interesse por parte dos professores da área de idiomas. | Sobrecarga de trabalho/ priorização de outras atividades por parte dos professores da área. | Não execução da Política de Linguística da Instituição. | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | EVITAR | Reunir com professores da área e propor rotatividade na participação dos membros | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Atualizar a Política Linguística da instituição | Impossibilidade de reestruturar a Comissão de Línguas | Indisponibilidade/ falta de interesse por parte dos professores para participarem da Comissão | Trabalhar com regulamentação desatualizada | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | EVITAR | Reunir com professores da área e propor rotatividade na participação dos membros | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Credenciar a UFSJ no Programa de Línguas da ANDIFES | AÇÃO JA REALIZADA | [5 empty] | 0 | Baixo
Obj 2 | Criar, em parceria com o DELAC, o Centro de Línguas da UFSJ | Não adesão do DELAC. | Falta de interesse dos professores; Sobrecarga de trabalho; priorização de outras atividades; falta de recursos financeiros. | Prejuízo para a internacionalização da UFSJ e impossibilidade de execução da política linguística da instituição. | OPERACIONAL | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Explicar individualmente aos professores a importância da criação do Centro | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Criar feira multicultural da UFSJ, a ser desenvolvida anualmente | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho; falta de interesse dos alunos estrangeiros; impossibilidade de contratação de bolsistas ou não adesão de voluntários para ajudar no desenvolvimento da feira. | Prejuízo para o processo de internacionalização em casa. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | ACEITAR | A Feira não acontecerá |  |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Oferecer aulas de língua estrangeira em todos os campi da UFSJ | Falta de professores e bolsistas para o ensino de língua estrangeira nos campi fora de sede. | Áreas dos cursos nesses campi: não há curso de Letras nesses campi. Falta de recursos financeiros para contratação de bolsistas. | Enfraquecimento do processo de internacionalização da UFSJ; não-cumprimento da Política Linguística da instituição. | OPERACIONAL | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Criar o Centro de Línguas |  |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Fortalecer a infra-estrutura institucional para a oferta de aulas de PLE/PLA na instituição | Falta de professor e bolsistas para a oferta de PLE/PLA em todos os campi da UFSJ. | Impossibilidade de contratação de professores; falta de recursos financeiros para contratação de bolsistas. | Comprometimento da recepção do estrangeiro na instituição; comprometimento da atratividade institucional para o estrangeiro. | OPERACIONAL | 5 | 5 | 25 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Tentar conseguir estagiários, através dos editais da PROGP. | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Negociar com a reitoria a concessão de recursos financeiros para contratção de bolsista. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Oferecer aulas de PLE/PLA em todos os campi da UFSJ | Curso de Letras atuando apenas em São João del-Rei. | Falta de recursos humanos | Enfraquecimento do processo de internacionalização da UFSJ; pouca atratividade dos campi fora de sede para o estrangeiro. | OPERACIONAL | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Contratar bolsistas com recursos da Assessoria Internacional. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Contratar tradutor para a ASSIN | Indisponibiilade de vaga | Não-autorização do governo federal para contratações. | Dificuldade na implementação da política linguística, atraso nas atividades do setor, pouca visibilidade internacional com páginas somente em português. | OPERACIONAL | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Contratar profissional terceirizado para executar esse serviço. | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Contratar bolsista com proficiência em língua inglesa para a ASSIN. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Contratar professor de PLE/PLA | Indisponibiilade de vaga | Não-autorização do governo federal para contratações. | Comprometimento da oferta de cursos de português como língua estrangeira e cultura brasileira; comprometimento na recepção e acolhida de alunos estrangeiros e impossibilidade de atender as demandas do Mec, com relação aos programas PEC-G e Pré-PEC-G. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da Administração da UFSJ | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Reservar bolsas para a oferta de PLE/PLA na instituição | Não ter bolsas disponíveis para esse fim. | Falta de recursos financeiros na instituição. | Restrição na oferta de aulas de PLE/PLA na instituição. Impossibilidade de ampliação de vagas para os programas PEC-G e Pré-PEC-G. | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Reservar o recurso para o pagamento das bolsas assim que o orçamento da ASSIN for disponibilizado. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Criar mecanismos institucionais para viabilizar a presença de ETAs, TAs e outros profissionais temporários na UFSJ | Não aceitação por parte dos setores responsáveis. | Impedimentos de ordem legal, priorização de outras questões e falta de tempo ou de recursos humanos para pensar em soluções para essa questão. | Prejuízo ao trabalho dos ETAs, TAs e profissionais temporários na instituição; impossibilidade de recepção de novos ETAs e profissionais com o mesmo perfil. | OPERACIONAL | 3 | 5 | 15 | Extremo | EVITAR | Reunir com os setores que possam ajudar na solução do problema e explicar as dificuldades | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Em pareceria com o Consulado da Itália em Minas Gerais, criar Centro de Língua e Cultura Italiana na UFSJ | Não-adesão do Consulado italiano; falta de interesse institucional. | Falta de recursos humanos e/ou financeiros; falta de interesse da comunidade acadêmica com relação à língua e cultura italiana. | Interrupção de um projeto que já foi pensado anteriormente, mas não foi implementado. Perda cultural com relação à valorização da cultura local, já que São João del-Rei tem uma grande influência da cultura italiana. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | O Centro de Língua e Cultura Italiana não será criado na UFSJ |  |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Estimular a apresentação de grupos culturais da UFSJ no exterior | Possibilidades existentes serem pouco atrativas ou inviáveis | Falta de recursos financeiros; condições sanitárias inadequadas devido à pandemia. | Pouca visibiliade dos grupos culturais da UFSJ no exterior. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 2 | 6 | Médio | ACEITAR | Não haverá estímulo para as apresentações |  |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Contribuir para a apresentação e realização de eventos culturais estrangeiros na UFSJ | Não-realização de eventos internacionais na instituição. | Falta de recursos financeiros; sobrecarga de trabalho; logística de recepção dos estrangeiros. | Pouca visibilidade internacional da UFSJ. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 2 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Articular junto à PROEX a realização conjunta desses eventos. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Criar curso de preparação para o CELPE-BRAS | Falta de recursos humanos para a criação do curso. | Sobrecarga de trabalho; falta de recursos financeiros. | Comprometimento da recepção e adaptação do aluno estrangeiro na instituição. Comprometimento da visibilidade institucional para o estrangeiro. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 3 | 9 | Alto | EVITAR | Manter um professor responsável pela Coordenação Institucioal da área de PLE na instituição e sugerir que este crie projeto do curso a ser ministrado, utilizando os bolsista de PLE. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 2 | Criar mecanismos institucionais para consolidação da UFSJ como centro aplicador do exame CELPE-BRAS e ampliar oferta de vagas para esse exame na instituição | Falta de recursos humanos e/ou financeiros | Sobrecarga de trabalho; cortes orçamentários. | Comprometimento da atratividade institucional para o estrangeiro. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 4 | 12 | Alto | EVITAR | Criar mecanismos que possibilitem o pagamento de taxa pelos candidatos | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Ter representação da ASSIN (servidor/terceirizado e escritório) em todos os campi fora de sede da UFSJ | Falta de recursos humanos | Indisponibilidade de pessoal, sobrecarga de trabalho. | Dificuldade da ASSIN atender demandas e de recepção de estrangeiros nos campi fora de sede. | OPERACIONAL | 4 | 5 | 20 | Extremo | TRATAR | Trabalhar com a PROGP na busca por uma solução | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Reestruturar a comissão de internacionalização | Falta de interesse de servidores e/ou discentes para participarem da comissão | Sobrecarga de trabalho; priorização de outras atividades | Comprometimento da implementação e acompanhamento das ações de internacionalização na instituição. | OPERACIONAL | 3 | 5 | 15 | Extremo | TRATAR | Convidar servidores e discentes que tenham ligação com a internacionalização | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Rever resoluções da ASSIN | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Falta de tempo devido a sobrecarga de trabalho e necessidade de priorizar outras atividades | Trabalho com resoluções desatualizadas; comprometimento dos processos de internacionalização da UFSJ. | OPERACIONAL | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Priorizar a revisão das resoluções | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Criar resoluções que sejam necessárias para a realização das atividades de internacionalização propostas | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Falta de tempo devido à sobrecarga de trabalho dificultando a criação das resoluções. | Falta de regulamentação para embasar novas ações de internacionalização, causando estagnação da internacionalização na instituição. | OPERACIONAL | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Priorizar a criação das resoluções | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Institucionalizar o projeto de acolhida a alunos estrangeiros | Impossibiliade de institucioonalizá-lo devido a regulamentações | Impedimento de ordem regulamentar; não aprovação pelas instâncias competentes. | Recepção dos estrangeiros realizada de forma pouco profissional. | OPERACIONAL | 2 | 5 | 10 | Alto | EVITAR | Conhecer as possíveis formas de institucionalizar projetos desse tipo | SIM | TRATAR | Realizar alterações no projeto para adequa-lo | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Criar sala de reuniões com recursos multimídia | Não ser disponibilizado espaço físico para a ASSIN | Não realização da distribuição do espaço físico do Campus Sto. Antônio. Falta de recursos financeiros para equipar a sala. | Comprometimento da qualidade das reuniões e do trabalho da ASSIN. | OPERACIONAL | 3 | 5 | 15 | Extremo | EVITAR | Conversar com PROAD sobre disponibilidade de sala | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Ativar o sistema de internacionalização do SIG ou criar sistema eletrônico de registro e acompanhamento das atividades de internacionalização | Falta de recurso financeiro ou não aprovação pelos setores responsáveis | Falta de recursos humanos e/ou financeiros; cortes orçamentários. | Impossibilidade de registro e acompanhamento das ações de internacionalização; lentidão dos processos da ASSIN. | OPERACIONAL | 4 | 5 | 20 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio ao NTInf | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar auxílio à Reitoria. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Oferecer pelo menos dois workshops sobre internacionalização anualmente na UFSJ para preparar a comunidade acadêmica para o processo | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Falta de tempo hábil para o planejamento, organização e desenvolvimento dos workshops, devido à sobrecarga de trabalho. | Comprometimento da internacionalização da instituição pela não-qualificação dos servidores para o processo. | OPERACIONAL | 4 | 4 | 16 | Extremo | EVITAR | Planejar e organizar com antecedência | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Criar mecanismo institucional de compilação, arquivamento e consulta de dados institucionais para o preenchimento de relatórios sobre internacionalização | Falta de recursos humanos | Cortes orçamentários; falta de interesse institucional. | Dificuldade e lentidão no preenchimento de relatórios institucionais. Perda de financiamento para a área da internacionalização. | OPERACIONAL | 4 | 4 | 16 | Extremo | EVITAR | Sensibilizar a Reitoria sobre a necessidade. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Criar sinalização multilíngue dos campi. | Falta de recursos financeiros | Outras prioridades da instituição. | Dificuldade de orientação para o estrangeiro. Comprometimento da logística de recepção ao estrangeiro e ao público externo à UFSJ. | OPERACIONAL | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio à Administração Superior | SIM | ACEITAR | Não havera sinalização multilingue | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Articular com a PROAD a construção de quartos ou credenciamento de pousadas ou hotéis para recepção de professores visitantes na instituição | Falta de recursos financeiros | Não fazer parte das prioridades da instituição. | Dificuldade na recepção de professores visitantes; diminuição da atratividade ao estrangeiro. | OPERACIONAL | 5 | 4 | 20 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Sensibilizar a Reitoria e a PROAD sobre a necessidade. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 3 | Promover e apoiar cursos de capacitação para a internacionalização, em especial para os servidores e funcionários da ASSIN e demais setores que direta e indiretamente estão envolvidos com o processo de internacionalização institucional | Falta de recursos financeiros; falta de oportunidades | Cortes orçamentários. | Recursos humanos mal preparados para o processo de internacionalização. Dificuldade de implementação das ações de internacionalização, devido a não-capacitação dos servidores. | OPERACIONAL | 3 | 4 | 12 | Alto | EVITAR | Reservar recursos para este fim. Participar de editais externos, a fim de garantir recursos para esse fim. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
| Criar plano de risco para alunos estrangeiros e brasileiros. | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho e necessidade de priorizar outras atividades | Não haver diretrizes e orientações específicas a serem seguidas para situações de risco | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Priorizar a criação do plano de risco | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Alterar a estrutura administrativa da ASSIN, transformando-a em Pró-Reitoria | Não aprovação pelas instâncias superiores | Falta de CD; cortes orçamentários; falta de compreensão institucional sobre a importância da transformação. | Falta de autonomia do setor. Impossibilidade de ter dedicação exclusiva do responsável do setor para o trabalho administrativo, já que apenas pró-reitores têm direito de ter substitutos nas aulas regulares. Entraves de determinadas ações que requerem poder de gestão. Comprometimento da visibilidade do setor de RI na própria instituição e nacionalmente. | OPERACIONAL | 5 | 5 | 25 | Extremo | EVITAR | Demonstrar para a administração superior da UFSJ a importãncia dessa ação e solicitar apoio | SIM | ACEITAR | Não haverá aleração da estrutura administrativa | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Ter página da UFSJ/ASSIN em versão multilíngue | Falta de recursos humanos | Falta de profissional de informática para cuidar da manutenção da página e de tradutor para fazer as traduções; falta de recursos orçamentários para a criação da página multilíngue. | Pouca atratividade e dificuldade em ampliar a presença de estrangeiros na instituição | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 5 | 5 | 25 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio do NTInf. Contratar estagiário de inglês através da PROGP, para cuidar das traduções | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Atualizar a versão multilíngue dos catálogos institucionais | Falta de recursos financeiros | Cortes orçamentários. | Comprometimento da visibilidade internacional da instituição e da atratividade institucional para o estrangeiro. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 3 | 12 | Alto | EVITAR | Demonstrar para a administração superior da UFSJ a importãncia dessa ação e solicitar apoio | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Criar vídeos institucionais e de captação de aluno estrangeiro em versão multilíngue | Falta de recursos humanos e financeiros para a produção dos vídeos multilíngues. | Cortes orçamentários. | Pouca visibilidade internacional para o estrangeiro; pouca procura dos estrangeiros pela UFSJ. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Demonstrar para a administração superior da UFSJ a importãncia dessa ação e solicitar apoio | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Participar de, pelo menos, dois grandes eventos de internacionalização anualmente | Falta de recursos financeiros | Cortes orçamentários. | Pouca visibilidade da UFSJ para o estrangeiro; regressão do processo de internacionalização. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Demonstrar para a administração superior da UFSJ a importãncia dessa ação e solicitar apoio | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Articular junto ao Colégio de Gestores de Relações Internacionais das IFES (CGRIFES), ações de internacionalização a serem implantadas nacionalmente no período COVID e pós-COVID. | Falta de interesse por parte dos demais gestores | Articulação mal estabelecida com os pares nacionais. | Estagnar processo de internacionalização devido ao COVID-19. Retração do processo de internacionalização na instituição. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 3 | 9 | Alto | EVITAR | Ampliar e melhorar a qualidade dos contatos com os pares no Colégio de Gestores | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Realizar duas edições do SIN – Seminário de Internacionalização da UFSJ | Falta de recursos financeiros ; Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Cortes orçamentários; Sobrecarga de trabalho. | Comprometimento da visibilidade institucional e da divulgação das ações de internacionalização da instituição. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 4 | 16 | Extremo | EVITAR | Incluir a edição do Seminário entre as prioridades | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Dar visibilidade às ações de internacionalização da UFSJ, com apresentação de trabalhos em eventos e publicação de artigos sobre internacionalização | Falta de recursos financeiros para participação no evento e falta de tempo | Cortes orçamentários e falta de tempo hábil para publicar devido à sobrecarga de trabalho. | Pouca visibilidade das ações de internacionalização da instituição. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Garantir a participação nos eventos de internacionalização com apresentação de trabalhos. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Institucionalizar o NACQUA e criar parcerias estratégicas na temática “água” | Falta de interesse dos membros | Não aprovação nas instância responsáveis pela institucionalização. | Retrocesso no processo de internacionalização institucional. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 4 | 8 | Alto | EVITAR | Participar das reuniões e das discussões do NACQUA | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Motivar a criação de, pelo menos, mais um núcleo interdisciplinar e internacional de pesquisa | Falta de interesse ou de disponibilidade por parte dos pesquisadores | Sobrecarga de trabalho; priorização de outras atividades. | Pouca visibilidade estratégica da instituição. Perda de financiamentos. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 5 | 20 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROPE | SIM | TRATAR | Incentivar grupos de pesquisa ja existentes que tenham perfil internacional | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Conseguir uma cátedra da ONU | Falta de interesse por parte dos pesquisadores; não aprovação da cátedra | Falta de interesse dos docentes envolvidos com pesquisa; Não atendimento das exigências para obtenção da cátedra. | Falta de visibilidade internacional; não cumprimento de um dos eixos da internaicionalização. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 2 | 8 | Alto | EVITAR | Articular ações conjuntas junto aos grupos de pesquisa ou núcleos interdiscipliares e internacionais. | SIM | ACEITAR | Não conseguir a cátedra | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Fortalecer a colaboração no âmbito do BRICS, com a criação de mobilidade docente, discente e staff com universidades da Rússia, Índia, China e África do Sul. | Poucos Acordos de cooperação com instituições do BRICS; Falta de interesse da comunidade acadêmica; falta de recursos financeiros | Sobrecarga de trabalho; priorização de outras atividades por parte dos discentes e staff; falta de interesse por parte dos alunos; Cortes orçamentários. | A UFSJ ficar ausente das relações internacionais em um dos maiores blocos econômicos do mundo. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 5 | 15 | Extremo | EVITAR | Estabelecer novas parceriass com instituições do BRICS. | SIM | TRATAR | Realizar ampla divulgação à comunidade acadêmica | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Contratar consultoria sobre internacionalização a fim de colocar a UFSJ em um ranking internacional reconhecido na área | Ausência da instituição nos grandes rankings de internacionalização. | Falta de recursos financeiros; desconhecimento institucional da importância da ação. | Pouca visibilidade internacional da instituição. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 5 | 5 | 25 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da Administração superior | SIM | ACEITAR | A UFSJ permanecerá fora dos rankings | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Fortalecer e ampliar o Programa Flagship | Perder o Programa Flagship por falta de mecanismos institucionais para a manutenção do programa | Problemas com a Fundação de Apoio que faz a gestão financeira do projeto. | Retrocesso no processo de internacionalização institucional. Comprometimento da visibilidade internacional da instituição. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 5 | 20 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da Administração superior | SIM |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Criar setor de projetos, responsável pela busca de oportunidades de financiamento internacional e especialização no preenchimento de formulários e plataformas digitais para submissão de propostas a agências de fomento internacional. | Falta de recursos financeiros e recursos humanos. | Cortes orçamentários; dificuldade em conseguir um funcionário para trabalhar no setor. | Não ter setor especializado em financiamento internacional, ocasionando perda de oportunidades de financiamento nacional e internacional para a internacionalização da instituição. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 5 | 5 | 25 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROGP e da PROPE |  |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Contribuir para a atratividade internacional para o estrangeiro, articulando a criação e/ou aprimoramento de política de esporte e cultura na UFSJ. | Falta de recursos financeiros e de recursos humanos. | Desinteresse por parte dos servidores e das instâncias necessárias; sobrecarga de trabalho. | Não ter política de esporte e cultura, comprometendo a atratividade institucional ao estrangeiro. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 2 | 8 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Trabalhar em conjunto com a PROAE, o DCEFS e o COEFI | SIM |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 4 | Garantir a presença estratégica da UFSJ na construção de políticas públicas e de ações que visem o processo de internacionalização | Ausência da UFSJ nos fóruns nacionais e internacionais voltados para o desenvolvimento de políticas de internacionalização. | Falta de recursos humanos e financeiros. | Comprometimento da visibilidade nacional e internacional da UFSJ. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Participar ativamente de fórns e de eventos de internacionalização | SIM | ACEITAR |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Criar programa para recepção de imigrantes forçados – refugiados | Falta de disponibiidade de tempo dos funcionários do setor; falta de mecanismo institucional | Sobrecarga de trabalho, acarretando priorização de outras atividades | Não cumprimento do eixo social da política de internacionalização da instituição. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 3 | 12 | Alto | EVITAR | Estabelecer prazo para a criação do programa |  |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Ampliar vagas para alunos estrangeiros provenientes da América do Sul e Central | Falta de recursos financeiros | Cortes orçamentários. | Comprometimento da relação sul-sul. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | EVITAR | Negociar vagas antecipadamente com coordenadores de curso e reservar bolsas para alguns desses alunos, ao receber o orçamento. | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Ampliar vagas para o programa Pré-PEC-G | Falta de estrutura institucional para esta ampliação, falta de recursos humanos para se responsabilizar pelo programa. | Sobrecarga de trabalho, número pequeno de pessoas trabalhando na ASSIN. | Comprometimento da relação com o MRE e do eixo social da política de internacionalização da UFSJ. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 2 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Negociar mais orçamento com a Reitoria para a contratação de bolsistas para ajudarem na execução deste programa. | SIM | ACEITAR | Não haverá aumento do numero de vagas | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Fortalecer a colaboração sul-sul, com a criação de mobilidade docente e de staff entre a UFSJ e universidades parceiras no hemisfério sul | Falta de recursos financeiros | Falta de recursos financeiros; cortes orçamentários. | Vulnerabilidade da cooperação sul-sul. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROPE | SIM | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Negociar aumento de verba, junto à Reitoria. | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Fortalecer o Programa PEC-G, com a ampliação de vagas para discentes desse programa | Não ampliação na oferta de vagas pelas coordenadorias de curso | Falta de interesse das coordenadorias de curso de disponibilizar vagas para esse público alvo. | Comprometimento da relação com o MRE e do eixo social da política de internacionalização da UFSJ. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 4 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROEN | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Aderir ao Programa PEC-PG | Não haver oferta de vagas pelos programas de pós-graduação | Falta de interesse dos colegiados dos cursos de pós-graduação. | Diminuição da atratividade institucional para o estrangeiro. Não crescimento no número de alunos internacionais na instituição. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROPE | SIM | ACEITAR | Não haverá adesão da UFSJ ao PEC-PG | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Aderir ao Programa PAEC | Falta de interesse dos colegiados dos cursos de pós-graduação. | Diminuição da quantidade de bolsas disponíveis devido à falta de recursos financeiros; | Diminuição da atratividade institucional para o estrangeiro. Comprometimento da internacionalização da pós-graduação. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 5 | 20 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar apoio da PROPE | SIM | TRATAR | Conversar diretamente com coordendares dos Programas | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Participar de, pelo menos, um projeto internacional que tenha impacto global, em uma das áreas estratégicas da ONU/UNESCO | Não adesão por parte dos professores | Falta de interesse por parte dos professores; sobrecarga de trabalho. | Comprometimento da visibilidade internacional da instituição. Perda de financiamento internacional. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Procurar por pesquisadores que tenham projetos com o perfil internacional e possibilidade de impacto global | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Em parceria com as coordenadorias, oferecer cursos que tratem sobre assuntos de interesse globais e em consonância com as propostas da ONU/UNESCO. | Não adesão por parte dos professores | Falta de interesse dos docentes; sobrecarga de trabalho. | Comprometimento da visibilidade internacional da instituição. Perda de financiamento internacional. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Procurar por professores que tenham o perfil necessário | SIM | ACEITAR | Não oferecer os cursos | NÂO | NÃO REALIZADO
Obj 5 | Em parceria com a PROPE, apoiar o desenvolvimento de pesquisas, publicação internacional e apresentação em eventos internacionais de trabalhos em áreas prioritárias, estabelecidas pela ONU. | Não adesão por parte dos professores | Falta de interesse dos docentes; priorização de outras atividades. | Comprometimento da visibilidade internacional da instituição. Perda de financiamento internacional. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 4 | 5 | 20 | Extremo | EVITAR | Procurar por professores que tenham o perfil necessário | SIM | ACEITAR | Não haverá desenvolvimento de pesquisas nas áreas prioritárias da ONU | NÂO | NÃO REALIZADO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[6 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[7 empty] | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 71 | 98.61%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
| Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1