## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Pró-reitoria de Assuntos Estudantis
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Janice Alessandra de Carvalho
Responsável PES (PONTE):
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? (Se sim, indicar o documento) | Não
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças: servidores envolvidos e comprometidos com o trabalho; servidores abertos a mudanças nos procedimentos, normas e sistemas operacionais; servidores com elevado espírito de equipe; sistema que possibilita efetuar inscrições, cadastrar as avaliações e gerar os resultados do Processo de Avaliação Socieconômica (Pase); adaptação ao trabalho remoto. | Oportunidades: criação do Projeto Alunos Conectados, uma parceria do MEC com a RNP; disponibilização de ferramentas para realização de reuniões virtuais, permissão para assinar documentos gratuitamente por meio digital através da conta gov.br .
Fraquezas: falta de um sistema integrado que possibilite registrar todas as informações dos serviçoes oferecidos pela Proae ( auxílios financeiros em geral, pagamento dos auxílios financeiros, gestão dos RUs, atendimentos psicológicos, pedagógicos e da assistência social), número insuficiente de servidores nas áreas de psicologia, administração, pedagogia e de assistência social. | Ameaças: diminuição do orçamento destinado à Assistência Estudantil, incerteza quanto a continuidade do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) por ainda não ter sido transformado em lei; incerteza quanto a manutenção do Programa Bolsa Permanência, pois não foram oferecidas novas bolsas nos últimos dois anos; o aumento da taxa de desemprego no país, pois influencia diretamente no número de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
OBJETIVO SETORIAL 1 | A2
OBJETIVO SETORIAL 2 | A2
OBJETIVO SETORIAL 3 | G4
OBJETIVO SETORIAL 4 | A2
OBJETIVO SETORIAL 5 | A2

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.1)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 01: Implantar a política de promoção à saúde mental do discente | [7 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO |  | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Criar um Grupo de Trabalho (GT) composto por profissionais de diversas áreas e por estudantes para discutir a política de saúde mental | 2020-07-01 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | O Grupo foi criado, mas precisa ser oficializado e há necessidade de adesão de mais profissionais e estudantes. O grupo foi oficializado através da Portaria UFSJ/PROAE nº 001, de 29 de janeiro de 2021. O atraso ocorreu pela dificuldade em conseguirmos profissionais e estudantes para fazer parte do GT. |  | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Fazer parceria com o curso de Psicologia para ampliar o número de atendimentos psicológicos. | 2021-09-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi criada a proposta de Acolhimento Psicológico durante a pandemia de Covid-19.
3 | Fazer parceria com o curso de Medicina para que possamos aumentar o número de atendimentos psiquiátricos. | 2022-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
4 | Fazer parceria com projetos de saúde mental já existentes na UFSJ, a fim de oferecer maior apoio psicológico aos estudantes. | 2021-09-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | No ano passado foi realizada uma parceria com o projeto Obesc para atendimentos psicológicos aos estudantes através de plantões, mas por falta de profissionais os atendimentos se encerraram em janeiro de 2021. |  | NÃO REALIZADO |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede | NÃO
5 | Criar um ambulatório de atendimentos aos estudantes, principalmente àqueles em vulnerabilidade socioeconômica | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
6 | Fazer parcerias com outras universidades para compartilharmos conhecimento, a fim de levarmos mais recursos de apoio à saúde mental aos estudantes. | 2021-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Está em andamento a adesão da UFSJ ao projeto Proteger-se, da UFU.
7 | Promover ações programadas e unificadas de acolhimento aos estudantes por meio de palestras, rodas de conversas e dinâmicas de grupo, objetivando melhorar a sensação de bem estar e a qualidade de vida dos mesmos. | 2022-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
8 | Fazer parceria com a rede pública de saúde para encaminhamentos de estudantes cujo o problema não pode ser solucionado no âmbito da UFSJ. | 2022-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
| Atenção: | [8 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [8 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 8 | 3 | 37.5%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Em 2020
Número de estudantes atendidos pelas psicólogas da Proae: 127
Número de atendimentos realizados pelos psicólogos credenciados: 695
Número de atendimentos realizados pelo psiquiatra credenciado: 50
Número de estudantes atendidos pelo projeto Acolhimento Psicológico: 127
Número de pessoas (comunidade interna e externa) atendidas pelas rodas de conversa, lives e meditação guiada: 700
Em 2021
Número de estudantes atendidos pelas psicólogas da Proae: 96
Número de atendimentos realizados pelos psicólogos credenciados: 326
Número de atendimentos realizados pelo psiquiatra credenciado: 24
Número de estudantes atendidos pelo projeto Acolhimento Psicológico: 111
Número de pessoas (comunidade interna e externa) atendidas pelas rodas de conversa, lives e meditação guiada: 500
Obs: Os dados de 2021 são até junho de 2021.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
As ações voltadas para o cuidado com a saúde mental são essenciais para o bem estar dos estudantes. O adoecimento da mente pode levar ao baixo desempenho acadêmico, ao adoecimento do corpo e, em casos extremos, levar à morte. Por isto, a importância de se ter estabelecer políticas efetivas que preserve a saúde mental dos estudantes. Esclarecemos que apesar do número de atendimentos realizados em 2021 não ter aumentado em comparação ao ano passado, a Proae conseguiu assistir todos os estudantes que demandaram os serviços de saúde. Atualmente não temos nenhum estudante na fila de espera aguardando atendimentos psicológicos.
A proposta de Acolhimento Psicológico criada durante a pandemia de Covid-19 foi extremamente importante para que pudéssemos realizar apoio psicológico imediato aos estudantes que foram afetados emocionalmente pela pandemia de Covid-19. A Proae criou a proposta, em parceria com o Departamento de Psicologia (DPSIC), Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), Diretório Central dos Estudantes (DCE) e Centro Acadêmico de Psicologia (CAPSI) e através dela foi possível organizar uma rede de profissionais voluntários e qualificados para atendimento a estudantes de graduação e pós-graduação, realizando, inclusive, atendimentos a estudantes que não possuem baixa renda. O " Acolhimento Psicológico" trata-se de um atendimento realizado de forma virtual, breve e focal. Visa-se acolhimento, compreensão da singularidade, escuta da experiência do sujeito sobre seu momento. Busca-se propiciar a elaboração e ressignificação do sofrimento, utilizando os recursos do sujeito, oferecendo orientação e encaminhamento caso necessário. O retorno desta ação tem sido satisfatória e tem contribuído muito para que a Proae não tenha fila de espera por atendimentos psicológicos.
A Proae, em 2020, estabeleceu parceria com o projeto de extensão "Observatório da Saúde Coletiva (Obesc)", da UFSJ. Na proposta inicial do projeto havia a oferta de atendimentos psicológicos para a comudidade externa à UFSJ. A partir de reuniões realizadas com um dos colaboradores do projeto ficou acordado que o atendimento se estenderia aos estudantes que demandassem os serviços de atendimento psicológico da Proae. Na oportunidade, foi possível encaminhar estudantes para atendimentos psicológicos através de plantões, contribuindo para que pudéssemos apoiar todos os estudantes que solicitaram este serviço. No entanto, por falta de profissionais, os atendimentos se encerraram em janeiro de 2021. Esclarecemos que os estudantes, antes apoiados por este projeto, passaram a ser atendidos de outras formas, a saber: psicólogos credenciados, psicólogas lotadas na Proae ou pela rede de apoio criada a partir da implementação da Proposta de Acolhimento Psicológico.
| Com relação à ação " Institucionalizar o programa Apoio por Pares" esclerecemos que o seu objetivo é dar condições a estudantes veteranos, para que os mesmos possam acolher e apoiar os calouros em seus primeiros meses da graduação, facilitando a vida do ingressante, proporcionando bem estar/felicidade e reduzindo a taxa de evasão. A Proae vem realizando estudos sobre a ação e tentando envolver outros atores para que a proposta possa se efetivar. | [5 empty] | Com relação à ação " Institucionalizar o programa Apoio por Pares"
A Proae, juntamente com o grupo de trabalho criado pela portaria 001, de 29/01/2021, iniciou uma negociação com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para que pudéssemos estabelecer uma parceria no Projeto Proteger-se, criado pela própria UFU. O projeto oferece, através de plataforma digital, apoio psicológico a estudantes. A dificuldade da UFSJ é encontrar profissionais dispostos e com disponibilidade de tempo para contribuir com os trabalhos do Proteger-se, sendo esta a única contrapartida solicitada pela UFU.
Note on F11: ATENÇÃO: PARA O CICLO 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR O VALOR DO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO, APENAS SE HÁ OU NÃO PREVISÃO / UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ENVOLVIDO EM CADA AÇÃO. ENTRETANTO, PARA AS AÇÕES QUE NECESSITEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, A SETORIAL DEVERÁ, NO MOMENTO DE SOLICITAR ORÇAMENTO AO SETOR DE ORÇAMENTO (SETOR), INFORMAR QUE TRATA-SE DE AÇÃO DO PES. DEVERÁ INFORMAR, TAMBÉM, QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFSJ ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA.

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.2)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 02: Rever e aprimorar a política institucional de assistência estudantil no âmbito da UFSJ. | [6 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Nomear a Comissão de Assistência Estudantil com representantes de todos os campi da UFSJ para rever normas, resoluções, procedimentos, editais de forma a adequá-los (as) à realidade da UFSJ e à necessidade dos discentes . | 2020-07-01 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | O objetivo era terminar esse ano, no entanto com a Covid-19 tivemos que concentrar nossos esforços em outras ações. A comissão foi criada através da Portaria UFSJ/PROAE nº 002, de 22 de fevereiro de 2021. O atraso ocorreu porque a Proae estava envolvida em outros trabalhos e, também, pela dificuldade em conseguirmos estudantes para fazer parte da comissão. Posteriormente foi criada outra comissão que além de revisar normas, ficou responsável por estudar a aplicação dos recursos da Assistência Estudantil. | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Revisar a Resolução nº 33 (CONSU) de 22 de setembro de 2014, que institui a política e estabelece os programas de assistência estudantil no âmbito da UFSJ | 2022-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
3 | Revisar a Resolução nº 04 (CONDI) de 18 de março de 2019, que estabelece os critérios para concessão de auxílio financeiro a estudantes de graduação da UFSJ para participação em eventos nacionais e internacionais. | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A proposta já revisada será enviada ao Condi no início da próxima semana.
4 | Revisar a RESOLUÇÃO nº 06 (CONDI) de 23 de setembro de 2014, que estabele os valores a serem pagos pelo Programa de Assistência Estudantil. | 2022-06-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO |  | NÃO REALIZADO |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede | NÃO
5 | Revisar a Ordem‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌053/2019‌, que regulamenta a concessão do auxílio emergencial. | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A ordem de serviço foi transformada na Portaria UFSJ/PROAE nº 006, de 18 de maio de 2021.
6 | Revisar a Ordem de Serviço 008/2017, que garante atendimento especializado, em caso de comprovada necessidade, às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Após a revisão verificamos que esse direito já está garantido por lei e está previsto na Resolução CONSU/ UFSJ N° 031, de 9 de setembro de 2019. Diante disto, solicitamos a revogação desta norma.
7 | Revisar a Resolução Condi n° 013, de 04 de dezembro de 2012, que define os valores das refeições praticados pelo Restaurante Universitário e demais providências. | 2021-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
8 | Revisar a Resolução nº 25 (CONSU) de 28 de setembro de 2015, que estabelece a política de esportes da UFSJ. | 2021-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
9 | Criar a proposta de regimento interno da Proae. | 2022-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
10 | Revisar a Portaria UFSJ/PROAE nº 001, de 10 de junho de 2020, que estabelece padrões de funcionamento e comunicação da Proae e seus serviços no período de emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19). | 2021-01-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | O atraso na revisão deste ato normativo ocorreu porque no final de janeiro ainda se tinha muitas incertezas quanto à liberação do orçamento do Pnaes. A Portaria UFSJ/PROAE nº 004, foi publicada em 07 de maio de 2021 e revogou a 001/2020.
11 | Criar a Portaria UFSJ/PROAE nº 003, de 23 de março de 2021, que institui o auxílio INCLUSÃO – DISCENTE APOIO. | 2021-06-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO
12 | Criar a proposta de Resolução nº 011 (CONSU), de 20 de agosto de 2020, que regulamenta a concessão do Auxílio Inclusão Digital. | 2020-08-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO
13 | Criar o Programa de Empréstimo de Equipamento Tecnológico | 2021-11-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO
14 | Revisar a Resolução nº 15 (CONSU) de 09 de junho de 2014, que aprova o regulamento geral da Moradia Estudantil. | 2022-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
| Atenção: | [7 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [7 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 14 | 8 | 57.14%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Em 2020
| Número de estudantes atendidos com auxílios do Processo de Avaliação Socioeconômica (Pase) |  |  |  | 1562
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Emergencial |  |  |  | 361
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Alimentação Emergencial |  |  |  | 865
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Deslocamento |  |  |  | 19
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Creche |  |  |  | 42
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Internet |  |  |  | 308
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Equipamento |  |  |  | 973
| Número de Estudantes atendidos com Auxílio para Recursos de Acessibilidade |  |  |  | 7
| Número de Estudantes atendidos com o Auxílio para Apresentação de Trabalho |  |  |  | 86
| Número de Estudantes que recebem apoio (auxílio Discente Apoio): |  |  |  | 5
Em 2021
| Número de estudantes atendidos com auxílios do Processo de Avaliação Socioeconômica (Pase) |  |  |  | 1359
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Emergencial |  |  |  | 461
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Alimentação Emergencial |  |  |  | 945
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Deslocamento |  |  |  | 27
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Creche |  |  |  | 39
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Internet |  |  |  | 31
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Equipamento |  |  |  | 71
| Número de Estudantes atendidos com Auxílio para Recursos de Acessibilidade |  |  |  | 0
| Número de Estudantes atendidos com o Auxílio para Apresentação de Trabalho |  |  |  | 1
| Número de Estudantes que recebem apoio Auxílio Inclusão - Discente Apoio) |  |  |  | 7
| Número de estudantes atendidos com o Programa de Empréstimo de Computadores |  |  |  | 12
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
As políticas de assistência estudantil são criadas com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes na UFSJ até a conclusão do curso e é com amparo nestes atos normativos que oferecemos apoio financeiro e não financeiro aos estudantes em situação de vulnerabilidade. No ano de 2020 disponibilizamos auxílio financeiro a um número maior de estudantes. No entanto, em 2021, será necessário diminuir o número de estudantes atendidos em virtude dos cortes orçamentários. Pretendemos voltar a contemplar mais estudantes, no entanto dependemos de disponibilizadade financeira. A partir de agosto de 2021 o auxílio emergencial criado em função da pandemia de Covid-19 será extinto e o número de estudantes contemplados pelo Pase será reduzido para 960, aproximadamente. Novas solicitações de Auxílio Emergencial, Auxílio Alimentação Emergencial , Auxílio Inclusão Digital para a compra de equipamentos , Auxílio para Apresentação de Trabalho e Auxílio financeiro para acesso á internet já foram suspensas.
Em meados o ano de 2020 a Proae trabalhou na resolução que criou a política de inclusão digital na universidade. O auxílio foi ofertado em duas modalidades: acesso à internet e compra de equipamento tecnológico. Esta política, que atendeu 1.044 estudantes com o auxílio para a compra de equipamento tecnológico e 339 estudantes com o auxílio para acesso à internet, foi extremamente relevante por possibilitar os estudantes de baixa renda acesso às atividades de ensino ofertadas de forma remota. Acreditamos, ainda, que a política ajudou a mitigar a evasão dutante o Ensino Remoto Emergencial. Pelos dados levantados, em 2019 2.69% dos estudantes beneficiários com os auxílios da Proae evadiram da UFSJ e em 2020 este percentual caiu para 1,88%. Pensando na continuidade da política de inclusão digital, a Proae criou a política de empréstimo de computadores a estudantes de baixa renda para acompanharem as aulas remotas, a resolução que regulamenta a política é a Resolução nº 18 (CONDI), de 29 de setembro de 2021. Esta política foi implantada em substituição ao auxílio financeiro para a compra de equipamento tecnológico (auxílio suspenso em maio de 2021 por indisponibilidade financeira em função da redução dos recursos do Pnaes no corrente ano) e atendeu até agora 12 estudantes.
A ação de número 1 foi implementada inicialmente, em 22 de fevereiro de 2021, através da publicação da Portaria Proae de número 002/2021, que nomeou a comissão responsável por revisar normas e resoluções com aplicabilidade na Assistência Estudantil. Em maio de 2021, foi publicada a Portaria Proae nº 005/2021, que ampliou a responsabilidade da Comissão, possibilitando que a mesma pudesse estudar e direcionar recursos nas áreas em que houver maior necessidade. A ação permitiu melhorias na comunicação entre membros da equipe da Proae e , principalmente, entre a equipe Proae e os estudantes dos cursos de graduação. A aproximação com os estudantes possibilitou que a Proae pudesse entender melhor as demandas dos estudantes, as suas maiores necessidades, discutir em conjunto as políticas e a aplicação de recursos.
Revisar a resolução 004, ação 4, foi extremamente importante porque havia situações previstas na norma anterior que não eram possíveis de ser atendidas nos prazos legais. Foi, também, necessário atualizar processos afim de otimizar o trabalho e dar resposta mais rápida ao estudante que solicita o auxílio. A nova versão da resolução foi aprovada pelo Conselho por unamidade, estando publicada nos meios oficiais da UFSJ.
Com relação à ação 5, que trata da revisão do Auxílio Emergencial, esclarecemos que a atualização se fez necessária por necessidade de alterações nos pré-requisitos para a sua concessão, dado o momento de pandemia em que vivenciamos e considerando as experiências relatadas pelos estudantes e pelos atendimentos realizados pela equipe da Proae. A atualização permitiu atender alguns estudantes em situações urgentes e específicas antes não contempladas. Exemplo: o estudante beneficiário de auxílios do Processo de Avaliação Socioeconômica (Pase) não poderia receber o auxílio antes da atualização da portaria, no entanto foram identificadas situações em que mesmo esses alunos poderiam incorrer em situação urgente, emergencial e inesperada, a saber: perda de emprego ou falecimento do arrimo de família, desastres naturais, gastos inesperados com saúde, etc.
A ação 6 foi concluída e durante a revisão verificamos que o direito que garante atendimento especializado à pessoa com autismo já é garantido por lei e está previsto na Resolução CONSU/ UFSJ N° 031, de 9 de setembro de 2019. Diante disto, solicitamos a revogação, o que auxiliou a UFSJ a enxugar resoluções e processos repetidos, facilitando o entendimento da comunidade acadêmica.
Note on F11: ATENÇÃO: PARA O CICLO 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR O VALOR DO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO, APENAS SE HÁ OU NÃO PREVISÃO / UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ENVOLVIDO EM CADA AÇÃO. ENTRETANTO, PARA AS AÇÕES QUE NECESSITEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, A SETORIAL DEVERÁ, NO MOMENTO DE SOLICITAR ORÇAMENTO AO SETOR DE ORÇAMENTO (SETOR), INFORMAR QUE TRATA-SE DE AÇÃO DO PES. DEVERÁ INFORMAR, TAMBÉM, QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFSJ ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA.

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.3)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 03: Implantar sistema de informação para suprir as demandas da Proae. | [6 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade |  |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa ( Serviço Social) | 2022-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | A equipe do Serviço Social já está conhecendo e fazendo testes no módulo de Assistência Estudantil | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa ( Gestão de RU) | 2022-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
3 | Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa (Serviço de Psicologia) | 2022-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
4 | Participar de treinamentos oferecidos pela UFRN/Ntinf | 2021-05-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Participamos de três apresentações da UFRN, no entanto ainda há necessidade de outras para que a equipe possa conhecer o sistema por completo.
5 | Estudar o sistema, identificar problemas e solicitar adaptações necessárias à nossa realidade | 2021-03-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Alguns problemas já foram detectados e repassados ao Ntinf. Sendo possível a adaptação gerará custos, mas não sabemos ainda os valores.
| Atenção: | [7 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [7 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 0 | 0%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Módulos que estão sendo estudados:
Módulo Assistência Estudantil (solicitações de auxílios financeiros, realizações de análises socioeconômicas, geração de resultado e fornecimento de resposta imediata ao estudante solicitante);
Módulo de Restaurantes Universitários;
Módulo de Acessibilidade (NEE);
Módulo do Serviço de Psicologia;
Módulo Bolsas (aprimoramento no sistema de pagamentos).
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
A implantação de um sistema integrado que permita concentrar todas as informações em uma única base de dados é necessidade da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e foi recomendado por órgão de controle interno e externo à UFSJ. Atualmente são muitos os processos manuais realizados pelos setores e servidores da Proae, não há sistema que permita solicitação dos auxílios Inclusão Digital, Emergencial, Alimentação Emergencial, Deslocamento, Apresentação de Trabalho, Recursos de Acessibilidade, Creche e Inclusão- Discente Apoio. Os auxílios são solicitados por e-mail ou via formulário do google forms, sendo a análise socioeconômica realizada de forma totalmente manual e o controle feito com utilização de planilhas do excel. Além dos auxílios financeiros, existem também os atendimentos especializados realizados por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Estes atendimentos não ficam registrados em nenhum sistema, dificultando o controle. As solicitações são feitas por e-mail e/ou telefone, o que, por vezes, impede que o atendimento seja realizado no tempo esperado, porque algumas informações se perdem.
A Proae possui um sistema para solicitação e seleção dos alunos beneficiários dos auxílios Moradia, Alimentação, Transporte e Pemanência. No entanto este sistema não é integrado com o sistema de pagamentos, do Sipac. Diante disto, o setor precisa trabalhar com dois sistemas, buscando informações de um para alimentar o outro e assim dar andamento ao processamento do pagamento, gerando retrabalho e desperdício de tempo dos servidores.
O objetivo maior da implantação de um sistema integrado para as ações da Assistência Estudantil é otmimizar os processos e serviços para podermos responder os estudantes com informações precisas e confiáveis em menor tempo possível. A Proae atende um público que possui vulnerabilidades diversas, a demora na resposta e no atendimento de suas demandas pode levar o discente a desistir do curso.
Note on F11: ATENÇÃO: PARA O CICLO 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR O VALOR DO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO, APENAS SE HÁ OU NÃO PREVISÃO / UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ENVOLVIDO EM CADA AÇÃO. ENTRETANTO, PARA AS AÇÕES QUE NECESSITEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, A SETORIAL DEVERÁ, NO MOMENTO DE SOLICITAR ORÇAMENTO AO SETOR DE ORÇAMENTO (SETOR), INFORMAR QUE TRATA-SE DE AÇÃO DO PES. DEVERÁ INFORMAR, TAMBÉM, QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFSJ ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA.

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.4)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 04: Implantar política de acolhimento humanizado. | [6 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Fazer parceria com o Seaca/Proen para promover a Acolhida UFSJ, pois a Proae não possui servidor que tenha condições de coordenar às atividades da acolhida. | 2021-05-17 | UFSJ | REALIZADO | NÃO |  | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Criação de um Guia do Estudante com informações sobre as bolsas e auxílios ofertadas pela UFSJ, com a previsão de abertura de editais e as condições para acessá-las; | 2021-08-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
3 | Recepcionar e acolher os alunos ingressantes na UFSJ, procurando engajar alunos veteranos para auxiliarem na adaptação dos calouros | 2022-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
4 | Criar um Cardápio Cultural, com apresentações de música, teatro e dança e oficinas pedagógicas, envolvendo os os talentos que a UFSJ possui | 2022-06-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
5 | Institucionalizar o programa Apoio por Pares em parceria com o Seaca/Proen, os Centros Acadêmicos e os Programas de Educação Tutorial (PET). |  | UFSJ | NÃO REALIZADO
6 | Fortalecer a acolhida que está sendo oferecida pelos Cas e pelos PETs, paralelamente à Acolhida UFSJ. | 2021-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
| Atenção: | [7 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [7 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 6 | 1 | 16.67%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Acolhida aos calouros na UFSJ
Primeiro semestre de 2021
Aproximadamente 2.000 pessoas visualizaram a live que deu início à Acolhida UFSJ e 500 pessoas a acompanharam ao vivo
Aproximadamente 900 pessoas visualizaram o conteúdo que trata do portal didático
Aproximadamente 500 pessoas visualizaram o conteúdo que trata da biblioteca online
Aproximadamente 200 pessoas visualizaram o conteúdo que esclarece o funcionamento das pró-reitorias que possuem maior ligação com os estudantes
Primeiro semestre de 2021
Aproximadamente 1.100 pessoas visualizaram a live que deu início à Acolhida UFSJ e 250 pessoas a acompanharam ao vivo
Aproximadamente 370 pessoas visualizaram o conteúdo que trata do portal didático e outros assuntos acadêmicos
Aproximadamente 250 pessoas visualizaram o conteúdo que trata da biblioteca online
Aproximadamente 350 pessoas visualizaram o conteúdo que esclarece o funcionamento das pró-reitorias que possuem maior ligação com os estudantes
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
A Proae não possui setor responsável e com habilidades para promover eventos e ações de acolhimento aos calouros. Diante disto, a Proae buscou apoio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, através do Setor de Apoio Acadêmico (Seaca) e conseguiu estabelecer uma parceria para a realização da " Acolhida aos Calouros" no ano de 2021, tendo sido uma experiência exitosa. O Seaca é a unidade responsável por dar suporte a atividades desenvolvidas pelas unidades acadêmicas da UFSJ em relação aos cursos de graduação, pela gestão dos programas de bolsas institucionais desenvolvidos no âmbito da PROEN, além de dar suporte a eventos acadêmicos organizados no âmbito dos cursos de graduação da UFSJ. O Setor de Apoio Acadêmico, por ser um setor já estruturado e preparado para a promoção de eventos em cursos de graduação contribuiu muito para que fosse possível promover a acolhida, ficando responsável por programar todo o evento sob o apoio da Proae. O acolhimento aos calouros é uma iniciativa importantíssima na tentativa de reduzir a evasão escolar nos primeiros dias e meses do ingresso na universidade, a expectativa é que as vagas ofertadas pelos processos seletivos sejam totalmente preenchidas e mantidas. O primeiro semestre letivo do estudante é um momento de adaptação, os alunos chegam com uma série de dúvidas e incertezas. Neste sentido, o papel fundamental da acolhida é dirimir essas dúvidas, ajudar a fortalecer as relações interpessoais, permitir que os estudantes conheçam a universidade e seus processos acadêmicos e, sobretudo, fazer com que os estudantes se sintam felizes e pertenecentes à UFSJ e à realidade estudantil. No ano de 2021, dado ao momento de pandemia e a necessidade dedistanciamento social, o evento ocorreu de forma remota. Apesar de a acolhida ter sido menos calorosa por conta do formato online, recebemos comentários positivos dos estudantes.
Note on F11: ATENÇÃO: PARA O CICLO 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR O VALOR DO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO, APENAS SE HÁ OU NÃO PREVISÃO / UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ENVOLVIDO EM CADA AÇÃO. ENTRETANTO, PARA AS AÇÕES QUE NECESSITEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, A SETORIAL DEVERÁ, NO MOMENTO DE SOLICITAR ORÇAMENTO AO SETOR DE ORÇAMENTO (SETOR), INFORMAR QUE TRATA-SE DE AÇÃO DO PES. DEVERÁ INFORMAR, TAMBÉM, QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFSJ ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA.

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.5)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 05: Implantar política de combate a qualquer forma de discriminação, intolerância e assédio. | [6 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | Solicitar à reitoria nomeação de comissão que trabalhará na construção da política. | 2021-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO |  | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | Realizar estudos de normas e resoluções de assuntos relacionados ao tema. | 2021-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
3 | Criar a proposta de resolução que normatize essa política em toda a UFSJ e aplicar um questionário à comunidade acadêmica para sugestões. | 2022-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
4 | Realizar as alterações na proposta considerando as sugestões da comunidade acadêmica. | 2023-03-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
5 | Submeter a proposta ao conselho superior da UFSJ | 2023-04-01 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
6 | Sendo aprovada a resolução no conselho, levar a política ao conhecimento da comunidade acadêmica. | 2021-04-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
7 | Propor ações educativas no âmbito da ufsj, visando auxiliar no combate ao assédio, à violência e à discriminação, assim como contribuir par ampliar o debate sobre intolerância, o respeito à diversidade e a compreensão dos direitos humanos | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
8 | Criar fluxo de processos para os casos de denúncia. | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
9 | Incentivar a criação de grupos de discussão sobre vivências, racismo, homossexualidade, deficiências, assédio, bem como apoiar as ações e grupos já existentes. | 2023-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
| Atenção: | [7 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [7 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 9 | 0 | 0%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e seus efeitos, além das justificativas para o cumprimento ou não de ações.
Não conseguimos concluir as ações propostas em virtude das inúmeras demandas geradas pela pandemia e pelo ensino remoto. No entanto, reunimos por três vezes com o grupo Mulheres Severinas da UFSJ, grupo empenhado em auxiliar na implementação desse objetivo. Reunimos, também, com a procuradoria jurídica da UFSJ para sanar algumas dúvidas jurídicas. O grupo já vem fazendo trabalhos educativos e de conscientização através de redes sociais com intuito de combater o assédio, a violência e a discriminação na comunidade acadêmica da UFSJ. A Proae, com o apoio do grupo, através de pesquisas e consultas em outras universidades conseguiu muita informação a respeito, encontramos resoluções e normas, de outros órgãos e universidades, que servirão de base para a política institucional de prevenção e combate ao assédio que a UFSJ pretende implantar.
Note on F11: ATENÇÃO: PARA O CICLO 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR O VALOR DO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO, APENAS SE HÁ OU NÃO PREVISÃO / UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ENVOLVIDO EM CADA AÇÃO. ENTRETANTO, PARA AS AÇÕES QUE NECESSITEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, A SETORIAL DEVERÁ, NO MOMENTO DE SOLICITAR ORÇAMENTO AO SETOR DE ORÇAMENTO (SETOR), INFORMAR QUE TRATA-SE DE AÇÃO DO PES. DEVERÁ INFORMAR, TAMBÉM, QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFSJ ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA.

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.1)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
Criar um Grupo de Trabalho (GT) composto por profissionais de diversas áreas e por estudantes para discutir a política de saúde mental | Não conseguir adesão dos alunos e profissionais necessários | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO | 5
Fazer parceria com o curso de Psicologia para ampliar o número de atendimentos psicológicos. | Não ter aceitação do curso | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Conversar pessoalmente com todos os envolvidos | REALIZADO
Fazer parceria com o curso de Medicina para que possamos aumentar o número de atendimentos psiquiátricos. | Não ter aceitação do curso | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Conversar com os envolvidos fazendo com que entendam a importância dessa ação para os estudantes. | NÃO REALIZADO
Fazer parceria com projetos de saúde mental já existentes na UFSJ, a fim de oferecer maior apoio psicológico aos estudantes. | Não ter aceitação do coordenador do projeto | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Conversar com os envolvidos fazendo com que entendam a importância dessa ação para os estudantes. | REALIZADO
Criar um ambulatório de atendimentos aos estudantes, principalmente àqueles em vulnerabilidade socioeconômica | Necessidade de pessoal, de orçamento e de espaço físico | A Proae não dispõe de espaço físico, o quadro de pessoal não atende nem às necessidades já existentes e o orçamento do Pnaes não dispõe de recursos de capital. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 2 | 4 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar apoio de outras pró-reitorias (Progp, Proad, Pplan) | NÃO REALIZADO
Fazer parcerias com outras universidades para compartilharmos conhecimento, a fim de levarmos mais recursos de apoio à saúde mental aos estudantes. | Não conseguir adesão de outras universidades e não haver legislação na UFSJ que permita determinado tipo de parceria. | Falta de interesse ou disponibilidade, e falta de legislação específica. | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Trabalhar com a Pplan no desenvolvimento de uma norma ou procedimento que facilite a realização desta ação e realizar reuniões com as universidades oferecendo algo não financeiro como contrapartida. | EM ELABORAÇÃO
Promover ações programadas e unificadas de acolhimento aos estudantes por meio de palestras, rodas de conversas e dinâmicas de grupo, objetivando melhorar a sensação de bem estar e a qualidade de vida dos mesmos. | Necessidade de pessoal | O quadro de pessoal da Proae nas áreas de psicologia, padagogia e assistência social é muito enxuto. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar apoio da Progp para conseguir novos servidores destas áreas. | REALIZADO
Fazer parceria com a rede pública de saúde para encaminhamentos de estudantes cujo o problema não pode ser solucionado no âmbito da UFSJ. | Não conseguir adesão dos órgãos | Falta de interesse ou impossibilidade por questões relacionadas à legislação. | LEGAL | 3 | 2 | 6 | Médio | EVITAR | Realizar reuniões com os órgãos oferecendo algo não financeiro como contrapartida. Buscar soluções legais para possibilitar o desenvolvimento da ação. | NÃO REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
8 | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.2)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
Nomear a Comissão de Assistência Estudantil com representantes de todos os campi da UFSJ para rever normas, resoluções, procedimentos, editais de forma a adequá-los (as) à realidade da UFSJ e à necessidade dos discentes . | Não conseguir adesão dos alunos e profissionais necessários | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Revisar a Resolução nº 33 (CONSU) de 22 de setembro de 2014, que instituiu a política e estabelece os programas de assistência estudantil no âmbito da UFSJ | Necessidade de aguardar a implementação do sistema Sigaa - módulo Assistência Estudantil, pois as regras do sistema interferem no conteúdo da resolução. | Não implantação do módulo Sigaa - graduação. Há dependência do trabalho a ser realizado por outros órgão da UFSJ. | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | ACEITAR |  | EM ELABORAÇÃO
Revisar a Resolução nº 04 (CONDI) de 18 de março de 2019, que estabelece os critérios para concessão de auxílio financeiro a estudantes de graduação da UFSJ para participação em eventos nacionais e internacionais. | Necesidade de adaptações do sistema Sipac e número reduzido de prosfionais da Proae para trabalhar na resolução. | Falta de orçamento para as mudanças necessárias no sistema e falta de pessoal. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Revisar a RESOLUÇÃO nº 06 (CONDI) de 23 de setembro de 2014, que estabelece os valores a serem pagos pelo Programa de Assistência Estudantil. | Aumento do número de estudantes vulneráveis | Redução do orçamento | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | NÃO REALIZADO
Revisar a Ordem‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌053/2019‌, que regulamenta a concessão do auxílio emergencial. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Revisar a Ordem de Serviço 008/2017, que garante atendimento especializado, em caso de comprovada necessidade, às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Revisar a Resolução Condi n° 013, de 04 de dezembro de 2012, que define os valores das refeições praticados pelo Restaurante Universitário e demais providências. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | EM ELABORAÇÃO
Revisar a Resolução nº 25 (CONSU) de 28 de setembro de 2015, que estabelece a política de esportes da UFSJ. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | EM ELABORAÇÃO
Criar a proposta de regimento interno da Proae. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Trabalhar com uma comissão para desenvolver esta ação | NÃO REALIZADO
Revisar a Portaria UFSJ/PROAE nº 001, de 10 de junho de 2020, que estabelece padrões de funcionamento e comunicação da Proae e seus serviços no período de emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19). | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Reorganização da agenda e das atividades a serem desenvolvidas | REALIZADO
Criar a Portaria UFSJ/PROAE nº 003, de 23 de março de 2021, que institui o auxílio INCLUSÃO – DISCENTE APOIO. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | EVITAR | Reorganização da agenda e das atividades a serem desenvolvidas | REALIZADO
Criar a proposta de Resolução nº 011 (CONSU), de 20 de agosto de 2020, que regulamenta a concessão do Auxílio Inclusão Digital. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Reorganização da agenda e das atividades a serem desenvolvidas | REALIZADO
Criar o Programa de Empréstimo de Equipamento Tecnológico | Falta de apoio dos setores envolvidos | Falta de sistema e de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR
Revisar a Resolução nº 15 (CONSU) de 09 de junho de 2014, que aprova o regulamento geral da Moradia Estudantil. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | ACEITAR |  | NÃO REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
14 | 7 | 50% | 3 | 21.43% | 3 | 21.43%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.3)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa ( Serviço Social) | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | EVITAR | Reorganização da agenda e das atividades a serem desenvolvidas | REALIZADO
Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa ( Gestão de RU) | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | EVITAR | Reorganização da agenda e das atividades a serem desenvolvidas | EM ELABORAÇÃO
Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa (Serviço de Psicologia) | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | EVITAR | Reorganização da agenda e das atividades a serem desenvolvidas | EM ELABORAÇÃO
Participar de treinamentos oferecidos pela UFRN/Ntinf | Conciliar agenda de todos os envolvidos | Demanda elevada de trabalho | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Reorganização da agenda e das atividades a serem desenvolvidas e contar com o apoio do Ntinf para intermediar junto a UFRN | REALIZADO
Estudar o sistema, identificar problemas e solicitar adaptações necessárias à nossa realidade | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Reorganização da agenda e das atividades a serem desenvolvidas | REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.4)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
Fazer parceria com o Seaca/Proen para promover a Acolhida UFSJ, pois a Proae não possui servidor que tenha condições de coordenar às atividades da acolhida. | Não conseguir o apoio do Seaca | Falta de pessoal ou disponibilidade | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar apoio da Progp e da Proen | EM ELABORAÇÃO
Criação de um Guia do Estudante com informações sobre as bolsas e auxílios ofertadas pela UFSJ, com a previsão de abertura de editais e as condições para acessá-las; | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | EM ELABORAÇÃO
Recepcionar e acolher os alunos ingressantes na UFSJ, procurando engajar alunos veteranos para auxiliarem na adaptação dos calouros | Não conseguir adesão dos alunos veteranos | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Envolver os Cas e PETs | EM ELABORAÇÃO
Institucionalizar o programa Apoio por Pares em parceria com o Seaca/Proen, os Centros Acadêmicos e os Programas de Educação Tutorial (PET). | Não conseguir adesão dos alunos e profissionais necessários | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Compartilhar com o Seaca para que tenhamos um número mínimo de servidores para o deenvolvimento da ação. Além disso, é extremamente importante que o programa também aborde temas que envolvam a vida acadêmica do estudante. | NÃO REALIZADO
Criar um Cardápio Cultural, com apresentações de música, teatro e dança e oficinas pedagógicas, envolvendo os os talentos que a UFSJ possui | Não conseguir adesão da comunidade acadêmica | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | NÃO REALIZADO
Fortalecer a acolhida que está sendo oferecida pelos CAs e pelos PETs, paralelamente à Acolhida UFSJ. | Não conseguir aceitação dos grupos envolvidos | Possibilidade de não serem favoráveis a mudanças | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | ACEITAR |  | NÃO REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
6 | 0 | 0% | 3 | 50% | 3 | 50%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.5)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
Solicitar à reitoria nomeação de comissão que trabalhará na construção da política. | Dificuldade em se conseguir pessoas dispostas a participar de comissão. | Falta de pessoal comprometido, com conhecimento e disponibilidade de tempo. | OPERACIONAL | 2 | 4 | 8 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar apoio da reitoria e das pró-reitorias | NÃO REALIZADO
Realizar estudos de normas e resoluções de assuntos relacionados ao tema. | Dificuldade em encontrar as normas | Falta de pessoal com conhecimento das normas | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Incentivar e motivar os membros da comissão, dando suporte necessário para realização dos estudos. | NÃO REALIZADO
Criar a proposta de resolução que normatize essa política em toda a UFSJ e aplicar um questionário à comunidade acdêmica para sugetões. | Dificuldade em criar uma proposta que atenda á toda comunidade acadêmica. | Falta de pessoal qualificado | LEGAL | 3 | 4 | 12 | Alto | EVITAR | Criar cronograma, estabelecer prazos e metas no decorrer da construção da política. | NÃO REALIZADO
Realizar as alterações na proposta considerando as sugestões da comunidade acadêmica. | Dificuldade em filtrar e incorporar as sugestões em um único documento. | Falta de pessoal com pensamento em comum | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR |  | NÃO REALIZADO
Submeter a proposta ao conselho superior da UFSJ. | Conseguir realizar todos os ajustes necessários para o encminhamento | Falta de pessoal e disponibilidade de tempo | OPERACIONAL | 2 | 4 | 8 | Alto | EVITAR | Fazer o encmainhamento em nome da comissão | NÃO REALIZADO
Sendo aprovada a resolução no conselho, levar a política ao conhecimento da comunidade acadêmica. | Fificuldade em conseguir farealizar uma ampla publicação, de forma que todos tomem conhecimento da política. | Falta de recursos humanos e financeros | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | NÃO REALIZADO
Propor ações educativas no âmbito da ufsj, visando auxiliar no combate ao assédio, à violência e à discriminação, assim como contribuir par ampliar o debate sobre intolerância, o respeito à diversidade e a compreensão dos direitos humanos. | Não conseguir adesão da comunidade acadêmica | Falta de interesse | OPERACIONAL | 3 | 4 | 12 | Alto | EVITAR | Realizar campanhas de conscientização e conversar pessoalmente com os envolvidos. | NÃO REALIZADO
Criar fluxo de processo para os casos de denúnica. | Dificuldade em se definir um local para recebimento e encaminhamento das denúncias | Falta de pessoal e de estrutura organizacional | OPERACIONAL | 2 | 4 | 8 | Médio | EVITAR | Coordenar a criação do fluxo de processos | NÃO REALIZADO
Incentivar a criação de grupos de discussão sobre vivências, racismo, homossexualidade, deficiências, assédio, bem como apoiar as ações e grupos já existentes. | Não conseguir adesão de servidores e alunos | Falta de interesse, disponibilidade ou vontade politica | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR | Conversar pessoalmente com todos os envolvidos. Campanha de conscientização | EM ELABORAÇÃO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
9 | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 8 | 88.89%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1