## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Núcleo de Educação à Distância
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Rejane Côrrea da Rocha
Responsável PES (PONTE): | Alexis Renan Silva Ribeiro
Campus: | Campus Santo Antônio
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? | Sim. Regimento Interno aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 012, de 27 de março de 2008, CONSU.
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Infraestrutura, protagonismo do NEAD durante o processo de implantação do ERE, corpo técnico e docente qualificado | Momento de reflexão sobre as políticas relacionadas ao EAD e às TIC's / consolidação do uso das tecnologias na educação (EAD)
Não ser uma unidade acadêmica, falta de pessoal técnico efetivo (RH), execução financeira através de uma só fundação de apoio | Corte financeiro, falta de políticas EAD no âmbito das universidades federais
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
Objetivo 1 (A2) | Apoiar a permanência de estudantes através do uso de TIC´S
Objetivo 2 (A1) | Ampliar o uso do AVA para apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão
Objetivo 3 (A5) | Criar vínculo com a comunidade externa (região onde a UFSJ está inserida)
Objetivo 4 (A4) | Incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a EAD
Objetivo 5 (G3) | Melhoria da infraestrutura e fluxos de comunicação do NEAD
Objetivo 6 (A2) | Expandir a EAD buscando novas fontes de fomento

## PLANO DE AÇÃO POR OBJETIVO
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 01: Apoiar a permanência de estudantes através do uso de TIC´S
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Criação de bolsas específicas para estudantes matriculados em cursos na modalidade EAD | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM | É possível o remanejamento de despesas
2 | Criação de bolsas para apoio às atividades desenvolvidas pelo NEAD/UFSJ através de editais específicos | 2021-07-31 | CSA | REALIZADO | SIM | Edital 016/2020. Esas bolsas serão renovadas para 2022.
3 | Implantar a política de acolhimento ao discente da EAD | 2021-12-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | No ano de 2021, tivemos a entrada de uma única turma do curso de Licencitura em Filosofia Ead. Foi realizada uma aula inaugural no dia 13/03/2021, com a participação da coordenação de curso, Coger e do Reitor. Nesta aula ocorreram: roda de conversa sobre o curso e funciomanento do mesmo e uma palestra com Fábio Barrros
4 | Por meio da plataforma, promover cursos de capacitação, encontros virtuais, rodas de conversa | 2021-07-31 | CSA | REALIZADO | SIM | Esta é uma ação que deve ser revisada periodicamente. Foram feitas capacitações, encotros virtuauis . Não conseguimos ainda fazer rodas de conversa. No ano de 2021 foram relizados 8 cursos de capacitação e 1 workshop.Também foram realizadas capacitações no PACC
Objetivo Setorial 02: Ampliar o uso do AVA para apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A1
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Divulgação do Portal de Extensão e suas funcionalidades | 2021-07-31 | CSA | REALIZADO | SIM | Esta é uma ação que é revisada periodicamente. Precisamos melhorara o trabalho de comunicação e divulgação da plataforma (temos bolsistas de laboratório que podem fazer este trabalho, programar esta melhoria de ação em 2022) . O portal de extensão já divulgado entre o corpo técnico , como umas das ferramentas de nos cursos de capacitação do corpo técnico . No ano de 2021 foram relizadas 8 cursos de capacitação e a seleção da PPGCC
2 | Divulgação da nova versão do Portal Didático | 2020-12-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | Revisado periodicamente
3 | Implantação do Portal Didático da Pós-graduação | 2021-07-31 | CSA | REALIZADO | SIM | Implatamos o portal da pós-graduação stricto senso, junto com o da graduação como uma forma de otimizar o trabalho da equipe que muito enxuta, mas com uma carga de trabalho elevada. A demanda a partir do ensino remoto aumentou exponecialmente, no entanto a equipe não teve aumento em termos de pessoal. * Para o curso de Especialização Engenharia de Processos foi aberta uma plataforma dedicada, por enquanto, pois no momento é o único curso EAD que não ocorre no âmbito do NEAD. Para cursos EAD que não ocorrem no âmbito Nead, a plataforma será única para todos e funcionará como o portal didático, isto é, o procefessor é gerenciador de conteúdo.
4 | Provas online | 2020-12-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | As avaliações tanto dos cursos presenciais (no momento funcionando remoto) , quanto da Ead tem sido realizadas de forma OnLine. As ferramentas smais utilizadas para tal são Questionário, Chat e fòrum e o aplicativo, que também está no portal didático de Provas virtuais.
5 | Realizar juntamente com o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC) pesquisa com os discentes na modalidade EAD e presencial para levantamento das necessidades de tecnologia assistiva | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO | Não tivemos pessoal disponível para implementação desta ação, mas estamos nos programando para o próximo ano
6 | Realizar pesquisa com os discentes para implantação de estratégias pedagógicas inovadoras utilizando novas TICs | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO | Não tivemos pessoal disponível para implementação desta ação, mas estamos nos programando para o próximo ano
Objetivo Setorial 03: Criar vínculo com a comunidade externa (região onde a UFSJ está inserida)
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Uso do AVA para qualificação de professores da rede municipal de ensino | 2022-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM | Ainda não houve tempo hábil para implementação desta ação
2 | Convênio com prefeituras municipais | 2022-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO | Ainda não houve tempo hábil para implementação desta ação
3 | Criação de editais para oferecimento de cursos de aprimoramento para alunos do ensino médio em parceria com Unidades Acadêmicas da UFSJ | 2022-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM | Ainda não houve tempo hábil para implementação desta ação
4 | Participar da Mostra de Profissões promovida pela UFSJ | 2021-12-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Revisar periodicamente. Apesar do convite, os cursos Nead não participaram, pois a mostra é voltada para alunos que irão ingressar na universidade e em 2021 não havia previsão de novas turmas para 2022. Então em comum acordo com PROEN percebemos que não faria sentido participar pois os alunos não teriam como se inscrever nos cursos que são ofertados atualmente. Além disso, os editais são direcionados a um público alvo (formação de professores e gestores públicos) e muitas vezes as vagas são direcionadas a esses profissionais e a demanda universal não é feita via SISU e sim em edital próprio.
Objetivo Setorial 04: Incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a EAD.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Criação de um núcleo de comunicação para divulgar os eventos e trabalhos desenvolvidos pelo NEAD | 2021-12-31 | CSA | REALIZADO | SIM | Temos os bolsistas de laboratório trabalhando nesta área, divulgando o trabalho do Nead nas redes sociais. Também foi reativado o boletim NEAD de forma excluisvamente digital. Mas ainda devemos fazer muitas melhorias nesta área ao lingo do de 2022.
2 | Recomposição da equipe editorial da Revista de Educação a Distância - Re@d - ISSN: 2675-0651 | 2021-07-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Estamos montando edital para chamada da equipe editorial e após esta contartação reativaremos a edição da revista
3 | Retomar as publicações da Revista de Educação a Distância - Re@d - ISSN: 2675-0651 | 2021-12-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | NÃO | fazendo edital para
4 | Promover o CONEAD | 2021-07-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | SIM | Não tivemos pessoal disponível para promoção do evento. Trabalharemos para podermos realizar o evento ano que vem.
Objetivo Setorial 05: Melhoria da infraestrutura e fluxos de comunicação do NEAD.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G3
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Revisar regimento de criação do NEAD propondo alterações na estrutura interna | 2021-07-31 | CSA | REALIZADO | NÃO
2 | Estimar planilha de custos para orientar as unidades acadêmicas que queiram criar cursos lato sensu, não financiados pela UAB, a serem gerenciados pelo NEAD | 2021-07-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | Em julho o NEAD elaborou planilhas de custos conforme demanda do Ofício SEE/SU nº. 133/2021, de 30 de junho de 2021, Programa de Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional dos Servidores da Educação - Forma-E , Referência: [Processo nº 1260.01.0067780/2021-21]. Foram feitas planilhas de custos para cursos de gradução e especializações (esta planilhas estão no drive do financeiro e da Coger e tem acesso interno). Mas servem como base para cursos futuros, não financiados pela UAB/CAPES.
3 | Mapear e revisar os procedimentos internos do NEAD | 2021-07-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | Várias ações relativas ao mapeamento e revisão do procedimento já foram realizadas, no entanto ainda algumas ações que ainda precisam ser implementadas. Além disso este é um processo contínuo e deve ser atulizado conforme a legislação vigente. Dentre as aões já realizadas e aprovadas no COEAD e encaminhadas para os trâmites nas instâcias superiores, podemos destacar: inventário uso dos dados pessoais, em cumprimento da LGPD; Anteprojeto de resolução para emissão de certificado digital na pós -graduação lato sensu do NEAD; Anteprojeto de resolução das regras acadêmicas dos cursos de gradução EAD do NEAD; Anteprojeto de resolução das regras acadêmicas dos cursos de pós-gradução EAD do NEAD;
4 | Propôr a implantação de um estúdio para o NEAD | 2022-12-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | A estruturação do estúdio foi aprovado no chamada de verba de capital da SEE. A proposta: Projeto Estruturação do Estúdio e do Laboratório de Mídias Educacionais & ampliação e reestruturação do Núcleo de Tecnologia da Informação do NEAD-UFSJ e adequação do espaço físico foi cadastrada e encaminhada no SigCon do Estado de Minas Gerais, sendo aprovado valor de R$855.000,00. Este valor deve ser depositada em dezembro de 2021, será geranciada pela FUNDEP e a Profa. Rejane Rocha é coordenadora do referido projeto. As reformas necessárias para implatação serão realizadas em 2022 e os equipamentos serão comprados entre janeiro de julho de 2022.
Objetivo Setorial 06: Expandir a EAD buscando novas fontes de fomento
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Elaborar projetos para captação de recursos | 2020-12-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | 1) Projeto elaborarado para Programa de Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional dos Servidores da Educação - Forma-E. Este processo também deve ser realizado de forma contínua. 2) Projeto para captação de recursos (verba de capital) a SEE contemplado R$855.000,00 para estuturação do estúdio de gravação de aulas, reestruturar/atualizar os equipamentos dos laboratórios de mídias educacionais e TI, além de adequação do espaço físico do estúdio e pequenas reformas (troca do piso, instalação de ar condicionado, dentre outros)
2 | Participar de editais para captação de recursos | 2020-12-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | Participamos do chamada Programa de Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional dos Servidores da Educação - Forma-E. N , no entanto não fomos contemplados pois a grade curricular dos cursos dos quais enviamos as prpostas não se enquadravam dentro da grade e formato desejado pela SEE. Não havia tempo hábil para adequar as grades e projetos pedagógicos e aprovar em todas as instâncias da UFSJ. Iremos paraticpar do edital UAB?CAPES previsto para sair até 20 dezembro, já estamos participando das reuniões e das apresentações do Edital
RELATÓRIO PERIÓDICO (atualizado em 30/11/2021 )
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
Objetivo 1 | 4 | 3 | 75%
Objetivo 2 | 6 | 4 | 66.67%
Objetivo 3 | 4 | 0 | 0%
Objetivo 4 | 4 | 1 | 25%
Objetivo 5 | 4 | 4 | 100%
Objetivo 6 | 2 | 2 | 100%
ORÇAMENTO
Objetivo 1 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 0
| Ação 2 | 26200 | referente ao empenho das bolsas dos bolsistas de laboratório,
Ação 3
| Ação 4 | 0
| Total | 26200
Objetivo 2 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 0 | *os recusos desta ação são inderetos, o custeio da mão obra dos colaboradores terceirizados e técnicos de TI
Ação 2
| Ação 3 | 0 | *os recusos desta ação são inderetos, o custeio da mão obra dos colaboradores terceirizados e técnicos de TI e bolsistas de laboratório
Ação 4
Ação 5
Ação 6
| Total | 0
Objetivo 3 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 0 | Não houve empenho
Ação 2
| Ação 3 | 0 | Não houve empenho
Ação 4
Ação 5
Ação 6
| Total | 0
Objetivo 4 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 0
Ação 2
Ação 3
Ação 4
| Total | 0
Objetivo 5 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
Ação 1
Ação 2
Ação 3
| Ação 4 | 0 | será empenhado o valor R$855.000,00 (dez/21 ou jan/22, no entanto, além da implatação do estúdio serão realizadas outras ações ainda não previstas no PES em 21)
| Total | 0
Objetivo 6 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
Ação 1
| Ação 2 | 0
| Total | 0
2020
RPCO – EDITAL Nº 5/2018/CAPES - TED - SIMEC Nº 8414/2019
Nº Nota de crédito (NC) | Data emissão (NC) | Código/ Natureza da despesa | Valor descentralizado | Valor Remanejado | Valor empenhado | Valor liquidado | Nº Nota de empenho (NE) | Data/ emissão | Valor não utilizado | Valor devolvido
2020NC000031 | 2020-04-08 | 33.90.37 Locação de mão de obra | R$ 213.850,00 | R$ 0,00 | R$ 213.850,00 | R$ 213.850,00 | 2020NE800545 | 2020-05-05 | R$ 0,00 | R$ 0,00
2020NC000143 | 2020-08-05 |  | R$ 285.875,00 | R$ 0,00 | R$ 285.875,00 | R$ 285.875,00 | 2020NE800706 | 2020-06-02 | R$ 0,00 | R$ 0,00
2020NC000452 | 2020-11-18 |  | R$ 214.558,00 | R$ 0,00 | R$ 214.558,00 | R$ 214.558,00 | 2020NE801259 | 2020-11-26 | R$ 0,00 | R$ 0,00
Total |  |  | R$ 714.283,00 | R$ 0,00 | R$ 714.283,00 | R$ 714.283,00 | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00
Fonte: Memorando Eletrônico nº 96/2021/ PPLAN/ SEPLO/UFSJ de 04/03/2021
RPCO – EDITAL Nº 75/2014/CAPES - TED - SIMEC Nº 5079/2017
Nº Nota de crédito (NC) | Data /emissão | Código/ Natureza da despesa | Valor descentralizado R$ | Valor Remanejado R$ | Valor empenhado R$ | Valor liquidado R$ | Nº Nota de empenho (NE) | Data/ emissão | Valor não utilizado R$ | Valor devolvido R$
2020NC000048 | 2020-04-08 | 33.90.37 Locação de mão de obra | 219600 | 0 | 219600 | 194978.42 | 2020NE800546 | 2020-05-05 | 0 | 0
2020NC000151 | 2020-05-08 |  | 144137 | 0 | 144137 | 0 | 2020NE800707 | 2020-06-02 | 0 | 0
2020NC000453 | 2020-11-18 |  | 175484 | 0 | 175484 | 0 | 2020NE801258 | 2020-11-26 | 0 | 0
Total |  |  | 539221 | 0 | 539221 | 194978.42 | - | - | 0 | 0
Fonte: Memorando eletrônico nº 96/2021/DPLAG/SEPLO de 04/03/2021.
2021
RPCO – EDITAL Nº 5/2018/CAPES - TED - SIMEC Nº 8414/2019
Nº Nota de crédito (NC) | Data/ emissão | Código/ Natureza da despesa | Valor descentralizado R$ | Valor Remanejado R$ | Valor empenhado R$ | Nº Nota de empenho (NE) | Data/ emissão
2021NC000077 | 2021-06-23 | 33.90.37 Locação de mão de obra | 72335 | 0 | 72335 | 2021NE000605 | 2021-06-29
Recursos SESU/MEC - UFSJ
Nº Nota de crédito (NC) | Data/ emissão | Código/ Natureza da despesa | Valor descentralizado R$ | Valor Remanejado R$ | Valor empenhado R$ | Nº Nota de empenho (NE) | Data/ emissão
2021NC002559 | 2021-09-30 | 33.90.37 Locação de mão de obra | 300000 | 0 | 300000 | 2021NE001156 | 2021-10-06
Recursos UFSJ
Nº Documento SIPAC | Data/ emissão | Código/ Natureza da despesa | Valor descentralizado R$ | Valor Remanejado R$ | Valor empenhado R$ | Nº requisição pagamento | Valor liquidado R$
990062 | 2021-01-27 | 33.90.18 Auxílio financeiro a estudante | 3000 | 0 | 3000 | 65/2021 162/2021 | 3000
9900140 | 2021-03-03 | 33.90.18 Auxílio financeiro a estudante | 4000 | 0 | 4000 | 248/2021 344/2021 | 4000
9900191 | 2021-03-17 | 33.90.18 Auxílio financeiro a estudante | 800 | 0 | 800 | * | 800
2021ND000429 | 2021-04-30 | 33.50.41 Contribuições Anuidade Unirede | 2000 | 0 | 2000 | - | 2000
9900487 | 2021-05-19 | 33.90.18 Auxílio financeiro a estudante | 18400 | 0 | 18400 | 439/2021 511/2021 512/2021 605/2021 655/2021 717/2021 816/2021 878/2021 911/2021 | 16800
9900760 | 2021-11-03 | 33.90.30 Material de consumo | 4189.95 | 0 | 4189.95 | 751/2021 | 4189.95
Total |  |  | 32389.95 | 0 | 32389.95 | - | 30789.95 | - | -
* nº da requisição de pagamento linha 39.
Obs: Recursos empenhados nesta cor são referentes a Ação 2 do Objetivo1
Os demais valores empenhados são referentes ao pagamento dos colaboradores terceirizados do NEAD. Também existem pagamentos referente ao pagamento da Unirede e Material de Consumo.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Aqui é o espaço em que a setorial tem autonomia para inserir índices, indicadores e dados objetivos. São específicos da setorial e devem ter relação com o objetivo setorial proposto. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade. *Substituir os exemplos pelos dados da setorial
Portal Didático - Campus Virtual do NEAD
Número de disciplinas oferatadas na graduação ofertadas no Portal em 2021 | Total de discentes utilizando o Portal na graduação | Total de docentes utilizando o Portal na graduação | Número de disciplinas oferatadas na pós-graduação ofertadas no Portal em 2021 | Total de discentes utilizando o Portal na pós-graduação | Total de docentes utilizando o Portal na graduação | Obs: O número de docentes e discentes foram contabilizados uma única vez, independente do número de disciplinas lecionas pelos professores ou cursados pelos alunos
5750 | 10157 | 840 | 656 | 1698 | 302
Índice de docentes que usam o Portal na graduação | Índice de docentes que usam o Portal na graduação | Índice de docentes que usam o Portal na pós-graduação | Índice de docentes que usam o Portal na pós-graduação
84.64% | 96.33% | 90.32% | 68.02%
*Estimativativa de alunos da graduação:12.000 | Conforme o SIRH total de professores da UFSJ 872. Este foi o número considerado como atuando atuando na graduação (não foram retirados os em afastamento). | *Dados levantados com a SEPPG, números da pós-graduação em 2021: strictu sensu (1342 ativos +231 finalizados em 1/2021), lato sensu ( 30 Cuidados Paleativos, não usam o Portal) + Residência (26) + disciplinas isoldadas (149 no 1/2021 e 101 no 2/2021). Não temos como computar a intersecção dos alunos em matrícula isolada. Os do Nead tem pltaforma dedicada portanto não entram no somatório. | Segundo Pró-reitor de Pesquisa, o total de professores atuando na pós-graduação.(também não sendo considerado os afastados)
Ofertas Edital nº 75/2014/CAPES - TED nº 5079/2017
GRADUAÇÃO
1. Bacharelado em Adminsitração Pública (início/término real) | Total de Polos | Nº vagas ofertadas | Alunos Matriculados | Alunos ativos | Alunos Formados | Alunos Evadidos (Que não concluíram o curso por algum motivo: desistentes, desvinculados, transferidos para outra instituição) | Alunos não concluintes | Outros* (Retidos com TCCs, trancados e falecidos)
09/2016 a 03/2021 Repercurso: 03/2022 5ª oferta | 6 | 330 | 312 | 104 | 27 | 181 | 0 | 0
02/2017 a 01/2021 Repercurso: 01/2022 6ª oferta | 7 | 330 | 290 | 140 | 4 | 145 | 0 | 1
08/2017 a 07/2021 Repercurso: 07/2022 7ª oferta | 6 | 330 | 262 | 132 | 0 | 130 | 0 | 0
Total | - | 990 | 864 | 376 | 31 | 456 | 0 | 1
Indice de Evasão Geral dos Oferecimentos Ativos | 46.06% | Índices de Geral de Conclusão dos Oferecimentos ativos | 3.588% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2022 dos Oferecimemtos Ativos | 43.52%
2. Licenciatura em Filosofia (início/término real) | Total de Polos | Nº vagas ofertadas | Alunos Matriculados | Alunos ativos | Alunos Formados | Alunos Evadidos (Que não concluíram o curso por algum motivo: desistentes, desvinculados, transferidos para outra instituição) | Alunos não concluintes | Outros* (Retidos com TCCs, trancados e falecidos)
09/2016 a 09/2020 Repercurso: 09/2021 2ª oferta | 8 | 240 | 227 | 18 | 39 | 136 | 52 | 36 | Na turma de 2016, foram contados como ativos 2 alunos da remanescentes da turma de 2013
02/2018 a 01/2022 Repercurso: 01/2023 3ª oferta | 10 | 290 | 254 | 124 | 0 | 123 | 0 | 7
04/2021 a 03/2025 Repercurso: 03/2026 4ª oferta | 9 | 300 | 225 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0
Total | - | 830 | 706 | 365 | 39 | 261 | 52 | 43
Indice de Evasão Geral dos Oferecimentos Ativos | 31.45% | Índices de Geral de Conclusão dos Oferecimentos ativos | 5.524% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2023 dos Oferecimemtos Ativos | 29.52% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2027 dos Oferecimemtos Ativos |  | 99.11%
3. Licenciatura em Matemática (início/término real) | Total de Polos | Nº vagas ofertadas | Alunos Matriculados | Alunos ativos | Alunos Formados | Alunos Evadidos (Que não concluíram o curso por algum motivo: desistentes, desvinculados, transferidos para outra instituição) | Alunos não concluintes | Outros* (Retidos com TCCs, trancados e falecidos)
08/2017 a 07/2021 Repercurso: 07/2022 3ª oferta | 4 | 180 | 95 | 17 | 1 | 77 | 0 | 0
Total | - | 180 | 95 | 17 | 1 | 77 | 0 | 0
Indice de Evasão Geral dos Oferecimentos Ativos | 42.78% | Índices de Geral de Conclusão dos Oferecimentos ativos | 1.053% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2022 dos Oferecimemtos Ativos | 17.89%
4. Licenciatura em Pedagogia (início/término real) | Total de Polos | Nº vagas ofertadas | Alunos Matriculados | Alunos ativos | Alunos Formados | Alunos Evadidos (Que não concluíram o curso por algum motivo: desistentes, desvinculados, transferidos para outra instituição) | Alunos não concluintes | Outros* (Retidos com TCCs, trancados e falecidos) | O curso de Pedagogia Ead encerrou o prazo máximo de conclusão em julho/2020. No entanto os alunos matriculados em Estágio Supervisionado (atividade presencial) tiveram seu prazo prorrogado, devido a pandemia. Além disso, desde de 2020 os alunos não são desligados pela DICON. O número de alunos inscritos no CONTA é 28. No entanto, alguns dos alunos inscritos não cumpriram as exigências da UFSJ, como por exemplo renovar matrícula semestralmente. Assim, estes alunos serão deslidados quando que DICON retomar este procedimento.Assim dos 28 alunos inscritos no Contac, efetivamente somente, 9 alunos que estão devendo estágio, poderão terminar o curso até julho de 2022.
08/2014 a 07/2018 Repercurso: 07/2019 4ª oferta | 6 | 230 | 276 | 9 | 145 | 83 | 48 | 19 | Outros*: compostos por alunos que deverão ser desligados, mas ainda estão inscritos no Contc
Total | - | 230 | 276 | 9 | 145 | 83 | 48 | 19
Indice de Evasão Geral dos Oferecimentos Ativos | 36.09% | Índices de Geral de Conclusão dos Oferecimentos ativos | 52.54% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2022 dos Oferecimemtos Ativos | 3.261%
Ofertas do Edital nº 05/2018/CAPES- TED 8414/2019
ESPECIALIZAÇÕES
1. Ens. de Filosofia no Ensino Médio (início/término real) | Total de Polos | Nº vagas ofertadas | Alunos Matriculados | Alunos ativos | Alunos Formados | Alunos Evadidos (Que não concluíram o curso por algum motivo: desistentes, desvinculados, transferidos para outra instituição) | Alunos não concluintes | Outros* (Retidos com TCCs, trancados e falecidos)
03/2020 a 08/2021 3ª oferta | 5 | 150 | 151 | 36 | 58 | 57 | 94 | 0
Total | 5 | 150 | 151 | 36 | 58 | 57 | 94 | 0
Indice de Evasão Geral dos Oferecimentos Ativos | 38% | Índices de Geral de Conclusão dos Oferecimentos ativos | 38.41% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2022 dos Oferecimemtos Ativos | 23.84%
2. Ens. de Sociologia no Ensino Médio (início/término real) | Total de Polos | Nº vagas ofertadas | Alunos Matriculados | Alunos ativos | Alunos Formados | Alunos Evadidos (Que não concluíram o curso por algum motivo: desistentes, desvinculados, transferidos para outra instituição) | Alunos não concluintes | Outros* (Retidos com TCCs, trancados e falecidos)
03/2020 a 08/2021 3ª oferta | 5 | 150 | 150 | 11 | 59 | 75 | 0 | 5
Total | 5 | 150 | 150 | 11 | 59 | 75 | 0 | 5
Indice de Evasão Geral dos Oferecimentos Ativos | 50% | Índices de Geral de Conclusão dos Oferecimentos ativos | 39.33% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2022 dos Oferecimemtos Ativos | 7.333%
3. Mídias na Educação (início/término real) | Total de Polos | Nº vagas ofertadas | Alunos Matriculados | Alunos ativos | Alunos Formados | Alunos Evadidos (Que não concluíram o curso por algum motivo: desistentes, desvinculados, transferidos para outra instituição) | Alunos não concluintes | Outros* (Retidos com TCCs, trancados e falecidos) | Não existem alunos formados pois a previsão de término do curso é março de 2022
03/2020 a 02/2022 6ª oferta | 5 | 150 | 150 | 113 | 0 | 37 | 0 | 0
Total | 5 | 150 | 150 | 113 | 0 | 37 | 0 | 0
Indice de Evasão Geral dos Oferecimentos Ativos | 24.67% | Índices de Geral de Conclusão dos Oferecimentos ativos | 0% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2022 dos Oferecimemtos Ativos | 75.33%
4. Práticas de Letramento e Alfabetização (início/término real) | Total de Polos | Nº vagas ofertadas | Alunos Matriculados | Alunos ativos | Alunos Formados | Alunos Evadidos (Que não concluíram o curso por algum motivo: desistentes, desvinculados, transferidos para outra instituição) | Alunos não concluintes | Outros* (Retidos com TCCs, trancados e falecidos)
03/2020 a 10/2021 9ª oferta | 5 | 150 | 150 | 42 | 76 | 34 | 116 | 0
Total | 5 | 150 | 150 | 42 | 76 | 34 | 116 | 0
Indice de Evasão Geral dos Oferecimentos Ativos | 22.67% | Índices de Geral de Conclusão dos Oferecimentos ativos | 50.67% | Índice Geral Expectitava de Conclusão até 2022 dos Oferecimemtos Ativos | 28%
Fontes: sistema SisUAB_ 01/12/2021
Portal didático e Contac
Note on E18: ====== ID#AAAALLRvpLE OPÇÕES (2021-01-26 18:23:11) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO
Note on E52: ====== ID#AAAALLRvpLA OPÇÕES (2021-01-26 18:23:11) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS
|  | Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento
| Criação de bolsas específicas para estudantes matriculados em cursos na modalidade EAD | Impossibilidade de efetuar a execução financeira | Insolvência da FAUF | Não pagar as bolsas | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 3 | 2 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
A2 | Criação de bolsas para apoio às atividades desenvolvidas pelo NEAD/UFSJ através de editais específicos | Não haver editais publicados ou a não aprovação de nova modalidade de bolsa no CONDI | Falta de recurso financeiro para publicação de editais ou entendimento de que a nova modalidade de bolsa não é de interesse da UFSJ | Falta de apoio especializado | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Implantar a política de acolhimento ao discente da EAD | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Por meio da plataforma, promover cursos de capacitação, encontros virtuais, rodas de conversa | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Divulgação do Portal de Extensão e suas funcionalidades | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Divulgação da nova versão do Portal Didático | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Implantação do Portal Didático da Pós-graduação | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
A1 | Provas online | Não haver programa específico para aplicação das provas | Não contratação de PJ para desenvolver/codificar o sistema | Não haver provas online | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar outros recursos humanos para realização da tarefa | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Realizar juntamente com o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC) pesquisa com os discentes na modalidade EAD e presencial para levantamento das necessidades de tecnologia assistiva | Não conseguir, em tempo hábil, participar da pesquisa realizada pelo SINAC | Sobrecarga de trabalho ou falta de interação com o SINAC | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | A pesquisa ser realizada pelo NEAD, sem a parceria com o SINAC | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
| Realizar pesquisa com os discentes para implantação de estratégias pedagógicas inovadoras utilizando novas TICs | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para realização da atividade | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
| Convênio com prefeituras municipais para uso do AVA para qualificação de professores da rede municipal de ensino e/ou gestores públicos | Falta de recursos humanos para realizar as atividades e/ou falta de aporte financeiro | Sobrecarga de trabalho e/ou falta de interesse externo em realizar o projeto | Não realizar os projetos/convênios | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | TRATAR | Impossibilidade de realizar a ação uma vez que depende de dois fatores externos | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
A5 | Criação de editais para oferecimento de cursos de aprimoramento para alunos do ensino médio em parceria com Unidades Acadêmicas da UFSJ | Falta de recursos humanos disponíveis | Interesse das unidades acadêmicas | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | TRATAR | Impossibilidade de realizar a ação uma vez que não há recursos humanos disponíveis no NEAD | NÂO |  |  | NÂO | NÃO REALIZADO
| Participar da Mostra de Profissões promovida pela UFSJ | Não ocorrer a Mostra de Profissões | Ajustes no calendário acadêmico que impeçam que a Mostra de Profissões aconteça ou a falta de recursos humanos para realizar as atividades | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Organizar uma Mostra de Profissões específica junto aos Pólos | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO | retirar devido a falta de editais
| Criação de um núcleo de comunicação para divulgar os eventos e trabalhos desenvolvidos pelo NEAD | Falta de recursos financeiros para realizar as atividades | Falta de aporte financeiro | Impossibilidade de realizar esta ação | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Recomposição da equipe editorial da Revista de Educação a Distância - Re@d - ISSN: 2675-0651 | Falta de recursos financeiros para realizar as atividades | Falta de aporte financeiro | Prejuízo na avaliação sobre a comunicação e divulgação realizadas pelo NEAD | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
A4 | Retomar as publicações da Revista de Educação a Distância - Re@d - ISSN: 2675-0651 | Falta de recursos financeiros para realizar as atividades | Falta de aporte financeiro | Prejuízo na avaliação sobre a comunicação e divulgação realizadas pelo NEAD | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
| Promover o CONEAD | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabaho | Prejuízo no processo de comunicação/divulgação do NEAD e intereção entre os agentes da EAD | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | TRATAR | Buscar apoio em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
| Revisar regimento de criação do NEAD propondo alterações na estrutura interna | Recursos humanos para realizar as atividades ou aprovação das alterações nos conselhos superiores | Sobrecarga de trabalho ou o entendimento de que as alterações propostas não estão de acordo com o que regulamenta os conselhos superiores da UFSJ | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Seguir as recomendações dadas pelos conselhos, no caso de não aprovação | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Estimar planilha de custos para orientar as unidades acadêmicas que queiram criar cursos lato sensu, não financiados pela UAB, a serem gerenciados pelo NEAD | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Apoio do NEAD somente nos AVA's | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
g3 | Mapear e revisar os procedimentos internos do NEAD | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar outros recursos humanos para realização da tarefa | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO | Esta ação está sob revisão constante
| Propôr a implantação de um estúdio para o NEAD | Não conseguir equipar o estúdio | Falta de recursos financeiros de Capital | Impossibilidade de realizar esta ação | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Contratação de PJ para realizar o trabalho | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Elaborar projetos para captação de recursos | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Buscar outros recursos humanos para realização da tarefa | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
A2 | Participar de editais para captação de recursos | Não participar dos editais | Não haver editais | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 4 | 4 | 16 | Extremo | ACEITAR | Depende de fatores externos | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[6 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[7 empty] | Nenhum |  | 3 a 24 e 26 | 25 | 27
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 23 | 14 | 60.87% | 5 | 21.74% | 4 | 17.39%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
| Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 0 | 14 | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0!

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1