## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Núcleo de Educação à Distância
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Rejane Côrrea da Rocha
Responsável PES (PONTE): | Josiane Nogueira
Campus: | Campus Santo Antônio
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? | Sim. Regimento Interno aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 012, de 27 de março de 2008, CONSU.
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Infraestrutura, protagonismo do NEAD durante o processo de implantação do ERE, corpo técnico e docente qualificado | Momento de reflexão sobre as políticas relacionadas ao EAD e às TIC's / consolidação do uso das tecnologias na educação (EAD)
Não ser uma unidade acadêmica, falta de pessoal técnico efetivo (RH), execução financeira através de uma só fundação de apoio | Corte financeiro, falta de políticas EAD no âmbito das universidades federais
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
Objetivo 1 (A2) | Apoiar a permanência de estudantes através do uso de TIC´S
Objetivo 2 (A1) | Ampliar o uso do AVA para apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão
Objetivo 3 (A5) | Criar vínculo com a comunidade externa (região onde a UFSJ está inserida)
Objetivo 4 (A4) | Incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a EAD
Objetivo 5 (G2, G3 e G4) | Melhoria da infraestrutura e fluxos de comunicação do NEAD
Objetivo 6 (A2 e A4 e A5) | Expandir a EAD buscando novas fontes de fomento

## PLANO DE AÇÃO POR OBJETIVO
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 01: Apoiar a permanência de estudantes através do uso de TIC´S
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Criação de bolsas específicas para estudantes matriculados em cursos na modalidade EAD | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM | É possível o remanejamento de despesas
2 | Criação de bolsas para apoio às atividades desenvolvidas pelo NEAD/UFSJ através de editais específicos | 2021-07-31 | CSA | REALIZADO | SIM | Edital 016/2020
3 | Implantar a política de acolhimento ao discente da EAD | 2021-12-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
4 | Por meio da plataforma, promover cursos de capacitação, encontros virtuais, rodas de conversa | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM
Objetivo Setorial 02: Ampliar o uso do AVA para apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A1
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Divulgação do Portal de Extensão e suas funcionalidades | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM
2 | Divulgação da nova versão do Portal Didático | 2020-12-31 | CSA | REALIZADO | NÃO | Revisado periodicamente
3 | Implantação do Portal Didático da Pós-graduação | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM
4 | Provas online | 2020-12-31 | CSA | REALIZADO | NÃO
5 | Realizar juntamente com o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC) pesquisa com os discentes na modalidade EAD e presencial para levantamento das necessidades de tecnologia assistiva | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
6 | Realizar pesquisa com os discentes para implantação de estratégias pedagógicas inovadoras utilizando novas TICs | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
Objetivo Setorial 03: Criar vínculo com a comunidade externa (região onde a UFSJ está inserida)
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Uso do AVA para qualificação de professores da rede municipal de ensino | 2022-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM
2 | Convênio com prefeituras municipais | 2022-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
3 | Criação de editais para oferecimento de cursos de aprimoramento para alunos do ensino médio em parceria com Unidades Acadêmicas da UFSJ | 2022-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM
4 | Participar da Mostra de Profissões promovida pela UFSJ | 2021-12-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
Objetivo Setorial 04: Incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a EAD.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Criação de um núcleo de comunicação para divulgar os eventos e trabalhos desenvolvidos pelo NEAD | 2021-12-31 | CSA | NÃO REALIZADO | SIM
2 | Recomposição da equipe editorial da Revista de Educação a Distância - Re@d - ISSN: 2675-0651 | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
3 | Retomar as publicações da Revista de Educação a Distância - Re@d - ISSN: 2675-0651 | 2021-12-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
4 | Promover o CONEAD | 2021-07-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | SIM | Anual
Objetivo Setorial 05: Melhoria da infraestrutura e fluxos de comunicação do NEAD.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G2
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Revisar regimento de criação do NEAD propondo alterações na estrutura interna | 2021-07-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | NÃO
2 | Estimar planilha de custos para orientar as unidades acadêmicas que queiram criar cursos lato sensu, não financiados pela UAB, a serem gerenciados pelo NEAD | 2021-07-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
3 | Mapear e revisar os procedimentos internos do NEAD | 2021-07-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | NÃO
4 | Propôr a implantação de um estúdio para o NEAD | 2022-12-31 | CSA | NÃO REALIZADO | NÃO
Objetivo Setorial 06: Expandir a EAD buscando novas fontes de fomento
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Elaborar projetos para captação de recursos | 2021-12-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | NÃO
2 | Participar de editais para captação de recursos | 2021-12-31 | CSA | EM ELABORAÇÃO | NÃO
RELATÓRIO PERIÓDICO (atualizado em 26/01/2021 )
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
Objetivo 1 | 4 | 1 | 25%
Objetivo 2 | 6 | 2 | 33.33%
Objetivo 3 | 4 | 0 | 0%
Objetivo 4 | 4 | 0 | 0%
Objetivo 5 | 4 | 0 | 0%
Objetivo 6 | 2 | 0 | 0%
ORÇAMENTO
Objetivo 1 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 28753.335
| Ação 2 | 28753.335
Ação 3
| Ação 4 | 70000
| Total | 127506.67
Objetivo 2 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 15423
Ação 2
| Ação 3 | 15423
Ação 4
Ação 5
Ação 6
| Total | 30846
Objetivo 3 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 38900
Ação 2
| Ação 3 | 42200
Ação 4
| Total | 81100
Objetivo 4 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 38900
Ação 2
Ação 3
| Ação 4 | 517928.63
| Total | 556828.63
Objetivo 5 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
Ação 1
Ação 2
Ação 3
Ação 4
| Total | 0
Objetivo 6 | Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
Ação 1
Ação 2
| Total | 0
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Aqui é o espaço em que a setorial tem autonomia para inserir índices, indicadores e dados objetivos. São específicos da setorial e devem ter relação com o objetivo setorial proposto. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade. *Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial no ano de 2020 | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
Objetivo 1 | 0 | 1 |  | Uma das ações previstas para 2021 foi realizada no ano de 2020
Objetivo 2 | 2 | 2 | 100%
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 5
Objetivo 6 | 2 | 0 | 0% | Gentileza corrigir a planilha anterior pois a previsão correta para esta ação era 2021.
Dados NEAD - Cursos de Graduação
Administração Pública (bacharelado) Obs.: Conforme SisUAB - 3 ofertas ativas
Total de pólos ativos | 11
Total de alunos ativos | 382
Total de professores | 21
Indicadores
Alunos/pólo | 34.7273
Alunos/professor | 18.1905
Filosofia (licenciatura) 1ª: a ser concluída 2ª: ativa
Total de pólos ativos | 16
Total de alunos ativos | 241
Total de professores | 12
Indicadores
Alunos/pólo | 15.0625
Alunos/professor | 20.0833
Matemática (licenciatura)
Total de pólos ativos | 4
Total de alunos ativos | 32
Total de professores | 9
Indicadores
Alunos/pólo | 8
Alunos/professor | 3.5556
Dados NEAD - Cursos de Pós-graduação
Total de cursos ativos | 4
Total de pólos ativos | 14
Total de vagas oferecidas | 600
Total de alunos ativos | 572
Total de professores | 25
Indicadores
Vagas ocupadas (%) | 95.33%
Alunos/pólo | 40.8571
Alunos/professor | 22.88
O baixo nível de efetividade deve-se ao fato de que maioria das ações tem prazo de encerramento no ano de 2021. Considerando-se as ações previstas para 2020, a taxa de efetividade do NEAD foi de 100% .
Note on E18: ====== ID#AAAALLRvpLE OPÇÕES (2021-01-26 18:23:11) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO
Note on E28: ====== ID#AAAALLRvpK8 OPÇÕES (2021-01-26 18:23:11) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO
Note on E52: ====== ID#AAAALLRvpLA OPÇÕES (2021-01-26 18:23:11) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS | [6 empty] | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[16 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
Criação de bolsas específicas para estudantes matriculados em cursos na modalidade EAD | Impossibilidade de efetuar a execução financeira | Insolvência da FAUF | Não pagar as bolsas | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 3 | 2 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Criação de bolsas para apoio às atividades desenvolvidas pelo NEAD/UFSJ através de editais específicos | Não haver editais publicados ou a não aprovação de nova modalidade de bolsa no CONDI | Falta de recurso financeiro para publicação de editais ou entendimento de que a nova modalidade de bolsa não é de interesse da UFSJ | Falta de apoio especializado | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
Implantar a política de acolhimento ao discente da EAD | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Por meio da plataforma, promover cursos de capacitação, encontros virtuais, rodas de conversa | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Divulgação do Portal de Extensão e suas funcionalidades | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Divulgação da nova versão do Portal Didático | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Implantação do Portal Didático da Pós-graduação | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para interação com os discentes | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Provas online | Não haver programa específico para aplicação das provas | Não contratação de PJ para desenvolver/codificar o sistema | Não haver provas online | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar outros recursos humanos para realização da tarefa | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Realizar juntamente com o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC) pesquisa com os discentes na modalidade EAD e presencial para levantamento das necessidades de tecnologia assistiva | Não conseguir, em tempo hábil, participar da pesquisa realizada pelo SINAC | Sobrecarga de trabalho ou falta de interação com o SINAC | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | A pesquisa ser realizada pelo NEAD, sem a parceria com o SINAC | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Realizar pesquisa com os discentes para implantação de estratégias pedagógicas inovadoras utilizando novas TICs | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar alternativas para realização da atividade | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Convênio com prefeituras municipais para uso do AVA para qualificação de professores da rede municipal de ensino e/ou gestores públicos | Falta de recursos humanos para realizar as atividades e/ou falta de aporte financeiro | Sobrecarga de trabalho e/ou falta de interesse externo em realizar o projeto | Não realizar os projetos/convênios | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | TRATAR | Impossibilidade de realizar a ação uma vez que depende de dois fatores externos | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Criação de editais para oferecimento de cursos de aprimoramento para alunos do ensino médio em parceria com Unidades Acadêmicas da UFSJ | Falta de recursos humanos disponíveis | Interesse das unidades acadêmicas | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | TRATAR | Impossibilidade de realizar a ação uma vez que não há recursos humanos disponíveis no NEAD | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Participar da Mostra de Profissões promovida pela UFSJ | Não ocorrer a Mostra de Profissões | Ajustes no calendário acadêmico que impeçam que a Mostra de Profissões aconteça ou a falta de recursos humanos para realizar as atividades | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Organizar uma Mostra de Profissões específica junto aos Pólos | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Criação de um núcleo de comunicação para divulgar os eventos e trabalhos desenvolvidos pelo NEAD | Falta de recursos financeiros para realizar as atividades | Falta de aporte financeiro | Impossibilidade de realizar esta ação | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Recomposição da equipe editorial da Revista de Educação a Distância - Re@d - ISSN: 2675-0651 | Falta de recursos financeiros para realizar as atividades | Falta de aporte financeiro | Prejuízo na avaliação sobre a comunicação e divulgação realizadas pelo NEAD | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Retomar as publicações da Revista de Educação a Distância - Re@d - ISSN: 2675-0651 | Falta de recursos financeiros para realizar as atividades | Falta de aporte financeiro | Prejuízo na avaliação sobre a comunicação e divulgação realizadas pelo NEAD | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Buscar aporte financeiro em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Promover o CONEAD | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabaho | Prejuízo no processo de comunicação/divulgação do NEAD e intereção entre os agentes da EAD | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | TRATAR | Buscar apoio em outras unidades | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Revisar regimento de criação do NEAD propondo alterações na estrutura interna | Recursos humanos para realizar as atividades ou aprovação das alterações nos conselhos superiores | Sobrecarga de trabalho ou o entendimento de que as alterações propostas não estão de acordo com o que regulamenta os conselhos superiores da UFSJ | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Seguir as recomendações dadas pelos conselhos, no caso de não aprovação | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Estimar planilha de custos para orientar as unidades acadêmicas que queiram criar cursos lato sensu, não financiados pela UAB, a serem gerenciados pelo NEAD | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Apoio do NEAD somente nos AVA's | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Mapear e revisar os procedimentos internos do NEAD | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Buscar outros recursos humanos para realização da tarefa | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO | 5 |  | INTEGRIDADE
Propôr a implantação de um estúdio para o NEAD | Não conseguir equipar o estúdio | Falta de recursos financeiros de Capital | Impossibilidade de realizar esta ação | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Contratação de PJ para realizar o trabalho | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Elaborar projetos para captação de recursos | Falta de recursos humanos disponíveis | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Buscar outros recursos humanos para realização da tarefa | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
Participar de editais para captação de recursos | Não participar dos editais | Não haver editais | Impossibilidade de realizar esta ação | OPERACIONAL | 4 | 4 | 16 | Extremo | ACEITAR | Depende de fatores externos | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[5 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[8 empty] | 3 a 24 e 26 | 25 | 27
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
23 | 0 | 0% | 23 | 100% | 0 | 0%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1