## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEN
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Cristiane Medina Finzi - Quintão
Responsável PES (PONTE):
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? (Se sim, indicar o documento) | Regimento Geral da UFSJ
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças | Oportunidades
Fraquezas: | Ameaças
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
OBJETIVO SETORIAL 1 : Gestão das atividades de ensino de graduação | A1
OBJETIVO SETORIAL 2 : Ações de acesso ( ingresso, permanencia e diplomação) | A2
OBJETIVO SETORIAL 3 : Redes de Divulgação | G3
OBJETIVO SETORIAL 4 : Implementar Politicas com impacto no acesso | A2
OBJETIVO SETORIAL 5 :

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.1)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
OBJETIVO SETORIAL 1 : Gestão das atividades de ensino de graduação
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Diagnóstico de retenção e evasão / Projeto Trajetória | 31/12/2023 | UFSJ | REALIZADO | Comissão Permanente de Estudos de Evasão no Ensino Superior: Uma abordagem Quantitativa PORTARIA nº012 de 10 de março de 2023 Comissão formada por docentes do Departamento de Matemática e Estatística da UFSJ com o foco no estudo de evasão baseado nos dados quantitativos de registro acadêmico entre os anos de 2018 e 2022. O estudo será iniciado pelas licenciaturas. Faz parte do diagnosticos ações junto as coordenadorias, promoção de paineis de análise e rodas de conversas . Projeto Trajetorio realizou o diagnostivo de evasão para os 51 cursos de graduação presenciais, atraváves da análise de daddos evasão apresentados em paineis para, coordenadores de curso, alunos, secretários e docentes . O diagnóstico serviu como base para o planejamento de açõe e estratégias de evitar a evasão nos campi pra o acompanhamento 2024. | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Secretaria de gestão dos programas de Iniciação a docência PIBID e Residência Pedagogica | 31/12/203 | UFSJ | REALIZADO | Criação da Secretaria de Apoio ao sistema de iniciação a docência da UFSJ. A Secretaria ficou responsável pela organização documental da iniciaçao a docencia a funciona como apoio a execuçao da Semana de Iniciaçao a Docencia | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
3 | Revisão das Resoluções CONEP 34/2021, 22/2021 e 26/2021 | 31/12/2023 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Comissões formadas na congregação para a revisão das resoluções que impactam na formação acadêmica do ensino de graduação . A resolução está sob avaliação na congregação
4 | Internacionalização dos PPCs pela inseção de UC optativas nos PPCs | 31/12/2023 | UFSJ | REALIZADO | Inserção da disciplina Tópicos em Internacionalização nas matrizes curriculares em alteração devido curricularização da extensão. Foi encaminhado memorando de orientação e a adesao é voluntária .
5 | Curso de formação de coordenadores com aplicação semestral | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Curso de formação de coordenadores a ser aplicado no ínicio de cada semestre com as orientações para novos e veteramos . O primeiro curso foi efetuado em Agosto de 2023
6 | Restruturação do SERLE - Setor de Regulação e Legislação da UFSJ | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Alteração no nome do SERLE para Setor de Avaliação de Controle . Criação de arquivo arquivistivo, normas e instruções e otimizem o trabalho de recredenciamento, criação e extinção de curso . O processo de alteração do nome do setor está para avaliação dos conselhos superiores.
7 | Diagnóstico do estudo da distribuição do orçamento das unidades acadêmicas / Portaria PROEN 12/2023 | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Comissão instituida mas aguardando emissão da LOA 2024.
8 | Programa de Formação Continuada Docente para a comunidade interna e a rede de escolas públicas parceiras | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Criada comissão responsável por propor acções de formação continuada docente . Criada a comissao de formação continuada de professores para a área das engenharias que propos cursos de capacitação sob a forma de eventos e reuniões periodicas
9 | Formalização do Fórum das Licenciaturas | 2023-08-31 | UFSJ | REALIZADO | Aprovação do Fórum das Licenciaturas via Resolução CONSU 13 /2023. A Reunioes do Fórum tem calendário pre definido com o objetivo nas discussoes sobre as licenciaturas no ambito da UFSJ
10 | Simpósio de Iniciação a Docência para apresentação de trabalhos e atendimento de demandas da rede | 2023-10-31 | 3 campi SJDR | REALIZADO | A Semana de Iniciação a Docência foi separada do Congresso de Iniciação a Docencia para dar protagonismo aos projetos de iniciação a docência ligados o PIBID e à Residência Pedagógica. A SID contou com a apresentação de mais de 300 trabalhos e a presença de palestrantes da área do ensino, além da responsável pelo fomento dos Porgramas de Iniciação a docencia da CAPEs
11 | Ter mais de 50% dos projetos pedagógicos do bacharelado aprovados no CONEP | 2023-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Os projetos pedagógicos dos bacharelados que foram enviados para análise, estào sob responsabilidade da Comissão de Analise dos PPCs, formada por 4 técnicos em assuntos educacionais. A analises contam com plantaào de duvidas para coordenadores e membros dos colegiados de curso e NDES. A aprovacao dos projetos depende do cumprimento dos prazos e envio apara a análise
12 | Ter mais de 50% dos projetos pedagógicos do bacharelado em execução para 2024/1 | 2023-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Essa açao depende da aprovaçao do projeto no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensào com baixa probabilidade de efetividade
13 | Montar estrutura de atendimento que favoreça e de suporte para o credenciamento da matematica nota 3 ou > | 2023-08-31 | UFSJ | REALIZADO | O Serle organizou um fluxo definido de atividades para acompanhamento dos credenciamento e recredenciamentos dos cursos de graduação visando a manutenção ou aumento da nota de avaliação. No caso da matematica a equipe formada e os fluxos levaram a nota positivas para o curso de matematica
14 | Montar estrutura de atendimento que favoreça e de suporte para o Credenciamento da Medicina(CDB) nota 3 ou > | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Serle organizou um fluxo definido de atividades para acompanhamento dos credenciamento e recredenciamentos dos cursos de graduação visando a manutenção ou aumento da nota de avaliação.
15 | Programa de sensibilização de alunos e coordenadores de curso que se converta em adesào ao Enade superior a 50% | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | O SERLE realizou atividades de acompanhamento ao preenchimento dos formularios ENADE e para o acompanhamento de coordenadores e discente no processo ENADE.
16 | Regulação da normas de troca de bibliografias | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Foi instituida Instruçao Normativa que regulamento as normas na Universidade
17 | Automatizaçao do sistema de requerimentos da DICON | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Sistema de solicitaçao automatizado em algoritmo independente do Sigaa
18 | Automatizaçao do sistema de requerimentos das coordenadorias de curso | 2023-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | O sistema de requerimentos das coordenadorias está em fase de elaboraçao a exemplo do sistema da DICON.
19 | Instalação do repositório on line de obras da UFSJ | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | O repositorio está instalado no DSPACE e agora está em fase de configuração.
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 19 | 15 | 78.95%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO EM 30 NOV 2023
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Não há uma análise numerica para as ações realizadas.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
A Pro reitoria de Ensino se comprometeu com o diagnostico dos cursos de graduação a fim de identificar as estratégias necessárias para a melhoria da gestão do ensino de graduação da UFSJ. As ações planejadas não concluidas são dependentes das analises legais e estão sujeitas a demandas e prazos nem sempre cumpridos pelos agentes envolvidos As ações 3, 11, 12 dependem da execução coletiva e de discussões que ultrapassam as possibilidades de execução. Os prazos foram determinados pela PROEN mas que foram técnicamente descumpridos. Os setores responsaveis foram notificados de possiveis consequencias para os cursos de graduação. No caso do item 18, a falta de pessoal técnico colocou a demanda na lista de espera para a execução
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Diagnóstico de retenção e evasão / Projeto Trajetória Simpósio de Iniciação a Docência para apresentação de trabalhos e atendimento de demandas da rede Automatizaçao do sistema de requerimentos da DICON Restruturação do SERLE - Setor de Regulação e Legislação da UFSJ Formalização do Fórum das Licenciaturas

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.1)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Diagnóstico de retenção e evasão / Projeto Trajetória | Inconsistencia dos dados extraidos de sistema anterior ao sistema de gestão acadêmica atual , contaminação dos dados | Conversão de dados | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | EVITAR | Análise detalhada dos dados junto aos coordenadores de curso, avaliação de consistencia e execução de açãoes de mitigação . | REALIZADO
Secretaria de gestão dos programas de Iniciação a docência PIBID e Residência Pedagogica | A efetivação da secretaria dependeria da disponibilização de um servidor capaz de realizar o organizaçao arquivistica dos dados, emitir certificados além de assumir outras tarefas. Isso poderia sobrecarregar um servidor e não atender à necessidade da secretaria. | ausência de força de trabalho | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Realizar a alocação de pessoal para suporte da secretaria ; definiçao de fluxos | REALIZADO | 5
Revisão das Resoluções CONEP 34/2021, 22/2021 e 26/2021 | A revisão das resoluções dependem da avaliação dos membros da congregação que além das divergências em relação aos fluxos precisam se adequar às necessidades e definições do sistema de gestão academico | divergencias legais | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | formação de comissões com prazo de execução delimitado em 90 dias | REALIZADO
Internacionalização dos PPCs pela inseção de UC optativas nos PPCs | As cordenações e NDEs precisam estar de acordo com a inserçao de uma unidade curricular referente à internacionalização. Alguns cursos podem se recusar a oferecer essas unidades no projeto pedagógico | Divergencias de entendimento | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Buscar dialogo entre a ASSIM e os cursos de graduação | REALIZADO
Curso de formação de coordenadores com aplicação semestral | Os cursos de formação de coordenadores semestral pode nào alcançar os coordenadores no momento necessário , devido à alta rotatividade de coordenadores . Outra dificuldade é a adesão dos coordenadores ao curso de formação. | Rotatividade dno cargo | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | MITIGAR | Realizar cursos on line gravados para ficar a disposição dos coordenadores ao longo do ano | REALIZADO
Restruturação do SERLE - Setor de Regulação e Legislação da UFSJ | Não execução da tarefa devido a ausência de material humano e de entendimento das atribuições do setor | Incapacidade tecnica | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Realizar a estruturaççao por etapas, se iniciando pelas áreas mais frageis e urgentes | REALIZADO
Diagnóstico do estudo da distribuição do orçamento das unidades acadêmicas / Portaria PROEN 12/2023 | O estudo orçamentário das unidades acadêmicas depende da disponibilidade do orçamento e da adesào dos membros da congregacao a formação de uma comissào para que a discussão ocorra de forma coletiva e transparente. Infelizmente, a adesão foi insuficiente. | ausência de força de trabalho | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Reestruturar a comissão para 2024 | EM ELABORAÇÃO
Programa de Formação Continuada Docente para a comunidade interna e a rede de escolas públicas parceiras | A Universidade nào possui setor proprio para a formataçao de um programa de formação continuada d eprofessores. A baixa adesao das licenciaturas a programas de formação mostra a necessidade envolvimento e sensibilização dos docentes | baixo compromentimento | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Buscar maior relacionamento dom os cursos de graduação | REALIZADO
Formalização do Fórum das Licenciaturas | A formalizaçao do Forum das Licenciaturas é um processo que precisa passar pelo conselho superior , o que pode demorar em função de divergencias de opiniões sobre as atividades do Forum | Divergencias de opinião | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Buscar maior esclarecimento dos envolvidos com relação a importancia do trabalho do FORUM | REALIZADO
Simpósio de Iniciação a Docência para apresentação de trabalhos e atendimento de demandas da rede | O Simpósio de Iniciação a Docencia é um evento obrigatório que recebe a comunidade interna nos 300 projetos desenvolvidos e a externa. A separaçao do SID do evento da CPC era uma demanda antiga dos coordenadores de projetos de iniciaçao a docência da UFSJ | ausência de força de trabalho | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Buscar o envolvimento dos coordeadores de iniciaçao a docência e dar o apoio institucional a execuçao do curso | REALIZADO
Ter mais de 50% dos projetos pedagógicos do bacharelado aprovados no CONEP | A aprovação dos projetos pedgógicos depende do cumprimento dos prazos estabelecidos pela pro reitoria para os cursos que, por sua vez, precisam de uma grande discussão e esclarecimento quanto a nova organização do PPC com a extensào. Os prazos perdidos e atraso no envio do processo pode não levar ao envio do PPC | Perda de prazos | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | MITIGAR | Orientar , esclarecer e desenvolver fluxos que promovam o envio do PPCs para analise | REALIZADO
Ter mais de 50% dos projetos pedagógicos do bacharelado em execução para 2024/1 | A execução dos projetos é precedida pela aprovação nos conselhos. Projetos não aprovados nào serão executados | Perda de prazos | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | MITIGAR | Orientar , esclarecer e desenvolver fluxos que promovam o envio do PPCs para analise | REALIZADO
Montar estrutura de atendimento que favoreça e de suporte para o credenciamento da matematica nota 3 ou > | Não envolvimento do setor e dos docentes envolvidos no processo de credenciamento | Nota insuficiente devido a trabalho | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 3 | 9 | Alto | EVITAR | Formaçao de uma equipe consciente e capacitada junto ao SERLE para apoio aos recredenciamentos | REALIZADO
Montar estrutura de atendimento que favoreça e de suporte para o Credenciamento da Medicina(CDB) nota 3 ou > | Não envolvimento do setor e dos docentes envolvidos no processo de credenciamento | Nota insuficiente devido a trabalho | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 3 | 9 | Alto | MITIGAR | Orientar , esclarecer e desenvolver fluxos que promovam o envio do PPCs para analise | REALIZADO
Programa de sensibilização de alunos e coordenadores de curso que se converta em adesào ao Enade superior a 50% | Os riscos nesse caso se referem ao preenchimento errado dos sistemas do E-Mec e de uma baixa adesão no dia da prova | Baixa adesão à PROVA | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | MITIGAR | Orientar , esclarecer e desenvolver fluxos que promovam o envio do PPCs para analise | REALIZADO
Regulação da normas de troca de bibliografias | Ausência de padronização dos PPCs , que pode levar a impactos negativos nas notas de recredenciamento dos cursos | Impacto negativo na nota dos recredenciamentos | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Regulamentar e normatizar as bibliografias | REALIZADO
Automatizaçao do sistema de requerimentos da DICON | A mudança dos sistemas acadêmicos retiraram do processo a disponibilidade de um formulario automatizado de solicitaçao de requerimentos. A ausencia do sistema de requerimentos leva ao uso de planilhas google que não permitem a autencidade e eficiencia das atividades, causa retrabalho erros por retrabalho e sobrecaega do povo técnico envolvido. | Erros por retrabalho, atraso dos prazos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | MITIGAR | Instalação e manutençao do sistema de requerimentos da DICOn | REALIZADO
Automatizaçao do sistema de requerimentos das coordenadorias de curso | A mudança dos sistemas acadêmicos retiraram do processo a disponibilidade de um formulario automatizado de solicitaçao de requerimentos. A ausencia do sistema de requerimentos leva ao uso de planilhas google que não permitem a autencidade e eficiencia das atividades, causa retrabalho erros por retrabalho e sobrecaega do povo técnico envolvido. | Erros por retrabalho, atraso dos prazos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | MITIGAR | Instalação e manutençao do sistema de requerimentos das coordenadorias | EM ELABORAÇÃO
Instalação do repositório on line de obras da UFSJ | O repositório é uma exigencia para o recredenciamento dos cursos de pos graduaçao. A nào instalação pode levar a perda de notas , problemas com transparencia e com o histórico das atividades bibliograficas. | Impacto negativo na nota dos recredenciamentos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Instalar o repositorio o mais rapido possivel | EM ELABORAÇÃO
Escala de Risco | Descrição |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
19 | 16 | 84.21% | 3 | 15.79% | 0 | 0%
Note on C16: ====== ID#AAAAyaRnteY (2023-06-02 11:42:43) Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D16: ====== ID#AAAAyaRntec (2023-06-02 11:42:43) Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E16: ====== ID#AAAAyaRnteo Ana Alice Reis (2023-06-02 11:42:43) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F16: ====== ID#AAAAyaRnteg (2023-06-02 11:42:43) 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G16: ====== ID#AAAAyaRntes (2023-06-02 11:42:43) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H16: ====== ID#AAAAyaRnteM Ricardo Lima (2023-06-02 11:42:43) Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I16: ====== ID#AAAAyaRntek (2023-06-02 11:42:43) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J16: ====== ID#AAAAyaRnteU Ricardo Lima (2023-06-02 11:42:43) Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L16: ====== ID#AAAAyaRnteQ (2023-06-02 11:42:43) Realizada Em elaboração Não realizada

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1

## Planilha de Ação (OBj2)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
OBJETIVO SETORIAL 2 : Ações de acesso ( ingresso, permanencia e diplomação)
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Mostra de Profissões Presencial com o Apoio de Pets, Ligas e Centros Acadêmicos | 2023-12-31 | CAP | REALIZADO | Os PETS e Centros academicos organizaram duas Mostras de Profissões. No Campus Alto Parapeba, 30 alunos de diversos projetos, organizaram o CAP Aberto, que aconteceu no dia 06 de Outubro e recebeu em media 250 alunos das cidades de Ouro Branco, Conselheiro Lafaeite e Congonhas. Em São João del Rei, o Pet da mecanica organizou no dia 26 de Novembro, o ISSO E UFSJ, um evento que contou com 20 cursos dos 3 campi situados em SJDR. O evento recebeu mais de 300 alunos vindo de cidades vizinhas, além de alunos de cidades com Viçosa, Governador Valadares e outras | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Edital de Expectativa de Vagas ( PEV ) - edital para preenchimento de vagas remanscentes com base nos 5 últimos ENEMs do candidato | 2023-05-31 | UFSJ | REALIZADO | O Edital do Processo Seletivo de Expectativa de Vagas (PEV) foi insituido a partir de 2023/1 utilizando os 5 ultimos ENEMs para o preenchimento das vagas remanescentes do processo SISU. O PEV foi essencial para o preenchimento das vagas remasnescente dos cursos de graduaçao com ingresso no meio do ano. | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
3 | Adequação do calendário acadêmico para favorecer a entrada e permanência pela matricula | 2023-08-31 | ufsj | REALIZADO | A congregacao aprovou a alteracao do calendario extinguindo ou reduzindo o periodo letivo de férias e favorecendo a matricula . O impacto dessa alteração foi entrada de calouros e veteranos em momentos conjuntos e reduzindo o prejuizo com as faltas dos ingressantes e o retrabalho dos docentes com a reposição das aulas.
4 | Ingresso - Projeto Seja UFSJ - programa de incentivo a entrada na UFSJ | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | O programa é executado nas redes sociais e apresentou impacto positivo na entrada
5 | Permanência - Aumento do valor da bolsa de monitoria | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | A bolsa aumentou de 240 para 320 reais no segundo semestre dd 2023
6 | Permanência - Bolsa monitoria e PIBID | 31/06/2023 | UFSJ | REALIZADO | Aprovado o acumulo de bolsas de monitoria e PIBID como mecanismo de permanencia na licenciaturas
7 | Diplomação presencial e on line periodica | 31/06/2023 | UFSJ | REALIZADO | Retomada as colacoes presenciais solenes no inicio de cada semestre com participacao de autoridades como ferramenta de pertencimanto dos discientes e aumento do numero de colacoes extraordinárias no formato on line
8 | Politica de Ingresso com vagas suplementares Apresentação de Resolução a ser submetida ao CONSU | 2023-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Em discussao na congregação com base nas alterações aprovadas na Lei de Cotas
9 | Ingressantes SISU superior a 80% - 2023/1 | 31/06/2023 | UFSJ | REALIZADO | Preenchimento de 84% das vagas SISU no primeiro semetre como resultado das ações de ingresso mesmo com a baixa adesao ao SISU dos alunos egressos do ensino médio ao ENEM . |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
10 | Ingressantes SISU superior a 85% - 2023/2 | 31/06/2023 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Preenchimento de 56% das vagas SISU. A meta não foi cumprida pela baixa adesao ao SISU, principalmente, para os cursos tecnologicos como as engenharia e os cursos das areas de formacao de professores
11 | Ingressantes SISU superior a 85% - 2024/1 | 2023-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Proposicao de ações de incentivo ao ingresso foram executadas com as mostras de profissoes .
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 11 | 8 | 72.73%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO EM 30 NOV 2023
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
Nas ações de promoção de acesso , permanência e diplomação foram realizadas com o apoio de projetos, PEts, e Centros Academicos feiras de profissoes no Campus Santo Antonio ( Isso é UFSJ) , com a adesao de 20 cursos de graduação e o atendimento de mais de 250 alunos do ensino médio e fundamental e no Campus Alto Paraopeca (Cap Aberto) que atendeu em torno de 300 alunos das cidades do entorno do campus como Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro Lafaeite e Entre Rios de Minas. Foram distribuidos mais de 2000 folders. Os eventos mostram a universidade para a sociedade favorecendo o ingresso e dão ao alunos pertencimento, favorecendo a permanência. O Edital de Expectativa de vagas utilizas as notas dos 5 ultimols ENEMs para preenchimento das vagas remanescentes do SISU, permitindo alcançar até 84% do preeenchimento de vagas no primeiro semestre e 56% das vagas no segundo semestre de 2023. o PEV represesntou até 30 % do preenchimento das vagas de acordo com o curso de graduação, mostrando-se uma ferramenta eficiente de promoção do ingresso, mesmo que não alcançando a meta desejada para o segundo semestre de 2023.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Mostra de Profissões Presencial com o Apoio de Pets, Ligas e Centros Acadêmicos Edital de Expectativa de Vagas ( PEV ) - edital para preenchimento de vagas remanscentes com base nos 5 últimos ENEMs do candidato Permanência - Bolsa monitoria e PIBID

## Gestao de Riscos OBJ.2
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Mostra de Profissões Presencial com o Apoio de Pets, Ligas e Centros Acadêmicos | Não ocorrencia do eventos | baixa adesao de cursos e convidados | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 3 | 9 | Alto | EVITAR | Realizaçao de reunioes e sensibilizaçao da comunidade academica | REALIZADO
Edital de Expectativa de Vagas ( PEV ) - edital para preenchimento de vagas remanscentes com base nos 5 últimos ENEMs do candidato | Incapacidade técnica de execução do edital e baixa adesao | ausencia de divulgação adequada a comunidade | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | EVITAR | Campanhas de divulgaçao nas redes sobre a existencia do PEV | REALIZADO | 5
Adequação do calendário acadêmico para favorecer a entrada e permanência pela matricula | A alteração poderia não passar por aprovacao nos conselhos superiores | Impedimentos legais em resoluçao | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Esclarecimento das datas junto aos coordenadores e chefes, alteracoes na resoluçao 34 | REALIZADO
Ingresso - Projeto Seja UFSJ - programa de incentivo a entrada na UFSJ | Incapacidade técnica de execução do projeto de ingresso | Baixa adesao dos cursos de graduação e falta de corpo tecnico da comunicaçao | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | MITIGAR | Envolvimento dos cursos de graduaçao para a divulgaçao nas redes, mapeamento das redes de acesso aos alunso | REALIZADO
Permanência - Aumento do valor da bolsa de monitoria | Não aumentar a bolsa nos patamares das demais | Restriçao orçamentaria | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 3 | 2 | 6 | Médio | MITIGAR | Aumento do valor da bolsa de 12 horas proporcional e de acordo com a restriçao orcamentaria | REALIZADO
Permanência - Bolsa monitoria e PIBID | Os conselhos não permitirem o acumulo das bolsas de monitoria a e residencia pedagógica | Indeferimento nos conselhos | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Sensibilização dos conselheiros quanto a importancia do acumulo das bolsas como mecanismco de permanencia | REALIZADO
Diplomação presencial e on line periodica | Impossibilidade técnica da realização das colaçoes de grau presencial | Ausencia de pessoal técnico | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Estruturaçao de uma equipe responsavel pelas colacoes de grau presenciais | REALIZADO
Politica de Ingresso com vagas suplementares Apresentação de Resolução a ser submetida ao CONSU | Inviabilidade das disponibilidade de vagas suplementares | Adesao completa ao SISU | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Fomentar as discussoes na congregaçao sobre o uso de vagas suplementares | REALIZADO
Ingressantes SISU superior a 80% - 2023/1 | Nào preenchimento das vagas propostas | Baixa adesão ao sisu | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | MITIGAR | campanhas de divulgaçao nas redes sobre a os cursos de graduacao | REALIZADO
Ingressantes SISU superior a 85% - 2023/2 | Nào preenchimento das vagas propostas | Baixa adesào ao SISU | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | MITIGAR | campanhas de divulgaçao nas redes sobre a os cursos de graduacao | REALIZADO
Ingressantes SISU superior a 85% - 2024/1 | Nào preenchimento das vagas propostas | Baixa adesào ao SISU | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | MITIGAR | campanhas de divulgaçao nas redes sobre a os cursos de graduacao | REALIZADO
Escala de Risco | Descrição |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
11 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on C16: ====== ID#AAAAyaRnteY (2023-06-02 11:42:43) Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D16: ====== ID#AAAAyaRntec (2023-06-02 11:42:43) Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E16: ====== ID#AAAAyaRnteo Ana Alice Reis (2023-06-02 11:42:43) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F16: ====== ID#AAAAyaRnteg (2023-06-02 11:42:43) 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G16: ====== ID#AAAAyaRntes (2023-06-02 11:42:43) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H16: ====== ID#AAAAyaRnteM Ricardo Lima (2023-06-02 11:42:43) Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I16: ====== ID#AAAAyaRntek (2023-06-02 11:42:43) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J16: ====== ID#AAAAyaRnteU Ricardo Lima (2023-06-02 11:42:43) Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L16: ====== ID#AAAAyaRnteQ (2023-06-02 11:42:43) Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ3)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
OBJETIVO SETORIAL 3 : Redes de Divulgação
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Boletim Proen - informaçao quinzenal encaminhada a professores contendo as informações mais recentes da PROEN | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Envio do boletim com as informaçoes da portarias emitidas , resolucoes de impacto na vida dos docentes e discentes | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Plataforma Proen - plataforma alternativa ao site da UFSJ com visual iterativo para o publico jovem | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Atualizaçao semanal da Plataforma como mecanismo de informacoes da pro reitoria | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
3 | Instagram PROEN e Sou UFSJ -publicações diária com alcance nos discentes da UFSJ e futuros alunos | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Divulgações diárias com os principais fatos associados o ensino de graduaçao da Universidade. Os numeros de engajamento são crescentes
3 | Atualização página SERLE - reestruturação de fluxos e normativas de competência do setor | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | A página do Serle foi alimentada com as informaçoes necessarias sobre o Procurador Instituciona, fluxos para o Enade, Fluxos de recredenciamento, que são suporte para os coordenadores de curso nas legislações institucionais
4 | Página PIBID/RP - Criação da página da residência de pedagógica como mecanismo de informação da comunidade acadêmica | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | As secretaria de apoio à iniciaçào a docência está alimentando a página do PIBID/RP com informaçoes sobre os programa, sobre a semana de iniciaçao a docencia e as documentações dos procedimentos da
5 | Impressão e distribuição semestral Folders Cursos de Graduação - publicidade física em escolas e cursinhos nos municipios onde a UFSJ tem campi | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Impressao de 5 mil copias no comeco de 2023 e distribuicao nas unidades es escolas das cidades onde temos campi. Impressão de materiais / folders ao longo do ano para distribuição nas escolas dos municipios onde temos campus .
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 6 | 6 | 100%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO EM 30 NOV 2023
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
Exemplo:
O Boletim PROEN é uma ação especifica de divulgação das aççies e normativa da pro reitoria de ensino que foi executada como o programado mas com eficiencia inferior ao esperado . A plataforma PROEN veio em substituição ao formato do site original e apresentou maior engajamento devido a melhor relação com o usuário e facilidade para encontrar o material desejado. No geral as ações de comunicação foram efetivas e alcançaram a comunidade academica de forma satisfatória
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Plataforma Proen - plataforma alternativa ao site da UFSJ com visual iterativo para o publico jovem Instagram PROEN e Sou UFSJ -publicações diária com alcance nos discentes da UFSJ e futuros alunos Atualização página SERLE - reestruturação de fluxos e normativas de competência do setor

## GESTAO DE RISCOS OBJ3
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Boletim Proen - informaçao quinzenal encaminhada a professores contendo as informações mais recentes da PROEN | Não envio do Boletim | Ausencia de regularidade dos emails | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Acompanhamento do envio e recebimento dos emails | REALIZADO
Plataforma Proen - plataforma alternativa ao site da UFSJ com visual iterativo para o publico jovem | O risco de não atualizaçào da plataforma por falta de corpo técnico definido | Ausencia de corpo técnico | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Alocação de atividade para secretario | REALIZADO | 5
Instagram PROEN e Sou UFSJ -publicações diária com alcance nos discentes da UFSJ e futuros alunos | Não movimentaçao da plataforma | Ausencia de corpo técnico | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | EVITAR | Alocacao da atividade para o estagiario de jornalismo na PROEN | REALIZADO
Atualização página SERLE - reestruturação de fluxos e normativas de competência do setor | Não atualizaçao da plataforma | Ausencia de corpo técnico | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | MITIGAR | Alocação de atividade para secretario | REALIZADO
Página PIBID/RP - Criação da página da residência de pedagógica como mecanismo de informação da comunidade acadêmica | Não atualizaçao da plataforma | Ausencia de corpo técnico | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | MITIGAR | Ausencia de corpo técnico | REALIZADO
Impressão e distribuição semestral Folders Cursos de Graduação - publicidade física em escolas e cursinhos nos municipios onde a UFSJ tem campi | Ausencia de orçamento para a publicacao e impressao | Ausencia de orçamento | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Solicitação de alocaçao no centro de custos | REALIZADO
Escala de Risco | Descrição |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on C16: ====== ID#AAAAyaRnteY (2023-06-02 11:42:43) Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D16: ====== ID#AAAAyaRntec (2023-06-02 11:42:43) Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E16: ====== ID#AAAAyaRnteo Ana Alice Reis (2023-06-02 11:42:43) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F16: ====== ID#AAAAyaRnteg (2023-06-02 11:42:43) 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G16: ====== ID#AAAAyaRntes (2023-06-02 11:42:43) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H16: ====== ID#AAAAyaRnteM Ricardo Lima (2023-06-02 11:42:43) Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I16: ====== ID#AAAAyaRntek (2023-06-02 11:42:43) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J16: ====== ID#AAAAyaRnteU Ricardo Lima (2023-06-02 11:42:43) Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L16: ====== ID#AAAAyaRnteQ (2023-06-02 11:42:43) Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (obj4)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
OBJETIVO SETORIAL 4 : Implementar Politicas com impacto no acesso
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO |  | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Instituir a comissào responsável pela Politica de Diversidade de Gênero de Sexo / Portaria PROEN 28/2023 | 31/12/2023 | UFSJ | REALIZADO | A comissão responsável pela elaboração dessa politica é composta por docente, discentes, servidores técnicos , representantes de classes e comunidade externa. A comissão tem reuniòes quinzenais com agenda divulgada na agenda principal da pro reitoria de ensino |  | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Instituir a comissao responsável pela Politica de Enfrentamento ao Assédio com foco no aluno | 31/12/203 | UFSJ | REALIZADO | A comissão responsável pela elaboração dessa politica é composta por docente, discentes, servidores técnicos , representantes de classes . A comissão tem reuniòes quinzenais com agenda divulgada na agenda principal da pro reitoria de ensino . A comissão ganhou maior dimensão e a politica passa a ter foco nos 3 segmentos, com a parceria da PROAE e PROGP. |  | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
3 | Instituir a Politica de Acompanhamento de Egressos | 31/12/2023 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | A politica de egressos está em discussão na congregação
3 | Palestras sobre gestao Qualidade do Ensino de Graduação | 31/12/2023 | UFSJ | REALIZADO | As atividades de capacitação sobre a qualidade de ensino acontecem no formato on line e presencial ao longo do ano
4 | Palestras sobre politicas de inclusão no ensino | 31/12/2023 | UFSJ | REALIZADO | As atividades de capacitação sobre a qualidade de ensino acontecem no formato on line e presencial ao longo do ano
5
6
7
8
9
10
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
| Atenção: | [6 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [6 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [6 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 4 | 80%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO EM 30 NOV 2023
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
A instituição das comissões de discussão de politicas pautadas em temas importantes e até então não tratados pela UFSJ foi um importante passo para o tratamento da informação de forma coletiva. A comissões de diversidade de genero e de enfrentamento ao assedio atendem a demandas historicas da comunidade academica, ponto luz a pontos até então retidos aos gabinetes dos docentes. No caso da politica de egressos, os trabalhos podem ser considerados em atraso devido ao numero de servidores necessarios a ausencia de um sistema intitucional dedicado.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Instituir a comissào responsável pela Politica de Diversidade de Gênero de Sexo / Portaria PROEN 28/2023 Instituir a comissao responsável pela Politica de Enfrentamento ao Assédio com foco no aluno Instituir a Politica de Acompanhamento de Egressos

## gestao de risco obj4
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Instituir a comissào responsável pela Politica de Diversidade de Gênero de Sexo / Portaria PROEN 28/2023 | Estagnaçao das discussões relacionadas a politica | Divergencias nas discussoes | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Promoção das discussoes e sensibilizaçao dos envolvidos | REALIZADO
Instituir a comissao responsável pela Politica de Enfrentamento ao Assédio com foco no aluno | Estagnaçao das discussões relacionadas a politica | Divergencias nas discussoes | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR | Promoção das discussoes e sensibilizaçao dos envolvidos | REALIZADO | 5
Instituir a Politica de Acompanhamento de Egressos | Ausencia de corpo técnico | Divergencias nas discussoes | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | EVITAR | Promoção das discussoes e sensibilizaçao dos envolvidos | EM ELABORAÇÃO
Palestras sobre gestao Qualidade do Ensino de Graduação | Baixa adesao de docentes aos eventos de qualidade de ensino | Baixa adesao | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | MITIGAR | Campanhas de Sensibilizaçao da comunidade academica | REALIZADO
Palestras sobre politicas de inclusão no ensino | Diificuldades de encontrar palestrantes sobre o tema | Baixa adesao | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | MITIGAR | Realizaçao de parcerias com a PROAE com a promoçao de materiais enviados so professores | REALIZADO
Escala de Risco | Descrição |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0%
Note on C16: ====== ID#AAAAyaRnteY (2023-06-02 11:42:43) Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D16: ====== ID#AAAAyaRntec (2023-06-02 11:42:43) Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E16: ====== ID#AAAAyaRnteo Ana Alice Reis (2023-06-02 11:42:43) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F16: ====== ID#AAAAyaRnteg (2023-06-02 11:42:43) 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G16: ====== ID#AAAAyaRntes (2023-06-02 11:42:43) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H16: ====== ID#AAAAyaRnteM Ricardo Lima (2023-06-02 11:42:43) Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I16: ====== ID#AAAAyaRntek (2023-06-02 11:42:43) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J16: ====== ID#AAAAyaRnteU Ricardo Lima (2023-06-02 11:42:43) Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L16: ====== ID#AAAAyaRnteQ (2023-06-02 11:42:43) Realizada Em elaboração Não realizada