## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Pplan
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Renato da Silva Vieira
Responsável PES (PONTE): | Cláudio Sérgio Teixeira de Souza
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? (Se sim, indicar o documento)
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças - Equipe de trabalho, Experiência no serviço, | Oportunidades Motivação das equipes com mudanças de paradígmas pela possibilidade do tele-trabalho, tecnologia em favor de melhores práticas e rotinas de trabalho
Fraquezas: Desgaste da equipe, ambiente de trabalho desmotivador pelas rotinas, retorno ao presencial pós pandemia, acomodação devido à rotinas | Ameaças evasão da equipe para outras unidades da UFSJ e também saída para outros órgãos,
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
OBJETIVO SETORIAL 1 | G2
OBJETIVO SETORIAL 2 | G2
OBJETIVO SETORIAL 3 | G2

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.1)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 1: Aprimorar a estrutura administrativa da PPLAN
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Diagnosticar a situação atual da PPLAN para levantamento das necessidades de alteração de sua estrutura física e administrativa (salas e pessoal) | 2021-12-30 | CSA | REALIZADO |  | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Apoiar e participar do processo de reformas administrativa e acadêmica (Estatuinte UFSJ) | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | O Renato (pró-reitor) se candidatou mas, problemas de sistema, não conseguiu se eleger para participar da comissão estuinte da UFSJ. | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
3 | Redimensionar a força de trabalho dos setores da PPLAN considerando a possibilidade de trabalho remoto, aposentadorias e outros. | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Ainda que não pautado, o redimensionamento da força de trablaho da PPLAN é discutida permanentemente visando atender as demandas de atribuições.
4 | Climatização das unidades da PPLAN | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | De acordo com o laudo da equipe de segurança do trabalho, as condições climáticas encontram-se em níveis não satisfatórios para desenvolvimento das ativdades por parte das pessoas. Neste sentido, entende-se a necessidade de instalação de sistema de climatização, visando a solução da questão.
5 | Realocação física das unidades da PPLAN | 2024-04-30 | UFSJ |  | Ação Cancelada. Esta ação foi pensada no sentido de as unidades do 4º andar se deslocarem para o 3º andar. Contudo, entende-se que o atual espaço físico atende as demandas dos servidores e setores. Todavia, foi criada a ação acima. |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 4 | 2 | 50%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
| Efetivo de pessoal | Período |  | Índice de incremento de pessoal / 2022
| 16 | final 2021 |  | 28.57%
| 14 | início 2022
| 18 | final 2022
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
A PPLAN em 2022 trabalhou para recompôr sua força de trabalho, o que contribuiu para o objetivo setorial em questão. Ao final de 2021, ainda em regime de trabalho remoto, a pró-reitoria possuía, entre servidores efetivos, terceirizados e estagiários, 16 pessoas. No entanto, no início de 2022 o efetivo foi reduzido para 14 pessoas, pois uma servidora foi lotada em outra unidade da UFSJ e um servidor ficou impedido de comparecer por não ter se vacinado. Neste contexto, considerando o efetivo inicial de 14 pessoas no início de 2022, a PPLAN conseguiu o incremento de 4 servidores durante o presente exercício, gerando um Incremento de 29%.
Outro movimento importante realizado em 2022 refere-se aos ajustes no layout das salas e espaços da PPLAN , proporcionando melhoria na organização de pessoas e equipamentos.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Em destaque no corrente exercício a PPLAN gerou um incremento de 29% de pessoal, passando de 14 para 18 colaboradores, contribuindo para o objetivo de aprimorar a estrutura administrativa. Por outro lado, realizou-se melhor acomodação de pessoas e equipamentos gerando maior organização e qualidade para execução das atribuições da unidade.

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.1)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Diagnosticar a situação atual da PPLAN para levantamento das necessidades de alteração de sua estrutura física e administrativa (salas e pessoal) | Impossibilidade de levantamento das necessidades devido ao afastamento do local de trabalho, ou seja, da estrutura física. | Indefinição do retorno ao trabalho presencial devido à pandemia. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO | 5
Apoiar e participar do processo de reformas administrativa e acadêmica (Estatuinte UFSJ) | Impossibilidade de participar do processo de reforma – Estatuinte | Excesso de trabalho e acúmulo de atribuições. | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | EVITAR | Pró-Reitor se candidatou a participar da Comissão Estatuinte | REALIZADO
Redimensionar a força de trabalho dos setores da PPLAN considerando a possibilidade de trabalho remoto, aposentadorias e outros. | Dificuldade de adapação à nova atividade | Falta de treinamento das equipes envolvidas. | OPERACIONAL | 3 | 4 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Compartilhar com a PROGP e buscar novos colaboradores | REALIZADO
Climatização das unidades da PPLAN | Limitação orçamentária | Indisponibilidade de recursos específicos na LOA. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 4 | 4 | 16 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Solicitar junto à Reitoria o orçamento para realocação da PPLAN para melhoria do ambiente de trabalho. | NÃO REALIZADO
Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25%
Note on C15: Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D15: Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H15: Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J15: Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.2)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 2: Integrar planejamento e orçamento
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede |  |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO |  | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Envolver as unidades de planejamento, distribuição e controle orçamentário visando mapear o processo de integração | 2020-12-20 | UFSJ | REALIZADO |  |  | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Atualizar o Plano Interno (PI) inserindo os objetivos estratégicos da UFSJ, visando o controle das ações das setoriais | 2020-12-30 | UFSJ | REALIZADO |  |  | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
3 | Adaptar o PES 2023 com ações das setoriais com estimativas orçamentárias separadas daquelas ações que não demandam orçamento prévio. | 2023-04-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO
4 | Integração orçamentária das ações realizadas com a LOA, a partir dos relatórios PES das setoriais | 2023-01-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
| Aperfeiçoar o modelo de integração planejamento/orçamento a partir da experiência do PES em 2020 | 2021-03-15 | UFSJ |  | Cancelada
| Divulgação e orientação sobre o modelo de integração planejamento e orçamento para as setoriais | 2021-04-10 | UFSJ |  | Cancelada
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
| Atenção: | [6 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [6 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [6 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 4 | 2 | 50%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
| Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui. | Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui. | Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui. | Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui. | Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui. | Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui.

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.2)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[12 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
1 | Envolver as unidades de planejamento, distribuição e controle orçamentário visando mapear o processo de integração | Dificuldade de trabalho presencial e falta de inserção adequada de dados no sistema. | Cultura vigente inadequada ao processo de integração e lançamento de dados no SIG | OPERACIONAL | 4 | 4 | 16 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Ação já realizada dentro do Plano de ação | REALIZADO | 5
2 | Atualizar o Plano Interno (PI) inserindo os objetivos estratégicos da UFSJ, visando o controle das ações das setoriais | Impossibilidade de associar Pis aos objetivos estratégicos da UFSJ | Problemas no sistema (software) ou mudanças na legislação do PI. | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | EVITAR | Ação já realizada dentro do Plano de ação | REALIZADO
3 | Adaptar o PES 2023 com ações das setoriais com estimativas orçamentárias separadas daquelas ações que não demandam orçamento prévio. | Desenvolver modelo que não seja adequado e simples o suficiente para o preenchimento das setoriais. | Desconsiderar a deficiência técnica das setoriais no modelo a ser desenvolvido. | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Elaborar o novo modelo sempre em comunicação com as setoriais | NÃO REALIZADO
4 | Integração orçamentária das ações realizadas com a LOA, a partir dos relatórios PES das setoriais | Dificuldade de identificação das ações setoriais com as ações/orçamento da LOA. | Definição divergente entre as ações do PES e ações da LOA. | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | EVITAR | Análises e estudos sobre as ações orçamentárias | NÃO REALIZADO
| Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
| Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
| Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
| Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
| Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
| Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
| Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
| Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50%
Note on C15: Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D15: Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H15: Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J15: Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.3)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 03: Envolver a comunidade acadêmica na priorização dos investimentos
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Realizar o diagnóstico dos investimentos necessários que beneficiem a comunidade acadêmica. | 2023-03-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
2 | Desenvolvimento de modelo para participação da comunidade acadêmica. | 2022-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
3 | Decisão da comunidade gerando a prioridade dos investimentos. | 2023-04-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO
4 | Buscar os recursos necessários para realizar os investimentos prioritários. | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
| Buscar formas de recebimento de dados acadêmicos confiáveis para formulação de variáveis para distribuição orçamentária | 2021-08-30 | UFSJ |  | Cancelada | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
| Reformular os modelos de distribuição orçamentária interna para coordenadorias, segundo os novos critérios da atual gestão | 2021-12-20 | UFSJ |  | Cancelada | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
| Reformular os modelos de distribuição orçamentária interna para departamentos, segundo os novos critérios da atual gestão | 2021-12-20 | UFSJ |  | Cancelada
| Implementar os modelos remodelados | 2022-12-20 | UFSJ |  | Cancelada
| Atualizar os modelos, conforme necessário, a partir da aplicação inicial | 2023-12-30 | UFSJ |  | Cancelada
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 4 | 0 | 0%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Como não foram prevista e realizadas ações para 2022, não há dados que possam gerar resultados aqui.

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.3)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[12 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
1 | Realizar o diagnóstico dos investimentos necessários que beneficiem a comunidade acadêmica. | Impossibilidade da identificação dos investimentos | Falta de dados e informações técnicas que possam limitar a identificação dos investimentos | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Planejamento de um modelo para que possa ser feita a c onsulta à comunidade acadêmica | REALIZADO | 5
2 | Desenvolvimento de modelo para participação da comunidade acadêmica. | Desconhecimento da equipe técnica em relação às ferramentas adequadas para a participação da comunidade acadêmica. | Atividade fora das atribuições e rotinas da PPLAN. | OPERACIONAL | 4 | 4 | 16 | Extremo | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Buscar apoio junto às unidades técnicas para desenvolvimento da ferramenta apropriada. | NÃO REALIZADO
3 | Decisão da comunidade gerando a prioridade dos investimentos. | Desinteresse da comunidade em participar | Falta de divulgação adequada visando gerar conhecimento para a comunidade | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 1 | 5 | 5 | Médio | ACEITAR | Aceito o risco | REALIZADO
4 | Buscar os recursos necessários para realizar os investimentos prioritários. | Ausência de investimentos a serem disponbilizados | Falta da identificação dos investimentos necessários | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
| Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
| Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
| Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
| Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
| Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
| Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
| Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
| Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25%
Note on C15: Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D15: Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H15: Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J15: Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1