## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Pró-reitoria de Assuntos Estudantis
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Janice Alessandra de Carvalho
Responsável PES (PONTE): | Janice Alessandra de Carvalho
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? (Se sim, indicar o documento) | Não
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças: servidores envolvidos e comprometidos com o trabalho; servidores abertos a mudanças nos procedimentos, normas e sistemas operacionais; servidores com elevado espírito de equipe; implantação de novo sistema que possibilita efetuar inscrições, cadastrar as avaliações e gerar os resultados do Processo de Avaliação Socieconômica (Pase) com acompanhamento do discente através do sistema; readaptação ao trabalho presencial. | Oportunidades: disponibilização de ferramentas para realização de reuniões virtuais; permissão para assinar documentos gratuitamente por meio digital através da conta gov.br e disponibilização de bolsas para estudantes indígenas e quilombolas.
Fraquezas: falta de um sistema integrado que possibilite registrar todas as informações dos serviços oferecidos pela Proae ( auxílios financeiros em geral, pagamento dos auxílios financeiros, gestão dos RUs, atendimentos psicológicos, pedagógicos e da assistência social); falta ou insuficiência de servidores nas áreas de psicologia, administração, nutrição, pedagogia e assistência social. | Ameaças: orçamento destinado à Assistência Estudantil insuficiente; incerteza quanto a continuidade do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) por ainda não ter sido transformado em lei; não oferecimento de novas bolsas do Programa Bolsa Permanência para estudantes que não são indígenas e nem quilombolas; alto índice da taxa de desemprego no país, maior número de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica; aumento nos valores das refeições dos restaurantes universitários acarretando um alto custo para o orçamento da Assistência Estudantil.
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
OBJETIVO SETORIAL 1: Implantar a política de promoção à saúde mental do discente | A2
OBJETIVO SETORIAL 2: Rever e aprimorar a política institucional de assistência estudantil no âmbito da UFSJ | A2
OBJETIVO SETORIAL 3: Implantar sistema de informação para suprir as demandas da Proae | G4
OBJETIVO SETORIAL 4: Implantar política de acolhimento humanizado | A2
OBJETIVO SETORIAL 5: Implantar política de combate a qualquer forma de discriminação, intolerância e assédio | A2

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.1)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 01: Implantar a política de promoção à saúde mental do discente.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Criar um Grupo de Trabalho (GT) composto por profissionais de diversas áreas e por estudantes para discutir a política de saúde mental | 2020-07-01 | UFSJ | REALIZADO | O Grupo foi criado, mas precisa ser oficializado e há necessidade de adesão de mais profissionais e estudantes. O grupo foi oficializado através da Portaria UFSJ/PROAE nº 001, de 29 de janeiro de 2021. O atraso ocorreu pela dificuldade em conseguirmos profissionais e estudantes para fazer parte do GT. A portaria perdeu a validade e não foi possível prorrogá-la para darmos continuidade aos trabalhos porque os profissionais envolvidos se encontram sobrecarregados com as rotinas habituais. | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Fazer parceria com o curso de Psicologia para ampliar o número de atendimentos psicológicos. | 2021-09-30 | UFSJ | REALIZADO | Foi criada a proposta de Acolhimento Psicológico durante a pandemia de Covid-19. Encerrado em julho de 2022.
3 | Fazer parceria com o curso de Medicina para que possamos aumentar o número de atendimentos psiquiátricos. | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
4 | Fazer parceria com projetos de saúde mental já existentes na UFSJ, a fim de oferecer maior apoio psicológico aos estudantes. | 2021-09-30 | UFSJ | REALIZADO | No ano de 2020 foi realizada uma parceria com o projeto Obesc para atendimentos psicológicos aos estudantes através de plantões, mas por falta de profissionais os atendimentos se encerraram em janeiro de 2021.
5 | Criar um ambulatório de atendimentos aos estudantes, principalmente àqueles em vulnerabilidade socioeconômica | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
6 | Fazer parcerias com outras universidades para compartilharmos conhecimento, a fim de levarmos mais recursos de apoio à saúde mental aos estudantes. | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
7 | Promover ações programadas e unificadas de acolhimento aos estudantes por meio de palestras, rodas de conversas e dinâmicas de grupo, objetivando melhorar a sensação de bem estar e a qualidade de vida dos mesmos. | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO |  | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
8 | Desenvolver no âmbito da PROAE oficinas temáticas conforme a necessidade dos estudantes | 2022-12-31 | UFSJ | REALIZADO
9 | Fazer parceria com a rede pública de saúde para encaminhamentos de estudantes cujo o problema não pode ser solucionado no âmbito da UFSJ. | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
10 | Ampliar o número de psicólogas(os) na Assistência Estudantil | 2022-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Embora o quadro de psicólogas ainda seja insuficiente, a conquista de mais uma psicóloga foi muito importante para a UFSJ. |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 10 | 5 | 50%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Em 2020
Número de estudantes atendidos pelas psicólogas da Proae: 127
Número de atendimentos realizados pelos psicólogos credenciados: 695
Número de atendimentos realizados pelo psiquiatra credenciado: 50
Número de estudantes atendidos pelo projeto Acolhimento Psicológico: 127
Número de pessoas (comunidade interna e externa) atendidas pelas rodas de conversa, lives, meditação guiada e outras atividades em grupo: 700
Em 2021
Número de estudantes atendidos pelas psicólogas da Proae: 206
Número de atendimentos realizados pelos psicólogos credenciados: 985
Número de atendimentos realizados pelo psiquiatra credenciado: 56
Número de estudantes atendidos pelo projeto Acolhimento Psicológico: 180
Número de pessoas (comunidade interna e externa) atendidas pelas rodas de conversa, lives e meditação guiada e outras atividades em grupo: 1723
Em 2022
Número de estudantes atendidos pelas psicólogas da Proae: 208
Número de atendimentos realizados pelos psicólogos credenciados: 1168
Número de atendimentos realizados pelo psiquiatra credenciado: 47
Número de estudantes atendidos pelo projeto Acolhimento Psicológico: 38
Número de pessoas (comunidade interna e externa) atendidas pelas rodas de conversa, lives e meditação guiada e outras atividades em grupo: 674
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
As ações voltadas para o cuidado com a saúde mental são essenciais para o bem estar dos estudantes. O adoecimento da mente pode levar ao baixo desempenho acadêmico, ao adoecimento do corpo e, em casos extremos, levar à morte. Por isto, a importância de se ter estabelecer políticas efetivas que preserve a saúde mental dos estudantes. Percebe-se que o número de atendimentos psicológicos realizados em 2021 aumentou em comparação ao ano de 2020, esse aumento deve-se à proposta de Acolhimento Psicológico criada em parceria com o Departamento de Psicologia, a maior procura por parte dos estudantes e à nova psicológa lotada na Proae. Em 2022 tivemos um aumento no número de atendimentos por profissionais credenciados, que, provavelmente, se deve ao retorno das aulas presenciais. Já o número de pessoas atendidas pelas rodas de conversa, lives, meditação guiada e outras atividades em grupo diminuíram consideravelmente pelo fato de estarmos com uma profissional da psicologia afastada de suas atividades laborais. Esclarecemos que a Proae, embora não possua um número adequado de profissionais de psicologia, vem conseguindo assistir todos os estudantes que demandam esse serviço.
A proposta de Acolhimento Psicológico criada durante a pandemia de Covid-19 foi extremamente importante para que pudéssemos realizar apoio psicológico imediato aos estudantes que foram afetados emocionalmente pela pandemia de Covid-19. A Proae criou a proposta, em parceria com o Departamento de Psicologia (DPSIC), Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), Diretório Central dos Estudantes (DCE) e Centro Acadêmico de Psicologia (CAPSI) e através dela foi possível organizar uma rede de profissionais voluntários e qualificados para atendimento a estudantes de graduação e pós-graduação, realizando, inclusive, atendimentos a estudantes que não possuem baixa renda. O " Acolhimento Psicológico" trata-se de um atendimento realizado de forma virtual, breve e focal. Visa-se acolhimento, compreensão da singularidade, escuta da experiência do sujeito sobre seu momento. Busca-se propiciar a elaboração e ressignificação do sofrimento, utilizando os recursos do sujeito, oferecendo orientação e encaminhamento caso necessário. O retorno desta ação tem sido satisfatória e tem contribuído muito para que a Proae não tenha fila de espera por atendimentos psicológicos. No ano de 2022 houve uma diminuição no número de atendimentos porque com o retorno das atividades presenciais não foi possível que as demais unidades continuassem fazendo parte do Acolhimento Psicológico a partir de julho de 2022, dada às suas atividades rotineiras.
A Proae, em 2020, estabeleceu parceria com o projeto de extensão "Observatório da Saúde Coletiva (Obesc)", da UFSJ. Na proposta inicial do projeto havia a oferta de atendimentos psicológicos para a comudidade externa à UFSJ. A partir de reuniões realizadas com um dos colaboradores do projeto ficou acordado que o atendimento se estenderia aos estudantes que demandassem os serviços de atendimento psicológico da Proae. Na oportunidade, foi possível encaminhar estudantes para atendimentos psicológicos através de plantões, contribuindo para que pudéssemos apoiar todos os estudantes que solicitaram este serviço. No entanto, por falta de profissionais, os atendimentos se encerraram em janeiro de 2021. Esclarecemos que os estudantes, antes apoiados por este projeto, passaram a ser atendidos de outras formas, a saber: psicólogos credenciados, psicólogas lotadas na Proae ou pela rede de apoio criada a partir da implementação da Proposta de Acolhimento Psicológico.
O Serviço de Psicologia da UFSJ/PROAE ofertou em outubro, um novo serviço, a Oficina temática "Emoções, Universidade e Rotina de Estudos". O objetivo da iniciativa, destinada aos estudantes da instituição, é proporcionar um espaço de aprendizado e reflexão que possibilite ao aluno o desenvolvimento de estratégias e habilidades para lidar com desafios comuns ao Ensino Superior, relacionados à rotina acadêmica, como a dificuldades de controle das emoções, níveis elevados de ansiedade ou procrastinação. O feedback que recebemos das psicólogas envolvidas é de que o resultado foi muito satisfatório, os estudantes interagiram e demonstraram muito interesse em aplicar o que foi ministrado nos encontros durante a oficina.
A Proae, em 2020, estabeleceu parceria com o projeto de extensão "Observatório da Saúde Coletiva (Obesc)", da UFSJ. Na proposta inicial do projeto havia a oferta de atendimentos psicológicos para a comudidade externa à UFSJ. A partir de reuniões realizadas com um dos colaboradores do projeto ficou acordado que o atendimento se estenderia aos estudantes que demandassem os serviços de atendimento psicológico da Proae. Na oportunidade, foi possível encaminhar estudantes para atendimentos psicológicos através de plantões, contribuindo para que pudéssemos apoiar todos os estudantes que solicitaram este serviço. No entanto, por falta de profissionais, os atendimentos se encerraram em janeiro de 2021. Esclarecemos que os estudantes, antes apoiados por este projeto, passaram a ser atendidos de outras formas, a saber: psicólogos credenciados, psicólogas lotadas na Proae ou pela rede de apoio criada a partir da implementação da Proposta de Acolhimento Psicológico.
A Proae, juntamente com o grupo de trabalho criado pela portaria 001, de 29/01/2021, iniciou uma negociação com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para que pudéssemos estabelecer uma parceria no Projeto Proteger-se, criado pela própria UFU. O projeto oferece, através de plataforma digital, apoio psicológico a estudantes. A dificuldade da UFSJ é encontrar profissionais dispostos e com disponibilidade de tempo para contribuir com os trabalhos do Proteger-se, sendo esta a única contrapartida solicitada pela UFU. Até o momento as negociações não avançaram por falta de profissionais que possam participar do projeto.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Aumento no número de psicólogas: No final do primeiro semestre de 2021 uma nova psicóloga passou a integrar o quadro de servidores da PROAE, foi uma conquista para a instituição, especialmente para o campus Alto Paraopeba, que agora pode contar com uma profissional no apoio a estudantes que necessitam de acolhimento psicológico.

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.2)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 02: Rever e aprimorar a política institucional de assistência estudantil no âmbito da UFSJ
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Nomear a Comissão de Assistência Estudantil com representantes de todos os campi da UFSJ para rever normas, resoluções, procedimentos, editais de forma a adequá-los (as) à realidade da UFSJ e à necessidade dos discentes . | 2020-07-01 | UFSJ | REALIZADO | O objetivo era terminar esse ano, no entanto com a Covid-19 tivemos que concentrar nossos esforços em outras ações. A comissão foi criada através da Portaria UFSJ/PROAE nº 002, de 22 de fevereiro de 2021. O atraso ocorreu porque a Proae estava envolvida em outros trabalhos e, também, pela dificuldade em conseguirmos estudantes para fazer parte da comissão. Posteriormente foi criada outra comissão que além de revisar normas, ficou responsável por estudar a aplicação dos recursos da Assistência Estudantil. | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Revisar a Resolução nº 33 (CONSU) de 22 de setembro de 2014, que institui a política e estabelece os programas de assistência estudantil no âmbito da UFSJ | 2022-06-30 | UFSJ | REALIZADO | A nova proposta de resolução foi enviada ao CONSU, mas ainda não foi apreciada pelo referido conselho.
3 | Revisar a Resolução nº 04 (CONDI) de 18 de março de 2019, que estabelece os critérios para concessão de auxílio financeiro a estudantes de graduação da UFSJ para participação em eventos nacionais e internacionais. | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | A proposta já revisada será enviada ao Condi no início da próxima semana. A nova proposta foi aprovada em 07/07/2021 pelo referido conselho.
4 | Revisar a RESOLUÇÃO nº 06 (CONDI) de 23 de setembro de 2014, que estabele os valores a serem pagos pelo Programa de Assistência Estudantil. | 2023-08-31 | UFSJ | REALIZADO
5 | Revisar a Ordem‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌053/2019‌, que regulamenta a concessão do auxílio emergencial. | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | A ordem de serviço foi transformada na Portaria UFSJ/PROAE nº 006, de 18 de maio de 2021. A portaria passou por uma nova revisão e foi republicada em 24/03/2022.
6 | Revisar a Ordem de Serviço 008/2017, que garante atendimento especializado, em caso de comprovada necessidade, às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | Após a revisão verificamos que esse direito já está garantido por lei e está previsto na Resolução CONSU/ UFSJ N° 031, de 9 de setembro de 2019. Diante disto, solicitamos a revogação desta norma.
7 | Revisar a Resolução Condi n° 013, de 04 de dezembro de 2012, que define os valores das refeições praticados pelo Restaurante Universitário e demais providências. | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO |  | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
8 | Revisar a Resolução nº 25 (CONSU) de 28 de setembro de 2015, que estabelece a política de esportes da UFSJ. | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
9 | Aprimorar a metodologia de avaliação das análises socioeconômicas baseado nas discussões do Fonaprace e em outros espaços de formação. | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
10 | Criar a proposta de regimento interno da Proae. | 2023-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
11 | Revisar a Portaria UFSJ/PROAE nº 001, de 10 de junho de 2020, que estabelece padrões de funcionamento e comunicação da Proae e seus serviços no período de emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19). | 2021-01-31 | UFSJ | REALIZADO | O atraso na revisão deste ato normativo ocorreu porque no final de janeiro ainda se tinha muitas incertezas quanto à liberação do orçamento do Pnaes. A Portaria UFSJ/PROAE nº 004, foi publicada em 07 de maio de 2021 e revogou a 001/2020. A UFSJ retornou com suas atividades presenciais, diante disto a portaria perdeu o efeito e os procedimentos de funcionamento, comunicação e serviços oferecidos voltaram a ser determinados por outras normas e resoluções vigentes.
12 | Criar a Portaria UFSJ/PROAE nº 003, de 23 de março de 2021, que institui o auxílio INCLUSÃO – DISCENTE APOIO. | 2021-06-30 | UFSJ | REALIZADO
13 | Criar a proposta de Resolução nº 011 (CONSU), de 20 de agosto de 2020, que regulamenta a concessão do Auxílio Inclusão Digital. | 2020-08-31 | UFSJ | REALIZADO
14 | Criar edital para concessão de equipamentos tecnológicos | 2022-12-31 | UFSJ | REALIZADO
15 | Criar o Programa de Empréstimo de Equipamento Tecnológico | 2021-11-30 | UFSJ | REALIZADO
16 | Criar o programa de Saúde Menstrual | 2022-12-31 | UFSJ | REALIZADO
17 | Criar o programa de acompanhamento dos discentes assistidos pela PROAE (PAD) | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO
18 | Revisar a Resolução nº 15 (CONSU) de 09 de junho de 2014, que aprova o regulamento geral da Moradia Estudantil. | 2023-12-31 | UFSJ | REALIZADO
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 18 | 14 | 77.78%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Em 2020
| Número de estudantes atendidos com auxílios do Processo de Avaliação Socioeconômica (Pase) |  |  |  | 1562
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Emergencial |  |  |  | 361
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Alimentação Emergencial |  |  |  | 865
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Deslocamento |  |  |  | 19
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Creche |  |  |  | 42
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Internet |  |  |  | 308
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Equipamento |  |  |  | 973
| Número de Estudantes atendidos com Auxílio para Recursos de Acessibilidade |  |  |  | 7
| Número de Estudantes atendidos com o auxílio financeiro para participação em eventos acadêmicos internacionais |  |  |  | 86
| Número de Estudantes que recebem apoio (auxílio Discente Apoio): |  |  |  | 5
Em 2021
| Número de estudantes atendidos com auxílios do Processo de Avaliação Socioeconômica (Pase) |  |  |  | 1359
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Emergencial |  |  |  | 461
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Alimentação Emergencial |  |  |  | 945
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Deslocamento |  |  |  | 27
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Creche |  |  |  | 39
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Internet |  |  |  | 31
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Equipamento |  |  |  | 71
| Número de Estudantes atendidos com Auxílio para Recursos de Acessibilidade |  |  |  | 0
| Número de Estudantes atendidos com o auxílio financeiro para participação em eventos acadêmicos internacionais |  |  |  | 2
| Número de Estudantes que recebem apoio Auxílio Inclusão - Discente Apoio) |  |  |  | 7
| Número de estudantes atendidos com o Programa de Empréstimo de Computadores |  |  |  | 12
Em 2022
| Número de estudantes atendidos com auxílios do Processo de Avaliação Socioeconômica (Pase) |  |  |  | 944
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Emergencial |  |  |  | 18
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Alimentação Emergencial |  |  |  | 807
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Deslocamento |  |  |  | 20
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Creche |  |  |  | 41
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Internet |  |  |  | 22
| Número de estudantes atendidos com Auxílio Equipamento |  |  |  | 0
| Número de Estudantes atendidos com Auxílio para Recursos de Acessibilidade |  |  |  | 0
| Número de Estudantes atendidos com o auxílio financeiro para participação em eventos acadêmicos internacionais |  |  |  | 123
| Número de Estudantes que recebem apoio Auxílio Inclusão - Discente Apoio) |  |  |  | 5
| Número de estudantes atendidos com o Programa de Empréstimo de Computadores |  |  |  | 12
| Número de estudantes atendidos pelo edital para concessão de equipamentos tecnológicos |  |  |  | 20
| Número de estudantes atendidos pelo programa Saúde Menstrual |  |  |  | 20
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
As políticas de assistência estudantil são criadas com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes na UFSJ até a conclusão do curso e é com amparo nestes atos normativos que oferecemos apoio financeiro e não financeiro aos estudantes em situação de vulnerabilidade. No ano de 2020 disponibilizamos auxílio financeiro a um número maior de estudantes. Em 2021 foi necessário diminuir o número de estudantes atendidos em virtude dos cortes orçamentários. A partir de agosto de 2021 o auxílio emergencial criado em função da pandemia de Covid-19 foi extinto e a Proae voltou a disponibilizar o auxílio emergencial oferecido antes do início da pandemia, atualmente amparado pela Portaria PROAE/UFSJ Nº 014, de 24 de março de 2022. O número de estudantes contemplados pelo Pase sofreu redução significativa de 2020 para 2021 por causa de restrições orçamentárias. Em 2022 esse número caiu ainda mais, pois foi necessário limitar o número de estudantes atendidos devido aos gastos com restaurantes universitários estarem elevados, comprometendo metade do orçamento da assistência estudatil. Com o retorno, em março de 2022, do ensino presencial e do funcionamento dos restaurantes universitários, o auxílio alimentação emergencial, os auxílios para à Inclusão Digital (compra e emprétimo de equipamentos, acesso à internet e recursos de acessiblidade) foram extintos. Pretendemos voltar a contemplar um número maior de estudantes, no entanto dependemos de disponibilizadade financeira. Destacamos aqui um aumento significativo no número de estudantes atendidos pelo auxílio financeiro para participação em eventos, que se deu em virtude do retorno das atividades presenciais e ao controle da pandemia de Covid-19.
Em meados o ano de 2020 a Proae trabalhou na resolução que criou a política de inclusão digital na universidade. O auxílio foi ofertado em duas modalidades: acesso à internet e compra de equipamento tecnológico. Esta política, que atendeu 1.044 estudantes com o auxílio para a compra de equipamento tecnológico e 339 estudantes com o auxílio para acesso à internet, foi extremamente relevante por possibilitar os estudantes de baixa renda acesso às atividades de ensino ofertadas de forma remota. Acreditamos, ainda, que a política ajudou a mitigar a evasão dutante o Ensino Remoto Emergencial. Pelos dados levantados, em 2019 2.69% dos estudantes beneficiários com os auxílios da Proae evadiram da UFSJ e em 2020 este percentual caiu para 1,88%. Pensando na continuidade da política de inclusão digital, a Proae criou a política de empréstimo de computadores a estudantes de baixa renda para acompanharem as aulas remotas, a resolução que regulamenta a política é a Resolução nº 18 (CONDI), de 29 de setembro de 2021. Esta política foi implantada em substituição ao auxílio financeiro para a compra de equipamento tecnológico (auxílio suspenso em maio de 2021 por indisponibilidade financeira em função da redução dos recursos do Pnaes no corrente ano) e atendeu até agora 12 estudantes. Com o retorno das aulas presenciais, em março de 2022, esta política foi suspensa. No entanto, a partir da devolução de equipamentos por parte de alguns estudantes que haviam perdido o vínculo com a UFSJ, em agosto de 2022, publicamos o edital Inclusão Digital / Modalidade de Concessão de Equipamento Tecnológico. Este edital veio a atender boa parte da demanda que havia ficado reprimida.
A ação de número 1 foi implementada inicialmente, em 22 de fevereiro de 2021, através da publicação da Portaria Proae de número 002/2021, que nomeou a comissão responsável por revisar normas e resoluções com aplicabilidade na Assistência Estudantil. Em maio de 2021, foi publicada a Portaria Proae nº 005/2021, que ampliou a responsabilidade da Comissão, possibilitando que a mesma pudesse estudar e direcionar recursos nas áreas em que houver maior necessidade. A ação permitiu melhorias na comunicação entre membros da equipe da Proae e , principalmente, entre a equipe Proae e os estudantes dos cursos de graduação. A aproximação com os estudantes possibilitou que a Proae pudesse entender melhor as demandas dos estudantes, as suas maiores necessidades, discutir em conjunto as políticas e a aplicação de recursos.
Revisar a resolução 004, ação 4, foi extremamente importante porque havia situações previstas na norma anterior que não eram possíveis de serem atendidas nos prazos legais. Foi, também, necessário atualizar processos afim de otimizar o trabalho e dar resposta mais rápida ao estudante que solicita o auxílio. A nova versão da resolução foi aprovada pelo Conselho por unamidade, estando publicada nos meios oficiais da UFSJ.
Com relação à ação 5, que trata da revisão do Auxílio Emergencial, esclarecemos que a atualização se fez necessária por necessidade de alterações nos pré-requisitos para a sua concessão, dado o momento de pandemia em que vivenciamos e considerando as experiências relatadas pelos estudantes e pelos atendimentos realizados pela equipe da Proae. A atualização permitiu atender alguns estudantes em situações urgentes e específicas antes não contempladas. Exemplo: o estudante beneficiário de auxílios do Processo de Avaliação Socioeconômica (Pase) não poderia receber o auxílio antes da atualização da portaria, no entanto foram identificadas situações em que mesmo esses alunos poderiam incorrer em situação urgente, emergencial e inesperada, a saber: perda de emprego ou falecimento do arrimo de família, desastres naturais, gastos inesperados com saúde, etc.
Revisar a Resolução nº 33 (CONSU) de 22 de setembro de 2014, que institui a política e estabelece os programas de assistência estudantil no âmbito da UFSJ, foi importante porque ampliou as possibilidades para os discentes terem acesso aos auxílios do PASE. Outros auxílios também foram incorporados à norma ( Auxílio Emergencial, Discente- Apoio) e o Auxílio Tecnologias Assistivas foi criado. A nova resolução (RESOLUÇÃO Nº 024, de 29 de agosto de 2022) é bem mais abrangente e unifica as ações desenvolvidas pela assistência estudantil.
A ideia de se construir um programa Saúde Menstrual na UFSJ surgiu a partir da necessidade identificada de vulnerabilidade menstrual vivida por mulheres em todo mundo, levantada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que considera o acesso à higiene menstrual um direito a ser tratado como questão de saúde pública e direitos humanos. Com base nas informações divulgadas pela imprensa e em campanhas semelhantes, a UFSJ criou o Programa Saúde Menstrual, visando proporcionar condições de higiene adequadas aos estudantes que se encontram em situação de precariedade menstrual.
O Programa de Acompanhamento Discente busca, através de um relatório, apresentar o resultado das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) anualmente. Em grande medida, suas ações estiveram associadas a maneira como os recursos do PNAES foram aplicados na universidade, em benefício dos jovens de baixa renda. A partir do levantamento dos dados são estudadas formas para se atuar com estudantes que apresentaram baixo rendimento no período, para que os mesmos obtenham sucesso ao longo da graduação.
A ação 6 foi concluída e durante a revisão verificamos que o direito ao atendimento especializado à pessoa com autismo já é garantido por lei e está previsto na Resolução CONSU/ UFSJ N° 031, de 9 de setembro de 2019. Diante disto, solicitamos a revogação, o que auxiliou a UFSJ a enxugar resoluções e processos repetidos, facilitando o entendimento da comunidade acadêmica.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Revisão da Resolução nº 33 (CONSU) de 22 de setembro de 2014, que institui a política e estabelece os programas de assistência estudantil no âmbito da UFSJ.
Criação do Programa Saúde Menstrual, que tem como objetivo de combater situações de precariedade menstrual, às/aos estudantes usuárias/os dos serviços da PROAE em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estejam regularmente matriculadas/os nos cursos de graduação presencial da UFSJ.
Revisão da Resolução nº 15 (CONSU) de 09 de junho de 2014, que aprova o regulamento geral da Moradia Estudantil.
Criação do Programa de Acompanhamento Discente, que acompanha o rendimento acadêmico dos estudantes de baixa renda através da utilização de indicadores diversos.

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.3)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 03: Implantar sistema de informação para suprir as demandas da Proae.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa ( SAE) | 2023-07-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Foram realizados vários estudos, reuniões e treinamentos prévios. Estamos conhecenho o sistema na prática, com a divulgação do Edital PASE. No final deste processo teremos amplo conhecimento do módulo. | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Criar procedimentos e rotinas dentro do sistema SAE que possibilitem a integração do mesmo ao módulo de bolsas, evitando retrabalho e otimizando os serviços de pagamento dos benefícios. | 2023-07-31 | UFSJ | REALIZADO
3 | Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa ( Gestão de RU) | 2022-06-30 | UFSJ | REALIZADO | A partir dos estudos realizados percebeu-se que o sistema não contempla as necessidades da UFSJ, visto que o módulo do SIGAA é voltado para instituições que possuem gestão própria dos restaurantes universitários.
4 | Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa (Serviço de Psicologia) | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
5 | Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa (NEE) | 2022-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
6 | Participar de treinamentos oferecidos pela UFRN/Ntinf com relação ao módulo SAE | 2023-06-30 | UFSJ | REALIZADO
7 | Estudar o módulo SAE, identificar problemas e solicitar adaptações necessárias à realidade da PROAE | 2023-06-30 | UFSJ | REALIZADO | As principais adaptações e correções necessárias para o funcionamento do módulo SAE, no SIGAA, foram solicitadas e atendidas.
8 | Instalar catracas eletrônicas nos restaurantes universitários dos campi Ctan, CSL , CCO e CAP para controle de entrada em todos os campi. | 2022-03-31 | UFSJ | REALIZADO
9 | Vender créditos para refeições nos RUs através de cartões magnéticos em todos os campi | 2022-03-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | O restaurante do campus Alto Paraopeba (CAP) é o único a não oferecer esse serviço. O problema se deu pela falta de internet no campus, que já foi resolvido. No início do próximo semestre, a venda de créditos estará garantida aos estudantes deste campus também. | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
10 | Adotar novos procedimentos internos e construir uma ferramenta com apoio do NTINF que possibilite automatizar a compilação de todas as informações solicitadas pelo MEC para prestação de contas do PNAES | 2021-06-30 | UFSJ | REALIZADO
11 | Criar aplicativo para usuários dos restaurantes universitários | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
12 | Levantar necessidade de aprimoramento no módulo de bolsas, do SIPAC, para solicitar tais adpatações ao NTINF, visando melhorias no fluxo de trabalho e diminuição de retrabalho. | 2022-12-31 | UFSJ | REALIZADO |  |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 12 | 7 | 58.33%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Número de solicitações/adequações direcionadas ao NTINF para aprimoramento do módulo Bolsas: 8
Número de solicitações/adequações direcionadas ao NTINF para aprimoramento do módulo SAE: 18
Número de catracas instaladas : 4
Número aproximado de refeições vendidas mensalmente com utilização de cartões magnéticos: 80.000
Número de reuniões/treinamentos/apresentações com UFRN e/ou NTINF: 31
Número aproximado de estudantes que podem ser beneficiados com a criação do aplicativo do RU: 10.000
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
A Proae vem trabalhando na implantação do módulo de Assistência Estudantil, do SIGAA. Este módulo permite realizar a seleção dos alunos beneficiários dos auxílios Moradia, Alimentação, Transporte, Pemanência e Creche. A utilização do módulo está sendo muito positiva, visto que o sistema permite ao estudante realizar a solicitação, anexar a documentação comprobatória e acompanhar todo o andamento de sua solicitação via sistema. Outro ponto positivo é o fato de o mesmo ser integrado ao módulo de pagamentos de bolsas, no SIPAC. Essa integração já havia sido recomendada por órgão de controle interno e externo à UFSJ e otimizará as atividades desenvolvidas pelo Setor de Assistência Estudantil.
Em 2022 a PROAE instalou catracas nos campi em que faltavam (CTAN, CSL, CCO e CAP). A instalação de catracas e a consequente venda de créditos através de cartões magnéticos proporcionou agilidade no acesso dos estudantes aos restaurantes universitários, diminuindo consideravelmente o tempo de espera na fila. Além disso, o sistema de catracas permitiu um maior controle do quantitativos de refeições consumidas. Estamos trabalhando no desenvolvimento de aplicativo para usuários do RU com intuito de fornecer informações relevantes sobre cardápio e suas alterações, horário de funcionamento, saldo de créditos e disponibilização de ferramenta para participação na pesquisa de satisfação.
A construção de ferramenta para compilação de informações solicitadas pelo MEC para prestação de contas dos recursos oriundos do PNAES foi extremamente importante, pois, praticamente, eliminou o trabalho manual (realizado antes pelo Setor de Assistência Estudantil) e aumentou o grau de confiabilidade nos dados levantados.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Instalação de catracas e vendas de crédito, pois diminuiu consideravelmente o tempo de espera dos discentes na fila dos Rus
Implementação do módulo de assistência estudantil do SIGAA (SAE), pois permitirá a integração deste com o módulo de pagamento de auxílios no SIPAC e permite ao discente acompanhar todo andamento de sua solicitação dos auxílios alimentação, permanência, creche, moradia e transporte pelo próprio sistema.
Construção de ferramenta com apoio do NTINF que automatizou a compilação de todas as informações solicitadas pelo MEC para prestação de contas do PNAES. Tal medida diminuiu, em quase 100%, o trabalho manual para cumprimento desta atividade.

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.4)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 04: Implantar política de acolhimento humanizado
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Fazer parceria com o Seaca/Proen para promover a Acolhida UFSJ, pois a Proae não possui servidor que tenha condições de coordenar às atividades da acolhida. | 2021-05-17 | UFSJ | REALIZADO |  | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Criação de um Guia do Estudante com informações sobre as bolsas e auxílios ofertadas pela UFSJ, com a previsão de abertura de editais e as condições para acessá-las; | 2023-08-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
3 | Recepcionar e acolher os alunos ingressantes na UFSJ, procurando engajar alunos veteranos para auxiliarem na adaptação dos calouros | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
4 | Criar um Cardápio Cultural, com apresentações de música, teatro e dança e oficinas pedagógicas, envolvendo os os talentos que a UFSJ possui | 2023-06-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO
5 | Institucionalizar o programa Apoio por Pares em parceria com o Seaca/Proen, os Centros Acadêmicos e os Programas de Educação Tutorial (PET). | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
6 | Fortalecer a acolhida que está sendo oferecida pelos Cas e pelos PETs, paralelamente à Acolhida UFSJ. | 2023-03-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
[6 empty] | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 6 | 1 | 16.67%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
Acolhida aos calouros na UFSJ Primeiro semestre de 2021 Aproximadamente 2.000 pessoas visualizaram a live que deu início à Acolhida UFSJ e 500 pessoas a acompanharam ao vivo Aproximadamente 900 pessoas visualizaram o conteúdo que trata do portal didático Aproximadamente 500 pessoas visualizaram o conteúdo que trata da biblioteca online Aproximadamente 200 pessoas visualizaram o conteúdo que esclarece o funcionamento das pró-reitorias que possuem maior ligação com os estudantes Segundo semestre de 2021 Aproximadamente 1.100 pessoas visualizaram a live que deu início à Acolhida UFSJ e 250 pessoas a acompanharam ao vivo Aproximadamente 370 pessoas visualizaram o conteúdo que trata do portal didático e outros assuntos acadêmicos Aproximadamente 250 pessoas visualizaram o conteúdo que trata da biblioteca online Aproximadamente 350 pessoas visualizaram o conteúdo que esclarece o funcionamento das pró-reitorias que possuem maior ligação com os estudantes
Primeiro semestre de 2022
Aproximadamente 380 pessoas visualizaram o conteúdo que esclarece o funcionamento das pró-reitorias que possuem maior ligação com os estudantes
Número de ingressantes que tiveram acesso ao Guia de Calouros: 1905
Número aproximado de estudantes que participaram do Tour Guiado: 80
Número de estudantes que participaram da Campanha Sou Calouro Sangue Bom: 20
Número aproximado de estudantes que participaram do Bate Papo com a PROAE com esclarecimentos sobre os auxílios e programas da Assistência Estudantil: 160
Segundo semestre de 2022
Aproximadamente 100 pessoas participaram presencialmente da palestra de abertura da Acolhida (Aula Inaugural) e 122 acessaram o vídeo disponibilizado
Número aproximado de estudantes que participaram da Campanha Sou Calouro Sangue Bom: 09
Número aproximado de estudantes que visitaram laboratórios de equipes de competição, grupos PET, empresas juniores e atlética: 15
Número de ingressantes que tiveram acesso ao Guia de Calouros: 890
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
A Proae não possui setor responsável e com habilidades para promover eventos e ações de acolhimento aos calouros. Diante disto, a Proae buscou apoio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, através do Setor de Apoio Acadêmico (Seaca) e conseguiu estabelecer uma parceria para a realização da " Acolhida aos Calouros" no ano de 2021, tendo sido uma experiência exitosa. O Seaca é a unidade responsável por dar suporte a atividades desenvolvidas pelas unidades acadêmicas da UFSJ em relação aos cursos de graduação, pela gestão dos programas de bolsas institucionais desenvolvidos no âmbito da PROEN, além de dar suporte a eventos acadêmicos organizados no âmbito dos cursos de graduação da UFSJ. O Setor de Apoio Acadêmico, por ser um setor já estruturado e preparado para a promoção de eventos em cursos de graduação contribuiu muito para que fosse possível promover a acolhida, ficando responsável por programar todo o evento sob o apoio da Proae. O acolhimento aos calouros é uma iniciativa importantíssima na tentativa de reduzir a evasão escolar nos primeiros dias e meses do ingresso na universidade, a expectativa é que as vagas ofertadas pelos processos seletivos sejam totalmente preenchidas e mantidas. O primeiro semestre letivo do estudante é um momento de adaptação, os alunos chegam com uma série de dúvidas e incertezas. Neste sentido, o papel fundamental da acolhida é dirimir essas dúvidas, ajudar a fortalecer as relações interpessoais, permitir que os estudantes conheçam a universidade e seus processos acadêmicos e, sobretudo, fazer com que os estudantes se sintam felizes e pertenecentes à UFSJ e à realidade estudantil. No ano de 2021, dado ao momento de pandemia e a necessidade de distanciamento social, o evento ocorreu de forma remota. Apesar de a acolhida ter sido menos calorosa por conta do formato online, recebemos comentários positivos dos estudantes. Em 2022 retomamos com a programação da Acolhida de forma presencial, mas ainda sem muita adesão. Acreditamos que a falta de adesão se deu pelo pouco tempo que tivemos para planejá-la, pelas atividades dos estudantes em sala de aula e pelo receio, de boa parte das pessoas, de voltar a participar de eventos presenciais.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.5)
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 05: Implantar política de combate a qualquer forma de discriminação, intolerância e assédio.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade |  |  | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO | REALIZADO | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
1 | Elaborar uma proposta de trabalho e solicitar à reitoria nomeação de comissão que trabalhará na construção da política | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO |  | EM ELABORAÇÃO | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
2 | Nomeação da Comissão pela Reitoria | 2023-01-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
3 | Realizar estudos de normas e resoluções de assuntos relacionados ao tema. | 2023-03-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
4 | Criar a proposta de resolução que normatize essa política em toda a UFSJ e aplicar um questionário à comunidade acadêmica para sugestões. | 2023-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO
5 | Realizar as alterações na proposta considerando as sugestões da comunidade acadêmica. | 2023-07-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
6 | Submeter a proposta ao conselho superior da UFSJ | 2023-08-05 | UFSJ | NÃO REALIZADO
7 | Sendo aprovada a resolução no conselho, levar a política ao conhecimento da comunidade acadêmica. | 2023-10-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
8 | Propor ações educativas no âmbito da ufsj, visando auxiliar no combate ao assédio, à violência e à discriminação, assim como contribuir par ampliar o debate sobre intolerância, o respeito à diversidade e a compreensão dos direitos humanos | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO |  | NÃO REALIZADO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
9 | Criar fluxo de processos para os casos de denúncia. | 2023-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO
10 | Incentivar a criação de grupos de discussão sobre vivências, racismo, homossexualidade, deficiências, assédio, bem como apoiar as ações e grupos já existentes. | 2023-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO |  |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
| Atenção: | [5 empty] | G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2022 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [5 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à transparência das informações e à interatividade
| Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas. | [5 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 10 | 1 | 10%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
ATENÇÃO: Neste campo devem ser inseridos índices, indicadores e dados objetivos que sejam específicos da setorial. Têm a finalidade de enriquecer as análises dos impactos e valores que a setorial gera para a sociedade.
A UFSJ vem recebendo denúncias de estudantes sobre assédio (bullyng), racismo, etc. No entanto, não foi possível quantifcá-las porque as reclamações não ficam concentradas em um único local.
ANÁLISE QUALITATIVA
ATENÇÃO: Neste campo, a redação deve ser realizada de forma DIDÁTICA, SIMPLES E OBJETIVA. Devem ser explicados, analisados e avaliados os dados quantitativos acima (efetividade e demais dados específicos). Apontar também quais ações não foram cumpridas no prazo planejado e as justificativas.
Não conseguimos concluir as ações propostas em virtude das inúmeras demandas geradas pela pandemia e pelo ensino remoto. No entanto, reunimos por três vezes com o grupo Mulheres Severinas da UFSJ, grupo empenhado em auxiliar na implementação desse objetivo. Reunimos, também, com a procuradoria jurídica da UFSJ para sanar algumas dúvidas jurídicas. O grupo já vem fazendo trabalhos educativos e de conscientização através de redes sociais com intuito de combater o assédio, a violência e a discriminação na comunidade acadêmica da UFSJ. A Proae, com o apoio do grupo, através de pesquisas e consultas em outras universidades conseguiu muitas informações a respeito, encontramos resoluções e normas, de outros órgãos e universidades, que servirão de base para a política institucional de prevenção e combate ao assédio que a UFSJ pretende implantar. Foi elaborada uma proposta de trabalho com o objeto para a criação desta política e com sugestões de etapas para o processo. A proposta passou por análise na reitoria, tendo sido aprovada. A PROAE, no início de 2023, solicitará à reitoria a criação da comissão para o andamento dos trabalhos.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.1)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Criar um Grupo de Trabalho (GT) composto por profissionais de diversas áreas e por estudantes para discutir a política de saúde mental | Não conseguir adesão dos alunos e profissionais necessários | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo |  |  | REALIZADO | 5
Fazer parceria com o curso de Psicologia para ampliar o número de atendimentos psicológicos. | Não ter aceitação do curso | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio |  |  | REALIZADO
Fazer parceria com o curso de Medicina para que possamos aumentar o número de atendimentos psiquiátricos. | Não ter aceitação do curso | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Fazer parceria com projetos de saúde mental já existentes na UFSJ, a fim de oferecer maior apoio psicológico aos estudantes. | Não ter aceitação do coordenador do projeto | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio |  |  | REALIZADO
Criar um ambulatório de atendimentos aos estudantes, principalmente àqueles em vulnerabilidade socioeconômica | Necessidade de pessoal, de orçamento e de espaço físico | A Proae não dispõe de espaço físico, o quadro de pessoal não atende nem às necessidades já existentes e o orçamento do Pnaes não dispõe de recursos de capital. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Fazer parcerias com outras universidades para compartilharmos conhecimento, a fim de levarmos mais recursos de apoio à saúde mental aos estudantes. | Não conseguir adesão de outras universidades e não haver legislação na UFSJ que permita determinado tipo de parceria. | Falta de interesse ou disponibilidade, e falta de legislação específica. | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Promover ações programadas e unificadas de acolhimento aos estudantes por meio de palestras, rodas de conversas e dinâmicas de grupo, objetivando melhorar a sensação de bem estar e a qualidade de vida dos mesmos. | Necessidade de pessoal | O quadro de pessoal da Proae nas áreas de psicologia, padagogia e assistência social é muito enxuto. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Desenvolver no âmbito da PROAE oficinas temáticas conforme a necessidade dos estudantes | Necessidade de pessoal | Falta de disponibilidade | OPERACIONAL | 1 | 4 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Fazer parceria com a rede pública de saúde para encaminhamentos de estudantes cujo o problema não pode ser solucionado no âmbito da UFSJ. | Não conseguir adesão dos órgãos | Falta de interesse ou impossibilidade por questões relacionadas à legislação. | LEGAL | 3 | 2 | 6 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Ampliar o número de psicólogas(os) na Assistência Estudantil | Não conseguir autorização do MEC | Falta de vagas ou de orçamento do MEC para uma nova contratação | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 4 | 4 | 16 | Extremo |  |  | REALIZADO
Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on C15: Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D15: Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H15: Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J15: Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.2)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Nomear a Comissão de Assistência Estudantil com representantes de todos os campi da UFSJ para rever normas, resoluções, procedimentos, editais de forma a adequá-los (as) à realidade da UFSJ e à necessidade dos discentes . | Não conseguir adesão dos alunos e profissionais necessários | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo |  |  | REALIZADO | 5
Revisar a Resolução nº 33 (CONSU) de 22 de setembro de 2014, que instituiu a política e estabelece os programas de assistência estudantil no âmbito da UFSJ | Necessidade de aguardar a implementação do sistema Sigaa - módulo Assistência Estudantil, pois as regras do sistema interferem no conteúdo da resolução. | Não implantação do módulo Sigaa - graduação. Há dependência do trabalho a ser realizado por outros órgão da UFSJ. | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo |  |  | REALIZADO
Revisar a Resolução nº 04 (CONDI) de 18 de março de 2019, que estabelece os critérios para concessão de auxílio financeiro a estudantes de graduação da UFSJ para participação em eventos nacionais e internacionais. | Necesidade de adaptações do sistema Sipac e número reduzido de prosfionais da Proae para trabalhar na resolução. | Falta de orçamento para as mudanças necessárias no sistema e falta de pessoal. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 1 | 2 | Baixo |  |  | REALIZADO
Revisar a RESOLUÇÃO nº 06 (CONDI) de 23 de setembro de 2014, que estabelece os valores a serem pagos pelo Programa de Assistência Estudantil. | Aumento do número de estudantes vulneráveis | Redução do orçamento | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Revisar a Ordem‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌053/2019‌, que regulamenta a concessão do auxílio emergencial. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo |  |  | REALIZADO
Revisar a Ordem de Serviço 008/2017, que garante atendimento especializado, em caso de comprovada necessidade, às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo |  |  | REALIZADO
Revisar a Resolução Condi n° 013, de 04 de dezembro de 2012, que define os valores das refeições praticados pelo Restaurante Universitário e demais providências. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Revisar a Resolução nº 25 (CONSU) de 28 de setembro de 2015, que estabelece a política de esportes da UFSJ. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Aprimorar a metodologia de avaliação das análises socioeconômicas baseado nas discussões do Fonaprace e em outros espaços de formação. | Falta de disponibilidade de tempo | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Criar a proposta de regimento interno da Proae. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Revisar a Portaria UFSJ/PROAE nº 001, de 10 de junho de 2020, que estabelece padrões de funcionamento e comunicação da Proae e seus serviços no período de emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19). | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio |  |  | REALIZADO
Criar a Portaria UFSJ/PROAE nº 003, de 23 de março de 2021, que institui o auxílio INCLUSÃO – DISCENTE APOIO. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio |  |  | REALIZADO
Criar a proposta de Resolução nº 011 (CONSU), de 20 de agosto de 2020, que regulamenta a concessão do Auxílio Inclusão Digital. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio |  |  | REALIZADO
Criar edital para concessão de equipamentos tecnológicos | Falta de equipamentos | Falta de controle sobre devolução de quipamentos | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Criar o Programa de Empréstimo de Equipamento Tecnológico | Falta de apoio dos setores envolvidos | Falta de sistema e de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo |  |  | REALIZADO
Criar o programa de Saúde Menstrual | Falta de recursos financeiros | Cortes e bloqueios do orçamento no MEC | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 4 | 3 | 12 | Alto |  |  | REALIZADO
Criar o programa de acompanhamento dos discentes assistidos pela PROAE (PAD) | Falta de disponibilidade de tempo | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio |  |  | REALIZADO
Revisar a Resolução nº 15 (CONSU) de 09 de junho de 2014, que aprova o regulamento geral da Moradia Estudantil. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
18 | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on C15: Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D15: Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H15: Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J15: Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.3)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa (SAE) | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO | 5
Criar procedimentos e rotinas dentro do sistema SAE que possibilitem a integração do mesmo ao módulo de bolsas, evitando retrabalho e otimizando os serviços de pagamento dos benefícios. | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio |  |  | REALIZADO
Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa ( Gestão de RU) | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio |  |  | REALIZADO
Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa (Serviço de Psicologia) | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Conhecer o módulo de Assistência Estudantil do Sigaa (NEE) | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Participar de treinamentos oferecidos pela UFRN/Ntinf com relação ao módulo SAE | Conciliar agenda de todos os envolvidos | Demanda elevada de trabalho | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Estudar o módulo SAE, identificar problemas e solicitar adaptações necessárias à realidade da PROAE | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Instalar catracas eletrônicas nos restaurantes universitários dos campi Ctan, CSL , CCO e CAP para controle de entrada em todos os campi. | Falta de disponibilidade financeira | Cortes e bloqueios no orçamento | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 3 | 3 | 9 | Alto |  |  | REALIZADO
Vender créditos para refeições nos RUs através de cartões magnéticos em todos os campi | Falta de estrutura | Falta de internet no local | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Adotar novos procedimentos internos e construir uma ferramenta com apoio do NTINF que possibilite automatizar a compilação de todas as informações solicitadas pelo MEC para prestação de contas do PNAES | Falta de disponibilidade de tempo | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio |  |  | REALIZADO
Criar aplicativo para usuários dos restaurantes universitários | Falta de disponibilidade de tempo | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | MITIGAR | Buscar apoio de professores e estudantes que desenvolvem sistemas de informação | REALIZADO
Levantar necessidade de aprimoramento no módulo de bolsas, do SIPAC, para solicitar tais adpatações ao NTINF, visando melhorias no fluxo de trabalho e diminuição de retrabalho | Falta de disponibilidade de tempo | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio |  |  | REALIZADO
Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
12 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on C15: Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D15: Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H15: Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J15: Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.4)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Fazer parceria com o Seaca/Proen para promover a Acolhida UFSJ, pois a Proae não possui servidor que tenha condições de coordenar às atividades da acolhida. | Não conseguir o apoio do Seaca | Falta de pessoal ou disponibilidade de tempo | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto |  |  | REALIZADO | 5
Criação de um Guia do Estudante com informações sobre as bolsas e auxílios ofertadas pela UFSJ, com a previsão de abertura de editais e as condições para acessá-las; | Falta de disponibilidade pelo fato dos servidores já estarem com o tempo voltado para atividades do dia a dia. | Falta de pessoal | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Recepcionar e acolher os alunos ingressantes na UFSJ, procurando engajar alunos veteranos para auxiliarem na adaptação dos calouros | Não conseguir adesão dos alunos veteranos | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Institucionalizar o programa Apoio por Pares em parceria com o Seaca/Proen, os Centros Acadêmicos e os Programas de Educação Tutorial (PET). | Não conseguir adesão dos alunos e profissionais necessários | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Criar um Cardápio Cultural, com apresentações de música, teatro e dança e oficinas pedagógicas, envolvendo os os talentos que a UFSJ possui | Não conseguir adesão da comunidade acadêmica | Falta de interesse ou disponibilidade | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Fortalecer a acolhida que está sendo oferecida pelos CAs e pelos PETs, paralelamente à Acolhida UFSJ. | Não conseguir aceitação dos grupos envolvidos | Possibilidade de não serem favoráveis a mudanças | OPERACIONAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on C15: Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D15: Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H15: Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J15: Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.5)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "mitigar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
[11 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | MITIGAR
Elaborar uma proposta de trabalho e solicitar à reitoria nomeação de comissão que trabalhará na construção da política | Dificuldade em conciliar a rotina de trabalho com a elaboração da proposta | Falta de pessoal na PROAE | OPERACIONAL | 1 | 4 | 4 | Médio |  |  | REALIZADO | 5
Nomeação da Comissão pela Reitoria | Dificuldade em se conseguir pessoas dispostas a participar de comissão. | Falta de pessoal comprometido, com conhecimento e disponibilidade de tempo. | OPERACIONAL | 2 | 4 | 8 | Alto | EVITAR |  | NÃO REALIZADO
Realizar estudos de normas e resoluções de assuntos relacionados ao tema. | Dificuldade em encontrar as normas | Falta de pessoal com conhecimento das normas | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Criar a proposta de resolução que normatize essa política em toda a UFSJ e aplicar um questionário à comunidade acadêmica para sugestões. | Dificuldade em criar uma proposta que atenda á toda comunidade acadêmica. | Falta de pessoal qualificado | LEGAL | 3 | 4 | 12 | Alto | EVITAR |  | NÃO REALIZADO
Realizar as alterações na proposta considerando as sugestões da comunidade acadêmica. | Dificuldade em filtrar e incorporar as sugestões em um único documento. | Falta de pessoal com pensamento em comum | LEGAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Submeter a proposta ao conselho superior da UFSJ. | Conseguir realizar todos os ajustes necessários para o encaminhamento | Falta de pessoal e disponibilidade de tempo | OPERACIONAL | 1 | 4 | 4 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Sendo aprovada a resolução no conselho, levar a política ao conhecimento da comunidade acadêmica. | Dificuldade em conseguir realizar uma ampla publicação, de forma que todos tomem conhecimento da política. | Falta de recursos humanos e financeiros | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Propor ações educativas no âmbito da ufsj, visando auxiliar no combate ao assédio, à violência e à discriminação, assim como contribuir par ampliar o debate sobre intolerância, o respeito à diversidade e a compreensão dos direitos humanos. | Não conseguir adesão da comunidade acadêmica | Falta de interesse | OPERACIONAL | 3 | 4 | 12 | Alto | EVITAR |  | NÃO REALIZADO
Criar fluxo de processo para os casos de denúnica. | Dificuldade em se definir um local para recebimento e encaminhamento das denúncias | Falta de pessoal e de estrutura organizacional | OPERACIONAL | 2 | 4 | 8 | Médio | ACEITAR |  | REALIZADO
Incentivar a criação de grupos de discussão sobre vivências, racismo, homossexualidade, deficiências, assédio, bem como apoiar as ações e grupos já existentes. | Não conseguir adesão de servidores e alunos | Falta de interesse, disponibilidade ou vontade politica | OPERACIONAL | 2 | 1 | 2 | Baixo | ACEITAR |  | REALIZADO
Escala de Probabilidade do Risco | Descrição da Probabilidade |  |  | Peso
Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. |  |  | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. |  |  | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. |  |  | 3
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. |  |  | 4
Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. |  |  | 5
Impacto | Descrição do impacto na ação planejada, caso o evento ocorra. |  |  | Peso
Muito Baixo | Mínimo impacto nas ações planejadas. |  |  | 1
Baixo | Pequeno impacto nas ações planejadas. |  |  | 2
Médio | Moderado impacto nas ações planejadas, porém recuperável. |  |  | 3
Alto | Significativo impacto nas ações planejadas, de difícil reversão. |  |  | 4
Muito Alto | Catastrófico impacto nas ações planejadas, de forma irreversível. |  |  | 5
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
10 | 7 | 70% | 0 | 0% | 3 | 30%
Note on C15: Evento que pode impedir a execução da ação.
Note on D15: Descrição sucinta da causa, ou seja, ocorrência ou fato que possa gerar o risco descrito.
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on H15: Nível de risco = Probablidade x Impacto Gerado de forma automática, a partir do preenchimento da escalda de probabilidade e impacto.
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on J15: Evitar: resposta ao risco que visa deter ou impedir a ocorrência do risco. Transferir/Compartilhar: A respsta deve ser dada por outra setorial, por ser de responsabilidade dela. Ou a resposta deve ser elaborada de forma compartilhada com outra setorial, responsabilidades divididas. Mitigar: Elaborar respostas visando reduzir ou aliviar os efeitos para a ação planejada , quando considero que o risco é inevitável. Aceitar: o risco é considerado aceitável de acordo com o apetite ao risco da instituição.
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1