## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PROEX
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Pró-reitor Francisco Ângelo Brinati
Responsável PES (PONTE): | Vera Lucia Meneghini Vale
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? (Se sim, indicar o documento) | Solar da Baronesa
Não
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças: Processos bem definidos, segmentação de tarefas de acordo com as atribuições de cada setor, equipe motivada e pró-ativa, independência e conhecimento das tarefas e processos. | Oportunidades: Captação de recurso extra, como uma Emenda Parlamentar ou recursos de incentivo à Cultura. Adequação do Inverno Cultural e outras ações conforme a oportunidade de recursos, público, concessões de espaços públicos e parcerias com patrocinadores.
Fraquezas: Número reduzido de servidores envolvidos em várias ações, imprevisibilidade orçamentária. | Ameaças: Os riscos detectados para cada objetivo são nossas ameaças, porém, com as ações de resposta ao risco já traçadas, somados a um acompanhado e monitoramento durante a execução, esperamos obter resultados positivos. De forma geral, a ausência da comunidade externa ou sua pouca representatividade nas nossas ações ou ainda resistência, é uma ameaça permanente, uma vez que compete à PROEX interagir e dialogar, junto à sociedade, acerca das ações de extensão e das atividades artísticas e culturais da UFSJ.
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
Objetivo 1: Inserir a Extensão nos currículos dos cursos de Graduação. | A1 .
Objetivo 2: Ampliar a valorização da Política de Artes da UFSJ. | A5 (do eixo acadêmico).
Objetivo 3: Consolidar o Inverno Cultural UFSJ como programa de Extensão e um dos principais festivais do interior do país. | A5 (do eixo acadêmico).
Objetivo 4: Promover atividades esportivas e de lazer no âmbito da PROEX. | A5 (do eixo acadêmico).

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.1)
PLANO DE AÇÃO
| Objetivo Setorial 01: Inserir a Extensão nos currículos dos cursos de Graduação. | [6 empty] | CSA | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A1 |  |  |  | CBA | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO | REALIZADO |  | A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
1 | ELABORAR PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA A INSERÇÃO DA EXTENSÃO NA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. | 2020-09-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO |  | EM ELABORAÇÃO |  | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho | SIM
2 | ENVIAR A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONEP. | 2020-12-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO
3 | PROMOVER REUNIÕES COM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PRESTAR CONSULTORIA SOBRE A EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS. | 2022-04-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | O prazo anterior que constava de 30/04/21 era para o início das agendas de reuniões, que, por esse motivo, ajustamos o prazo para conclusão. As reuniões estão acontecendo às segundas, 10h, quartas, 14h, e sextas, 09h, para atendermos todos os cursos de Graduação o mais breve possível e possivelmente, dentro do prazo proposto.
4 | COMPOR A COMISSÃO DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS PARA APOIAR SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. | 2021-12-18 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A Comissão composta por membros da PROEX/PROEN já está trabalhando e foi nomeada pela portaria nº 506/UFSJ/REITORIA. | NÃO REALIZADO |  | G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede | NÃO
5 | CRIAR MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA "FORMAÇÃO EM EXTENSÃO" EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE EXTENSÃO. | 2022-12-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
| Atenção: | [7 empty] | G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
| Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa. | [7 empty] | G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 3 | 60%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS
Discentes envolvidos em ações de Extensão Institucionalizadas, via edital PIBEX em 2019 são 581, 2020 353 alunos e em 2021 são 324 discentes.
Os editais são elaborados considerando a selação de programas e projetos de extansão com atuação por dois anos.
Em 2020 e 2021, por causa da pandemia, muitos projetos e programas conseguiram se adaptar e outros não, por isso a diminuição do número de discentes envolvidos.
| Nº total de discentes envolvidos em ações de Extensão 2019 |  | 581
| Nº total de discentes envolvidos em ações de Extensão 2020 |  | 353
| Nº total de discentes envolvidos em ações de Extensão 2021 |  | 324
*QUADRO 01
ATENDIMENTO
| Previsão de discentes beneficiados com a insersão da Extensão na matriz curricular dos cursos de graduação da UFSJ | Número total dos discentes de todos os cursos de graduação da UFSJ
| Discentes beneficiados | Esta avaliação será feita apenas quando os cursos iniciarem efetivamente o desenvolvimento da extensão nas matrizes curriculares.
Taxa de atendimento
*QUADRO 02
ANÁLISE QUALITATIVA
Das 5 ações planejadas, 3(três) foram realizadas, resultando um índice de efetividade de 60%, uma está em andamento dentro do esperado e uma ainda não foi realizada mas está dentro do prazo previsto para implementação. Alteramos o prazo de atendimento da ação 3 que é de promover reuniões com os cursos de graduação para prestar consultoria sobre a implementação da Extensão nos currículos, visando a adequar às necessidades que foram surgindo do decorrer da ação. As reuniões estão acontecendo às segundas, 10h, quartas, 14h, e sextas, 09h, para atendermos todos os cursos de Graduação o mais breve possível e possivelmente, dentro do prazo proposto. 23 cursos de graduação já foram atendidos pela Comissão formada pela PROEX/PROEN. A previsão é que até abril de 2022, todos os 53 cursos sejam atendidos. A ação 4 teve sua descrição alterada para atender à efetividade que estávamos propondo. O descritivo anterior era: apoiar a implementação da Extensão nos currículos dos cursos de graduação e, percebemos que esta ação não tinha a objetividade necessária para atingir a finalidade, então propomos a mudança para: COMPOR A COMISSÃO DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS PARA APOIAR SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO e, desta forma, conseguimos progredir na ação e torná-la realizada. Mesmo não estando claramente citado no objetivo setoria 01, demonstramos no *QUADRO 01, que a Extensão Universitária Institucionalizada está se mantendo através dos editais PIBEX que selecionam propostas de porjetos e programas de Extensão, apesar das dificuldades impostas pela pandemia. Muitos coordenadores de programas e projetos conseguiram adaptar as ações dentro da concepção proposta e continuam atuando em seu papel social, mantendo, assim, o relacionamento entre a UFSJ e a comunidade externa. O número de Discentes envolvidos em ações de Extensão institucionalizadas, caiu de 2019 pra cá, tendo em vista a diminuição de programas e projetos adaptáveis ao cenário atual.
Note on F8: ATENÇÃO: PARA O CICLO 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR O VALOR DO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO, APENAS SE HÁ OU NÃO PREVISÃO / UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ENVOLVIDO EM CADA AÇÃO. ENTRETANTO, PARA AS AÇÕES QUE NECESSITEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, A SETORIAL DEVERÁ, NO MOMENTO DE SOLICITAR ORÇAMENTO AO SETOR DE ORÇAMENTO (SETOR), INFORMAR QUE TRATA-SE DE AÇÃO DO PES. DEVERÁ INFORMAR, TAMBÉM, QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFSJ ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA.
Note on E9: OPÇÕES: - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.1)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
Gestão de Risco - Objetivo Setorial 01: Inserir a Extensão nos currículos dos cursos de Graduação. | [10 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
ELABORAR PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA A INSERÇÃO DA EXTENSÃO NA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. | Redação que não atenda à resolução CNE 007/2018. | Desconhecimento da legislação, processo novo e inexperiência sobre o tema. | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | EVITAR | Envolver a equipe do SETEX na revisão da redação. | REALIZADO | 5
ENVIAR A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONEP. | Atraso no processo de deliberação no CONEP. | Incompreensão dos Conselheiros. | LEGAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | EVITAR | Alinhar com a Gestão a articulação política para deliberação. | REALIZADO
PROMOVER REUNIÕES COM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PRESTAR CONSULTORIA SOBRE A EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS. | Não realização das reuniões. | Indisponibilidade dos envolvidos. | OPERACIONAL | 2 | 4 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Mobilização dos envolvidos e marcação de reuniões antecipadas e ampla divulgação do mérito. | EM ELABORAÇÃO
COMPOR A COMISSÃO DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS PARA APOIAR SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. | Não atualização dos PPCs da graduação. | Falta de alinhamento entre Ensino e Extensão. | LEGAL | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Articulação conjunta entre ENSINO e EXTENSÃO. | REALIZADO
CRIAR MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA "FORMAÇÃO EM EXTENSÃO" EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE EXTENSÃO. | Não formulação de método avaliativo da "Formação em Extensão". | Desenvolvimento de novas metodologias avaliativas. | OPERACIONAL | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Envolvimento da equipe e da Comissão de Extensão na formulação de método avaliativo. | NÃO REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ2)
PLANO DE AÇÃO
Objetivo Setorial 02: Ampliar a valorização da Política de Artes da UFSJ.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | CRIAR NOVOS EDITAIS PARA PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS. | 2024-05-10 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
2 | BUSCAR, JUNTO AO CONDI, ORÇAMENTO PARA NOVAS AÇÕES ARTÍSTICAS DA UFSJ. | 2023-08-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
3 | REVISAR OS ATUAIS INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ARTES DA UFSJ, DE MANEIRA A CONSIDERAR E INCORPORAR PARÂMETROS DE ATIVIDADES DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PONTUAÇÃO EM EDITAIS INTERNOS. | 2022-06-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO
4 | REALIZAR A SEMANA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA. | 2022-12-31 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Semana de Produção Artística foi inserida como programação paralela ao Inverno Cultural UFSJ, entre os dias 21 e 29 de agosto de 2021.
5 | PROMOVER MÉTODO DE AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PROPOSTAS DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA. | 2020-08-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 2 | 40%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Em 2020, 35 discentes foram beneficiados com bolsas via edital de Criação e Circulação Artistica, já em 2021, são 26 bolsistas. A diminuição de deve basicamente pelo cenário da pandemia, muitos projetos conseguiram se readequar e outros não.
O índice de efetividade das ações previstas para o atingimento desse objetivo é de 40%, temos duas ações realizadas dentro do prazo previsto, uma em elaboração e duas não realizadas, mas dentro do prazo previsto para implementá-la, consideramos que, neste ciclo 2021 de planejamento atingimos 100% de eficácia dentro do que foi proposto.
| Discentes beneficiados 2020 | 35
| Discentes beneficiados 2021 | 26
ANÁLISE QUALITATIVA
Das 5 ações planejadas, 2(duas) foram realizadas, resultando um índice de efetividade de 40% e, nesse ciclo 2021, avançamos na quarta e quinta ações listadas acima e apenas duas não realizadas, porém, dentro do prazo previsto para implementação. Uma das ações realizadas se refere à promover método de avaliação e prestação de contas das propostas de criação e circulação artística, que foi implantado no terceiro mês desta gestão. O impacto positivo desta ação foi a de manter o controle do orçamento distribuído de acordo com a proposta contemplada no edital e sua efetiva execução, gerando transparência nos gastos e efetividade nas ações dentro de suas finalidades. A segunda ação totalmente realizada neste ciclo 2021 é referente à realização da Semana de produção Artística da UFSJ. A Semana de Produção Artística foi inserida como programação paralela ao Inverno Cultural UFSJ, entre os dias 21 e 29 de agosto de 2021 e os trabalhos já foram selecionado fizeram parte da programação com do 32 INverno Cultural UFSJ, realizando, assim, a 1ª Semana de Produção Artística UFSJ com debates sobre os processos de criação e circulação artística de professores, técnicos e alunos da Universidade. Foi considerado um sucesso essa exposição de talentos internos no Festival. As ações de criação de novos editais para projetos culturais e artísticos bem como buscar recursos para esta implementação, são ações que demandam mais tempo e estão dentro do prazo previsto. Portanto, para atingirmos 100% do referido objetivo temos: a criação de novos editais para novos projetos culturais e artísticos que entrará como uma ação contínua nesta gestão e buscar, junto ao CONDI, orçamento para novas ações Artísticas da UFSJ, propondo a valorização destas atividades com prazo até 30/08/2023; para esta última ação, o cenário de restrições orçamentárias impede sua evolução, esta será mantida mas com prazo extendido para melhor elaboração.
Note on F9: ATENÇÃO: PARA O CICLO 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR O VALOR DO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO, APENAS SE HÁ OU NÃO PREVISÃO / UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ENVOLVIDO EM CADA AÇÃO. ENTRETANTO, PARA AS AÇÕES QUE NECESSITEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, A SETORIAL DEVERÁ, NO MOMENTO DE SOLICITAR ORÇAMENTO AO SETOR DE ORÇAMENTO (SETOR), INFORMAR QUE TRATA-SE DE AÇÃO DO PES. DEVERÁ INFORMAR, TAMBÉM, QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFSJ ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA.
Note on E10: OPÇÕES: - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.2)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Objetivo Setorial 02: Ampliar a valorização da Política de Artes da UFSJ. | [10 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | CRIAR NOVOS EDITAIS PARA PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS. | Não realização. | Ausência de recursos orçamentários. | OPERACIONAL | 5 | 1 | 5 | Médio | EVITAR | Envolver a equipe do SETEX na revisão da redação. | NÃO REALIZADO | 5
2 | BUSCAR, JUNTO AO CONDI, ORÇAMENTO PARA NOVAS AÇÕES ARTÍSTICAS DA UFSJ. | Não realização. | Ausência de orçamento mesmo com a aprovação | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 5 | 1 | 5 | Médio | TRATAR | Alinhar com a Gestão a articulação política para deliberação. | NÃO REALIZADO
3 | REVISAR OS ATUAIS INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ARTES DA UFSJ, DE MANEIRA A CONSIDERAR E INCORPORAR PARÂMETROS DE ATIVIDADES DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PONTUAÇÃO EM EDITAIS INTERNOS. | A não atualização das métricas avaliativas. | Dificuldades de definição das métricas. | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | TRATAR | Mobilização dos envolvidos e marcação de reuniões antecipadas e ampla divulgação do mérito. | EM ELABORAÇÃO
4 | REALIZAR A SEMANA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA. | A não realização do evento. | Força de trabalho insuficiente, setores envolvidos tem poucos servidores, datas incompatíveis com o calendário acadêmico. | OPERACIONAL | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Articulação conjunta entre ENSINO e EXTENSÃO. | REALIZADO
5 | PROMOVER MÉTODO DE AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PROPOSTAS DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA. | Não entrega do produto final das ações e não prestação de contas dos valores destinados aos projetos. | Falta de modelo adequado de prestação de contas e de relatório final das ações de Criação e Circulação Artística. | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | TRATAR | Envolvimento da equipe e da Comissão de Extensão na formulação de método avaliativo. | REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.3)
PLANO DE AÇÃO
Objetivo Setorial 03: Consolidar o Inverno Cultural UFSJ como programa de Extensão e um dos principais festivais do interior do país.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | AVALIAR FORMATOS E MODELOS PARA O FESTIVAL. | 2021-07-31 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Devido à pandemia, a Comissão Organizadora do Festival Inverno Cultural 2021 UFSJ, optou pela realização em formato online, por plataformas digitais.
2 | AVALIAR POSSIBILIDADES DE AÇÕES DO INVERNO CULTURAL NAS CIDADES FORA DE SEDE. | 2021-07-31 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Devido à pandemia, a Comissão Organizadora do Festival Inverno Cultural 2021 UFSJ, optou pela realização em formato online, por plataformas digitais, não sendo possível a ação presencial. Assim, proponentes e público das cidades fora de sede tiveram acesso ao festival.
3 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO NO INVERNO CULTURAL. | 2021-07-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Por meio de chamada interna, foram convidadas para participar voluntariamente do festival entre os dias 21 e 29 de agosto de 2021.
4 | REVISAR O MODELO DE AÇÕES PERMANENTES E AVALIAR NOVO EDITAL. | 2021-07-31 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Para a edição 2021, foi construído um novo edital, considerando o formato emergencial do evento durante a pandemia de Covid-19 sendo definido todo em formato online.
5 | PROMOVER RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE ARTES COM O INVERNO CULTURAL. | 2023-07-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Semana de Produção Artística foi realizada durante o Inverno Cultural, como evento paralelo ao festival. Tal definição de formato foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Criação e Circulação Artística da UFSJ.
6 | PROMOVER O 32º INVERNO CULTURAL UFSJ EM 2021, DE FORMA ONLINE | 2021-08-31 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Todos os eventos previstos foram concluídos com sucesso.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 6 | 6 | 100%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Todas as ações aqui propostas para atingir o objetivo de Consolidar o Inverno Cultural UFSJ como programa de Extensão e um dos principais festivais do interior do país foram realizadas. Devido à pandemia, a Comissão Organizadora do Festival Inverno Cultural 2021 UFSJ, optou pela realização em formato online, por plataformas digitais. Todo o formato foi repensado para se adequar ao cenário atual.
DADOS QUANTITATIVOS DA AÇÃO 6: PROMOVER 32º INVERNO CULTURAL UFSJ EM 2021, DE FORMA ONLINE
| OFICINAS | QUANTIDADE
| Oficinas pelo Edital | 21
| Oficinas voluntárias | 14
| Total | 35
| OFICINAS (EDITAL) POR ÁREA | QUANTIDADE
| ARTE-EDUCAÇÃO (4 HORAS) | 2
| ARTE- EDUCAÇÃO (8 HORAS) | 2
| ARTES CÊNICAS (4 HORAS) | 2
| ARTES CÊNICAS (8 HORAS) | 3
| ARTES VISUAIS (4 HORAS) | 2
| ARTES VISUAIS (8 HORAS) | 3
| LITERATURA (4 HORAS) | 1
| LITERATURA (8 HORAS) | 1
| MÚSICA (4 HORAS) | 2
| MÚSICA (5 HORAS) | 3
| Total | 21
| EVENTOS | QUANTIDADE
| Eventos pelo Edital | 36
| Eventos voluntários | 11
| Eventos externos pagos (shows e saraus) | 4
| Total | 51
| EVENTOS (EDITAL) POR ÁREA | QUANTIDADE
| ARTE-EDUCAÇÃO | 1
| ARTES CÊNICAS | 9
| ARTES VISUAIS | 10
| LITERATURA | 6
| MÚSICA | 10
| Total | 36
| EVENTOS (EDITAL) POR MODALIDADE | QUANTIDADE
ARTE-EDUCAÇÃO
| Mostra de Cinema Infantil | 1
| Total | 1
ARTES CÊNICAS
| Ação Cênica on line e ao vivo | 3
| Espetáculo ao ar livre | 3
| Espetáculo on line e ao vivo | 3
| Total | 9
ARTES VISUAIS
| Exposição de Pequeno Porte | 2
| Exposição de Médio Porte | 1
| Mostra Audiovisual | 7
| Total | 10
LITERATURA
| Vivências Literárias | 6
| Total | 6
MÚSICA
| Concerto de Música Erudita | 1
| Show e Bate-Papo | 5
| Show Infantil | 1
| Show de Música Popular | 4
| Total | 11
| EVENTOS VOLUNTÁRIOS POR MODALIDADE | QUANTIDADE
ARTES CÊNICAS
| Espetáculo on line e ao vivo | 2
| Total | 2
ARTES VISUAIS
| Exposição | 6
| Mostra Audiovisual | 2
| Total | 8
MÚSICA
| Show | 1
| Total | 1
*QUADRO 01
Tivemos um total de mais de 13 mil vizualizações registradas nas plataformas oficiais do 32º Inverno Cultural UFSJ 2021
ANÁLISE QUALITATIVA
As ações planejadas para atingir este objetivo tem caráter institucional, uma vez que, quanto maior a projeção do Inverno Cultural UFSJ como programa de Extensão e um dos principais festivais do interior do país, a UFSJ ganha mais visibilidade e eleva seu nome associando seu patrimônio cultural a patamares cada vez mais elevados. A busca constante por recursos externos já faz parte da realidade da PROEX visando subsidiar as ações para implementar esse objetivo, tornando-se uma ação contínua. Estes são alguns dos impactos positivos que prevemos alcançar com o desenvolvimento destas ações. Para tal, criamos um plano de trabalho, com tarefas e prazos detalhados visando atuar dentro de um cronograma para atingirmos o objetivo principal. Todas as ações planejadas foram realizadas. Para cada ação, foram planejadas respostas aos riscos, com monitoramento contínuo, pois os fatores externos poderiam comprometer a efetividade das ações, como por exemplo: formato online - novo e desconhecido pela coordenação, instabilidade da internet, dificuldades de operacionalização por parte dos artistas, baixa qualidade dos vídeos, indisponibilidade orçamentária e não obtenção de patrocínios. Como estes riscos permaneceram reais, a Comissão Organizadora do Festival trabalhou antecipadamente na adequação do edital e formato da programação do 32º Inverno Cultural atendendo à nova realidade posta. Dentro deste contexto, a edição de 2021, o festival foi realizado em formato online, por plataformas digitais e toda a programação e ncessidades foram trabalhadas nesse sentido. Incluimos nesta etapa do Planejamento Estratégico PROEX, a ação número 6 - PROMOVER O 32º INVERNO CULTURAL UFSJ EM 2021, DE FORMA ONLINE, por considerar que o objetivo final das ações de 1 a 5 era a efetividade do Festival e que foi alcançado com sucesso. Conforme apresentado acima, o *QUADRO 01 demonstra o número de atividades que foram desenvolvidas nas diversas áreas da arte e cultura - Arte-educação, Artes Cênicas, Artes Visuais, Literatura e Música, com participação de artistas de todo país. Tivemos registrados nas plataformas virturais oficiais durante o Festival em torno de 13 mil visualizações e um volume considerável de interações do público durante as apresentações. As oficinas também cumpriram seu papel de levar aprendizado com qualidade mesmo de forma online. O evento oportunizou as diversas formas representativas nos mais variados espectros das materializações dos processos artístico-culturais, cumprindo seu papel mesmo em formato diferente. Ao longo de nove dias, foram 56 atividades culturais e 35 oficinas de artistas de todo o país. Além de realizar a 1ª Semana de Produção Artística UFSJ com debates sobre os processos de criação e circulação artística de professores, técnicos e alunos da Universidade. O desafio foi manter, em um formato diferente, o possível para este período de isolamento social, a essência do evento. Respeitando a tradição de três décadas do festival e todos que fizeram parte de sua história.
Note on F9: Lucas: Dùvida: o Inverno Cultural de 2021 já foi realizado? Apesar do planejamento ser para os 4 anos, é importante aparecer ações realizadas no ano. Parece que nenhuma ação elencada abaixo fala da efetiva execução do evento, mas apenas dos preparos que o antecedem.

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.03)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Objetivo Setorial 03: Consolidar o Inverno Cultural UFSJ como programa de Extensão e um dos principais festivais do interior do país. | [10 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | AVALIAR FORMATOS E MODELOS PARA O FESTIVAL. | Não definição de formato e modelo adequados do festival dentro do cenário da UFSJ. | Modelos e formatos incompatíveis com pretendido para o festival. | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR |  | REALIZADO | 5
2 | AVALIAR POSSIBILIDADES DE AÇÕES DO INVERNO CULTURAL NAS CIDADES FORA DE SEDE. | Não realização de ações do festival em cidades fora de sede. | Inviabilidade operacional. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR |  | REALIZADO
3 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO NO INVERNO CULTURAL. | Pouca adesão dos programas. | Desinteresse na participação voluntária. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | EVITAR |  | REALIZADO
4 | REVISAR O MODELO DE AÇÕES PERMANENTES E AVALIAR NOVO EDITAL. | Não realização de ações permanentes e não divulgação de edital. | Falta de recursos financeiros e pouca adesão das ações. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 3 | 2 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR |  | REALIZADO
5 | PROMOVER RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE ARTES COM O INVERNO CULTURAL. | Não realização das atividades da Política de Artes durante o Inverno Cultural. | Indefinições na elaboração dos editais e datas incompatíveis entre os projetos e o festival. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | TRATAR |  | REALIZADO
6 | PROMOVER O 32º INVERNO CULTURAL UFSJ EM 2021, DE FORMA ONLINE | Os eventos não acontecerem conforme o planejado no formato online | Formato novo e deconhecido pela coordenação; instabilidade da internet; dificuldades na operacionalização por parte dos artistas; indisponibildiade de recursos. | OPERACIONAL | 3 | 4 | 6 | Médio | EVITAR |  | REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.4)
PLANO DE AÇÃO
Objetivo Setorial 04: Promover atividades esportivas e de lazer no âmbito da PROEX.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | ELABORAR PROPOSTA DE CAMPEONATO ESPORTIVO PARA PÚBLICO EXTERNO E INTERNO. | 2022-07-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM | Devido à pandemia, o prazo para execução foi prorrogado em 1 ano em todas as suas ações.
2 | OFERECER ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO. | 2023-10-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
3 | ENVOLVER AS LIDERANÇAS DE BAIRROS DE SÃO JOÃO DEL-REI PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO. | 2023-06-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | NÃO
4 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES DE PROGRAMAS E/OU PROJETOS DE EXTENSÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO, VISANDO SUA DIVULGAÇÃO. | 2023-11-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
5 | REALIZAR AÇÃO ESPORTIVA NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA. | 2024-05-10 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
6 | REALIZAR AÇÃO ESPORTIVA NA MODALIDADE DE BICICLETADA. | 2024-05-10 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 6 | 0 | 0%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
As ações aqui propostas para atingir o objetivo de Promover atividades esportivas e de lazer no âmbito da PROEX, ainda estão em andamento e, portanto, ainda não temos dados quantitativos para informar, uma vez que os prazos para implementação ainda estão distantes.
ANÁLISE QUALITATIVA
As ações planejadas para atingir este objetivo foram traçadas visando a integração da UFSJ com a comunidade externa, tema que fez parte da proposta desta Gestão. A busca pela visibilidade da UFSJ como propulsora de conhecimento é inerente ao trabalho da PROEX, sobretudo, quando implementa ações de Extensão diminuindo os espaços entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa. As 6 ações propostas são escalonadas da seguinte forma: elaborar proposta de campeonato esportivo para público externo e interno com previsão até 30/07/2022; oferecer estrutura para a realização do torneio até 31/10/2023; conversar com as lideranças de bairros de São João del-Rei para participação no torneio 30/06/2023; promover a participação de ações de programas e/ou projetos de extensão nos dias de competição, visando sua divulgação 10/05/2024 e; realizar ações esportivas em modalidades como corrida de rua, bicicletada, sendo esta uma ação contínua até o final desta gestão. Um plano de trabalho foi desenvolvido coletivamente com os membros da PROEX com as tarefas necessárias ao desenvolvimento de cada ação. Devido à pandemia, o prazo para execução foi prorrogado em todas as ações.
Note on F9: ATENÇÃO: PARA O CICLO 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR O VALOR DO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO, APENAS SE HÁ OU NÃO PREVISÃO / UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ENVOLVIDO EM CADA AÇÃO. ENTRETANTO, PARA AS AÇÕES QUE NECESSITEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, A SETORIAL DEVERÁ, NO MOMENTO DE SOLICITAR ORÇAMENTO AO SETOR DE ORÇAMENTO (SETOR), INFORMAR QUE TRATA-SE DE AÇÃO DO PES. DEVERÁ INFORMAR, TAMBÉM, QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFSJ ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA.
Note on E10: OPÇÕES: - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.4)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Objetivo Setorial 04: Promover atividades esportivas e de lazer no âmbito da PROEX. | [10 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de ocorrência | Impacto (no cumprimento da ação planejada) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | ELABORAR PROPOSTA DE CAMPEONATO ESPORTIVO PARA PÚBLICO EXTERNO E INTERNO. | Atraso por dificuldades na definição da proposta por se tratar de uma ação sem referências anteriores. | Falta de referência de ação similar. Indefinições de logística e dependência de disponibilidade orçamentária. | OPERACIONAL | 4 | 1 | 4 | Médio | EVITAR | Elaborar cronograma de ações antecipadamente, levantar custos e publicar editais de incentivo à captação de recursos externos através de patrocínio. | NÃO REALIZADO | 5
2 | OFERECER ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO. | Dificuldades de logística, infraestrutura e força de trabalho. | Indefinições de logística e dependência de disponibilidade orçamentária e força de trabalho. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | EVITAR | Planejar antecipadamente, elaborar mapa de ocupação e apresentar à DIPRE para agendamentos organizados e sincronizados com a logística e segurança. Captação de recursos e mobilização de servidores e comunidade acadêmica. | NÃO REALIZADO
3 | ENVOLVER AS LIDERANÇAS DE BAIRROS DE SÃO JOÃO DEL-REI PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO. | Baixa adesão da comunidade externa por desinteresse ou indisponiblidade. | Indisponibilidade e desinteresse dos envolvidos. | OPERACIONAL | 3 | 4 | 12 | Alto | EVITAR | Elaborar cronograma de reuniões com antecedência e articulação clara da proposta juntos às lideranças dos bairros. | NÃO REALIZADO
4 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES DE PROGRAMAS E/OU PROJETOS DE EXTENSÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO VISANDO SUA DIVULGAÇÃO. | Baixa adesão dos programas/projetos de Extensão. | Desinteresse na participação voluntária. | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Articular juntos aos coordenadores de projetos e programas de Extensão com antecedência suficiente, apresentando uma proposta clara da ação. | NÃO REALIZADO
5 | REALIZAR AÇÕES ESPORTIVAS NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA. | Atrasos na definição e organização do evento que comprometam a realização. | Força de trabalho insuficiente, setores envolvidos tem poucos servidores, pouca mobilização e dificuldade de logística e infraestrutura. | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Planejamento antecipado de logística e infraestrutura, mobilização do poder público municipal e dos servidores internos da UFSJ. | NÃO REALIZADO
6 | REALIZAR AÇÕES ESPORTIVAS NA MODALIDADE BICICLETADA. | Atrasos na definição e organização do evento que comprometam a realização. | Força de trabalho insuficiente, setores envolvidos tem poucos servidores, pouca mobilização e dificuldade de logística e infraestrutura. | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Planejamento antecipado de logística e infraestrutura, mobilização do poder público municipal e dos servidores internos da UFSJ. | NÃO REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1