## EIXOS UFSJ
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PROEX
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Pró-reitor Francisco Ângelo Brinati
Responsável PES (PONTE): | Vera Lucia de Oliveira Meneghini
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? (Se sim, indicar o documento) | Solar da Baronesa
Não
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças: Processos bem definidos, segmentação de tarefas de acordo com as atribuições de cada setor, equipe motivada e pró-ativa, independência e conhecimento das tarefas e processos. | Oportunidades: Captação de recurso extra, como uma Emenda Parlamentar ou recursos de incentivo à Cultura. Adequação do Inverno Cultural e outras ações conforme a oportunidade de recursos, público, concessões de espaços públicos e parcerias com patrocinadores.
Fraquezas: Número reduzido de servidores envolvidos em várias ações, imprevisibilidade orçamentária. | Ameaças: Os riscos detectados para cada objetivo são nossas ameaças, porém, com as ações de resposta ao risco já traçadas, somados a um acompanhado e monitoramento durante a execução, esperamos obter resultados positivos. De forma geral, a ausência da comunidade externa ou sua pouca representatividade nas nossas ações ou ainda resistência, é uma ameaça permanente, uma vez que compete à PROEX interagir e dialogar, junto à sociedade, acerca das ações de extensão e das atividades artísticas e culturais da UFSJ.
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
Objetivo 1: Inserir a Extensão nos currículos dos cursos de Graduação. | A1 e A5 (do eixo acadêmico).
Objetivo 2: Ampliar a valorização da Política de Artes da UFSJ. | A1 e A5 (do eixo acadêmico).
Objetivo 3: Consolidar o Inverno Cultural UFSJ como programa de Extensão e um dos principais festivais do interior do país. | A1 e A5 (do eixo acadêmico).
Objetivo 4: Promover atividades esportivas e de lazer no âmbito da PROEX. | A1 e A5 (do eixo acadêmico).

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.1)
PLANO DE AÇÃO
Objetivo Setorial 01: Inserir a Extensão nos currículos dos cursos de Graduação.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO
1 | ELABORAR PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA A INSERÇÃO DA EXTENSÃO NA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. | 2020-09-30 | UFSJ | REALIZADO
2 | ENVIAR A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONEP. | 2020-12-31 | UFSJ | REALIZADO
3 | PROMOVER REUNIÕES COM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PRESTAR CONSULTORIA SOBRE A EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS. | 2022-04-30 | UFSJ | REALIZADO | Novas rodadas de reuniões têm sido realizadas com os Cursos, sem prazo final definido.
4 | COMPOR A COMISSÃO DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS PARA APOIAR SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. | 2021-12-18 | UFSJ | REALIZADO | Comissão composta por membros da PROEX/PROEN, nomeada pela portaria nº 506/UFSJ/REITORIA.
5 | CRIAR MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA "FORMAÇÃO EM EXTENSÃO" EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE EXTENSÃO. | 2022-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Foi enviada uma minuta para a Comissão de Extensão avaliar e contribuir com sugestões. Para permitir prazo maior de discussão da minuta, será necessário a alteração do prazo.
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 4 | 80%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS
Discentes envolvidos em ações de Extensão Institucionalizadas, via edital PIBEX em 2020 são 526, 2021 587 alunos e em 2022 são 299 discentes.
Os editais são elaborados considerando a seleção de programas e projetos de extensão com atuação por até dois anos.
A dminuição do número de discentes envolvidos em ações de extensão em 2022 é explicado pelo fato do relatório final/parcial do edital PIBEX 2022 ter data de entrega até 31/03/2023, momento em que os dados serão atualizados*
| Nº total de discentes envolvidos em ações de Extensão 2020 |  | 526
| Nº total de discentes envolvidos em ações de Extensão 2021 |  | 587
| Nº total de discentes envolvidos em ações de Extensão 2022* |  | 299
*QUADRO 01
ATENDIMENTO
| Previsão de discentes beneficiados com a insersão da Extensão na matriz curricular dos cursos de graduação da UFSJ | Número total dos discentes de todos os cursos de graduação da UFSJ
| Discentes beneficiados | Esta avaliação será feita apenas quando os cursos iniciarem efetivamente o desenvolvimento da extensão nas matrizes curriculares.
Taxa de atendimento
*QUADRO 02
ANÁLISE QUALITATIVA
Das 5 ações planejadas, 4(quatro) foram realizadas, resultando um índice de efetividade de 80%. Para atender a ação 3 foram realizadas cerca de 70 reuniões com coordenadorias dos cursos de graduação e departamentos para prestar consultoria sobre a implementação da Extensão nos currículos, em parceria com a PROEN. Todos os interessados foram atendidos, sendo que houve mais de uma reunião com o mesmo interessado quando manifestado o interesse. A ação 5 está em elaboração, porém será necessário prorrogar o prazo de conclusão para que a minuta da avaliação elaborada seja melhor avaliada pela Comissão de Extensão.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
No edital PIBEX 2022 foram aprovadas 122 ações de Extensão para desenvolvimento, sendo 79 projetos e 43 programas. No mesmo edital foram distribuídas 140 bolsas de extensão, sendo 52 bolsas para projetos e 88 para programas. Ressaltamos ainda a elevação do valor destinado para financiamento dessas ações, o Fundo de Extensão, que passou de R$ 120.000,00 para R$ 200.000,00, aumento de cerca de 66,66%, fato importante para a manutenção e ampliação destas ações. Quanto à inserção da Extensão nos currículos dos Cursos de Graduação, foram realizadas cerca de 70 reuniões com coordenadorias dos cursos de graduação e departamentos para prestar consultoria sobre a implementação da Extensão nos currículos, em parceria com a PROEN. Todos os interessados foram atendidos, sendo que houve mais de uma reunião com o mesmo interessado quando manifestado o interesse. Ainda nas ações de apoio à curricularização da Extensão, foram realizados Seminários online com nomes importantes da Extensão Universitária brasileira. Esses encontros estão disponíveis para consulta na página https://ufsj.edu.br/extensao/formacao_em_extensao.php. A valorização das ações da PROEX também pode ser verificada com a nomeação de uma docente como Pró-reitora Adjunta de Extensão e Assuntos Comunitários, uma demanda histórica da pró-reitoria e prevista no Regimento Geral da UFSJ, cargo ocupado pela professora Ana Cristina Reis Faria.
Note on E9: OPÇÕES: - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.1)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
| NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
Gestão de Risco - Objetivo Setorial 01: Inserir a Extensão nos currículos dos cursos de Graduação. | [10 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[11 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
| Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
ELABORAR PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA A INSERÇÃO DA EXTENSÃO NA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. | Redação que não atenda à resolução CNE 007/2018. | Desconhecimento da legislação, processo novo e inexperiência sobre o tema. | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | EVITAR | Envolver a equipe do SETEX na revisão da redação. | REALIZADO | 5
ENVIAR A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONEP. | Atraso no processo de deliberação no CONEP. | Incompreensão dos Conselheiros. | LEGAL | 1 | 1 | 1 | Baixo | EVITAR | Alinhar com a Gestão a articulação política para deliberação. | REALIZADO
PROMOVER REUNIÕES COM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PRESTAR CONSULTORIA SOBRE A EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS. | Não realização das reuniões. | Indisponibilidade dos envolvidos. | OPERACIONAL | 2 | 4 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Mobilização dos envolvidos e marcação de reuniões antecipadas e ampla divulgação do mérito. | REALIZADO
COMPOR A COMISSÃO DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS PARA APOIAR SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. | Não atualização dos PPCs da graduação. | Falta de alinhamento entre Ensino e Extensão. | LEGAL | 2 | 3 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Articulação conjunta entre ENSINO e EXTENSÃO. | REALIZADO
CRIAR MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA "FORMAÇÃO EM EXTENSÃO" EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE EXTENSÃO. | Não formulação de método avaliativo da "Formação em Extensão". | Desenvolvimento de novas metodologias avaliativas. | OPERACIONAL | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Envolvimento da equipe e da Comissão de Extensão na formulação de método avaliativo. | EM ELABORAÇÃO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ2)
PLANO DE AÇÃO
Objetivo Setorial 02: Ampliar a valorização da Política de Artes da UFSJ.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO
1 | CRIAR NOVOS EDITAIS PARA PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS. | 2024-05-10 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Estamos na etapa de levantamento e estudos para elaboração de minutas de novos editais.
2 | BUSCAR, JUNTO AO CONDI, ORÇAMENTO PARA NOVAS AÇÕES ARTÍSTICAS DA UFSJ. | 2023-08-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Cenário orçamentário imposto às Universidades não permitiu a negociação por novos recursos.
3 | REVISAR OS ATUAIS INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ARTES DA UFSJ, DE MANEIRA A CONSIDERAR E INCORPORAR PARÂMETROS DE ATIVIDADES DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PONTUAÇÃO EM EDITAIS INTERNOS. | 2022-12-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | Proposta enviada à CPPD em 2020, aguardando deliberação.
4 | REALIZAR A SEMANA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA. | 2022-07-31 | UFSJ | REALIZADO | Semana de Produção Artística foi inserida como programação paralela ao Inverno Cultural UFSJ, em 2021 e 2022.
5 | PROMOVER MÉTODO DE AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PROPOSTAS DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA. | 2020-08-30 | UFSJ | REALIZADO
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 2 | 40%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Editais de Criação e Circulação Artística: EDITAL N°010/UFSJ/PROEX, DE 20 DE JULHO DE 2018 (vigência 2019) : 28 projetos aprovados e executados. EDITAL Nº 003/UFSJ/PROEX, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019 (vigência 2019/2020): 42 projetos. No EDITAL Nº 003/2020/UFSJ/PROEX (vigência 2021) tivemos 25 projetos aprovados e executados. EDITAL N°007/UFSJ/PROEX, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (vigência 2022): 23 propostas aprovadas e executadas. Na I Semana de Produção Artística, em 2021, foram apresentadas 4 mesas com 12 projetos. Na II Semana de Produção Artística, em 2022, foram apresentadas 2 mesas com 6 projetos. Foram contemplados com bolsas: 2018: 15 discentes, 2019: 38, 2020: 44 discentes, 2021: 27 discentes, 2022: 31 discentes.
| Discentes beneficiados 2020 | 44 bolsistas
| Discentes beneficiados 2021 | 27 bolsistas
| Discentes beneficiados 2022 | 31 bolsistas
ANÁLISE QUALITATIVA
Mantivemos as ações realizadas de acordo com o previsto. A ação 2 que compreende a busca por mais recursos visando a criação de ações artísticas, entrará como uma ação contínua devido ao cenário de restrições orçamentárias do momento e será mantida com o prazo estendido para melhor elaboração. Outras ações foram implementadas na unidade como o EDITAL 03/2022/UFSJ/PROEX – SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O CONCURSO DE ARTES VISUAIS PARA O CENTRO CULTURAL UFSJ 2023, que seleciona propostas para exposição nas galerias do referido espaço e o Edital do 17º Concurso de Presépios da UFSJ - 2022, que tem o objetivo de incentivar e divulgar a tradição artístico-religiosa dos artesãos locais e da microrregião dos Campos das Vertentes. Quanto aos editais culturais, estamos em fase de levantamento de minutas para novos editais porém, devido a questões orçamentárias atuais nas universidades, tais editais ainda não podem ser colocados em atividade. O edital de criação e Circulação Artística UFSJ foi consolidado. Houve propostas, debates e reflexões a respeito da política de artes institucional e é fato que o edital se tornou um divisor de águas. A edições da Semana de Produção Artística UFSJ tiveram um alcance considerável na comunidade acadêmica e foram organizadas de forma online em 2021 (devido à pandemia) e híbrido em 2022.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
Todas as ações desenvolvidas e implementadas pela Unidade são relevantes, uma vez que o apoio a ações Culturais Institucionais é a atribuição principal que desencadeia todas as outras. Importante ressaltar os editais publicados que apoiam e incentivam a Arte e a Cultura tanto institucionais quanto externa e regionais: Editais de Criação e Circulação Artística: EDITAL N°007/UFSJ/PROEX, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (vigência 2022): 23 propostas aprovadas e executadas. Na I Semana de Produção Artística, em 2021, foram apresentadas 4 mesas com 12 projetos. Na II Semana de Produção Artística, em 2022, foram apresentadas 2 mesas com 6 projetos. Foram contemplados com bolsas 2022: 31 discentes. EDITAL 03/2022/UFSJ/PROEX – SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O CONCURSO DE ARTES VISUAIS PARA O CENTRO CULTURAL UFSJ 2023, que seleciona propostas para exposição nas galerias do referido espaço. Edital do 17º Concurso de Presépios da UFSJ - 2022.

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.2)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Objetivo Setorial 02: Ampliar a valorização da Política de Artes da UFSJ. | [10 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | CRIAR NOVOS EDITAIS PARA PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS. | Não realização. | Ausência de recursos orçamentários. | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 5 | 1 | 5 | Médio | EVITAR | Envolver a equipe do SEPAC e do Comitê de Criação e Circulação Artística na redação das minutas de editais. | EM ELABORAÇÃO | 5
2 | BUSCAR, JUNTO AO CONDI, ORÇAMENTO PARA NOVAS AÇÕES ARTÍSTICAS DA UFSJ. | Não realização. | Ausência de orçamento mesmo com a aprovação | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 5 | 1 | 5 | Médio | TRATAR | Alinhar com a Gestão a articulação política para deliberação. | NÃO REALIZADO
3 | REVISAR OS ATUAIS INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ARTES DA UFSJ, DE MANEIRA A CONSIDERAR E INCORPORAR PARÂMETROS DE ATIVIDADES DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PONTUAÇÃO EM EDITAIS INTERNOS. | A não atualização das métricas avaliativas. | Dificuldades de definição das métricas. | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | TRATAR | Mobilização dos envolvidos, CPPD, Consu e marcação de reuniões antecipadas e ampla divulgação do mérito. | EM ELABORAÇÃO
4 | REALIZAR A SEMANA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA. | A não realização do evento. | Força de trabalho insuficiente, setores envolvidos tem poucos servidores, datas incompatíveis com o calendário acadêmico. | OPERACIONAL | 4 | 3 | 12 | Alto | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | Articulação conjunta entre equipe e proponentes nos editais de Apoio à Criação e Circulação Artística da UFSJ. | REALIZADO
5 | PROMOVER MÉTODO DE AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PROPOSTAS DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA. | Não entrega do produto final das ações e não prestação de contas dos valores destinados aos projetos. | Falta de modelo adequado de prestação de contas e de relatório final das ações de Criação e Circulação Artística. | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | TRATAR | Envolvimento da equipe e do Comitê de Criação e Circulação Artística na formulação e avaliação de método de prestação de contas. | REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.3)
PLANO DE AÇÃO
Objetivo Setorial 03: Consolidar o Inverno Cultural UFSJ como programa de Extensão e um dos principais festivais do interior do país.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO
1 | Credenciar Fundação de apoio para gestão administrativa e financeira dos recursos do 33º Inverno Cultural UFSJ | 2022-01-30 | UFSJ | REALIZADO | Em 2022, foi credenciada a Fundep (UFMG) para a gestão administrativa e financeira do Inverno Cultural UFSJ.
2 | AVALIAR FORMATOS E MODELOS PARA O FESTIVAL CONSIDERANDO A PANDEMIA DE COVID 19. | 2022-06-23 | UFSJ | REALIZADO | Mediante acompanhamento do cenário sanitário, órgãos institucinais responsáveis, decidiu-se pelo formato presencial.
3 | AVALIAR POSSIBILIDADES DE AÇÕES DO INVERNO CULTURAL NAS CIDADES FORA DE SEDE. | 2022-03-30 | UFSJ | REALIZADO | Em 2022, com o retorno presencial e conforme edital de seleção de propostas, atrações e oficinas foram realizadas em Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco, além de São João del-Rei.
4 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO E COMUNIDADE INTERNA NO INVERNO CULTURAL. | 2022-06-03 | UFSJ | REALIZADO | Por meio de chamada interna, projetos e programas de extensão e comunidade interna foram convidados para participar voluntariamente do festival em 2022.
5 | Buscar parcerias com as Prefeituras Municipais de São João del-Rei, Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, visando a disponibilidade de espaços e infraestrutura para a realização das atrações. | 2022-03-30 | UFSJ | REALIZADO | Reuniões presenciais realizadas com as Secretarias Minicipais de Cultura das cidades mencionadas. Foram firmados acordos de parceria com as Prefeituras Municipais, sem transferência de recursos financeiros, apenas garantindo ações dentro das capacidades de cada Administração.
6 | PROMOVER RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE ARTES COM O INVERNO CULTURAL. | 2022-07-31 | UFSJ | REALIZADO | Semana de Produção Artística foi realizada durante o Inverno Cultural, como evento paralelo ao festival, mantidas as mesas no formato online, com atrações presenciais. Tal definição de formato foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Criação e Circulação Artística da UFSJ.
7 | PROMOVER O 33º INVERNO CULTURAL UFSJ EM 2022. | 2022-07-31 | UFSJ | REALIZADO | A 33ª Edição aconteceu entre 23 e 31/07/2022, em São João del-Rei, Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 7 | 7 | 100%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
DADOS QUANTITATIVOS DA AÇÃO 6: PROMOVER 32º INVERNO CULTURAL UFSJ EM 2021, DE FORMA ONLINE
| OFICINAS | QUANTIDADE
| Oficinas pelo Edital | 25
| Oficinas voluntárias | 4
| Oficinas voluntárias parceiras | 1
| Total | 30
| OFICINAS (EDITAL) POR ÁREA | QUANTIDADE
| ARTE-EDUCAÇÃO (8 HORAS) ONLINE | 2
| ARTE- EDUCAÇÃO (8 HORAS) PRESENCIAL | 3
| ARTES CÊNICAS (8 HORAS) | 5
| ARTES VISUAIS (8 HORAS) ONLINE | 2
| ARTES VISUAIS (8 HORAS) PRESENCIAL | 3
| LITERATURA (8 HORAS) ONLINE | 2
| LITERATURA (8 HORAS) PRESENCIAL | 3
| MÚSICA (8 HORAS) ONLINE | 2
| MÚSICA (5 HORAS) PRESENCIAL | 3
| Total | 25
| EVENTOS | QUANTIDADE
| Eventos pelo Edital | 32
| Eventos voluntários | 12
| Eventos externos pagos (show) | 1
| Total | 45
| EVENTOS (EDITAL) POR ÁREA | QUANTIDADE
| ARTE-EDUCAÇÃO | 3
| ARTES CÊNICAS | 9
| ARTES VISUAIS | 10
| LITERATURA | 6
| MÚSICA | 4
| Total | 32
| EVENTOS (EDITAL) POR MODALIDADE | QUANTIDADE
ARTE-EDUCAÇÃO
| Vivências Infantis | 3
3
ARTES CÊNICAS
| Ação Cênica | 3
| Espetáculo ao ar livre | 3
| Espetáculo | 3
| Total | 9
ARTES VISUAIS
| Exposição de Pequeno Porte | 2
| Exposição de Médio Porte | 1
| Mostra Audiovisual | 7
| Total | 10
LITERATURA
| Vivências Literárias | 6
| Total | 6
MÚSICA
| Concerto de Música Erudita | 1
| Show e Bate-Papo | 5
| Show Infantil | 1
| Show de Música Popular | 4
| Total | 11
| EVENTOS VOLUNTÁRIOS POR MODALIDADE | QUANTIDADE
| ARTE-EDUCAÇÃO | 1
| Intervenção artístico-pedagógica | 1
| Vivência/intervenção urbana | 1
| Total | 3
ARTES CÊNICAS
| Espetáculo | 1
| Total | 1
ARTES VISUAIS
| Mostra Audiovisual | 3
| Total | 3
LITERATURA
| Lançamento de livros | 2
| Performance poética | 1
| Total | 3
MÚSICA
| Shows | 2
| Recital | 1
| Concerto | 1
| Total | 4
MÚSICA - Contratação
| Grande Show | 1
| Total | 1
*QUADRO 01
ANÁLISE QUALITATIVA
2022 foi o ano da retomada das atividades presenciais na UFSJ e o 33º Inverno Cultural UFSJ aconteceu em espaços urbanos e culturais, além de realizar ações online. Foi uma edição duplamente desafiadora: retomar a presença física nos espaços e realizar os eventos em um cenário orçamentário restrito para as Universidades. O número de atividades realizadas nessa edição se deu em função do recurso orçamentário/financeiro disponibilizado para o programa no ano de 2022. A edição contou com a gestão financeira e administrativa da Fundep-UFMG para contratações diversas, como infraestrutura de palco; coordenadores de área que não compõem a estrutura de pessoal da UFSJ; aquisição de material de consumo para montagem das ações do festival; contratação de show externo, entre outros. O convênio firmado com a Fundep-UFMG se encerra em janeiro de 2023, no entanto, todas as ações previstas foram cumpridas conforme plano de trabalho e alinhamentos entre a fundação e a coordenação-geral do Inverno Cultural UFSJ, estando pendente a prestação de contas que será feita pela equipe responsável na instituição conveniada no último mês. O SAACI fez a gestão do edital de propostas artístico-culturais para os pagamentos dos cachês/remunerações, com o suporte da Administradora da PROEX no controle das notas de empenho e notas fiscais dos selecionados. O SAACI também foi responsável por gerenciar a seleção de bolsistas extensão para a 33ª edição, oferecendo suporte à seleção e promovendo o pagamento das bolsas.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
A edição do 33º Inverno Cultural UFSJ em 2022 foi realizada conforme o planejamento proposto e foi marcada pela retomada, não só das atividades presenciais - que aconteceram em espaços urbanos e culturais em todos os campi, além de realizar ações online -, como o retorno das atividades nas cidades onde a UFSJ possui campus, a saber: Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, além de São João del Rei. O número de atividades realizadas nessa edição se deu em função do recurso orçamentário/financeiro disponibilizado para o programa no ano de 2022. Como ação complementar da edição do 33º Inverno Cultural em 2022, foi lançado o Edital de seleção de bolsistas de extensão que foram selecionados 62 bolsistas para atuação nas áreas temáticas do 33º Inverno Cultural UFSJ - Arte Educação; Artes Cênicas; Artes Visuais; Literatura e Música, além de bolsistas para atuação nas áreas de Produção Cultural, e Assessoria de Comunicação.
Note on E11: OPÇÕES: - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.03)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Objetivo Setorial 03: Consolidar o Inverno Cultural UFSJ como programa de Extensão e um dos principais festivais do interior do país. | [10 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Contratar Fundação de apoio para gestão administrativa e financeira de recursos do 33º Inverno Cultural UFSJ | Atraso no processo de contratação. | Falha na instrução do processo. | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR |  | REALIZADO | 5
2 | AVALIAR FORMATOS E MODELOS PARA O FESTIVAL CONSIDERANDO A PANDEMIA DE COVID 19. | Não definição de formato e modelo adequados do festival dentro do cenário da UFSJ. | Modelos e formatos incompatíveis com pretendido para o festival. | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR |  | REALIZADO
3 | AVALIAR POSSIBILIDADES DE AÇÕES DO INVERNO CULTURAL NAS CIDADES FORA DE SEDE. | Não realização de ações do festival em cidades fora de sede. | Inviabilidade operacional. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 2 | 3 | 6 | Médio | EVITAR |  | REALIZADO
4 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO E COMUNIDADE INTERNA NO INVERNO CULTURAL. | Baixa adesão. | Desinteresse na participação voluntária. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | EVITAR |  | REALIZADO
5 | Buscar parcerias com as Prefeituras Municipais de São João del-Rei, Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, visando a disponibilidade de espaços e infraestrutura para a realização das atrações. | Desinteresse das Prefeituras. | Falta de recursos financeiros. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 2 | 6 | Médio | TRANSFERIR / COMPARTILHAR |  | REALIZADO
6 | PROMOVER RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE ARTES COM O INVERNO CULTURAL. | Não realização das atividades da Política de Artes durante o Inverno Cultural. | Indefinições na elaboração dos editais e datas incompatíveis entre os projetos e o festival. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | TRATAR | Elaboração de programação que vise a adequação das atrações/oficinas de acordo com estruturas, espaço físico e agenda do proponentes. | REALIZADO
7 | PROMOVER O 33º INVERNO CULTURAL UFSJ EM 2022. | Os eventos não acontecerem conforme o planejado . | Problemas na organização dos eventos. | IMAGEM / REPUTAÇÃO | 3 | 4 | 6 | Médio | EVITAR | Elaboração de programação que vise a adequação das atrações/oficinas de acordo com estruturas, espaço físico e agenda do proponentes. | REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO (OBJ.4)
PLANO DE AÇÃO
Objetivo Setorial 04: Promover atividades esportivas e de lazer no âmbito da PROEX.
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  |  | A5
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | OBSERVAÇÃO
1 | ELABORAR PROPOSTA DE CAMPEONATO ESPORTIVO PARA PÚBLICO EXTERNO E INTERNO. | 2022-08-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | A proposta do 1º Vibra UFSJ foi apresentada à PROEX, PROAE, docentes do Departamento de Educação Física e discentes das Atléticas.
2 | OFERECER ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO. | 2023-10-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Etapa a ser realizada no ano que vem.
3 | ENVOLVER AS LIDERANÇAS DE BAIRROS DE SÃO JOÃO DEL-REI PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO. | 2023-06-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | Etapa a ser realizada no ano que vem.
4 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES DE PROGRAMAS E/OU PROJETOS DE EXTENSÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO, VISANDO SUA DIVULGAÇÃO. | 2023-11-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO
5 | REALIZAR AÇÃO ESPORTIVA NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA. | 2024-05-10 | UFSJ | NÃO REALIZADO
6 | REALIZAR AÇÃO ESPORTIVA NA MODALIDADE DE BICICLETADA. | 2024-05-10 | UFSJ | NÃO REALIZADO
Atenção:
Caso julgue importante para o cumprimento de seu objetivo, a setorial poderá inserir novas ações ou mesmo inserir alguma realizada em 2020 mas que tenha ficado fora do relatório anterior. Todavia deverá atentar-se para que a ação seja relevante, pertinente, significativa.
Para cada objetivo deve ser elaborado um plano de ação em abas distintas.
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 6 | 0 | 0%
RELATÓRIO ANUAL: OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
As ações aqui propostas para atingir o objetivo de Promover atividades esportivas e de lazer no âmbito da PROEX, ainda estão em andamento e, portanto, ainda não temos dados quantitativos para informar, uma vez que os prazos para implementação ainda estão distantes.
ANÁLISE QUALITATIVA
No segundo semestre de 2022, o SAACI participou de reuniões promovidas pela PROEX em conjunto com o DCEFS, representantes das Atléticas e PROAE para tratativas iniciais a respeito do projeto Vibra UFSJ, que acontecerá em abril de 2023. O projeto está em elaboração.
AÇÕES EM DESTAQUE PARA RELATÓRIO DE GESTÃO UFSJ
ATENÇÃO: Neste campo deverão ser apontadas algumas ações relevantes no período, para que sejam publicadas no relatório de gestão UFSJ. Pedimos que sejam apontadas no máximo 4 ações, trazendo a descrição das mesmas. Obs: informar se a ação foi realizada de forma integrada com outras setoriais. Neste caso a ação deverá ser consolidada e informada pelas setoriais envolvidas, para entrar no relatório de gestão de forma correta, evitando disparidades.
O projeto "Vibra UFSJ" está sendo elaborado, com previsão de realização em abril de 2023.
Note on E10: OPÇÕES: - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS(OBJ.4)
GESTÃO DE RISCOS
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
O objetivo das ações preventivas (respostas aos riscos) não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
|  | NÍVEL DE RISCO | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
|  |  | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
| Objetivo Setorial 04: Promover atividades esportivas e de lazer no âmbito da PROEX. | [10 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  |  | 2 | NÃO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[12 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Tipo de Risco | Escala de probabilidade do risco (peso) | Impacto - consequência para o cumprimento da ação planejada (peso) | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | ELABORAR PROPOSTA DE CAMPEONATO ESPORTIVO PARA PÚBLICO EXTERNO E INTERNO. | Atraso por dificuldades na definição da proposta por se tratar de uma ação sem referências anteriores. | Falta de referência de ação similar. Indefinições de logística e dependência de disponibilidade orçamentária. | OPERACIONAL | 4 | 1 | 4 | Médio | EVITAR | Elaborar cronograma de ações antecipadamente, levantar custos e publicar editais de incentivo à captação de recursos externos através de patrocínio. | EM ELABORAÇÃO | 5
2 | OFERECER ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO. | Dificuldades de logística, infraestrutura e força de trabalho. | Indefinições de logística e dependência de disponibilidade orçamentária e força de trabalho. | OPERACIONAL | 3 | 2 | 6 | Médio | EVITAR | Planejar antecipadamente, elaborar mapa de ocupação e apresentar à DIPRE para agendamentos organizados e sincronizados com a logística e segurança. Captação de recursos e mobilização de servidores e comunidade acadêmica. | NÃO REALIZADO
3 | ENVOLVER AS LIDERANÇAS DE BAIRROS DE SÃO JOÃO DEL-REI PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO. | Baixa adesão da comunidade externa por desinteresse ou indisponiblidade. | Indisponibilidade e desinteresse dos envolvidos. | OPERACIONAL | 3 | 4 | 12 | Alto | EVITAR | Elaborar cronograma de reuniões com antecedência e articulação clara da proposta juntos às lideranças dos bairros. | NÃO REALIZADO
4 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES DE PROGRAMAS E/OU PROJETOS DE EXTENSÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO VISANDO SUA DIVULGAÇÃO. | Baixa adesão dos programas/projetos de Extensão. | Desinteresse na participação voluntária. | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Articular juntos aos coordenadores de projetos e programas de Extensão com antecedência suficiente, apresentando uma proposta clara da ação. | NÃO REALIZADO
5 | REALIZAR AÇÕES ESPORTIVAS NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA. | Atrasos na definição e organização do evento que comprometam a realização. | Força de trabalho insuficiente, setores envolvidos tem poucos servidores, pouca mobilização e dificuldade de logística e infraestrutura. | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Planejamento antecipado de logística e infraestrutura, mobilização do poder público municipal e dos servidores internos da UFSJ. | NÃO REALIZADO
6 | REALIZAR AÇÕES ESPORTIVAS NA MODALIDADE BICICLETADA. | Atrasos na definição e organização do evento que comprometam a realização. | Força de trabalho insuficiente, setores envolvidos tem poucos servidores, pouca mobilização e dificuldade de logística e infraestrutura. | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | EVITAR | Planejamento antecipado de logística e infraestrutura, mobilização do poder público municipal e dos servidores internos da UFSJ. | NÃO REALIZADO
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 6 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33%
Note on C15: O que pode impede de executar a ação?
Note on D15: Descrição sucinta da causa
Note on E15: riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on F15: 1 - Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on G15: 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on I15: 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on L15: Realizada Em elaboração Não realizada

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1