## EIXOS UFSJ
"E
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
| EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
| EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PROPE
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni
Responsável PES (PONTE): | Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni
Campus: | Campus Dom Bosco
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? | https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/res_consu_015_2009_regimentoprope(2).pdf
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças | Oportunidades
Fraquezas | Ameaças
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
Objetivo 1 - Implementar o Ensino Remoto Emergencial na Pós-graduação | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
Objetivo 2 - Fortalecer a Pós-graduação stricto sensu da UFSJ segundo critérios da CAPES | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
Objetivo 3 - Consolidar a internacionalização da Pós-graduação da UFSJ | A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
Objetivo 4 - Consolidar e otimizar as ferramentas e procedimentos de apoio à pesquisa na UFSJ | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
Objetivo 5 - Aperfeiçoar a política geral de periódicos científicos eletrônicos da UFSJ | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_1
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 1 - Implementar o Ensino Remoto Emergencial na Pós-graduação
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Nomear Comissão de Análise das Atividades Acadêmicas Emergenciais COVID-19 da UFSJ na Pós-graduação | 2020-07-15 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A Comissão de Análise das Atividades Acadêmicas Emergenciais COVID-19 da UFSJ na Pós-graduação foi nomeada pela Portaria n. 028/UFSJ/PROPE, 15 DE JULHO DE 2020.
2 | Promover reuniões da Comissão de Análise das Atividades Acadêmicas Emergenciais COVID-19 da UFSJ na Pós-graduação para elaboração de proposta de resolução | 2020-07-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | As reuniões foram realizadas no período de 16 a 30 de julho de 2020.
3 | Encaminhar processo para SOCES, para aprovação da resolução nos Conselhos Superiores | 2020-08-24 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A proposta foi encaminhada para a SOCES. Foi aprovada a Resolução CONEP n. 009, de 19 de agosto de 2020.
4 | Encaminhar proposta de calendário da Pós-graduação stricto sensu para os Conselhos Superiores | 2020-08-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A proposta foi encaminhada para a SOCES. Foi aprovada a Resolução CONEP n. 012, de 31 de agosto de 2020.
5 | Divulgar entre os programas as decisões do CONEP | 2020-09-01 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | As decisões foram divulgadas na página da UFSJ e por meio de e-mails enviados para os programas de Pós-graduação.
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 5 | 100%
ORÇAMENTO
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 1 | 0 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 2 | 0
| Ação 3 | 0
| Ação 4 | 0
| Ação 5 | 0
| Total | 0
2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
A proposição do Ensino Remoto Emergencial envolveu 30 programas de pós-graduação stricto sensu, seus coordenadores, técnicos-administrativos e representantes de discentes. Com o calendário e a resolução elaborados e aprovados, foram atendidos 1188 discentes de Pós-graduação.
ATENDIMENTO
| Previsão de discentes beneficiados | 1188
| Discentes beneficiados | 1188
| Taxa de atendimento | 100%
Anos de Pós-graduação stricto sensu
CUSTO / BENEFÍCIO DO OBJETIVO SETORIAL
| Custo por aluno beneficiado com a política de promoção à saúde do discente | Não se aplica
TIPOS DE ATENDIMENTO
| Especialidade | N° discentes
Não se aplica
PERCEPÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE
| PERCEPÇÃO | TAXA DE SUCESSO
Não se aplica
VULNERABILIDADE SOCIAL
| índice de alunos em vulnerabilidade social | Não se aplica
INDICADORES DE DECISÃO
os Indicadores de Decisão, exigidos pelo TCU devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis. No quadro abaixo busque o indicador de sua responsabiliade, faça o cálculo e realize a análise tendo como referência o ano anterior.
| INDICADOR DE DECISÃO | SETORIAL RESPONSÁVEL | INDICADOR DECISÃO 2019 | INDICADOR DECISÃO 2020 | ANÁLISE DA VARIAÇÃO APRESENTADA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
| Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente (R$) | PPLAN | 15351.2
| Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente | PROEN | 12.55
| Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU | PROEN | 11.3
| Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente | PROGP | 1.11
| Grau de Participação Estudantil (GPE) | PROEN | 0.79
| Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG) | PROPE | 0.09 | 0.09 | O Grau de Envolvimento Discente com Pós-graduação (GEPG) permaneceu constante porque, em 2020 não tivemos programa de PG iniciante.
| Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação | PROPE | 3.5 | 3.53 | O Conceito CAPES/MEC para a Pós-graduação permaneceu constante porque, em 2020, não tivemos programa de PG iniciante e o resultado da avaliação trienal deve ser publicado em 2021.
| Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) | PROGP | 4.59
| Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) | PROEN | 52.44
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPACTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.
Note on E12: ====== ID#AAAAIvsPeoE OPÇÕES (2020-09-29 11:29:58) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_2
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 2 - Fortalecer a Pós-graduação stricto sensu da UFSJ segundo critérios da CAPES | [5 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A4 |  |  | CBA | A2
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, minuta de resolução que prorroga prazos da pós-graduação | 2020-04-24 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A proposta foi elaborada e aprovada a Resolução CONSU nº 002/2020, de 30 de abril de 2020, que prorroga por 180 dias os prazos máximos para conclusão de curso.
2 | Divulgar resolução que prorroga prazos da pós-graduação para os Programas, após aprovada pelo CONEP | 2020-05-08 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A resolução foi divulgada na página da PROPE e encaminhada para os programas de Pós-graduação por e-mail.
3 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, minuta de resolução que prorroga vigência das bolsas UFSJ de mestrado e doutorado | 2020-07-20 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A proposta foi elaborada e aprovada a Resolução CONEP nº 005/2020, de 27 de julho de 2020, que prorroga por três meses os prazos máximos de concessão da bolsa de pós-graduação da UFSJ previstos no Art. 8º da Resolução/CONEP nº 020, de 12/09/2019, em razão da pandemia da COVID-19.
4 | Divulgar resolução que prorroga vigência das bolsas UFSJ de mestrado e doutorado, após aprovada pelo CONEP | 2020-07-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A resolução foi divulgada na página da PROPE e encaminhada para os programas de Pós-graduação por e-mail.
5 | Submeter proposta institucional à Chamada CNPq MAI/DAI | 2020-08-10 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi submetida proposta institucional à Chamada CNPq Nº 12/2020 - Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação - MAI/DAI.
6 | Efetivar o Edital de Premiação Milton Santos | 2020-08-17 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi divulgado o resultado do Edital na página da PROPE (https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/RESULTADO%20FINAL(3).pdf).
7 | Preparar, em parceria com a PROAE, minutas de resoluções que regulamentam auxílio para inclusão digital dos discentes de pós-graduação | 2020-09-18 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foram propostas e aprovadas as Resolução CONDI n. 005, de 23 de setembro de 2020, e Resolução CONSU n. 016, de 23 de setembro de 2020.
8 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, minuta de resolução que altera regras de entrega das dissertações e teses | 2020-09-21 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi proposta e aprovada a Resolução CONSU que altera regras de entrega das dissertações e teses (ainda não divulgada pela SOCES).
9 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, minuta de resolução que altera regras de pagamento de taxa de processo seletivo da pós-graduação | 2020-09-21 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi proposta e aprovada a Resolução CONDI n. 008, de 7 de outubro de 2020.
10 | Preparar e publicar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, instrução normativa que determina os novos procedimentos de defesa | 2020-09-24 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi elaborada instrução normativa junto ao Colegiado Geral de Coordenadores de Pós-graduação e publicada através da Portaria nº 39/2020/PROPE, de 25 de setembro de 2020 (disponível em https://ufsj.edu.br/prope/legislacao.php).
11 | Lançar e acompanhar editais para inclusão digital - auxílio para aquisição de equipamento e acesso a internet | 2020-09-25 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Foram atendidos, até agora, 11 alunos na modalidade "Aquisição de equipamento" e 4 alunos na modalidade "Acesso à internet", tendo sido empenhados R$ 23.200,00
12 | Divulgar resoluções que regulamentam auxílio para inclusão digital dos discentes para os Programas de Pós-graduação, após aprovadas pelo CONEP | 2020-09-28 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foram divulgados as resoluções e editais na página da PROPE e enviados para os programas de PG por e-mail.
13 | Organizar institucionalmente a participação dos programas de pós-graduação nas Chamadas da FINEP | 2020-09-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foram elaboradas propostas institucionais para as Chamadas Pública MCTI/Finep/Infraestrutura NB-3, Projetos Executivos 2020 e SOS Equipamentos 2020, tendo sido aprovada nesta última.
14 | Apoiar financeiramente, por meio de edital, publicações de artigos científicos, capítulos de livros e revisão e/ou tradução | 2020-10-31 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Foram atendidos 92 solicitações num total de R$ 52.326,000 (até dia 01/12/2020)
15 | Implementar as ações do Qualipós (4ª etapa) | 2020-10-31 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM | Essa ação não foi realizada em função da situação da FAUF.
16 | Implementar bolsas de auxílio permanência na pós-graduação utilizando recurso do Qualipós | 2020-11-30 | UFSJ | NÃO REALIZADO | SIM | Essa ação não foi realizada em função da situação da FAUF.
17 | Participar na comissão para elaboração da Política de incentivo para os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu | 2020-12-14 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Essa nomeação ocorreu em 02/09/2020, no entanto, devido a entrada do novo Pró-reitor, a Portaria foi retificada em 09/12/2020
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 17 | 15 | 88.24%
ORÇAMENTO
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 11 | 23200 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 14 | 52326
| Ação 15 | 0
| Ação 16 | 0
| Total | 75526
2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Foram atendidas 92 solicitações para ressarcimento de publicações de artigos, num total de R$ 52.326,00 e 11 solicitações de auxílio digital, nas modalidades "Aquisição de Equipamento" e "Acesso à Internet", totalizando R$ 23.200,00. Foram concedidas 8 premiações de dissertações e teses, referentes ao Prêmio Milton Santos. A avaliação foi realizada por 3 membros externos à UFSJ. Foram propostas e aprovadas 7 dispositivos legais relacionados ao ensino remoto emergencial.
ATENDIMENTO
| Previsão de discentes beneficiados | 1188
| Discentes beneficiados | 1188
| Taxa de atendimento | 100%
Alunos de Pós-graduação stricto sensu
CUSTO / BENEFÍCIO DO OBJETIVO SETORIAL
| Custo por aluno beneficiado com a política de promoção à saúde do discente | Não se aplica
TIPOS DE ATENDIMENTO
| Especialidade | N° discentes
Não se aplica
PERCEPÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE
| PERCEPÇÃO | TAXA DE SUCESSO
Não se aplica
VULNERABILIDADE SOCIAL
| Índice de alunos em vulnerabilidade social | Não se aplica
INDICADORES DE DECISÃO
os Indicadores de Decisão, exigidos pelo TCU devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis. No quadro abaixo busque o indicador de sua responsabiliade, faça o cálculo e realize a análise tendo como referência o ano anterior.
| INDICADOR DE DECISÃO | SETORIAL RESPONSÁVEL | INDICADOR DECISÃO 2019 | INDICADOR DECISÃO 2020 | ANÁLISE DA VARIAÇÃO APRESENTADA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
| Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente (R$) | PPLAN | 15351.2
| Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente | PROEN | 12.55
| Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU | PROEN | 11.3
| Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente | PROGP | 1.11
| Grau de Participação Estudantil (GPE) | PROEN | 0.79
| Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG) | PROPE | 0.09 | 0.09 | O Grau de Envolvimento Discente com Pós-graduação (GEPG) permaneceu constante porque, em 2020 não tivemos programa de PG iniciante.
| Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação | PROPE | 3.5 | 3.53 | O Conceito CAPES/MEC para a Pós-graduação permaneceu constante porque, em 2020, não tivemos programa de PG iniciante e o resultado da avaliação trienal deve ser publicado em 2021.
| Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) | PROGP | 4.59
| Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) | PROEN | 52.44
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.
Note on E11: ====== ID#AAAAIvsPen4 OPÇÕES (2020-09-29 11:29:58) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_3
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo 3 - Consolidar a internacionalização da Pós-graduação da UFSJ | [5 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A3 |  |  | CBA | A2
G3
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Apoiar o grupo criado a partir do Simpósio Internacional “Crise Hídrica: Desafios e Soluções” | 2020-07-15 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi realizada reunião entre a PROPE, a ASSIN e a Profa. Iola para encaminhamento da proposta de insitucionalização do NACQUA, Núcleo Interdisciplinar, ao CONEP. Foi pactuado entre PROPE e ASSIN que o parecer sobre a criação será emitido até dia 08/01/2020
2 | Colaborar na implementação de parceria entre a UFSJ e Editora da Índia (Chitkara University Publications) | 2020-08-20 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi estabelecida comunicação entre a UFSJ e a Editora da Índia (Chitkara University Publications)
3 | Participar na comissão para elaboração da Política de incentivo para os cursos de pós-graduação Stricto Sensu, em que um dos pilares de ações seja a internacionalização | 2020-12-14 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Essa nomeação ocorreu em 02/09/2020, no entanto, devido a entrada do novo Pró-reitor, a Portaria foi retificada em 09/12/2020
4 | Apoiar, em parceria com a ASSIN, a tradução das páginas dos programas de Pós-graduação | 2020-12-14 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Tradução realizada pela ASSIN e encaminhada para os programas pela PROPE
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 4 | 4 | 100%
ORÇAMENTO
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 1 | 0 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 2 | 0
| Ação 3 | 0
| Ação 4 | 0
| Total | 0
2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Envio de páginas traduzidas para 30 programas de Pós-graduação. 16 docentes manifestaram interessem em colaborar na parceria com a Editora da Índia (Chitkara University Publications).
ATENDIMENTO
| Previsão de discentes beneficiados | 13678
| Discentes beneficiados | 13678
| Taxa de atendimento | 100%
Alunos da graduação mais alunos de pós-graduação stricto sensu
CUSTO / BENEFÍCIO DO OBJETIVO SETORIAL
| Custo por aluno beneficiado com a política de promoção à saúde do discente | Não se aplica
TIPOS DE ATENDIMENTO
| Especialidade | N° discentes
Não se aplica
PERCEPÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE
| PERCEPÇÃO | TAXA DE SUCESSO
Não se aplica
VULNERABILIDADE SOCIAL
| índice de alunos em vulnerabilidade social | Não se aplica
INDICADORES DE DECISÃO
os Indicadores de Decisão, exigidos pelo TCU devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis. No quadro abaixo busque o indicador de sua responsabiliade, faça o cálculo e realize a análise tendo como referência o ano anterior.
| INDICADOR DE DECISÃO | SETORIAL RESPONSÁVEL | INDICADOR DECISÃO 2019 | INDICADOR DECISÃO 2020 | ANÁLISE DA VARIAÇÃO APRESENTADA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
| Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente (R$) | PPLAN | 15351.2
| Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente | PROEN | 12.55
| Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU | PROEN | 11.3
| Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente | PROGP | 1.11
| Grau de Participação Estudantil (GPE) | PROEN | 0.79
| Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG) | PROPE | 0.09 | 0.09 | O Grau de Envolvimento Discente com Pós-graduação (GEPG) permaneceu constante porque, em 2020 não tivemos programa de PG iniciante.
| Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação | PROPE | 3.5 | 3.53 | O Conceito CAPES/MEC para a Pós-graduação permaneceu constante porque, em 2020, não tivemos programa de PG iniciante e o resultado da avaliação trienal deve ser publicado em 2021.
| Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) | PROGP | 4.59
| Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) | PROEN | 52.44
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.
Note on E12: ====== ID#AAAAIvsPeoM OPÇÕES (2020-09-29 11:29:58) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_4
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 4 - Consolidar e otimizar as ferramentas e procedimentos de apoio à pesquisa na UFSJ
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Aperfeiçoar as normas de IC na UFSJ | 2020-03-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi aprovada a Resolução CONEP n. 001, de 6 de março de 2020, que modifica a Resolução n. 009/2015, que regulamenta o Programa de Iniciação Científica da UFSJ. Agora é permitida a orientação de IC por professores afastados para qualificação.
2 | Enviar ao CNPq propostas nas Chamadas PIBIC, PIBITI, PIBIC-Af e PIBIC-EM, para renovação e aumento das cotas de bolsas de IC | 2020-06-24 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foram submetidas propostas institucionais às Chamadas PIBIC Nº 10/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020 - 2021, PIBIC-Af N° 14/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NAS AÇÕES AFIRMATIVAS 2020 - 2021, PIBITI Nº 08/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 2020-2021 e PIBIC-EM Nº 13/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO 2020 - 2021, com aprovação das seguintes cotas: 122 bolsas PIBIC, 17 bolsas PIBIC-Af, 9 bolsas PIBITI e 5 bolsas PIBIC-EM.
3 | Aperfeiçoar a política de divulgação dos trabalhos do docentes, através de redes sociais | 2020-08-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foram criados perfis da PROPE nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No final de novembro, o perfil da PROPE no Instagram atingiu o número de mil seguidores.
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 3 | 3 | 100%
ORÇAMENTO
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO |  | Apuração de orçamento empenhado nas ações
| Ação 1 | 0 |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ação 2 | 0
| Ação 3 | 0
| Total | 0
2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Foram aprovadas cotas institucionais de 122 bolsas PIBIC, 17 bolsas PIBIC-Af, 9 bolsas PIBITI e 5 bolsas PIBIC-EM. O Instagram da PROPE atingiu o número de 1000 seguidores em novembro de 2020.
ATENDIMENTO
| Previsão de discentes beneficiados | 12490
| Discentes beneficiados | 12490
| Taxa de atendimento | 100%
Alunos de graduação
CUSTO / BENEFÍCIO DO OBJETIVO SETORIAL
| Custo por aluno beneficiado com a política de promoção à saúde do discente | Não se aplica
TIPOS DE ATENDIMENTO
| Especialidade | N° discentes
Não se aplica
PERCEPÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE
| PERCEPÇÃO | TAXA DE SUCESSO
Não se aplica
VULNERABILIDADE SOCIAL
| índice de alunos em vulnerabilidade social | Não se aplica
INDICADORES DE DECISÃO
os Indicadores de Decisão, exigidos pelo TCU devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis. No quadro abaixo busque o indicador de sua responsabiliade, faça o cálculo e realize a análise tendo como referência o ano anterior.
| INDICADOR DE DECISÃO | SETORIAL RESPONSÁVEL | INDICADOR DECISÃO 2019 | INDICADOR DECISÃO 2020 | ANÁLISE DA VARIAÇÃO APRESENTADA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
| Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente (R$) | PPLAN | 15351.2
| Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente | PROEN | 12.55
| Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU | PROEN | 11.3
| Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente | PROGP | 1.11
| Grau de Participação Estudantil (GPE) | PROEN | 0.79
| Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG) | PROPE | 0.09 | 0.09 | O Grau de Envolvimento Discente com Pós-graduação (GEPG) permaneceu constante porque, em 2020 não tivemos programa de PG iniciante.
| Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação | PROPE | 3.5 | 3.53 | O Conceito CAPES/MEC para a Pós-graduação permaneceu constante porque, em 2020, não tivemos programa de PG iniciante e o resultado da avaliação trienal deve ser publicado em 2021.
| Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) | PROGP | 4.59
| Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) | PROEN | 52.44
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.
Note on E12: ====== ID#AAAAIvsPeoA OPÇÕES (2020-09-29 11:29:58) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_5
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 5 - Aperfeiçoar a política geral de periódicos científicos eletrônicos da UFSJ | [5 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A4 |  |  | CBA | A2
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Apoiar o Simpósio Internacional “Crise Hídrica: Desafios e Soluções”, com revisão do material produzido (6 artigos). | 2020-10-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi obtido apoio para publicação dos artigos em revista da PUC-MG (Qualis superior).
2 | Elaborar a política geral de periódicos eletrônicos da UFSJ | 2021-03-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Foram iniciadas negociações com as revistas eletrônicas da UFSJ para elaboração, em conjunto, das estratégias.
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 2 | 1 | 50%
Apuração de orçamento empenhado nas ações
| ORÇAMENTO |  |  | 2020: A setorial deverá coletar os dados do orçamento empenhado para cada ação já realizada a partir de controles próprios. Poderá também coletá-los no SIPAC. Para facilitar a consulta de orçamentos demandados via memorando, ao o SETOR - Setor de Orçamento, no momento de se demandar/requisitar tais recursos, a setorial deverá utilizar o campo "Assunto detalhado" e inserir o objetivo estratégico da UFSJ ao qual a ação está relacionada. De início, optou-se por manter o orçamento empenhado como medida de integração do orçamento com o planejamento. Pretende-se, a partir de 2021, avançar nesta questão, visando facilitar a coleta de dados orçamentários por parte das setoriais.
| Ações | ORÇAMENTO EMPENHADO
| Ação 1 | 0
| Ação 2 | 0
| Total | 0 |  | 2021 em diante: nova sistemática será desenvolvida junto às unidades envolvidas (SETOR, NTINF, NUPLAN, SETORIAIS) de forma a simplificar o preenchimento da requisição de recursos orçamentários e o acompanhamento destes recursos.
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Foram realizadas revisões em 6 artigos para publicação na Revista da PUC-MG.
ATENDIMENTO
| Previsão de discentes beneficiados | 13678
| Discentes beneficiados | 13678
| Taxa de atendimento | 100%
CUSTO / BENEFÍCIO DO OBJETIVO SETORIAL
| Custo por aluno beneficiado com a política de promoção à saúde do discente | Não se aplica
TIPOS DE ATENDIMENTO
| Especialidade | N° discentes
Não se aplica
PERCEPÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE
| PERCEPÇÃO | TAXA DE SUCESSO
Não se aplica
VULNERABILIDADE SOCIAL
| índice de alunos em vulnerabilidade social | Não se aplica
INDICADORES DE DECISÃO
os Indicadores de Decisão, exigidos pelo TCU devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis. No quadro abaixo busque o indicador de sua responsabiliade, faça o cálculo e realize a análise tendo como referência o ano anterior.
| INDICADOR DE DECISÃO | SETORIAL RESPONSÁVEL | INDICADOR DECISÃO 2019 | INDICADOR DECISÃO 2020 | ANÁLISE DA VARIAÇÃO APRESENTADA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
| Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente (R$) | PPLAN | 15351.2
| Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente | PROEN | 12.55
| Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU | PROEN | 11.3
| Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente | PROGP | 1.11
| Grau de Participação Estudantil (GPE) | PROEN | 0.79
| Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG) | PROPE | 0.09 | 0.09 | O Grau de Envolvimento Discente com Pós-graduação (GEPG) permaneceu constante porque, em 2020 não tivemos programa de PG iniciante.
| Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação | PROPE | 3.5 | 3.53 | O Conceito CAPES/MEC para a Pós-graduação permaneceu constante porque, em 2020, não tivemos programa de PG iniciante e o resultado da avaliação trienal deve ser publicado em 2021.
| Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) | PROGP | 4.59
| Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) | PROEN | 52.44
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.
Note on E11: ====== ID#AAAAIvsPenw OPÇÕES (2020-09-29 11:29:58) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS
GESTÃO DE RISCOS
Sugere-se que a gestão de riscos seja feita em uma só guia
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
Todo risco classificado como do tipo "integridade" deverá ser reportado ao Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O controle de gestão de riscos será apreciado com frequencia semestral pelo Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O objetivo das ações de mitigação não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
Agente responsável pelos riscos: Pró-reitor da Pplan (exemplo)
[17 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS | [6 empty] | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[17 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Nomear Comissão (composta pelos três segmentos da Pós-graduação) de Análise das Atividades Acadêmicas Emergenciais COVID-19 da UFSJ na Pós-graduação | Falta de disponibilidade de tempo dos convidados | Impedimentos para o exercício do trabalho da Comissão | Atraso na elaboração da resolução | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Convidar novos membros | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
2 | Promover reuniões da Comissão de Análise das Atividades Acadêmicas Emergenciais COVID-19 da UFSJ na Pós-graduação para elaboração de proposta de resolução | Falta de disponibilidade dos membros para participação nas reuniões | Impedimentos para o exercício do trabalho da Comissão | Atraso na elaboração da resolução | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Estabelecer cronograma de reuniões da Comissão | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
3 | Incluir processo na pauta do CONEP, pela SOCES | Demora da inclusão na pauta do CONEP | Demanda excessiva apresentada ao CONEP | Atraso na aprovação da resolução | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Pedir urgência na tramitação ou ad referendum à Reitoria | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
4 | Encaminhar proposta de calendário da Pós-graduação stricto sensu para o CONEP | Demora da inclusão na pauta do CONEP | Demanda excessiva apresentada ao CONEP | Atraso na aprovação do calendário | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Pedir urgência na tramitação ou ad referendum à Reitoria | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
5 | Divulgar entre os programas as decisões do CONEP | Informações imprecisas ou inadequadas | Interpretação equivocada da norma | Adoção de procedimentos incorretos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
6 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, minuta de resolução que prorroga prazos da pós-graduação | Falta de concordância entre os interessados | Peculiaridades dos programas de pós-graduação | Atraso na elaboração da minuta | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Propor votação nos itens mais polêmicos | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
7 | Divulgar resolução que prorroga prazos da pós-graduação para os Programas, após aprovada pelo CONEP | Informações imprecisas ou inadequadas | Interpretação equivocada da norma | Adoção de procedimentos incorretos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
8 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, minuta de resolução que prorroga vigência das bolsas UFSJ de mestrado e doutorado | Falta de concordância entre os interessados | Peculiaridades dos programas de pós-graduação | Atraso na elaboração da minuta | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Propor votação nos itens mais polêmicos | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
9 | Divulgar resolução que prorroga vigência das bolsas UFSJ de mestrado e doutorado, após aprovada pelo CONEP | Informações imprecisas ou inadequadas | Interpretação equivocada da norma | Adoção de procedimentos incorretos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
10 | Submeter proposta institucional à Chamada CNPq MAI/DAI | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de concorrência nos editais | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Demanda por novos servidores para a PROPE | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
11 | Efetivar o Edital de Premiação Milton Santos | Recusa de participação no julgamento dos trabalhos pelos convidados | Volume grande de trabalhos para serem avaliados | Atraso na premiação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Convite a novos avaliadores | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
12 | Preparar, em parceria com a PROAE, minutas de resoluções que regulamentam auxílio para inclusão digital dos discentes de pós-graduação | Falta de concordância entre os proponentes | Falta de adequação da legislação referente à inclusão digital para os discentes de pós-graduação | Atraso na elaboração das minutas | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reunião com a PROAE | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
13 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, minuta de resolução que altera regras de entrega das dissertações e teses | Falta de concordância entre os interessados | Peculiaridades dos programas de pós-graduação | Atraso na elaboração da minuta | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Propor votação nos itens mais polêmicos | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
14 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, minuta de resolução que altera regras de pagamento de taxa de processo seletivo da pós-graduação | Falta de concordância entre os interessados | Peculiaridades dos programas de pós-graduação | Atraso na elaboração da minuta | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Propor votação nos itens mais polêmicos | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
15 | Preparar, com o Colegiado Geral dos Coordenadores de Pós-Graduação, instrução normativa que determina os novos procedimentos de defesa | Falta de concordância entre os interessados | Peculiaridades dos programas de pós-graduação | Atraso na elaboração da instrução normativa | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Propor votação nos itens mais polêmicos | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
16 | Lançar e acompanhar editais para inclusão digital - auxílio para aquisição de equipamento e acesso a internet | Falta de orçamento suficiente para atendimento de todas as solicitações | Contingenciamento | Atendimento parcial aos discentes | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Solicitar à Reitoria complementação do recurso | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
17 | Divulgar resoluções que regulamentam auxílio para inclusão digital dos discentes para os Programas de Pós-graduação, após aprovadas pelo CONEP | Informações imprecisas ou inadequadas | Interpretação equivocada da norma | Adoção de procedimentos incorretos | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
18 | Organizar institucionalmente a participação dos programas de pós-graduação nas Chamadas da FINEP | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de concorrência nos editais | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Demanda por novos servidores para a PROPE | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
19 | Apoiar financeiramente, por meio de edital, publicações de artigos científicos, capítulos de livros e revisão e/ou tradução | Falta de orçamento suficiente para atendimento de todas as solicitações | Contingenciamento | Atendimento parcial aos pesquisadores | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Solicitar à Reitoria complementação do recurso | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
20 | Implementar as ações do Qualipós (4ª etapa) | Informações imprecisas ou inadequadas | Desacordo entre o projeto e o plano de trabalho | Impossibilidade de execução do recurso | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | TRATAR | Realizar a adequação do projeto e do plano de trabalho, junto à FAUF | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
21 | Implementar bolsas de auxílio permanência na pós-graduação utilizando recurso do Qualipós | Informações inadequadas | Desacordo entre o projeto e o plano de trabalho | Impossibilidade de implementação das bolsas | OPERACIONAL | 3 | 4 | 12 | Alto | TRATAR | Reunir com a PROAE para estabelecer parceria na avaliação da situação socioeconômica dos solicitantes | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
22 | Participar na comissão para elaboração da Política de incentivo para os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu | Não elaboração da política de incentivo para os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu | Desacordo entre os membros do CONEP e a Pró-reitoria | Não aprovação da política | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reuniões com os membros da comissão | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
23 | Apoiar o grupo criado a partir do Simpósio Internacional “Crise Hídrica: Desafios e Soluções” | Informações imprecisas ou inadequadas | Problemas de comunicação | Não realização da parceria | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
24 | Colaborar na implementação de parceria entre a UFSJ e Editora da Índia (Chitkara University Publications) | Informações imprecisas ou inadequadas | Problemas de comunicação | Não realização da parceria | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
| Participar na comissão para elaboração da Política de incentivo para os cursos de pós-graduação Stricto Sensu, em que um dos pilares de ações seja a internacionalização |  |  |  | OPERACIONAL | [10 empty] | REALIZADO
25 | Apoiar, em parceria com a ASSIN, a tradução das páginas dos programas de Pós-graduação | Informações imprecisas ou inadequadas | Problemas de comunicação | Não realização da parceria | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  |  | REALIZADO
26 | Aperfeiçoar as normas de IC na UFSJ | Não aprovação da nova resolução pelo CONEP | Desacordo entre os membros do CONEP e a Pró-reitoria | Desatualização da norma | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reunião com os membros do CONEP | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
27 | Enviar ao CNPq de propostas nas Chamadas PIBIC, PIBITI, PIBIC-Af e PIBIC-EM, para aumento das cotas de bolsas de IC | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de concorrência nas chamadas | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Demanda por novos servidores para a PROPE | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
28 | Aperfeiçoar a política de divulgação dos trabalhos do docentes, através de redes sociais | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de divulgação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Demanda por novos servidores para a PROPE | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
29 | Apoiar o Simpósio Internacional “Crise Hídrica: Desafios e Soluções”, com revisão do material produzido (6 artigos) | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de revisão em tempo hábil | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Demanda por novos servidores para o SEDIT | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
30 | Elaborar a política geral de periódicos eletrônicos da UFSJ | Morosidade no trâmite do processo | Demanda excessiva apresentada ao CONEP | Não definição da política | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Solicitação de urgência | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[6 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[7 empty] | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 31 | 27 | 87.1% | 4 | 12.9% | 0 | 0%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
| Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Note on C13: ====== ID#AAAAIvsPeno (2020-09-29 11:29:58) O que pode me impede de executar a ação?
Note on D13: ====== ID#AAAAIvsPeoU (2020-09-29 11:29:58) Descrição sucinta da causa
Note on F13: ====== ID#AAAAIvsPenk Ana Alice Reis (2020-09-29 11:29:58) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on G13: ====== ID#AAAAIvsPeoI (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on H13: ====== ID#AAAAIvsPeoQ (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on J13: ====== ID#AAAAIvsPens (2020-09-29 11:29:58) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on Q13: ====== ID#AAAAIvsPen8 (2020-09-29 11:29:58) Realizada Em elaboração Não realizada

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1