## EIXOS UFSJ
"E
PES/UFSJ 2020-2024
Missão
A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais.
Visão
Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais.
Valores
Cidadania; Cooperação; Criatividade; Dignidade; Diversidade; Equidade; Ética; Sustentabilidade
OBSERVAÇÃO: PODERÃO SER ELABORADOS A MISSÃO, VISÃO E VALORES PRÓPRIOS DE SETORIAL
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PES UFSJ 2020-2024
| EIXO ESTRATÉTICO | ACADÊMICO
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A1 - Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
A5 - Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
| EIXO ESTRATÉGICO | GESTÃO E INFRAESTRUTURA
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | G1 - Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
G2 - Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual visando maior segurança, agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os campi fora de sede
G3 - Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional
G4 - Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação visando a disponibilização segura de dados, a transparência das informações e a interatividade
G5 - Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade

## IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DA SETORIAL
Setorial: | Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PROPE
Responsável superior (pró-reitor, assessor, chefe): | Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni
Responsável PES (PONTE): | Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni
Campus: | Campus Dom Bosco
Possui código de ética, regimento ou normas internas próprias? | https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/res_consu_015_2009_regimentoprope(2).pdf
Diagnóstico situacional (análise "Swot" da Setorial)
Ambiente Interno | Ambiente Externo
Forças | Oportunidades
Fraquezas | Ameaças
OBJETIVOS DA SETORIAL
Importante: deve-se entender por objetivo setorial a busca por objeto significativo (produto, serviço, política, programa, inovação, etc) , ou seja, que tenha relevância e expressividade para a setorial e que contribua para o alcance dos objetivos da UFSJ. Sugere-se um número máximo de 5 objetivos por setorial. LEMBRANDO QUE SÃO OBJETIVOS PARA OS 4 ANOS DA GESTÃO.
Objetivos setoriais: | Relacionado ao Objetivo Estratégico da UFSJ:
Objetivo 1 - Implementar o Ensino Remoto Emergencial na Pós-graduação | A2 - Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
Objetivo 2 - Fortalecer a Pós-graduação stricto sensu da UFSJ segundo critérios da CAPES | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
Objetivo 3 - Consolidar a internacionalização da Pós-graduação da UFSJ | A3 - Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
Objetivo 4 - Consolidar e otimizar as ferramentas e procedimentos de apoio à pesquisa na UFSJ | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ
Objetivo 5 - Aperfeiçoar a política geral de periódicos científicos eletrônicos e implementação da Editora da UFSJ | A4 - Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFSJ

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_1
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 1 - Implementar o Ensino Remoto Emergencial na Pós-graduação
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A2
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Implementar a Comissão (composta pelos três segmentos da Pós-graduação) de Análise das Atividades Acadêmicas Emergenciais COVID-19 da UFSJ na Pós-graduação e apoiar suas ações. | 2020-09-01 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A Comissão de Análise das Atividades Acadêmicas Emergenciais COVID-19 da UFSJ na Pós-graduação foi nomeada pela Portaria n. 028/UFSJ/PROPE, 15 DE JULHO DE 2020. Após ações de regulamentação e aprovação nos Conselhos Superiores, foram implementados os períodos remotos 2020.3, 2020.4, 2021.1 e 2021.2.
2 | Indicar um coordenador de Pós-graduação para participar da Comissão Específica para a Definição das Linhas Gerais do Planejamento do Retorno Gradual das Atividades Presenciais da UFSJ. Acompanhar e divulgar as ações da comissão. | 2021-03-19 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A portaria de nomeação foi publicada em 19/03/2021. Foi aprovada, em novembro de 2022, pelo CONSU, a versão final da resolução que trata do retorno gradual das atividades presenciais na UFSJ.
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 2 | 2 | 100%
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
A proposição do Ensino Remoto Emergencial envolveu 30 programas de pós-graduação stricto sensu, seus coordenadores, técnicos-administrativos e representantes de discentes. Com o calendário e a resolução elaborados, aprovados e revisados, foram atendidos 1188 discentes de Pós-graduação.
INDICADORES DE DECISÃO
os Indicadores de Decisão, exigidos pelo TCU devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis. No quadro abaixo busque o indicador de sua responsabiliade, faça o cálculo e realize a análise tendo como referência o ano anterior.
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPACTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.
Note on E12: ====== ID#AAAAIvsPeoE OPÇÕES (2020-09-29 11:29:58) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS OBJ1
GESTÃO DE RISCOS
Sugere-se que a gestão de riscos seja feita em uma só guia
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
Todo risco classificado como do tipo "integridade" deverá ser reportado ao Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O controle de gestão de riscos será apreciado com frequencia semestral pelo Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O objetivo das ações de mitigação não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
Agente responsável pelos riscos: Pró-reitor da Pplan (exemplo)
[17 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS | [6 empty] | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[17 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Implementar a Comissão (composta pelos três segmentos da Pós-graduação) de Análise das Atividades Acadêmicas Emergenciais COVID-19 da UFSJ na Pós-graduação e apoiar suas ações. | Falta de disponibilidade de tempo dos convidados, demora da inclusão na pauta do CONEP, morosidade nos trâmites | Impedimentos para o exercício do trabalho da Comissão | Atraso na elaboração da resolução e da apresentação de uma solução para a comunidade | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Estabelecer cronograma de reuniões da Comissão, pedir urgência na tramitação, dar prioridade à questão. | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
8 | Indicar um coordenador de Pós-graduação para participar da Comissão Específica para a Definição das Linhas Gerais do Planejamento do Retorno Gradual das Atividades Presenciais da UFSJ. Acompanhar e divulgar as ações da comissão. | Não aceite do convite por parte de nenhum coordenador de Pós-graduação. Falta de clareza das regras | Excesso de demandas de trabalho na ocasião de entrega do Coleta 2020 e de outras atividades da Pós-graduação | Ausência de representante da Pós-graduação na comissão e insegurança da comunidade acadêmica | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Promover a sensibilização do grupo sobre a importância de se ter um representante da Pós-graduação na comissão. Ampla divulgação das ações a fim de que sejam dirimidas as dúvidas mais frequentes. | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[6 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[7 empty] | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
| Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Note on C13: ====== ID#AAAAIvsPeno (2020-09-29 11:29:58) O que pode me impede de executar a ação?
Note on D13: ====== ID#AAAAIvsPeoU (2020-09-29 11:29:58) Descrição sucinta da causa
Note on F13: ====== ID#AAAAIvsPenk Ana Alice Reis (2020-09-29 11:29:58) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on G13: ====== ID#AAAAIvsPeoI (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on H13: ====== ID#AAAAIvsPeoQ (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on J13: ====== ID#AAAAIvsPens (2020-09-29 11:29:58) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on Q13: ====== ID#AAAAIvsPen8 (2020-09-29 11:29:58) Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_2
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 2 - Fortalecer a Pós-graduação stricto sensu da UFSJ segundo critérios da CAPES | [5 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A4 |  |  | CBA | A2
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Apoiar financeiramente, por meio de edital, publicações de artigos científicos, capítulos de livros e revisão e/ou tradução | 2021-11-14 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Foram atendidos 165 solicitações num total de R$102.407.54 (até dia 01/12/2021)
2 | Implementar as ações do Qualipós (4ª etapa) | 2021-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM | Essa ação voltou a ser realizada em 2021.
3 | Implementar bolsas de auxílio permanência na pós-graduação utilizando recurso do Qualipós | 2021-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM | Essa ação voltou a ser realizada em 2021.
4 | Elaborar a proposta de Política de incentivo para os cursos de Pós-graduação stricto sensu | 2021-12-15 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Essa nomeação ocorreu em 02/09/2020, e devido a entrada do novo Pró-reitor a Portaria foi retificada em 09/12/2020. Foi solicitada nova retificação da Portaria para inserção de novos membros. O trabalho da comissão foi finalizado em 30/11/2021, a proposta será apreciada pelo colegiado geral da pós-graduação e pelo CONEP.
5 | Executar o edital do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES) | 2021-09-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi finalizada a seleção interna na UFSJ e indicados os alunos para a CAPES. Alguns foram selecionados e encontram-se aguardando a data da viagem.
6 | Encaminhar a minuta de autoavaliação institucional da Pós-graduação ao CONEP | 2022-05-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | A minuta está em fase de elaboração pelo Colegiado Geral de Pós-graduação stricto sensu e aguardando deliberações da Capes
7 | Revisar o Regulamento dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da UFSJ | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi criada Comissão de Revisão do Regulamento dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da UFSJ em 28/05/2021. A proposta de novo regulamento será encaminhada para a SOCES.
9 | Revisar os procedimentos e as resoluções para otimização do uso do recurso PROAP | 2021-07-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Com a revisão da PROJU, foram implementados novos procedimentos para utilização do PROAP. O Setor de Pós-graduação ofereceu capacitação para os programas em agosto de 2021 e no final de novembro, todos os processos de execução do PROAP tinham sido encaminhados.
9 | Elaborar, implementar e executar edital de livros da Pós-graduação | 2021-09-30 | UFSJ | REALIZADO | SIM | O processo foi concluído. Foram adquiridos 1.036 exemplares somando R$ 159.288,38.
10 | Estabelecer parceria com a ASCOM para produção de vídeos para divulgação dos programas de Pós-graduação stricto sensu | 2021-09-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Três vídeos já foram entregues. Todo o material foi coletado. Alguns programas já receberam o material elaborado pela ASCOM e os estão utilizando nas redes sociais e na página.
11 | Realizar reuniões/visitas remotas às coordenações dos programas de Pós-graduação | 2021-11-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Todos os programas foram visitados ou participaram de reuniões com os pró-reitores.
12 | Implementar o SIGAA - Módulo Stricto | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | O sistema SIGAA - Módulo Stricto encontra-se implementado. Têm sido oferecidas capacitações para tratar de ferramentas específicas do sistema (processo seletivo, conclusão do aluno etc).
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 12 | 9 | 75%
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPACTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.

## GESTÃO DE RISCOS OBJ2
GESTÃO DE RISCOS
Sugere-se que a gestão de riscos seja feita em uma só guia
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
Todo risco classificado como do tipo "integridade" deverá ser reportado ao Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O controle de gestão de riscos será apreciado com frequencia semestral pelo Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O objetivo das ações de mitigação não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
Agente responsável pelos riscos: Pró-reitor da Pplan (exemplo)
[17 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS | [6 empty] | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[17 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Apoiar financeiramente, por meio de edital, publicações de artigos científicos, capítulos de livros e revisão e/ou tradução | Falta de orçamento suficiente para atendimento de todas as solicitações | Contingenciamento | Atendimento parcial aos pesquisadores | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 1 | 4 | 4 | Médio | ACEITAR | Planejamento e articulação junto à Reitoria e PPLAN | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
2 | Implementar as ações do Qualipós (4ª etapa) | Informações imprecisas ou inadequadas | Desacordo entre o projeto e o plano de trabalho | Impossibilidade de execução do recurso | OPERACIONAL | 3 | 3 | 9 | Alto | TRATAR | Realizar a adequação do projeto e do plano de trabalho, junto à FAUF | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
3 | Implementar bolsas de auxílio permanência na pós-graduação utilizando recurso do Qualipós | Informações inadequadas | Desacordo entre o projeto e o plano de trabalho | Impossibilidade de implementação das bolsas | OPERACIONAL | 3 | 4 | 12 | Alto | TRATAR | Reunir com a PROAE para estabelecer parceria na avaliação da situação socioeconômica dos solicitantes | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
4 | Elaborar a proposta de Política de incentivo para os cursos de Pós-graduação stricto sensu | Morosidade e não aprovação da nova resolução pelo CONEP | Desacordo entre os membros do CONEP e a comissão | Ausência de uma política de incentivo para os cursos de Pós-graduação stricto sensu | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reunião com os membros do CONEP | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
5 | Executar o edital do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES) | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de concorrência nos editais | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Demanda por novos servidores para a PROPE | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
6 | Encaminhar a minuta de autoavaliação institucional da Pós-graduação ao CONEP | Não aprovação da nova resolução pelo CONEP | Desacordo entre os membros do CONEP e a Pró-reitoria | Desatualização da norma | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reunião com os membros do CONEP | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
7 | Revisar o Regulamento dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da UFSJ | Não aprovação da nova resolução pelo CONEP | Desacordo entre os membros do CONEP e a Pró-reitoria | Desatualização da norma | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reunião com os membros do CONEP | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
8 | Revisar os procedimentos e as resoluções para otimização do uso do recurso PROAP | Não aprovação da nova resolução pelo CONDI | Desacordo entre os membros do CONDI e a Pró-reitoria | Desatualização da norma e não otimização do uso dos recursos do PROAP | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reunião com os membros do CONDI | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
9 | Elaborar, implementar e executar edital de livros da Pós-graduação | Morosidade no repasse de recursos por parte da União | Cortes orçamentários e bloqueio do repasse das verbas orçamentárias | Atraso na execução do edital | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Planejamento e articulação junto à Reitoria e PPLAN | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
10 | Estabelecer parceria com a ASCOM para produção de vídeos para divulgação dos programas de Pós-graduação stricto sensu | Não adesão por parte dos programas de pós-graduação e falta de recursos humanos na ASCOM | Excesso de demandas de trabalho e falta de interesse por parte dos programas, além de falta de recurso financeiro na ASCOM para contratação de estagiários | Falta de divulgação e visibilidade dos programas de Pós-graduação junto à CAPES e comunidade | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Sensibilização dos coordenadores e secretários e colaboração com o trabalho da ASCOM | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
11 | Realizar reuniões/visitas remotas às coordenações dos programas de Pós-graduação | Não receptividade pelo coordenador ou vice-coordenador do programa | Excesso de demandas de trabalho e falta de interesse por parte dos docentes | Falta de articulação entre a PROPE e os programas de Pós-graduação | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Convite individualizado com pauta definida | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
12 | Implementar o SIGAA - Módulo Stricto | Resistência por parte da comunidade acadêmica e incompatibilidade do sistema com os processos administrativos da UFSJ | Excesso de demandas de trabalho, falta de preparação na implementação do sistema e falta de tutoriais | Atraso na implementação do sistema e dificuldade de registros da Pós-graduação | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Capacitações frequentes e elaboração de tutoriais | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[6 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[7 empty] | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 12 | 9 | 75% | 3 | 25% | 0 | 0%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
| Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Note on C13: ====== ID#AAAAIvsPeno (2020-09-29 11:29:58) O que pode me impede de executar a ação?
Note on D13: ====== ID#AAAAIvsPeoU (2020-09-29 11:29:58) Descrição sucinta da causa
Note on F13: ====== ID#AAAAIvsPenk Ana Alice Reis (2020-09-29 11:29:58) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on G13: ====== ID#AAAAIvsPeoI (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on H13: ====== ID#AAAAIvsPeoQ (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on J13: ====== ID#AAAAIvsPens (2020-09-29 11:29:58) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on Q13: ====== ID#AAAAIvsPen8 (2020-09-29 11:29:58) Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_3
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo 3 - Consolidar a internacionalização da Pós-graduação da UFSJ | [5 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A3 |  |  | CBA | A2
G3
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Apoiar o grupo criado a partir do Simpósio Internacional “Crise Hídrica: Desafios e Soluções” (NACQUA) | 2021-11-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | A proposta de criação do NACQUA encontra-se na pauta da próxima reunião do CONSU.
2 | Participar na comissão para elaboração da Política de incentivo para os cursos de pós-graduação Stricto Sensu, em que um dos pilares de ações seja a internacionalização | 2021-12-15 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Essa nomeação ocorreu em 02/09/2020, no entanto, devido a entrada do novo Pró-reitor, a Portaria foi retificada em 09/12/2020. Foi solicitada nova retificação da Portaria para inserção de mais membros. O Trabalho foi finalizado em 30/11/2021
3 | Apresentar o papel da Assessoria para Assuntos Internacionais da UFSJ aos docentes dos programas de Pós-graduação | 2021-05-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Apresentação realizada pela Profa. Dra. Liliane Assis Sade Resende.
4 | Apresentação das possibilidades e Programas que contribuem para a internacionalização | 2022-05-31 | UFSJ | EM ANDAMENTO | NÃO | Apresentação realizada pela Profa. Dra. Liliane Assis Sade Resende.
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 4 | 3 | 75%
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Envio de páginas traduzidas para 30 programas de Pós-graduação. 16 docentes manifestaram interessem em colaborar na parceria com a Editora da Índia (Chitkara University Publications).
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPACTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.
Note on E12: ====== ID#AAAAIvsPeoM OPÇÕES (2020-09-29 11:29:58) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS OBJ3
GESTÃO DE RISCOS
Sugere-se que a gestão de riscos seja feita em uma só guia
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
Todo risco classificado como do tipo "integridade" deverá ser reportado ao Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O controle de gestão de riscos será apreciado com frequencia semestral pelo Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O objetivo das ações de mitigação não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
Agente responsável pelos riscos: Pró-reitor da Pplan (exemplo)
[17 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS | [6 empty] | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[17 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Apoiar o grupo criado a partir do Simpósio Internacional “Crise Hídrica: Desafios e Soluções” (NACQUA) | Informações imprecisas ou inadequadas | Problemas de comunicação | Não realização da parceria | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
2 | Participar na comissão para elaboração da Política de incentivo para os cursos de pós-graduação Stricto Sensu, em que um dos pilares de ações seja a internacionalização | Não elaboração da política de incentivo para os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu | Desacordo entre os membros do CONEP e a comissão | Não aprovação da política | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reuniões com os membros do CONEP | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
3 | Apresentar o papel da Assessoria para Assuntos Internacionais da UFSJ aos docentes dos programas de Pós-graduação | Baixa adesão ao evento | Excesso de demandas de trabalho e falta de interesse por parte dos docentes | Falta de articulação entre a PROPE, a ASSIN e os programas de Pós-graduação. Falta de conhecimento sobre a importância da internacionalização dos programas para a avaliação da CAPES. | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Ampla divulgação do evento com esclarecimento sobre a importância da internacionalização dos programas | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
4 | Apresentação das possibilidades e Programas que contribuem para a internacionalização | Informações imprecisas ou inadequadas | Problemas de comunicação | Não realização da parceria | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Esclarecer as dúvidas individualmente | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[6 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[7 empty] | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
| Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Note on C13: ====== ID#AAAAIvsPeno (2020-09-29 11:29:58) O que pode me impede de executar a ação?
Note on D13: ====== ID#AAAAIvsPeoU (2020-09-29 11:29:58) Descrição sucinta da causa
Note on F13: ====== ID#AAAAIvsPenk Ana Alice Reis (2020-09-29 11:29:58) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on G13: ====== ID#AAAAIvsPeoI (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on H13: ====== ID#AAAAIvsPeoQ (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on J13: ====== ID#AAAAIvsPens (2020-09-29 11:29:58) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on Q13: ====== ID#AAAAIvsPen8 (2020-09-29 11:29:58) Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_4
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
Objetivo Setorial 4 - Consolidar e otimizar as ferramentas e procedimentos de apoio à pesquisa na UFSJ
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Promover a revisão legislativa da iniciação científica | 2021-11-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Proposta de consolidação da resolução que trata da iniciação científica encaminhada para a SOCES.
2 | Aperfeiçoar a política de divulgação dos trabalhos dos docentes, dos programas de pós-graduação e assuntos relacionados à pesquisa e à Pós-graduação da UFSJ por meio das redes sociais | 2021-11-30 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Foram criados perfis da PROPE nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No final de novembro, o perfil da PROPE no Instagram ultrapssou o número de mil seguidores.
3 | Enviar à FAPEMIG proposta na Seleção Pública de Adesão ao Programa Institucional de Iniciação Científica 02/2021 para reativação da cota institucional de bolsas de IC | 2021-07-01 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foi recuperada pela UFSJ a cota de 185 bolsas de IC financiadas pela FAPEMIG. Em novembro de 2021, todas as bolsas haviam sido implementadas após alteração da vigência dos projetos de IC de março de 2022 a fevereiro de 2023 para outubro de 2021 a setembro de 2022.
4 | Elaboração, publicação e execução do edital de distribuição de computadores de alta potência para Pesquisa | 2021-05-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foram distribuídos 12 computadores de alta potência para pesquisa.
5 | Promoção de capacitações relacionadas à Pesquisa | 2021-12-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Foram realizadas duas capacitações relacionadas à Pesquisas em 2021.
6 | Implementação do SIGAA - Módulo Pesquisa | 2021-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | NÃO | Em fase de teste pelo Setor de Pesquisa.
7 | Implementação do Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ na modalidade remota | 2021-11-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | O XVIII Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ foi realizado em novembro de 2021, tendo sido composto pela SEMEX, SID, SIN e XXVII SIC, este último com apresentação oral de 396 trabalhos.
8 | Apoiar financeiramente, por meio de edital, publicações de artigos científicos, capítulos de livros e revisão e/ou tradução | 2021-11-30 | UFSJ | REALIZADO | SIM | Foram atendidos 165 solicitações num total de R$102.407.54 (até dia 01/12/2021)
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 8 | 6 | 75%
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Em 2020 foram aprovadas cotas institucionais de 122 bolsas PIBIC, 17 bolsas PIBIC-Af, 9 bolsas PIBITI e 5 bolsas PIBIC-EM. O Instagram da PROPE atingiu o número de 1000 seguidores em novembro de 2020. Para o edital de publicações 2021 foram alocados R$ 70.000,00.
ATENDIMENTO
INDICADORES DE DECISÃO
os Indicadores de Decisão, exigidos pelo TCU devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis. No quadro abaixo busque o indicador de sua responsabiliade, faça o cálculo e realize a análise tendo como referência o ano anterior.
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.
Note on E12: ====== ID#AAAAIvsPeoA OPÇÕES (2020-09-29 11:29:58) - REALILZADO; - EM ELABORAÇÃO; - NÃO REALIZADO

## GESTÃO DE RISCOS OBJ4
GESTÃO DE RISCOS
Sugere-se que a gestão de riscos seja feita em uma só guia
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
Todo risco classificado como do tipo "integridade" deverá ser reportado ao Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O controle de gestão de riscos será apreciado com frequencia semestral pelo Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O objetivo das ações de mitigação não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
Agente responsável pelos riscos: Pró-reitor da Pplan (exemplo)
[17 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS | [6 empty] | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[17 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Promover a revisão legislativa da iniciação científica | Não aprovação da nova resolução pelo CONEP | Desacordo entre os membros do CONEP e a Pró-reitoria | Desatualização da norma | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reunião com os membros do CONEP | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
2 | Aperfeiçoar a política de divulgação dos trabalhos dos docentes, dos programas de pós-graduação e assuntos relacionados à pesquisa e à Pós-graduação da UFSJ por meio das redes sociais | Falta de disponibilidade de tempo dos servidores do setor | Sobrecarga de trabalho | Impossibilidade de divulgação | OPERACIONAL | 2 | 3 | 6 | Médio | ACEITAR | Demanda por novos servidores para a PROPE | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
3 | Enviar à FAPEMIG proposta na Seleção Pública de Adesão ao Programa Institucional de Iniciação Científica 02/2021 para reativação da cota institucional de bolsas de IC | Submissão de proposta de baixa qualidade à seleção | Excesso de demandas de trabalho e falta de informações adequadas para inserção nas propostas | Dimininuição das cotas institucionais de bolsas de IC | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Adequação da proposta de acordo com as Chamadas e submissão de pedidos de reconsideração, se for o caso. Pesquisa de dados junto à comunidade acadêmica antes da submissão. | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
4 | Elaboração, publicação e execução do edital de distribuição de computadores de alta potência para Pesquisa | Avaliação com critérios subjetivos em função da aplicabilidade do equipamento | Dificuldade de indenficação da aplicabilidade do equipamento nas pesquisas | Grande número de questionamentos e pedidos de reconsideração | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Nomeação de comissão com membros externos à UFSJ | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
5 | Promoção de capacitações relacionadas à Pesquisa | Baixa adesão dos pesquisadores | Excesso de demandas de trabalho e falta de interesse dos pesquisadores | Não aumento na produção científica | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Ampla divulgação dos eventos | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
6 | Implementação do SIGAA - Módulo Pesquisa | Resistência por parte da comunidade acadêmica e incompatibilidade do sistema com ações de pesquisa | Excesso de demandas de trabalho, falta de preparação na implementação do sistema e falta de tutoriais | Atraso na implementação do sistema e dificuldade de registros da Pesquisa | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Capacitações frequentes e elaboração de tutoriais | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
7 | Implementação do Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ na modalidade remota | Baixa adesão da comunidade acadêmica e dificuldade de implementação de um evento de qualidade | Ausência de ferramentas adequadas e não implentação de um sistema de eventos | Baixo número de participantes e realização de evento de baixa qualidade | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Capacitação pelo NTINF dos servidores | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
8 | Apoiar financeiramente, por meio de edital, publicações de artigos científicos, capítulos de livros e revisão e/ou tradução | Falta de orçamento suficiente para atendimento de todas as solicitações | Contingenciamento | Atendimento parcial aos pesquisadores | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 1 | 4 | 4 | Médio | ACEITAR | Planejamento e articulação junto à Reitoria e PPLAN | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[6 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[7 empty] | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 8 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
| Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Note on C13: ====== ID#AAAAIvsPeno (2020-09-29 11:29:58) O que pode me impede de executar a ação?
Note on D13: ====== ID#AAAAIvsPeoU (2020-09-29 11:29:58) Descrição sucinta da causa
Note on F13: ====== ID#AAAAIvsPenk Ana Alice Reis (2020-09-29 11:29:58) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on G13: ====== ID#AAAAIvsPeoI (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on H13: ====== ID#AAAAIvsPeoQ (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on J13: ====== ID#AAAAIvsPens (2020-09-29 11:29:58) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on Q13: ====== ID#AAAAIvsPen8 (2020-09-29 11:29:58) Realizada Em elaboração Não realizada

## PLANO DE AÇÃO OBJETIVO_5
PLANO DE AÇÃO
Já definidos seus objetivos a setorial deverá elaborar seu plano de ação.
| Objetivo Setorial 5 - Aperfeiçoar a política geral de periódicos científicos eletrônicos e implementação da Editora da UFSJ | [5 empty] | CSA | A1
| Relação com objetivo Estratégico UFSJ |  |  | A4 |  |  | CBA | A2
G4
| AÇÕES | PRAZO | CAMPUS | CONTROLE | UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO EMPENHADO) | OBSERVAÇÃO
1 | Elaborar a política geral de periódicos eletrônicos da UFSJ e encaminhar para apreciação pelos Conselhos Superiores | 2021-06-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Elaborou-se a resolução e foi encaminhada ao CONSU
2 | Nomear novo Conselho Editorial e nova direção da Editora da UFSJ | 2021-08-31 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | O parecer nº 076/2021/CONSU, de 29/11/2021, aprovou a Nomeação do Prof. Dr. Luiz Paulo Rouanet para o cargo de Diretor Geral da Editora da UFSJ.
3 | Produção do Edital de Publicações da Editora da UFSJ | 2021-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM | Aguardando recursos orçamentários
4 | Revisão do Regimento da Editora da UFSJ, conforme Decreto Federal 10.139/2019 | 2021-11-30 | UFSJ | REALIZADO | NÃO | Em fase de elaboração.
5 | Criar a infraestrutura física para funcionamento da Editora da UFSJ | 2021-12-31 | UFSJ | EM ELABORAÇÃO | SIM | Aguardando recursos orçamentários.
Atenção:
A setorial ficará livre para inserir ações já desenvolvidas em 2020 no seu plano de ação.
Para cada objetivo deve ser elaborado uma plano de ação, separadadamente.
RELATÓRIO PERIÓDICO (FINAL DE CADA SEMESTRE): OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA ENVIO DO RELATÓRIO
IMPACTOS E VALORES GERADOS
DADOS QUANTITATIVOS (EFETIVIDADE E ORÇAMENTO)
*Substituir os exemplos pelos dados da setorial
EFETIVIDADE
| Total de ações previstas para este objetivo setorial | Ações realizadas | ÍNDICE DE EFETIVIDADE
| 5 | 3 | 60%
ORÇAMENTO
DADOS QUANTITATIVOS (ESPECÍFICOS DAS SETORIAIS)
Foram realizadas revisões em 6 artigos para publicação na Revista da PUC-MG.
INDICADORES DE DECISÃO
os Indicadores de Decisão, exigidos pelo TCU devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis. No quadro abaixo busque o indicador de sua responsabiliade, faça o cálculo e realize a análise tendo como referência o ano anterior.
DESCRIÇÃO DOS VALORES E IMPÁCTOS: ANÁLISES QUALITATIVAS
Aqui é o momento de relatar os impactos e valores gerados. De forma OBJETIVA devem ser explicados e analisados os dados quantitativos e resultados (efetividade, orçamento, custo/benefício, demais dados específicos da setorial, inclusive os indicadores de decisão). Trazer destaque para as ações importantes realizadas e justificativas para o não cumprimento de ações que estejam com prazo vencido.
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Áreas especiais na gestão: Gestão de pessoas (PROGP), Gestão de licitações e contratos (PROAD), Gestão patrimonial e infraestrutura (PROAD), Gestão da Tecnologia da Informação (NTINF), Gestão de custos (PPLAN) e Sustentabilidade (PROAD). Desta forma o TCU demanda dados complementares devem ser elaborados pelas setoriais responsáveis.
As setoriais responsáveis por essas áreas deverão inserir aqui os dados que anualmente já são demandados, visando contemplar mais esta demanda do TCU. Para tanto, deverão entrar em contato com o NUPLAN, para tomar ciência dos dados exigidos.

## lista (hidden)
Realizada
Em elaboração
Não realizada

## risco (hidden)
1
Risco Operacional | 2
Risco de imagem/Reputação do órgão | 3
Risco Legal | 4 | 1
Risco Financeiro / Orçamentário | 5 | 0
-1

## GESTÃO DE RISCOS OBJ5
GESTÃO DE RISCOS
Sugere-se que a gestão de riscos seja feita em uma só guia
Cada ação desenvolvida pela setorial que tenha nível de risco classificado como alto ou extremo deverá ser tratada como "evitar", "transferir/compartilhar" ou "tratar", ou seja, não poderá ser "aceita"
Todo risco classificado como do tipo "integridade" deverá ser reportado ao Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O controle de gestão de riscos será apreciado com frequencia semestral pelo Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
O objetivo das ações de mitigação não é eliminar o risco completamente, mas reduzi-lo a um nível aceitável.
Agente responsável pelos riscos: Pró-reitor da Pplan (exemplo)
[17 empty] | 1 | SIM | IMAGEM / REPUTAÇÃO | EVITAR | REALIZADO
| Tarefa/ação | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS | [6 empty] | 2 | NÂO | OPERACIONAL | TRANSFERIR / COMPARTILHAR | EM ELABORAÇÃO
[17 empty] | 3 |  | LEGAL | ACEITAR | NÃO REALIZADO
|  | Descrição do Risco | Causa | Consequencia | Tipo de Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Escore) | Nível de Risco Inerente (classificação) | Resposta ao Risco (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco | Risco Residual | Resposta ao Risco Residual (ação) | Descrição da ação de resposta ao risco residual | Reportar o risco ao Comitê de Governança, Gestão de riscos e Controles Internos | Controle e acompanhamento | 4 |  | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | TRATAR
1 | Elaborar a política geral de periódicos eletrônicos da UFSJ e encaminhar para apreciação pelos Conselhos Superiores | Morosidade no trâmite do processo | Demanda excessiva apresentada ao CONEP | Não definição da política | OPERACIONAL | 2 | 2 | 4 | Médio | ACEITAR | Solicitação de urgência | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
2 | Nomear novo Conselho Editorial e nova direção da Editora da UFSJ | Morosidade no trâmite do processo | Não aceite dos convites para composição do Conselho e direção da Editora, em função da demanda excessiva de trabalhos | Atraso nas portarias de nomeação | OPERACIONAL | 1 | 3 | 3 | Médio | ACEITAR | Convites acompanhados de esclarecimentos sobre a importância da implementação da Editora da UFSJ | NÂO |  |  | NÂO | REALIZADO
3 | Produção do Edital de Publicações da Editora da UFSJ | Falta de orçamento suficiente para atendimento de todas as solicitações | Contingenciamento | Atendimento parcial aos periódicos | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 1 | 4 | 4 | Médio | ACEITAR | Planejamento e articulação junto à Reitoria e PPLAN | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
4 | Revisão do Regimento da Editora da UFSJ, conforme Decreto Federal 10.139/2019 | Morosidade e não aprovação da nova resolução pelo CONEP | Desacordo entre os membros do CONEP e a PROPE | Desatualização do Regimento da Editora | OPERACIONAL | 1 | 2 | 2 | Baixo | ACEITAR | Reunião com os membros do CONEP | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
5 | Criar a infraestrutura física para funcionamento da Editora da UFSJ | Falta de orçamento e de recursos humanos suficientes para execução da ação | Contingenciamento e falta de recursos humanos | Não implementação da estrutura física para o funcionamento da Editora | FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO | 1 | 4 | 4 | Médio | ACEITAR | Planejamento e articulação junto à Reitoria, PPLAN e PROGP | NÂO |  |  | NÂO | EM ELABORAÇÃO
APETITE AO RISCO DA UFSJ: MÉDIO
[6 empty] | Nível de risco | Baixo (Oportunidade) |  | Médio (Aceitável) | Alto (Inaceitável) | Extremo (Absolutamente Inaceitável)
[7 empty] | 1.2 |  | 3,4,5,6 | 8,9,10,12 | 15, 16,20, 25
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AOS RISCOS
* quanto menor o percentual de respostas não realizadas melhor: setorial estará menos vulnerável em relação ao cumprimento do objetivo proposto.
| Total de Respostas aos Riscos (inserir o número total de respostas aos riscos até o momento) | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0%
ÍNDICE: VULNERABILIDADE AO RISCO DE INTEGRIDADE
* quanto menor o percentual de risco de integridade, melhor: a instituição está mais alinhada com os quesitos de integridade da gestão pública.
| Total de Riscos de Integridade mapeados e reportados ao Comitê | Respostas realizadas | ÍNDICE DE PREVENÇÃO AO RISCO % Respostas realizadas | Respostas em elaboração | % respostas em elaboração | Respostas não realizadas | ÍNDICE DE VULNERABILIDADE% respostas não realizadas
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Note on C13: ====== ID#AAAAIvsPeno (2020-09-29 11:29:58) O que pode me impede de executar a ação?
Note on D13: ====== ID#AAAAIvsPeoU (2020-09-29 11:29:58) Descrição sucinta da causa
Note on F13: ====== ID#AAAAIvsPenk Ana Alice Reis (2020-09-29 11:29:58) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta
Note on G13: ====== ID#AAAAIvsPeoI (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixa 2- Baixa 3- Média 4- Alta 5- Muito Alta
Note on H13: ====== ID#AAAAIvsPeoQ (2020-09-29 11:29:58) 1- Muito baixo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto
Note on J13: ====== ID#AAAAIvsPens (2020-09-29 11:29:58) 1,2- Baixo 3,4,5,6- Médio 8,9,10,12- Alto 15,16,20,25- Extremo
Note on Q13: ====== ID#AAAAIvsPen8 (2020-09-29 11:29:58) Realizada Em elaboração Não realizada